Приложение

к постановлению администрации

МО Волосовский муниципальный район

от 16.06.2014 года № 1581

**Изменения,**

**которые вносятся в муниципальную программу «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области**

**от 13.12.2013 года № 3907**

1. Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области  **Сектор муниципального хозяйства** администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области**;**  Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области;  Отдел архитектуры и капитального строительства администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области;  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области;  Сектор по защите прав потребителей администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области  Администрации сельских поселений МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области;  ГКУ «Управление строительства Ленинградской области»;  Организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы собственности;  Крестьянские (фермерские) хозяйства;  Личные подсобные хозяйства;  Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства Волосовского района; Организации по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов (ТБО); Общественные организации;  Организации, осуществляющие дорожную деятельность, в том числе проектирование дорожных объектов. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма №1. «Устойчивое развитие сельских территорий МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;  Подпрограмма №2. «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области на 2014-2020 годы»;  Подпрограмма №3. «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области»;  Подпрограмма №4. «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области на 2014 – 2016 годы»;  Подпрограмма №5. «Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2016 годы» |
| Цели муниципальной программы | - Долговременное, экономически эффективное развитие сельских территорий, повышение уровня и качества жизни сельского населения;  - Создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции;  - Создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в социально-экономическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области;  - Обеспечение соблюдения прав человека на благоприятную окружающую среду за счет улучшения экологической обстановки в Волосовском муниципальном районе;  - Повышение эффективности и безопасности функционирования сети муниципальных автомобильных дорог Волосовского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | - Становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни сельского населения Волосовского муниципального района;  - Развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности;  - Укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни;  - Стимулирование роста объемов производства и реализации продукции растениеводства;  - Стимулирование роста объемов производства и реализации продукции крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами в Волосовском муниципальном районе;  - Сохранение и постоянное воспроизводство плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, сохранение агроландшафтов;  - Предотвращение от выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий;  - Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Волосовского муниципального района;  - Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке;  - Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Волосовского муниципального района к информационным и консультационным услугам;  - Информирование и консультирование потребителей Волосовского муниципального района Ленинградской области по вопросам защиты прав потребителей; - Предотвращение экологически вредной деятельности по несанкционированному размещению отходов производства и потребления;- Учет природных особенностей Волосовского муниципального района при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности;- Повышение уровня знаний населения района о природе, экологической культуре. Содействие экологическому воспитанию подрастающего поколения, развитие системы экологического образования. Обеспечение населения Волосовского муниципального района достоверной информацией о состоянии окружающей среды; **-** Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог муниципального значения Волосовского района Ленинградской области и сооружений на них;  - Обеспечение автотранспортных связей с населенными пунктами; - Совершенствование и развитие сети основных муниципальных автомобильных дорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий;  - Ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений;  - Производство картофеля в сельхозпредприятиях района;  - Производство продукции растениеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах;  - Производство продукции животноводства в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах;  - Обрабатываемые площади сельскохозяйственных угодий;  - Производство рыбы в замкнутой системе водообеспечения;  - Разведение и выращивание рыбы в открытых бассейнах;  - Проведение конкурсов профессионального мастерства;  - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе;  - Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства);  - Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;  - Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий.  - Количество переданных во владение и (или) в пользование субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства, муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях;  - Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на территории Волосовского муниципального района (семинары, конференции, круглые столы, встречи, тематические выставки, ярмарки, районные праздники и др.);  - Количество экземпляров информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства;  - Количество статей, посвященных деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и наиболее заметным событиям в их бизнесе, размещенных в общественно-политической газете "Сельская новь";  - Проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства Волосовского муниципального района;  - Количество участников конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по парикмахерскому искусству;  - Количество участников конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по кулинарному искусству;  - Количество начинающих предпринимательскую деятельность, получивших консультации по бизнес-планам, в рамках программы учебно-методического курса;  - Количество консультаций, оказанных информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области;  - Количество оформленных претензий информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области;  - Количество подготовленных исковых заявлений информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области; - Разработка генеральной схемы очистки территории;- Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для администраций поселений и бюджетных учреждений;- Количество утилизированных люминесцентных ламп;- Количество ликвидированных несанкционированных свалок; - Количество участников принявших участие в экологических мероприятиях;  - Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт;  - Число дорог, в отношении которых проводился капитальный ремонт;  - Строительство автомобильных дорог муниципального значения;  - Число сельских населенных пунктов, не имеющих устойчивой связи с региональными автомобильными дорогами;  - Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог;  - Доля муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниципальных автомобильных дорог.  Количественные значения целевых индикаторов приведены в таблице 2. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 -2020 годы – срок реализации.  Подпрограмма №1 реализуется в 2 этапа:  I этап – 2014 – 2017 годы  II этап – 2018 – 2020 годы  Подпрограммы №2, №3, №4 и №5 не предполагают выделение этапов |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Планируется, что объем финансирования подпрограммы составит в 2014-2020 годах 404 936,0 тыс. рублей в том числе:  федеральный бюджет – 14 815,0 тыс.руб.  областной бюджет – 247 473,2 тыс. рублей,  местные бюджеты – 142 647,8 тыс. рублей,  прочие источники – 0,0 тыс. рублей.  из них по годам реализации:  2014 год – 79 860,9 тыс. руб.,  в том числе:  федеральный бюджет – 8 815,0 тыс.руб.  областной бюджет – 55 312,2 тыс. рублей,  местные бюджеты – 15 733,7 тыс. рублей,  прочие источники – 0,0 тыс. рублей;  2015 год – 40 183,1 тыс. рублей,  в том числе:  федеральный бюджет – 6 000,0 тыс.руб.  областной бюджет – 16 735,6 тыс. рублей,  местные бюджеты – 17 447,5 тыс. рублей,  прочие источники – 0,0 тыс. рублей;  2016 год – 47 832,9 тыс. рублей,  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.  областной бюджет – 25 235,2 тыс. рублей,  местные бюджеты – 22 597,7 тыс. рублей,  прочие источники – 0,0 тыс. рублей;  2017 год –140 299,1 тыс. рублей,  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.  областной бюджет – 95 190,2 тыс. рублей,  местные бюджеты – 45 108,9 тыс. рублей,  прочие источники – 0,0 тыс. рублей;  2018 год – 71 980,0 тыс. рублей,  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.  областной бюджет – 55 000,0 тыс. рублей,  местные бюджеты – 16 980,0 тыс. рублей,  прочие источники – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 10 700,0 тыс. рублей,  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  местные бюджеты – 10 700,0 тыс. рублей,  прочие источники – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 14 080,0 тыс. рублей,  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  местные бюджеты – 14 080,0 тыс. рублей,  прочие источники – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий;  - ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений;  - сохранение и увеличение объемов производства картофеля;  - сохранение и увеличение производства товарной рыбы;  - создание информационно- туристического центра и пополнение зоопарка животных;  - ежегодное проведение конкурсов профессионального мастерства и слета передовиков;  - увеличение уровня заработной платы в сельском хозяйстве;  - сохранение и увеличение объемов производства продукции животноводства в К(Ф)Х и ЛПК;  - прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории района;  - увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности субъектов малого и среднего бизнеса;  - увеличение хозяйствующих субъектов, получивших имущественную поддержку в рамках данных мероприятий;  - рост информационной обеспеченности субъектов малого и среднего бизнеса для осуществления и развития своей деятельности;  - повышение качества предоставления услуг предприятиями потребительского рынка населению;  - удовлетворение законных требований потребителей со стороны предпринимателей и юридических лиц; - улучшение благоустройства, санитарной очистки территории Волосовского муниципального района;- предотвращение экологически вредной деятельности по несанкционированному размещению отходов производства и потребления;- повышение уровня экологической культуры населения Волосовского муниципального района;- увеличение количества школьников и подростков, вовлеченных в сферу экологического воспитания; - увеличение числа дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт;  - увеличение числа дорог, в отношении которых проводился капитальный ремонт;  - увеличение количества построенных автомобильных дорог муниципального значения;  - сокращение числа сельских населенных пунктов, не имеющих устойчивой связи с региональными автомобильными дорогами;  - проведение мероприятий по зимнему и летнему содержанию дорог в отношении всех муниципальных автомобильных дорог;  - увеличение числа муниципальных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям. |

2. Раздел I «Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации муниципальной программы» после абзаца двадцать пятого дополнить абзацами следующего содержания:

«Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» на органы местного самоуправления возложено рассмотрение жалоб потребителей, их консультирование, предъявление исков в суд по собственной инициативе, по поручению отдельного потребителя либо неопределенного круга потребителей. В 2013 году информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области оказано 386 консультаций по вопросам защиты прав потребителей, оформлено 70 претензий и подготовлено 14 исковых заявлений.

Решение проблем и задач в целях обеспечения защиты прав потребителей, баланса интересов потребителей и добросовестных предпринимателей на территории Волосовского района Ленинградской области является залогом стабильного развития потребительского рынка муниципального образования»;

3. Часть вторую раздела III «Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«В рамках достижения указанных целей необходимо обеспечить решение следующих задач:

- Становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни сельского населения Волосовского муниципального района;

- Развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

- Укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни;

- Стимулирование роста объемов производства и реализации продукции растениеводства;

- Стимулирование роста объемов производства и реализации продукции крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами в Волосовском муниципальном районе;

- Сохранение и постоянное воспроизводство плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, сохранение агроландшафтов;

- Предотвращение от выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий;

- Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Волосовского муниципального района;

- Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке;

- Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Волосовского муниципального района к информационным и консультационным услугам;

- Информирование и консультирование потребителей Волосовского муниципального района Ленинградской области по вопросам защиты прав потребителей;

# - Предотвращение экологически вредной деятельности по несанкционированному размещению отходов производства и потребления;

# - Учет природных особенностей Волосовского муниципального района при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

# - Повышение уровня знаний населения района о природе, экологической культуре. Содействие экологическому воспитанию подрастающего поколения, развитие системы экологического образования. Обеспечение населения Волосовского муниципального района достоверной информацией о состоянии окружающей среды;

- Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог муниципального значения Волосовского района Ленинградской области и сооружений на них;

- Обеспечение автотранспортных связей с населенными пунктами;

- Совершенствование и развитие сети основных муниципальных автомобильных дорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства»

4. Часть четвертую раздела III «Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Срок реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 2014 – 2020 годы. Подпрограмма №1 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области» предполагает реализацию в 2 этапа:I этап – 2014 – 2017 годы, II этап – 2018 – 2020 годы. Подпрограмма №2 «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2020 годы», подпрограмма №3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области», подпрограмма №4. «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области на 2014 – 2016 годы» и подпрограмма №5. «Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2016 годы» не предусматривают выделение этапов»

5. Часть первую раздела V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Планируется, что объем финансирования подпрограммы составит в 2014-2020 годах 404 936,0 тыс. рублей в том числе:

федеральный бюджет – 14 815,0 тыс.руб.

областной бюджет – 247 473,2 тыс. рублей,

местные бюджеты – 142 647,8 тыс. рублей,

прочие источники – 0,0 тыс. рублей»

6. В части четвертой раздела V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» слово «консолидированного» исключить.

7. Таблицу 1 «Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1 | | | | | | |
| **Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы**  **"Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области"** | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный за реализацию** | **Год** | | **Последствия нереализации** | **Показатели муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия)** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1. "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года"** | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской местности | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации МО ВМР ЛО | 2014 | 2020 | Ухудшение социально-демографической ситуации в сельской местности Волосовского муниципального района. Снижение уровня и качества жизни сельского населения. | 1 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации МО ВМР ЛО | 2014 | 2020 | Ухудшение физического здоровья населения. Неудовлетворение потребности населения сельской местности в современных спортивных сооружениях | 2 |
| **Подпрограмма 2. «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области на 2014 - 2020 годы»** | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Развитие отраслей растениеводства | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 2014 | 2020 | Сокращение объемов производства картофеля в Волосовском районе | 3,5,8,9 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 2014 | 2020 | Сокращение объемов производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | 4,6,10 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Проведение конкурсов профессионального мастерства | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 2014 | 2020 | Отсутствие возможности обмена опытом, продвижения значимых достижений и знаний в сельском хозяйстве | 7 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 2014 | 2020 | Сокращение объема производства продукции животноводства в К(Ф)Х и ЛПК | 11 |
| **Подпрограмма 3. "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области"** | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации МО ВМР ЛО Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ВМР ЛО | 2014 | 2016 | В соответствии с законодательством | 12,13,14 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации МО ВМР ЛО Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства Волосовского района | 2014 | 2016 | Отсутствие возможности доступными средствами и своевременно получать необходимую информацию для ведения предпринимательской деятельности | 15,16,17,18,21 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации МО ВМР ЛО | 2014 | 2016 | Снижение темпов развития сферы общественного питания и парикмахерского искусства, снижение качества предоставления услуг для населения, отсутвие поддержки предпринимательских инициатив. | 19, 20 |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | Сектор по защите прав потребителей администрации МО ВМР ЛО | 2014 | 2016 | Незащищенность прав потребителей, отсутствие баланса интересов потребителей и добросовестных предпринимателей на территории Волосовского района Ленинградской области | 22,23,24 |
| **Подпрограмма 4. "Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области на 2014 - 2016 годы"** | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Улучшение организации сбора, вывоза и переработки (утилизации отходов) | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО  Администрации сельских поселений  Организации по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов (ТБО) | 2014 | 2016 | Распространение экологически вредной деятельности по несанкционированному размещению отходов производства и потребления | 25,26,27,28 |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. Улучшение экологической обстановки на территории района | Сектор муниципального хозяйства АМО ВМР ЛО  Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО | 2014 | 2016 | Ухудшение уровня благоустройства и санитарного состояния на территории Волосовского муниципального района | 28 |
| 4.3. | Основное мероприятие 4.3. Экологическое воспитания, образование и просвещение населения | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО Комитет образования и учреждения образования района Администрации сельских поселений и общественные организации | 2014 | 2016 | Снижение уровеня экологической культуры населения Волосовского муниципального района. Сокращение количество школьников и подростков, вовлеченных в сферу экологического воспитания | 29 |
| **Подпрограмма 5. "Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы"** | | | | | | |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Строительство дорог муниципального значения | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 2014 | 2016 | Отсутствие строительства автомобильных дорог муниципального значения. Сохранение числа сельских населенных пунктов, не имеющих устойчивой связи с региональными автомобильными дорогами. | 32,33 |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2. Ремонт автомобильных дорог муниципального значения | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 2014 | 2016 | Сокращение числа дорог, в отношении которых проводился текущий и капитальный ремонт. Сокращение числа муниципальных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям. | 30,31,34 |
| 5.3. | Основное мероприятие 5.3. Содержание автомобильных дорог муниципального значения | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 2014 | 2016 | Не проведение мероприятий по зимнему и летнему содержанию муниципальных автомобильных дорог. | 35 |

8. Таблицу 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» и их значениях» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2 | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы**  **"Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области"и их значениях** | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. изме-рения** | **Значения показателей** | | | | | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма 1. "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года"** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий | единиц | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений | единиц | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2. «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области на 2014 - 2020 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Производство картофеля в сельхозпредприятиях | тонн | 18800 | 12600 | 11500 | 13000 | 13100 | 13200 | 13300 | 13500 | 13700 |
| 4 | Производство картофеля в крестьянских(фермерских) хозяйствах | тонн | 7090 | 4363 | 4570 | 4580 | 4590 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 5 | Обрабатываемые площади сельскохозяйственных угодий | га | 36675 | 36675 | 36675 | 36675 | 36675 | 36675 | 36675 | 36675 | 36675 |
| 6 | Производство рыбы в замкнутой системе водообеспечения | тонн | 26 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7 | Проведение конкурсов профессионального мастерства | кол-во | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 80 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | тыс. руб. | 20,6 | 24,6 | 26,1 | 28,3 | 30,5 | 31,7 | 33 | 34 | 35 |
| 10 | Производство рыбы в открытых бассейнах | тонн | 0 | 0 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 11 | Приобретение комбикормов крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами на содержание сельскохозяйственных животных и птицы в рамках реализации государственных полномочий | тонн | 670 | 625 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3. "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области"** | | | | | | | | | | | |
| 12 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 297,2 | 303 | 310 | 317 | 324 | - | - | - | - |
| 13 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | балл | 42,5 | 43,7 | 44 | 44,7 | 45 | - | - | - | - |
| 14 | Количество переданных во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства, объектов муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях | единиц | 236 | 182 | 180 | 175 | 170 | - | - | - | - |
| 15 | Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на территории Волосовского муниципального района (семинары, конференции, круглые столы, встречи, тематические выставки, ярмарки, районные праздники и др.) | единиц | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 16 | Количество экземпляров информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства | единиц | 1000 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | - | - | - | - |
| 17 | Количество статей, посвященных деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и наиболее заметным событиям в их бизнесе, размещенных в общественно-политической газете "Сельская новь" | единиц | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - |
| 18 | Проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства Волосовского муниципального района | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 19 | Количество участников конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по парикмахерскому искусству | единиц | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - |
| 20 | Количество участников конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по кулинарному искусству | единиц | 0 | 12 | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - |
| 21 | Количество начинающих предпринимательскую деятельность, получивших консультации по бизнес-планам, в рамках программы учебно-методического курса | человек | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 22 | Количество консультаций, оказанных информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | единиц | 364 | 386 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - |
| 23 | Количество оформленных претензий информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | единиц | 63 | 70 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
| 24 | Количество подготовленных исковых заявлений информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | единиц | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 4. «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области на 2014 – 2016 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 25 | Разработка генеральной схемы очистки территории | комплект | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 26 | Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для администраций поселений и бюджетных учреждений | кол-во проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 27 | Количество утилизированных люминесцентных ламп | единиц | 2925 | 2763 | 2700 | 2750 | 2800 | - | - | - | - |
| 28 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | единиц | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 29 | Количество участников принявших участие в экологических мероприятиях | тыс. чел. | 1 | 1 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 5. "Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы"** | | | | | | | | | | | |
| 30 | Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | единиц | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | - | - | - |
| 31 | Число дорог, в отношении которых проводился капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 32 | Строительство автомобильных дорог муниципального значения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 33 | Число сельских населенных пунктов, не имеющих устойчивой связи с региональными автомобильными дорогами | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 34 | Доля муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниципальных автомобильных дорог | % | 58 | 57,5 | 57,3 | 57,2 | 57,1 | - | - | - | - |
| 35 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |

9. Таблицу 3 «План реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 3 | | | | | | | | | |
| **План реализации муниципальной программы**  **"Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области** | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации | | Годы реализа-ции | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Начало реализа-ции | Конец реализа-ции | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет | Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа "Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области"** | **Отдел сельского хозяйства администрации МО ВМР ЛО** |  |  | **2014** | **79 860,9** | **8 815,0** | **55 312,2** | **15 733,7** | **0,0** |
|  |  | **2015** | **40 183,1** | **6 000,0** | **16 735,6** | **17 447,5** | **0,0** |
|  |  | **2016** | **47 832,9** | **0,0** | **25 235,2** | **22 597,7** | **0,0** |
|  |  | **2017** | **140 299,1** | **0,0** | **95 190,2** | **45 108,9** | **0,0** |
|  |  | **2018** | **71 980,0** | **0,0** | **55 000,0** | **16 980,0** | **0,0** |
|  |  | **2019** | **10 700,0** | **0,0** | **0,0** | **10 700,0** | **0,0** |
|  |  | **2020** | **14 080,0** | **0,0** | **0,0** | **14 080,0** | **0,0** |
| **Итого** |  |  |  | **404 936,0** | **14 815,0** | **247 473,2** | **142 647,8** | **0,0** |
| ***Подпрограмма №1 "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года"*** | ***Отдел архитектуры и капитального строительства администрации МО ВМР ЛО*** |  |  | ***2014*** | ***61 002,0*** | ***8 815,0*** | ***51 577,0*** | ***610,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2015*** | ***19 600,4*** | ***6 000,0*** | ***13 000,4*** | ***600,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2016*** | ***26 000,0*** | ***0,0*** | ***21 500,0*** | ***4 500,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2017*** | ***105 200,0*** | ***0,0*** | ***95 000,0*** | ***10 200,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2018*** | ***61 000,0*** | ***0,0*** | ***55 000,0*** | ***6 000,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2019*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2020*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  |  |  | ***272 802,4*** | ***14 815,0*** | ***236 077,4*** | ***21 910,0*** | ***0,0*** |
| Основное мероприятие 1. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской местности | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации МО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 47 728,0 | 8 815,0 | 38 913,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 26 000,0 | 0,0 | 21 500,0 | 4 500,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 105 200,0 | 0,0 | 95 000,0 | 10 200,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 61 000,0 | 0,0 | 55 000,0 | 6 000,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 240 928,0 | 8 815,0 | 211 413,0 | 20 700,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации МО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 13 274,0 | 0,0 | 12 664,0 | 610,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 18 600,4 | 6 000,0 | 12 000,4 | 600,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 31 874,4 | 6 000,0 | 24 664,4 | 1 210,0 | 0,0 |
| ***Подпрограмма №2. «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области на 2014 - 2020 годы»*** | ***Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО*** |  |  | ***2014*** | ***11 001,8*** | ***0,0*** | ***3 671,8*** | ***7 330,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2015*** | ***12 001,8*** | ***0,0*** | ***3 671,8*** | ***8 330,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2016*** | ***12 501,8*** | ***0,0*** | ***3 671,8*** | ***8 830,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2017*** | ***9 330,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***9 330,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2018*** | ***9 830,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***9 830,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2019*** | ***10 330,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***10 330,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2020*** | ***10 830,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***10 830,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  |  |  | ***75 825,4*** | ***0,0*** | ***11 015,4*** | ***64 810,0*** | ***0,0*** |
| Основное мероприятие 1. Развитие отраслей растениеводства | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО |  |  | 2014 | 4 540,0 | 0,0 | 0,0 | 4 540,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 5 200,0 | 0,0 | 0,0 | 5 200,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 5 800,0 | 0,0 | 0,0 | 5 800,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 6 130,0 | 0,0 | 0,0 | 6 130,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 6 450,0 | 0,0 | 0,0 | 6 450,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 6 780,0 | 0,0 | 0,0 | 6 780,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 40 400,0 | 0,0 | 0,0 | 40 400,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО |  |  | 2014 | 2 460,0 | 0,0 | 0,0 | 2 460,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 3 200,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 3 370,0 | 0,0 | 0,0 | 3 370,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 3 550,0 | 0,0 | 0,0 | 3 550,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 3 720,0 | 0,0 | 0,0 | 3 720,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 22 100,0 | 0,0 | 0,0 | 22 100,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. Проведение конкурсов профессионального мастерства | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО |  |  | 2014 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 2 310,0 | 0,0 | 0,0 | 2 310,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО |  |  | 2014 | 3 671,8 | 0,0 | 3 671,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 3 671,8 | 0,0 | 3 671,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 3 671,8 | 0,0 | 3 671,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 11 015,4 | 0,0 | 11 015,4 | 0,0 | 0,0 |
| ***Подпрограмма №3. "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области"*** | ***Отдел экономического развития и потребительского рынка АМО ВМР ЛО*** |  |  | ***2014*** | ***168,4*** | ***0,0*** | ***63,4*** | ***105,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2015*** | ***228,4*** | ***0,0*** | ***63,4*** | ***165,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2016*** | ***248,4*** | ***0,0*** | ***63,4*** | ***185,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  |  |  | ***645,2*** | ***0,0*** | ***190,2*** | ***455,0*** | ***0,0*** |
| Основное мероприятие 1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации МО ВМР ЛО КУМИ АМО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации МО ВМР ЛО Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства Волосовского района |  |  | 2014 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 245,5 | 0,0 | 0,0 | 245,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки | Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации МО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 194,5 | 0,0 | 0,0 | 194,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | Сектор по защите прав потребителей администрации МО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 68,4 | 0,0 | 63,4 | 5,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 68,4 | 0,0 | 63,4 | 5,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 68,4 | 0,0 | 63,4 | 5,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 205,2 | 0,0 | 190,2 | 15,0 | 0,0 |
| ***Подпрограмма №4 «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области на 2014 – 2016 годы»*** | ***Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО*** |  |  | ***2014*** | ***650,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***650,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2015*** | ***650,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***650,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2016*** | ***650,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***650,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого:*** |  |  |  | ***1 950,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1 950,0*** | ***0,0*** |
| Основное мероприятие 1. Улучшение организации сбора, вывоза и переработки (утилизации отходов). | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО Администрации сельских поселений Организации по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов (ТБО) |  |  | 2014 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  |  | 1 170,0 | 0,0 | 0,0 | 1 170,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Улучшение экологической обстановки на территории района | Сектор муниципального хозяйства АМО ВМР ЛО Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  |  | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. Экологическое воспитания, образование и просвещение населения | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО Комитет образования и учреждения образования района Администрации сельских поселений и общественные организации |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Подпрограмма №5 "Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области "*** | ***Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район*** |  |  | ***2014*** | ***7 038,7*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***7 038,7*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2015*** | ***7 702,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***7 702,5*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2016*** | ***8 432,7*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***8 432,7*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  |  |  | ***23 173,9*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***23 173,9*** | ***0,0*** |
| Основное мероприятие 1. Строительство дорог муниципального значения | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район |  |  | 2014 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог муниципального значения | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район |  |  | 2014 | 6 038,7 | 0,0 | 0,0 | 6 038,7 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 6 730,3 | 0,0 | 0,0 | 6 730,3 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 4 487,3 | 0,0 | 0,0 | 4 487,3 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 17 256,3 | 0,0 | 0,0 | 17 256,3 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. Содержание автомобильных дорог муниципального значения | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район |  |  | 2014 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 872,2 | 0,0 | 0,0 | 872,2 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 945,4 | 0,0 | 0,0 | 945,4 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 2 317,6 | 0,0 | 0,0 | 2 317,6 | 0,0 |

9. Подпрограмму №1 «Устойчивое развитие сельских территорий МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в следующей редакции:

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы № 1 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | «Устойчивое развитие сельских территорий МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области |
| Участники подпрограммы | ГКУ «Управление строительства Ленинградской области»;  Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области |
| Цели подпрограммы | - Повышение уровня и качества жизни сельского населения Волосовского муниципального района Ленинградской области. |
| Задачи подпрограммы | - Становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни сельского населения Волосовского муниципального района;  - Развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности;  - Укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий;  - Ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений;  Количественные значения целевых индикаторов приведены в таблице 1. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 -2020 годы  I этап – 2014 – 2017 годы  II этап – 2018 – 2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы (прогнозная оценка) – 272 802,4 тыс. рублей в том числе:  федеральный бюджет – 14 815,0 тыс.руб.  областной бюджет – 236 077,4 тыс. рублей,  местные бюджеты – 21 910,0 тыс. рублей,  прочие источники – 0,0 тыс. рублей,  из них по годам реализации:  2014 год – 61 002,0 тыс. руб.,  в том числе:  федеральный бюджет – 8 815,0 тыс.руб.  областной бюджет – 51 577,0 тыс. рублей,  местные бюджеты -610,0 тыс. рублей,  прочие источники – 0,0 тыс. рублей;  2015 год – 19 600,4 тыс. рублей,  в том числе:  федеральный бюджет – 6 000,0 тыс.руб.  областной бюджет – 13 000,4 тыс. рублей,  местные бюджеты – 600,0 тыс. рублей,  прочие источники – 0,0 тыс. рублей;  2016 год – 26 000,0 тыс. рублей,  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.  областной бюджет – 21 500,0 тыс. рублей,  местные бюджеты – 4 500,0 тыс. рублей,  прочие источники – 0,0 тыс. рублей;  2017 год – 105 200,0 тыс. рублей,  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.  областной бюджет – 95 000,0 тыс. рублей,  местные бюджеты – 10 200,0 тыс. рублей,  прочие источники – 0,0 тыс. рублей;  2018 год – 61 000,0 тыс. рублей,  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.  областной бюджет – 55 000,0 тыс. рублей,  местные бюджеты – 6 000,0 тыс. рублей,  прочие источники – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей,  2020 год – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий – 6 единиц;  - ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений - 2 единицы |

**I. Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации подпрограммы**

Волосовский район расположен на юго-западе Ленинградской области, граничит с Ломоносовским, Гатчинским, Лужским, Сланцевским и Кингисеппским районами. Районным центром является город Волосово. Рельеф Волосовского района преимущественно равнинный, на севере присутствуют отдельные холмы. Большая часть района находится на Ижорской возвышенности

В состав Волосовского муниципального района входят 16 муниципальных образований – 1 городское и 15 сельских поселений. На площади в 2 700 кв. км.находится 202 населенных пункта.

В районе 77,4 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, что достаточно для обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства. В настоящее время под посевы сельскохозяйственных культур из них используются только 36,7 тыс. га или 47,4%, что является резервом для расширения сельскохозяйственного производства, роста занятости сельского населения. Земли лесного фонда составляют 175,5 тыс. га, общий запас древесины –24 797,6 тыс. куб. м, что является хорошей базой для развития сферы лесозаготовки, деревообработки и лесного хозяйства.

На территории муниципального района имеется региональный комплексный памятник природы Истоки реки Оредеж в урочище «Донцо», который организован с целью охраны выходов артезианских вод, дающих начало реке Оредеж, а также с целью сохранения мест обитания речной форели и альваров — лугов на известковой плите с редкими видами степных растений. Всего по району протекает 34 реки, общей протяженностью 535 км. Самая большая из них река Луга.

Природные богатства и сохранившиеся памятники истории и искусства делают Волосовский район привлекательным для отдыха жителей Санкт-Петербурга и других районов Ленинградской области, развития рекреационных видов деятельности и создания на этой основе новых рабочих мест.

Численность населения района на 1 января 2014 года составляет 51,4 тыс.человек, в том числе сельское население – 39,2 тыс.чел. В сравнении с предыдущим годом численность населения, проживающего на сельских территориях района, выросла на 1,2% или 594 человека. Прирост происходит за счет миграции, которая превысила естественную убыль. Положительными являются наметившиеся тенденции роста рождаемости и снижения смертности.

Уровень зарегистрированной безработицы по сельским поселениям Волосовского района сократился по сравнению с прошлым годом на 8,5% и составил на 01.12.2013 г. 0,86%. В ряде сельских поселений уровень безработицы превышает среднерайонное значение: Сабское сельское поселение – 4,28%, Клопицкое– 1,16%, Курское – 1,15%, Губаницкое– 1,13%. В целом по Волосовскому району, спрос на рабочую силу превышает предложение и составляет 1,8 вакансии на 1 безработного. Наибольшая потребность в кадрах наблюдается в сельскохозяйственных предприятиях.

Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики района. На его долю в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями района за 2012 год приходится 31,2 %.

Из 19 предприятий, занимающихся сельским хозяйством, 2 крупных и 10 средних предприятий, также в районе зарегистрировано 46 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Основными направлениями деятельности сельхозпредприятий района является производство молока, мяса, картофеля и зерна.

Валовое производство молока в 2012 году увеличилось на 1,3% и составило 87,3 тыс. тонн. Средний надой молока на одну корову среди сельхозпредприятий района достиг 8030 кг. (+442 кг. к 2011 году). Волосовский район на фоне области занимает 1 место по поголовью КРС и валовому производству молока и 2-е место по продуктивности молочного стада. Невероятно высокий удой получен в племзаводе «Рабитицы» - 11060 кг молока от коровы (+285 кг к 2011 году). Такой уровень сопоставим с достижениями даже не европейских, а лучших мировых аграрных предприятий по производству молока.

Большой рывок сделал племзавод «Гомонтово». 2012 год хозяйство закончило с продуктивностью 10 528 кг молока от коровы, перешагнув 10-тысячный рубеж. На третьем месте по продуктивности – племзавод «Ленинский путь» - 9 308 кг. (+ 200) кг молока от коровы.

В сфере растениеводства Волосовский район по валовому производству зерна и по его урожайности занимает первое место по области. В 2012 году собрано 25,7 тыс. тонн зерновых с площади 8 тыс. га. Урожайность в амбарном весе по району составила 35 ц/га, увеличение практически на 25%. Самую высокую урожайность зерновых получили: ЗАО «ПЗ «Гомонтово» - 48,8 ц/га; ЗАО «ПЗ «Рабитицы» - 48,5 ц/га; ФГУП «Каложицы» - 37,6 ц/га.

По валовому производству картофеля район занимает 2-е место в Ленинградской области. По состоянию на 1 января 2013 года произведено 19,5 тыс. тонн картофеля (77% к уровню 2011г.). Картофель убран с площади 911га. Средняя урожайность составила 214 ц/га (- 25 ц/га к 2011г). Высоких показателей добились ЗАО «ПЗ «Рабитицы» - 363 ц/га и ФГУП «Каложицы» -262 ц/га.

Благодаря комплексу мер поддержки со стороны администрации муниципального образования, областного и федерального правительства, в хозяйствах района идет обновление техники, которая приобретается как по лизингу, так и за счет кредитов.

Общий объём инвестиций в АПК района за счёт собственных и привлечённых средств в 2012 году составил 524,8 млн. руб.

Модернизация сельского хозяйства в районе проходит путём внедрения инновационных технологий, применения современных машин и оборудования.

В 2012 году в районе вели деятельность 46 крестьянско- фермерских хозяйств. Основными направлениями их деятельности являются производство молока, мяса, яиц, мёда; выращивание картофеля, овощей и зерна. В 2012 году произведено молока 98 тонн, мяса в жив. весе 42 тн, яиц 20 тыс. штук, мёд 1,5 тонны, шерсти 150 кг., картофеля 7090 тонн (116% 2011г.), овощей 357 тонн, зерна 1316 тонн (144% к уровню 2011г.).

В 2012 году продолжили успешно развиваться крестьянские хозяйства Петровой Р.Н., Натёкина А.Г., Кузьмина С.В. и Пантелеева Б.М., которые широко известны не только в районе, но и во всей Ленинградской области.

В сельскохозяйственных организациях на 01.10.2013 г. трудятся 1 662 чел., что на 23% меньше уровня 9 месяцев 2012 года. Сокращение численности занятых связано с наймом сельскохозяйственными предприятиями временных работников.

Средняя заработная плата одного сотрудника в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве по полному кругу предприятий районав январе – сентябре 2013 года превысила уровень прошлого года на 18,3% и составила 22 553,3 руб. Заработная плата в данном секторе экономики превышает прожиточный минимум трудоспособного населения за 3 квартал 2013 года в 3,7 раза.

Необходимым условием привлечения кадров для работы на сельских территориях является обеспечение комфортным жильем.

Общая площадь жилищного фонда в сельской местности Волосовского муниципального района Ленинградской области на 01.01.2013г. составила 1 095,8 тыс.кв.м. Средняя обеспеченность жильем - 28,4 кв.м. на человека.

Благоустройство жилищного фонда в сельской местности уступает по качеству благоустройству жилья в городе Волосово. Только 48,8% жилых помещений в сельских поселениях оборудовано водопроводом, из них централизованным водоснабжением -46,3%, горячим водоснабжением – 41,8%.

Основной проблемой систем водоснабжения является - высокий износ водопроводных сетей и сооружений (74 %) во всех населенных пунктах района.

Существующие канализационные очистные сооружения за период эксплуатации морально и физически устарели, сейчас находятся в полуразрушенном и аварийном состоянии, оборудование полностью самортизировалось. В 2012 году в районе приступили к решению данной проблемы. В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села на 2009-2012 годы» в Большеврудском сельском поселении за счёт средств областного и местного бюджетов подготовлена проектно-сметная документация на строительство канализационных очистных сооружений и проектно-сметная документация на реконструкцию 2 канализационно-насосных станций и подводящего коллектора. Общие затраты на проектирование составили 5 млн.руб. В 2013 году направлены заявки на проектирование 7 КОС в населенных пунктах: д. Большой Сабск, д. Бегуницы, д. Каложицы, д. Ущевицы, д. Курск, д. Рабитицы и д. Беседа.

Уровень газификации жилого фонда сельской местности сжиженным и природным газом составляет 30,62% при среднем показателе по Ленинградской области около 60%. Всего газифицировано 168 сельских населенных пунктов Волосовского района, из них 143 – только сжиженным газом. К системе сетевого газоснабжения не подключен жилищный фонд только Сабского сельского поселения.

В Волосовском муниципальном районе мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках ДЦП «Социальное развитие села на 2009 – 2013 годы» не реализовывались. Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала сельских территорий.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Волосовского муниципального района функционировало:

- 14 общеобразовательных школ, в которых обучалось около 2,4 тыс. учащихся;

- 15 детских дошкольных учреждений на 1,8 тыс. мест, которые посещает 1,3 тыс. детей. Заполняемость дошкольных учреждений составляет 75,6 ребенка на 100 мест;

- 14 амбулаторий и 4 фельдшерско-акушерских пункта;

- 73 спортивных сооружений;

- 15 учреждений культурно-досугового типа (на сегодняшний день остро стоит вопрос о строительстве новых учреждений культуры в д. Терпилицы, д. Курск, пос. Беседа, д. Извара; капитальный ремонт необходим Домам культуры дер. Клопицы и пос. Кикерино).

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности применяя комплексный подход.

Целесообразность разработки подпрограммы обусловлена межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, сельских жителей.

**II. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации**

Основной целью подпрограммы является долговременное, экономически эффективное развитие сельских территорий Волосовского муниципального района при обеспечении повышения уровня и качества жизни населения.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач, направленных на улучшение социально-экономической и демографической ситуации в сельской местности Волосовского муниципального района:

* становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни сельского населения Волосовского муниципального района;
* развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности;
* укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни.

Подпрограмма реализуется в два этапа: I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы.

Достижение целей и задач подпрограммы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Волосовского муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей и задач предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации подпрограммы приведены в таблице 1«Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях».

**III. Характеристика основных мероприятий**

В рамках подпрограммы планируется осуществить комплекс долгосрочных мероприятий, разработанных на основе анализа современного состояния сельских территорий Волосовского муниципального района и определения потребности в объектах социальной сферы в сельской местности.

Достижение целей и реализация задач подпрограммы обеспечивается посредством следующих основных мероприятий:

**Основное мероприятие 1. «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности»**

В рамках данного мероприятия предусматривается строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктов в д. Торосово, п. Курск, п. Каложицы, д. Клопицы, обеспечение жильем медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов, строительство двух амбулаторий в п. Калитино и п. Сельцо.

Выполнение мероприятия позволит расширить доступ населения к услугам учреждений здравоохранения, обеспечить жильем медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов, снизить заболеваемость сельского населения, сократить потери рабочего времени в связи с заболеваемостью и снизить расходы средств Фонда социального страхования РФ на оплату больничных листов.

**Основное мероприятие 2. «Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности»**

Реализация мероприятия включает в себя реконструкцию пришкольных спортивных площадок МОУ «Большеврудская средняя общеобразовательная школа» д. Б. Вруда и МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» г. Волосово, в том числе проведение проектных работ.

**IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы (прогнозная оценка) – 272 802,4 тыс. рублей в том числе:

федеральный бюджет – 14 815,0 тыс.руб.

областной бюджет – 236 077,4 тыс. рублей,

местные бюджеты – 21 910,0 тыс. рублей,

прочие источники – 0,0 тыс. рублей,

Объемы финансирования подпрограммы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 2.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1 | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях** | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения показателей | | | | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий | единиц | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2 | | | | | | | | | |
| **План реализации подпрограммы №1 «Устойчивое развитие сельских территорий МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»** | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации | | Годы реализа-ции | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет | Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **"Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года"** | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации МО ВМР ЛО |  |  | **2014** | **61 002,0** | **8 815,0** | **51 577,0** | **610,0** | **0,0** |
|  |  | **2015** | **19 600,4** | **6 000,0** | **13 000,4** | **600,0** | **0,0** |
|  |  | **2016** | **26 000,0** | **0,0** | **21 500,0** | **4 500,0** | **0,0** |
|  |  | **2017** | **105 200,0** | **0,0** | **95 000,0** | **10 200,0** | **0,0** |
|  |  | **2018** | **61 000,0** | **0,0** | **55 000,0** | **6 000,0** | **0,0** |
|  |  | **2019** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | **2020** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого** |  |  |  | **272 802,4** | **14 815,0** | **236 077,4** | **21 910,0** | **0,0** |
| ***Основное мероприятие 1. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской местности*** | ***Отдел архитектуры и капитального строительства администрации МО ВМР ЛО*** |  |  | ***2014*** | ***47 728,0*** | ***8 815,0*** | ***38 913,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2015*** | ***1 000,0*** | ***0,0*** | ***1 000,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2016*** | ***26 000,0*** | ***0,0*** | ***21 500,0*** | ***4 500,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2017*** | ***105 200,0*** | ***0,0*** | ***95 000,0*** | ***10 200,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2018*** | ***61 000,0*** | ***0,0*** | ***55 000,0*** | ***6 000,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2019*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2020*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 1.1. Строительство амбулатории п. Калитино | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 30 500,0 | 0,0 | 27 500,0 | 3 000,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 30 500,0 | 0,0 | 27 500,0 | 3 000,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Торосово | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 21 500,0 | 0,0 | 21 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 21 500,0 | 0,0 | 21 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. Строительство амбулатории п. Сельцо | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 30 500,0 | 0,0 | 27 500,0 | 3 000,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 30 500,0 | 0,0 | 27 500,0 | 3 000,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4. Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) п. Курск | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  |  | 2014 | 23 000,0 | 4 087,0 | 18 913,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5. Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) п. Каложицы | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  |  | 2014 | 24 728,0 | 4 728,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6. Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) д. Клопицы | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 22 700,0 | 0,0 | 18 500,0 | 4 200,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 2. Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности*** | ***Отдел архитектуры и капитального строительства администрации МО ВМР ЛО*** |  |  | ***2014*** | ***13 274,0*** | ***0,0*** | ***12 664,0*** | ***610,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2015*** | ***18 600,4*** | ***6 000,0*** | ***12 000,4*** | ***600,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2016*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2017*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2018*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2019*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2020*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 2.1. Реконструкция пришкольной спортивной площадки, д. Б. Вруда, в том числе проектные работы | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации МО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 5 500,0 | 0,0 | 5 000,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 18 600,4 | 6 000,0 | 12 000,4 | 600,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2. Реконструкция пришкольной спортивной площадки ВСШ №2 | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации МО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 7 774,0 | 0,0 | 7 664,0 | 110,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

10. В подпрограмму №2 «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2020 годы» внести следующие изменения:

10.1. позицию «Участники подпрограммы» паспорта подпрограммы №2 дополнить словами «Личные подсобные хозяйства»;

10.2. в позиции «Цели подпрограммы» паспорта подпрограммы №2 слова «Создание условий для развития крестьянских (фермерских) хозяйств» заменить словами «Создание условий для развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств»;

10.3. в позиции «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы №2 слова «Стимулирование роста объемов производства и реализации продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в Волосовском муниципальном районе» заменить словами «Стимулирование роста объемов производства и реализации продукции крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами в Волосовском муниципальном районе»;

10.4. позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы №2 дополнить строками следующего содержания:

«-Разведение и выращивание рыбы в открытых бассейнах;

- Производство продукции животноводства в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах»

10.5. позицию «Объемы финансирования» паспорта подпрограммы №2 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем ресурсного обеспечения реализации мероприятий подпрограммы составляет 75 825,4 тыс.руб., из них за счет средств областного бюджета 11 015,4 тыс.руб., местного бюджета – 64 810,0 в том числе по годам:  2014год - 11 001,8 тыс.руб.  2015 год – 12 001,8 тыс.руб.  2016 год – 12 501,8 тыс.руб.  2017 год – 9 330,0 тыс.руб.  2018 год – 9 830,0 тыс.руб.  2019 год - 10 330,0 тыс.руб.  2020 год - 10 830,0 тыс.руб. |

10.6. позицию «Ожидаемые результаты реализации» паспорта подпрограммы №2 дополнить строкой «- сохранение и увеличение объемов производства продукции животноводства в К(Ф)Х и ЛПК»;

10.7. раздел I «Общая характеристика и основные проблемы агропромышленного комплекса Волосовского муниципального района» текстовой части подпрограммы №2 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

«Крестьянское (фермерское) хозяйство Кузьмина С.В. занимается выращиванием и разведением радужной форели в открытых бассейнах. Затраты по развитию рыбоводства составляют 5,4 млн. руб.»

10.8. в части первой раздела II «Цель, задачи, показатели (индикаторы) и мероприятия подпрограммы» текстовой части подпрограммы №2 слова «- создание условий для развития крестьянских (фермерских) хозяйств» заменить словами «- создание условий для развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств»;

10.9. в части второй раздела II «Цель, задачи, показатели (индикаторы) и мероприятия подпрограммы» текстовой части подпрограммы №2 слова «- стимулирование роста объемов производства и реализации продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в Волосовском муниципальном районе» заменить словами «- стимулирование роста объемов производства и реализации продукции крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами в Волосовском муниципальном районе»;

10.10. часть четвертую раздела II «Цель, задачи, показатели (индикаторы) и мероприятия подпрограммы» текстовой части подпрограммы №2 дополнить абзацами следующего содержания:

«- выплата субсидий на производство рыбы в открытых бассейнах;

- выполнение отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства»

10.11. раздел III «Порядок финансирования мероприятий подпрограммы» текстовой части подпрограммы №2 дополнить пунктом 3.9. следующего содержания:

«3.9. Выплата средств не осуществляется предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, нарушающим статистическую отчетность (предоставление недостоверной информации)»

10.12. в пункте 4.4. раздела IV «Условия получения субсидии» текстовой части подпрограммы №2 слова «Выплата субсидий на производство рыбы в замкнутой системе водообеспечения осуществляется» заменить словами «Выплата субсидий на производство рыбы в замкнутой системе водообеспечения и на производство рыбы в открытых бассейнах осуществляется»;

10.13. раздел IV «Условия получения субсидии» текстовой части подпрограммы №2 дополнить пунктом 4.6. следующего содержания:

«4.6. Порядок выплаты субсидий за счет средств бюджета Ленинградской области, предоставляемых на осуществление отдельных государственных полномочий по возмещению части затрат на приобретение комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, утвержден постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 28.03.2014 г. № 850»

10.14. раздел V «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования на реализацию программы в 2014-2020 годы составляет 75 825,4 тыс.руб., из них за счет средств областного бюджета 11 015,4 тыс.руб., местного бюджета – 64 810,0 в том числе по годам:

2014год - 11 001,8 тыс.руб.

2015 год – 12 001,8 тыс.руб.

2016 год – 12 501,8 тыс.руб.

2017 год – 9 330,0 тыс.руб.

2018 год – 9 830,0 тыс.руб.

2019 год - 10 330,0 тыс.руб.

2020 год - 10 830,0 тыс.руб.

Распределение денежных средств на выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется согласно Плану мероприятий (таблица №2).

Предоставление средств бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется на основании соглашений, заключаемых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления»

10.15. таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы №2 «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области на 2014 - 2020 годы» и их значениях» дополнить строками следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Производство рыбы в открытых бассейна | тонн | 0 | 0 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 9 | Приобретение комбикормов крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами на содержание сельскохозяйственных животных и птицы в рамках реализации государственных полномочий | тонн | 670 | 625 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10.16. таблицу 2 «План реализации подпрограммы №2 «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области на 2014 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:

Таблица 2

**План реализации**

**подпрограммы №2 «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области на 2014 - 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | | Годы реализа-ции | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет Волосовского муниципального района | Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **«Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области на 2014 - 2020 годы»** | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 01.01.2014 | 31.12.2020 | **2014** | **11 001,8** | **0,0** | **3 671,8** | **7 330,0** | **0,0** |
|  |  | **2015** | **12 001,8** | **0,0** | **3 671,8** | **8 330,0** | **0,0** |
|  |  | **2016** | **12 501,8** | **0,0** | **3 671,8** | **8 830,0** | **0,0** |
|  |  | **2017** | **9 330,0** | **0,0** | **0,0** | **9 330,0** | **0,0** |
|  |  | **2018** | **9 830,0** | **0,0** | **0,0** | **9 830,0** | **0,0** |
|  |  | **2019** | **10 330,0** | **0,0** | **0,0** | **10 330,0** | **0,0** |
|  |  | **2020** | **10 830,0** | **0,0** | **0,0** | **10 830,0** | **0,0** |
| **Итого** |  |  |  | **75 825,4** | **0,0** | **11 015,4** | **64 810,0** | **0,0** |
| ***Основное мероприятие 1. Развитие отраслей растениеводства*** | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 01.01.2014 | 31.12.2020 | **2014** | ***4 540,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***4 540,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2015** | ***5 200,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***5 200,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2016** | ***5 500,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***5 500,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2017** | ***5 800,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***5 800,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2018** | ***6 130,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***6 130,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2019** | ***6 450,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***6 450,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2020** | ***6 780,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***6 780,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  |  |  | ***40 400,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***40 400,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 1.1. Поддержка производства картофеля. Возмещение части затрат на выращивание картофеля.Выделение субсидии на 1 га посевных площадей под картофелем | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 2014 | 4 540,0 | 0,0 | 0,0 | 4 540,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 5 200,0 | 0,0 | 0,0 | 5 200,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 5 800,0 | 0,0 | 0,0 | 5 800,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 6 130,0 | 0,0 | 0,0 | 6 130,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 6 450,0 | 0,0 | 0,0 | 6 450,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 6 780,0 | 0,0 | 0,0 | 6 780,0 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 2. Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств*** | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 01.01.2014 | 31.12.2020 | **2014** | ***2 460,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2 460,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2015** | ***2 800,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2 800,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2016** | ***3 000,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***3 000,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2017** | ***3 200,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***3 200,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2018** | ***3 370,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***3 370,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2019** | ***3 550,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***3 550,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2020** | ***3 720,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***3 720,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  |  |  | ***22 100,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***22 100,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 2.1. Поддержка производства картофеля. Возмещение части затрат на выращивание картофеля.Выделение субсидии на 1 га посевных площадей под картофелем | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 2014 | 1 660,0 | 0,0 | 0,0 | 1 660,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 1 850,0 | 0,0 | 0,0 | 1 850,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 1 990,0 | 0,0 | 0,0 | 1 990,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 2 130,0 | 0,0 | 0,0 | 2 130,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 2 240,0 | 0,0 | 0,0 | 2 240,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 2 360,0 | 0,0 | 0,0 | 2 360,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 2 470,0 | 0,0 | 0,0 | 2 470,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2. Поддержка развития рыбоводства в замкнутой системе водообеспечения | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 2014 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3. Развитие сельского агротуризма. Возмещение части затрат на создание информационно-туристического центра и пополнение зоопарка животных | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 2014 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4. Поддержка развития рыбоводства в открытых бассейнах | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 2014 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 3. Проведение конкурсов профессионального мастерства*** | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 01.01.2014 | 31.12.2020 | **2014** | ***330,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***330,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2015** | ***330,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***330,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2016** | ***330,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***330,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2017** | ***330,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***330,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2018** | ***330,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***330,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2019** | ***330,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***330,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2020** | ***330,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***330,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  |  |  | ***2 310,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2 310,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 3.1. Мероприятия по продвижению передового опыта. Конкурс техников-биологов | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 2014 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2. Мероприятия по продвижению передового опыта. Конкурс механизаторов- пахарей | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 2014 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3. Проведение ежегодного слета передовиков | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 2014 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 4. Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства*** | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 01.01.2014 | 31.12.2020 | **2014** | ***3 671,8*** | ***0,0*** | ***3 671,8*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2015** | ***3 671,8*** | ***0,0*** | ***3 671,8*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2016** | ***3 671,8*** | ***0,0*** | ***3 671,8*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2017** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2018** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2019** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | **2020** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  |  |  | ***11 015,4*** | ***0,0*** | ***11 015,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 4.1. Организация выполнения отдельных государственных полномочий полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 2014 | 1 171,8 | 0,0 | 1 171,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 1 171,8 | 0,0 | 1 171,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 1 171,8 | 0,0 | 1 171,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2. Выполнение государственных полномочий по возмещению части затрат на приобретение комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы К(Ф)Х и ЛПХ | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 2014 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

11. В подпрограмму №3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области» внести следующие изменения:

11.1. позицию «Участники подпрограммы» паспорта подпрограммы №3 дополнить строкой «Сектор по защите прав потребителей администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области»;

11.2. позицию «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы №3 дополнить строкой «Информирование и консультирование потребителей Волосовского муниципального района Ленинградской области по вопросам защиты прав потребителей»;

11.3. позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы №3 дополнить строками следующего содержания:

«- Количество консультаций, оказанных информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области;

- Количество оформленных претензий информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области;

- Количество подготовленных исковых заявлений информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области»

11.4. позицию «Объемы финансирования» паспорта подпрограммы №3 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы фи­нансирования | Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2016 гг. – 645,2 тыс. рублей в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.  областной бюджет – 190,2 тыс. рублей,  местные бюджеты – 455,0 тыс. рублей,  прочие источники – 0,0 тыс. рублей,  из них по годам реализации:  2014 год – 168,4 тыс. руб.,  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.  областной бюджет – 63,4 тыс. рублей,  местные бюджеты - 105,0 тыс. рублей,  прочие источники – 0,0 тыс. рублей;  2015 год – 228,4 тыс. рублей,  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.  областной бюджет – 63,4 тыс. рублей,  местные бюджеты – 165,0 тыс. рублей,  прочие источники – 0,0 тыс. рублей;  2016 год – 248,4 тыс. рублей,  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.  областной бюджет – 63,4 тыс. рублей,  местные бюджеты – 185,0 тыс. рублей,  прочие источники – 0,0 тыс. рублей |

11.5. позицию «Ожидаемые результаты реализации» паспорта подпрограммы №3 дополнить строкой «- удовлетворение законных требований потребителей со стороны предпринимателей и юридических лиц»;

11.6. раздел I «Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации подпрограммы» текстовой части подпрограммы №3 дополнить абзацами следующего содержания:

«Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» на органы местного самоуправления возложено рассмотрение жалоб потребителей, их консультирование, предъявление исков в суд по собственной инициативе, по поручению отдельного потребителя либо неопределенного круга потребителей.

Развитие современного рынка товаров и услуг ведет к возникновению новых проблем правового, экономического, организационного и социального характера, не всегда обеспечивает потребителям равные возможности во взаимоотношениях с хозяйствующими субъектами. Появление новых методов продажи товаров через сетевые супермаркеты, развитие дистанционного способа продаж (включая продажи посредством интернет-ресурсов), долевого строительства, потребительского кредитования, медицинских и туристических услуг, жилищно-коммунальная реформа и другие новации не всегда положительно сказываются на потребительских отношениях, имеющих значительное влияние на социально-экономическое положение потребителей.

В 2013 году информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области оказано 386 консультаций по вопросам защиты прав потребителей, оформлено 70 претензий и подготовлено 14 исковых заявлений.

Решение проблем и задач в целях обеспечения защиты прав потребителей, баланса интересов потребителей и добросовестных предпринимателей на территории Волосовского района Ленинградской области предусматривается в рамках реализации настоящей подпрограммы»

11.7. часть третью раздела III «Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации» текстовой части подпрограммы №3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Задача 4. Информирование и консультирование потребителей Волосовского муниципального района Ленинградской области по вопросам защиты прав потребителей»;

11.8. часть четвертую раздела III «Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации» текстовой части подпрограммы №3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Показателями решения задачи 4 «Информирование и консультирование потребителей Волосовского муниципального района Ленинградской области по вопросам защиты прав потребителей» являются «Количество консультаций, оказанных информационно-консультационным центром», «Количество оформленных претензий информационно-консультационным центром» и «Количество подготовленных исковых заявлений информационно-консультационным центром»;

11.9. часть пятую раздела III «Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации» текстовой части подпрограммы №3 дополнить абзацем следующего содержания:

«- удовлетворение законных требований потребителей со стороны предпринимателей и юридических лиц»;

11.10. часть первую раздела V «Характеристика основных мероприятий» текстовой части подпрограммы №3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области»;

11.11. раздел V «Характеристика основных мероприятий» текстовой части подпрограммы №3 дополнить частью пятой следующего содержания:

«Основное мероприятие 4 предусматривает:

- обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для информирования и консультирования потребителей Волосовского района»

11.12. раздел VI «Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы» текстовой части подпрограммы №3 изложить в следующей редакции:

«Планируется, что объем финансирования подпрограммы составит в 2014-2016 годах 645,2 тыс.руб., в том числе из средств:

- бюджета Ленинградской области – 190,2 тыс.руб.,

- бюджета Волосовского муниципального района Ленинградской области – 455,0 тыс. рублей.

Объем финансирования основных мероприятий в 2014 - 2016 годах в разрезе мероприятий из средств областного и местного бюджета Волосовского муниципального района Ленинградской области представлен в таблице 2.

Предоставление средств бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется на основании соглашений, заключаемых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления»

11.13. таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы №3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области» и их значениях» дополнить строками следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Количество консультаций, оказанных информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | единиц | 364 | 386 | 200 | 200 | 200 |
| 12 | Количество оформленных претензий информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | единиц | 63 | 70 | 30 | 30 | 30 |
| 13 | Количество подготовленных исковых заявлений информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | единиц | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |

11.14. таблицу 2 «План реализации подпрограммы №3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области»» изложить в следующей редакции:

Таблица 2

**План реализации**

**подпрограммы №3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка**

**Волосовского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации | | Годы реализа-ции | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет Волосов-ского муни-ципального района | Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **"Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области"** | Отдел экономического развития и потребительского рынка АМО ВМР ЛО |  |  | **2014** | **168,4** | **0,0** | **63,4** | **105,0** | **0,0** |
|  |  | **2015** | **228,4** | **0,0** | **63,4** | **165,0** | **0,0** |
|  |  | **2016** | **248,4** | **0,0** | **63,4** | **185,0** | **0,0** |
| **Итого** |  |  |  | **645,2** | **0,0** | **190,2** | **455,0** | **0,0** |
| ***Основное мероприятие 1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса*** |  |  |  | ***2014*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2015*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2016*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  |  |  | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 1.1. Передача во владение и (или) в пользование субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства, муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях | Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. Ведение реестра муниципального имущества. Сведения о муниципальном имуществе, арендуемом субъектами малого и среднего предпринимательства | Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Волосовского муниципального района Ленинградской области-получателей поддержки, предусмотренной настоящим основным мероприятием | Отдел экономического развития и потребительского рынка АМО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 2. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства*** |  |  |  | ***2014*** | ***47,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***47,5*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2015*** | ***98,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***98,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2016*** | ***100,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***100,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  |  |  | ***245,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***245,5*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на территории Волосовского муниципального района (семинары, конференции, круглые столы, встречи, тематические выставки, ярмарки, районные праздники и др.) | Отдел экономического развития и потребительского рынка АМО ВМР ЛО Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства Волосовского района МИФНС, УФМС, Пенсионный фонд, Роспотребнадзор |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2. Подготовка и издание информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и потребительского рынка АМО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3. Размещение информации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и о наиболее заметных событиях в их бизнесе в текущем году в общественно-политической газете "Сельская новь" | Отдел экономического развития и потребительского рынкаАМО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4. Мониторинг деятельности малого и среднего предпринимательства Волосовского муниципального района | Отдел экономического развития и потребительского рынка АМО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5. Размещение и поддержание актуальной информации в разделах «Субъектам малого и среднего бизнеса» и "Потребительский рынок" на официальном портале МО Волосовский муниципальный район www.волосовскийрайон.рф | Отдел экономического развития и потребительского рынкаАМО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.6. Организация и проведение программы учебно-методического курса, включая консультации по бизнес-планам для стартовиков, начинающих предпринимательскую деятельность | Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства Волосовского района |  |  | 2014 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 3. Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки*** |  |  |  | ***2014*** | ***52,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***52,5*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2015*** | ***62,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***62,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2016*** | ***80,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***80,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  |  |  | ***194,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***194,5*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 3.1. Организация и проведение конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по парикмахерскому искусству | Отдел экономического развития и потребительского рынка АМО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2. Организация и проведение конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по кулинарному искусству | Отдел экономического развития и потребительского рынка АМО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области*** |  |  |  | ***2014*** | ***68,4*** | ***0,0*** | ***63,4*** | ***5,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2015*** | ***68,4*** | ***0,0*** | ***63,4*** | ***5,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2016*** | ***68,4*** | ***0,0*** | ***63,4*** | ***5,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  |  |  | ***205,2*** | ***0,0*** | ***190,2*** | ***15,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для информирования и консультирования потребителей Волосовского района | Сектор по защите прав потребителей АМО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 68,4 | 0,0 | 63,4 | 5,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 68,4 | 0,0 | 63,4 | 5,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 68,4 | 0,0 | 63,4 | 5,0 | 0,0 |