**Информация о ходе реализации муниципальных программ**

**МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области**

**в январе – декабре 2016 года**

В Волосовском муниципальном районе на 01.01.2016 г. утверждено 6 муниципальных программ:

1) МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 30.12.2013 г. №4178.

2) МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 22.10.2013 г. №3217.

3) МП «Безопасность Волосовского муниципального района». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 28.10.2013 г. №3247.

4) МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 13.12.2013 г. №3907.

5) МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 27.08.2014 г. №2258.

6) МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 14.09.2015 №1437.

Запланированный объем финансирования по всем муниципальным программам Волосовского района на 2016 год составил 1 867 523,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

* средства бюджета МО Волосовский муниципальный район – 468 692,6 тыс. рублей или 25,1%;
* средства областного бюджета – 1 385 608,8 тыс. рублей или 74,2% от запланирован­ных средств на год по всем программам;
* средства федерального бюджета – 8 184,1 тыс. рублей или 0,4%;
* средства прочих источников – 5 038,0 тыс. рублей или 0,3%

**Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)** из всех источников 1 787 192,8 тыс. руб­лей или 95,7% от плана ассигнований по программам на год.

Исполнение обязательств по реализации муниципальных программ за январь – декабрь 2016 года по источникам финансирования:

- средства местного бюджета – 454 174,4 тыс. рублей или 96,9% от плана расходов на реализацию всех муниципальных программ за счет бюджета Волосовского муниципального района;

- средства областного бюджета – 1 319 844,3 тыс. руб. или 95,3% от плана на 2016г.;

- средства федерального бюджета – 8 136,1 тыс. рублей или 99,4% от плана;

- средства прочих источников – 5 038,0 тыс. рублей или 100% от плана ассигнований на текущий год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район по итогам 2016 года по степени соответствия запланированному уровню затрат и использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальных программ составляет:

- МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» - 97,3%;

- МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 99,5%;

- МП «Безопасность Волосовского муниципального района» - 99,3%;

- МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 79,7%;

- МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 98%;

- МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 113,2%.

Исполнение мероприятий муниципальных программ, направленных на строительство и реконструкцию капитальных объектов Волосовского района в январе – декабре 2016 года.

1) Реконструкция здания МОУ «Сельцовской СОШ» со строительством пристройки, план на 2016 год – 222 892,0 тыс.руб., исполнение в отчетном периоде 2016 года – 201 402,1 тыс.руб. или 90,4%.

Готовность объекта на 01.01.2017г. – 72,8%. Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен в июне 2015 года с ООО «Корпорация В». Сметная стоимость объекта (на 1 кв. 2014г.) составляет 330 319,8 тыс.руб. За все время проведения реконструкции здания затрачено 246 164,3 тыс.руб.

2) Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово, план на 2016 год – 107 297,6 тыс.руб., исполнение за январь – декабрь 2016 г. – 104 626,3 тыс.руб. или 97,5%.

В отчетном периоде было продолжено строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово, сметной стоимостью (на 1 кв. 2013г.) – 248 824,2 тыс.руб. За все время строительства с 2013 года затрачено 275 655,1 тыс.руб. Строительно-монтажные работы выполняет ООО «ДАН». Готовность объекта на 1 января 2017 года – 94%. Вместимость водноспортивного оздоровительного комплекса - 800 чел. в смену. Планировочная организация ВСОК предусматривает бассейн с крытой ванной размерами 25х12,5 м., раздевалки, душевые, медкабинет, зал для занятий фитнесом, тренажерный зал, административные помещения, комплекс бань и саун.

3) Реконструкция здания МОУ ДОД «Волосовская детская школа искусств им. Н.К. Рериха» со строительством пристройки, в том числе разработка стадии «Рабочая документация», продление ТУ (проектно-сметная документация, проведение гос. экспертиз, технологическое присоединение к сетям), план на 2016 год – 204 267,0 тыс.руб., исполнение за январь – декабрь 2016 года – 202 563,1 тыс.руб. или 99,2% от плана.

Здание МОУ ДОД «Волосовская детская школа искусств им. Н.К. Рериха» 1930 года постройки, признано аварийным с 2013 года. В соответствии с проектом реконструкции на объекте будет полностью заменена кровля, все инженерные сети, укреплены несущие стены и фундамент, выполнена полная перепланировка помещений. А также будет построена двухэтажная пристройка, благодаря чему, одновременно в школе искусств смогут заниматься 120 детей.

Муниципальный контракт на реконструкцию объекта заключен в октябре 2015 года с ООО «Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление» (ООО «СЗСМЭУ»). Сметная стоимость реконструкции объекта (1 кв. 2014г.) – 361 305,3 тыс.руб. С начала реконструкции затрачено 224 247,0 тыс.руб. Готовность объекта на 01.01.2017 – 54,6%. Строительство планируется завершить в августе 2017 года.

4) В июне 2016 года администрацией района был объявлен конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту спортивной площадки МОУ «Яблоницкая СОШ» в п. Курск. В июле текущего года был определен поставщик – ООО «ПитерСтройГрупп», цена контракта – 11 165,7 тыс.руб. Срок исполнения контракта – 31 декабря 2016 года. Работы выполнены в полном объеме.

5) В третьем квартале текущего года были проведены конкурсные процедуры по определению подрядчиков на ремонт кровли зданий МОУ «Октябрьская ООШ» (д. Терпилицы) и МОУ «Изварская СОШ» (д. Извара) на общую сумму 10 968,2 тыс.руб. Работы на 31.12.2016 года завершены .

В программу капитальных вложений МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 также включены:

- реконструкция здания МОУ «Кикеринская СОШ»;

- капитальный ремонт МОУ «Бегуницкая СОШ»;

- реновация МОУ «Калитинская СОШ»;

- реконструкция административно-общественного здания архивохранилища в г. Волосово.

Контракт на выполнение работ по реконструкции административного здания архивохранилища заключен в мае 2016 года с ООО «СК «Две столицы», цена контракта – 20 055,6 тыс.руб. Срок исполнения контракта – 31 октября 2017 года.

Дата окончания выполнения работ по реновации МОУ «Калитинская СОШ» в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с ИП Сугян Х.Л. на сумму 26 119,0 тыс.руб., запланирована на 31.03.2017 года.