+Таблица 4

Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области

Отчетный период: январь – сентябрь  2016 года

Ответственный исполнитель:  сектор по делам ГО и ЧС

Подпрограмма № 1

| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Подпрограмма 1 « Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 |  | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1. 2 Профилактика и предупреждение правонарушений |  | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,750 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,750 | 0,0 |
| 1.2.8 | Мероприятие 1.2.8 Мероприятия по обеспечению проведения поисково-разведывательных мероприятий на территории Волосовского района поисковым отрядом «Авангард» | Сектор по культуре, молодежной политике и спорту АМО ВМР ЛО | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
| 1.2.9 | Мероприятие 1.2.9 Мероприятия по реализации социально-культурных проектов историко-краеведческих музеев Волосовского района | Сектор по культуре, молодежной политике и спорту АМО ВМР ЛО | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.2.10 | Мероприятие 1.2.10 Поддержка деятельности физкультурно-спортивного клуба «ВОЛОСОВО – ТРИАТЛОН» (приобретение инвентаря, оборудования, спортивной формы, проведение соревнований, участие в соревнованиях (проезд, транспортные расходы, питание, проживание), учебно - тренировочные сборы (проезд, транспортные расходы, питание, проживание) | Сектор по культуре, молодежной политике и спорту АМО ВМР ЛО | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,750 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,750 | 0,0 |
| 1.2.13 | Мероприятие 1.2.13 Проведение профилактических межпоселенческих молодёжных акций «Береги здоровье!», «Я молодой!», «Здоровый мир многообразен!», «Мы за здоровый образ жизни!» и др. | Сектор по культуре, молодежной политике и спорту АМО ВМР ЛО | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
| 1.2.14 | Мероприятие 1.2.14 Поддержка деятельности МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» ( приобретение спортинвентаря, транспортные расходы) | Сектор по культуре, молодежной политике и спорту АМО ВМР ЛО | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение террористических и экстремистских проявлений |  | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 0,0 |
| 1.3.6 | Мероприятие 1.3.6. Профилактика угроз терроризма и экстремистских проявлений | Администрация МР, ОМС во взаимодействии с ОМВД | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Противодействие злоупотреблению алкоголем, наркотиками, их незаконному обороту |  | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 263,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,9 | 0,0 |
| 1.4.8 | Мероприятие 1.4.8 Подведение итогов работы по антинаркотической деятельности Волосовского город- ского и сельских поселений с денежным поощрением на приобретение пропагандистской литературы | Администрация МР | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 1.4.10 | Мероприятие 1.4.10 Проведение конкурса рисунка, плаката «Нет вредным привычкам!», «Здоровый мир многообразен!» и др. | Сектор по культуре, молодежной политике и спорту АМО ВМР ЛО | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,97 | 0,0 |
| 1.4.11 | Мероприятие 1.4.11 Мероприятия по оформлению стен, ограждений в парке г. Волосово с приобретением расходных материалов | Сектор по культуре, молодежной политике и спорту АМО ВМР ЛО | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,86 | 0,0 |
| 1.4.12 | Мероприятие 1.4.12 Подготовка и проведение семинаров по вопросам профилактики наркозависимости, а так же участие в семинарах и совещаниях по данному вопросу | Комитет образования администрации МР | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 1.4.13 | Мероприятие 1.4.13 Проведение социологических исследований в молодежной среде | КСЗН администрации МР | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 1.4.14 | Мероприятие 1.4.14 Приобретение методической литературы, видеокассет, аудиокассет для организации профилактических мероприятий, проводимых в образовательных учреждениях, учреждениях культуры | Комитет образования администрации МР | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 |
| 1.4.15 | Мероприятие 1.4.15 Районный конкурс рисунков на тему «Наш город (село). Семья без наркотиков и алкоголя» | Комитет образования администрации МР | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |
| 1.4.16 | Мероприятие 1.4.16 Проведение акции «Обрати внимание!», «Реализуй свое право на здоровье» | Комитет образования администрации МР | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |
| 1.4.17 | Мероприятие 1.4.17 Проведение антинаркотических профилактических мероприятий, приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией | Комитет образования администрации МР | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |
| 1.4.18 | Мероприятие 1.4.18 Развитие волонтерского молодежного движения по реализации антинаркотических и антиалкогольных программ и мероприятий | Сектор по культуре, молодежной политике и спорту АМО ВМР ЛО | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 |
| 1.4.19 | Мероприятие 1.4.19 Благоустройство, ремонт, реконструкция спортивных залов, пришкольных стадионов и игровых площадок, площадок по месту жительства. Приобретение спортинвентаря. | Комитет образования администрации МР | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 |
| 1.4.20 | Мероприятие 1.4.20 Организация и обеспечение лечебно-психологической помощи семьям с аддитивным поведением | Администрация МР, врач нарколог | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 |
| 1.4.21 | Мероприятие 1.4.21 Профилактическое обследование в группах риска с использованием тестов экспресс-диагностики наличия наркотических веществ в биологических жидкостях | Администрация МР, врач нарколог | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 5. Охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 662,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 661,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 661,8 | 0,0 |
| 1.5.4 | Мероприятие 1.5.4 Создание в Волосовском городском поселении аппаратно-программного комплекса автоматизированной системы «Безопасный город» Проект, Экспертиза, Установка, Обслуживание | Администрация Волосовского МР | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 1.5.5. | Мероприятие 1.5.5 Обслуживание тревожной сигнализации в здании администрации Волосовского МР | Администрация МР | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 0,0 |
| 1.5.6 | Мероприятие 1.5.6 Оказание материальной помощи лицам БОМЖиЗ и лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а так же несовершеннолетним и их родителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию | КСЗН администрации МР | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
| 1.5.7 | Мероприятие 1.5.7. Обеспечение деятельности районного штаба народных дружин и народных дружин Волосовского муниципального района | Администрация МО Волосовский МР во взаимодействии с ОМС, ОМВД | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,4 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 6. Профилактика и предотвращение правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1214,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1214,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1214,1 | 0,0 |
| 1.6.2 | Мероприятие 1.6.2 Проведение межведомственной комплексной операции «Подросток»: « Контингент», «Семья», «Лето», «Всеобуч», «Досуг», «Допинг». | КДН и ЗП | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 84,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,8 | 0,0 |
| 1.6.9 | Мероприятие 1.6.9 Финансирование кабинета психологической помощи для детей (телефон доверия), подростков и родителей на базе детской поликлиники г.Волосово; приобретение мебели, оборудования. | Администрация МР, КДН и ЗП | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 0,0 |
| 1.6.10 | Мероприятие 1.6.10 Заработная плата специалиста | Администрация МР, КДН и ЗП | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 179,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,0 | 0,0 |
| 1.6.14 | Мероприятие 1.6.14 Создание материального ресурса при КСЗН для оказания экстренной помощи гражданам при возникновении непредвиденной ситуации | КСЗН | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 154,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,1 | 0,0 |
| 1.6.17 | Мероприятие 1.6.17 Обеспечение школьными принадлежностями детей, находящихся в трудном материальном положении | Ежегодно КСЗН | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 1.6.22 | Мероприятие 1.6.22 Реализация мероприятий в летний период по отдельному муниципальному плану «Лето». Организация доставки подростков, состоящих на учёте в ПДН ОМВД по Волосовскому району, на контроле КДН и ЗП в летний оздоровительный лагерь. Приобретение путевок. Оплата организационного взноса. Оплата доставки детей на молодежные и иные мероприятия | КДН и ЗП | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,9 | 0,0 |
| 1.6.24 | Мероприятие 1.6.24 Закупка адаптированных смесей для детей первого года жизни из малообеспеченных семей | КСЗН | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |
| 1.6.25 | Мероприятие 1.6.25 Закупка контрацептивов для девочек-подростков и женщин из малообеспеченных семей | КДН и ЗП | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 1.6.27 | Мероприятие 1.6.27 Организация подростковых трудовых бригад в летний период и в свободное от учёбы время | ГУ Волосовский ЦЗН, КО, администрации СП | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 466,0 | 0,0 |
| 1.6.29 | Мероприятие 1.6.29 Организация поездок в Сланцевскую с/школу Колпинское СпецПТУ и ВТКс приобретением подарков | КДН и ЗП | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 |
| 1.6.30 | Мероприятие 1.6.30 Организация семинаров, бесед и других профилактических мероприятий с привлечением специалистов из общественных и специализированных организаций г. СПб и Ленинградской области | КО, сектор по культуре и молодёжной политике, КДН и ЗП | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО по Подпрограмме № 1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 2470,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2460,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2460,9 | 0,0 |

Подпрограмма № 2

| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Основное мероприятие 1. Антитеррористическая защищенность и безопасность дошкольных образовательных учреждений | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 2963,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2963,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2963,4 | 0,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Обслуживание систем видеонаблюдения | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 508,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,7 | 0,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Модернизация, обновление систем видеонаблюдения | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 152,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,6 | 0,0 |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 Обслуживание кнопки экстренного вызова. | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 547,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 547,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 547,2 | 0,0 |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4 Установка и модернизация наружного ограждения | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 1577,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1577,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1577,5 | 0,0 |
| 2.1.5 | Мероприятие 2.1.5 Модернизация и обновление систем наружного освещения | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 177,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,4 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2. Противопожарная безопасность дошкольных образовательных учреждений |  | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 2081,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2081,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2081,7 | 0,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 Обслуживание АПС | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 576,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,5 | 0,0 |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 Обслуживание кнопки вывода сигнала срабатывания АПС в пожарную часть | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 1194,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1194,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1194,8 | 0,0 |
| 2.2.3 | Мероприятие 2.2.3 Огнезащитная обработка деревянных конструкций | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2.2.4 | Мероприятие 2.2.4 Установка противопожарных дверей | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 95,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,9 | 0,0 |
| 2.2.5 | Мероприятие 2.2.5 Проведение испытаний пожарных кранов, лестниц, рукавов, гидрантов, определение пожарной категорийности помещений | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 124,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,3 | 0,0 |
| 2.2.6 | Мероприятие 2.2.6 Обучение руководителей образовательных учреждений и членов ДПД правилам пожарной безопасности | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 0,0 |
| 2.2.7 | Мероприятие 2.2.7 Обеспечение первичными средствами пожаротушения, наглядно-агитационными материалами, планами и указателями по эвакуации при возникновении пожара и других ЧС | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 42,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,6 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3. Антитеррористическая защищенность и безопасность образовательных учреждений (СОШ и ДОД) |  | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 2126,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2126,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Обслуживание систем видеонаблюдения | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 376,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,3 | 0,0 |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 Модернизация, обновление систем видеонаблюдения | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 517,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 517,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 517,4 | 0,0 |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3 Обслуживание кнопки экстренного вызова | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 726,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 726,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 726,6 | 0,0 |
| 3.1.4 | Мероприятие 3.1.4 Установка и модернизация наружного ограждения | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 147,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,9 | 0,0 |
| 3.1.5 | Мероприятие 3.1.5 Оснащение школьных автобусов аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами. Обслуживание | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 268,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,8 | 0,0 |
| 3.1.6 | Мероприятие 3.1.6 Модернизация и обновление систем наружного освещения | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 4. Противопожарная безопасность образовательных учреждений (СОШ и ДОД) |  | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 2741,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2741,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2741,1 | 0,0 |
|  | Мероприятие 4.1.1 Обслуживание АПС | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 612,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 4.1.2 Обслуживание кнопки вывода сигнала срабатывания АПС в пожарную часть | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 1553,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1553,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1553,9 | 0,0 |
|  | Мероприятие 4.1.3 Огнезащитная обработка деревянных конструкций | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 246,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,7 | 0,0 |
|  | Мероприятие 4.1.4 Установка противопожарных дверей | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 208,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,9 | 0,0 |
|  | Мероприятие 4.1.5 Проведение испытаний пожарных кранов, лестниц, рукавов, гидрантов, определение пожарной категорийности помещений | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,7 | 0,0 |
|  | Мероприятие 4.1.6 Обучение руководителей образовательных учреждений и членов ДПД правилам пожарной безопасности | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 4.1.7 Обеспечение первичными средствами пожаротушения, наглядно-агитационными материалами, планами и указателями по эвакуации при возникновении пожара и других ЧС | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 0,0 |
|  | ИТОГО по основным мероприятиям 1-4 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 9913,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9912,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9912,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 5. Оборудование и модернизация противорадиационных укрытий (ПРУ) в дошкольных образовательных учреждениях |  | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 5.1 Оборудование и модернизация противорадиационных укрытий (ПРУ) в образовательных учреждениях | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО по Подпрограмме № 2 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 10913,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10912, 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10912,2 | 0,0 |

Подпрограмма № 3

| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волосовского муниципального района» |
| 3.1 | Мероприятие 1.1. |  | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | ОГИБДД во взаимодействии с ОМС | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 |
| 3.2.3 | Мероприятие 3.2.3 Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций изготовление листовок и памяток | Администрация МО Волосовский МР Сектор муниципального хозяйства | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.7 | Оказание 3.2.7 полиграфических услуг по изготовлению бланочной продукции | Администрация МО Волосовский МР. Отдел ЖКХ | II кв. 2016 г. | II кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3. Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.3.1 Организация дорожного движения на муниципальных дорогах Волосовского МР (установка, замена дорожных знаков) | Администрация МО Волосовский МР, сектор муниципального хозяйства | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 4. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 477,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476,3 | 0,0 |
| 3.4.1 | Мероприятие 3.4.1 Обеспечение образовательных учреждений модульными автогородками | Комитет образования | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,3 | 0,0 |
| 3.4.2 | Мероприятие 3.4.2 Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов – 1,0 тыс. приспособлений ежегодно | Комитет образования | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО по Подпрограмме № 3 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 631,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 631,9 | 0,0 |

Подпрограмма № 4

| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Подпрограмма 4. «Обеспечение защиты населения и территории МО Волосовский муниципальный район» |
| 4.1 | Основное мероприятие 1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО Волосовский муниципальный район |  | I |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,5 | 0,0 |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО Волосовский муниципальный район | Сектор ГО и ЧС АМО Волосовский МР | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,5 | 0,0 |
| 4.2 | Основное мероприятие 2. Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 0,0 |
| 4.2.1 | Мероприятие 4.2.1. Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время | Сектор ГО и ЧС АМО Волосовский МР | I кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 0,0 |
|  | Итого по Подпрограмме № 4. |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 152,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,8 | 0,0 |
|  | Всего по Программе «Безопасность Волосовского МР» |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 14168,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14153,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14153,8 | 0,0 |

# Footnotes

Отчет заполняется ежеквартально, предоставляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы в отчетном периоде