Пояснительная записка к отчету о реализации МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»

за январь – декабрь 2017 года

Муниципальная программа «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района» утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 13.12.2013 № 3907. В муниципальную программу включено 6 подпрограмм:

- подпрограмма №1 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области»;

- подпрограмма №2 «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального района Ленинградской области»;

- подпрограмма №3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области»;

- подпрограмма №4 «Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области»;

- подпрограмма №5 «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»;

- подпрограмма №6 «Совершенствование социально-экономического развития муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области».

Объем финансирования муниципальной программы «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год был запланирован в размере 73 206,1 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 24 709,3 тыс.руб.

В отчетном году фактическое исполнение расходов составило 71 260,4 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета – 22 908,9 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы по формуле:

, где

- показатель степени выполнения запланированного уровня затрат;

к - количество финансируемых мероприятий муниципальной программы;

Фс - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Пс - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

2) оценка степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

, где

- показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;

к - количество показателей муниципальной программы;

Фп - фактические значения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

Пп - планируемые значения достижения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

3) оценка эффективности использования средств местного бюджета () рассчитывается как:

Фактически полученные результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района» соответствуют ожидаемым (запланированным) показателям.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы:

- значения 92,3% показателей от общего количества показателей муниципальной программы (36 показателя из 40) соответствуют установленному интервалу значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности (более 90% степени достижения цели на соответствующий год);

- 90,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

- в 2017 году освоено 97,4% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в целом.

Таким образом, муниципальная программа «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района» считается реализованной в 2017 году с высоким уровнем эффективности.

Финансирование в разрезе подпрограмм:

- Подпрограмма №1 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области». На реализацию мероприятий подпрограммы (развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности) в 2017 году запланированы средства в размере 11 522,3 тыс.руб., в том числе 522,3 тыс.руб. за счет местного бюджета.

Выполнен капитальный ремонт спортивной площадки МКОУ «Кикеринская СОШ» (Клопицкий ф-ал в пос. Клопицы) на сумму 11 102,0 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета – 102,0 тыс.руб. Работы завершены в полном объеме.

На мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования было предусмотрено 420,4 тыс.руб. из средств местного бюджета. Фактически реализовано на мероприятия  406,8 тыс.руб.

По итогам 2017 года подпрограмма №1 «Устойчивое развитие сельских территорий МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области» реализована с высоким уровнем эффективности.

- Подпрограмма № 2 «Материальная  поддержка  сельхозтоваропроизводителей агропромышленного  комплекса  Волосовского муниципального образования  Ленинградской области». На 2017 год финансирование подпрограммы было запланировано в размере 14 298,0 тыс.руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета – 8 800,0 тыс.руб.

За отчетный год из районного бюджета были выплачены субсидии на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств в сумме 1 100 тыс. рублей.

КФХ Петровой Р.Н. оказана в сумме 350 тыс.руб. (исполнено на 100%) на  развитие рыбоводства в замкнутой системе водообеспечения. Крестьянским (фермерским) хозяйством приобретены корма для товарной рыбы сомовых пород в количестве  5 тонн.

КФХ Кузьмин С.В. оказана поддержка в сумме 350 тыс.руб. (исполнено на 100%). Денежные средства израсходованы на оплату оборудования (садки) и оплату комбикорма для рыб.

КФХ Натекиной И.А. оказана поддержка на пополнение зоопарка животных в сумме  400 тыс.руб. Исполнено на 100% (приобретены: павлины – 2гол, песцы голубые – 2 гол., мангусты – 3 гол., жеребец Ахалтекинец- 1 гол.)

По итогам года на поддержку производства картофеля крестьянским (фермерским) хозяйствам выплачено 3547 тыс.руб. План по производству картофеля в крестьянских (фермерских) хозяйствах выполнен на 73,8%. Снижение к уровню прошлого года – 24,2%.

Сельскохозяйственным предприятиям на возмещение части затрат на выращивание картофеля выплачено 3 693 тыс.руб. План по производству  картофеля в сельхозпредприятиях выполнен на 53,4%. В сравнении с 2016 годом снижение производства составило 41%.

Тяжелые погодные условия текущего года повлекли значительные потери для сельхозпредприятий и фермеров района. Длительные и обильные осадки, повышенная влажность воздуха привели к сильному переувлажнению верхних слоев почвы.

Избыток влаги способствовал раннему развитию болезней на картофеле. Проведенные химические обработки не дали надлежащего эффекта, посадки картофеля были поражены фитофторозом уже на ранней стадии развития растений, что повлекло загнивание клубней. В результате, сельхозпроизводители не получили планируемый урожай.

Слет передовиков сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоялся 17 февраля 2017г. Денежные средства, запланированные  на  проведение  слета в сумме 350 тыс.руб. освоены  полностью ( 100 %).

Проведены конкурсы профессионального мастерства. Конкурс – аттестация техников – биологов состоялся  23 июня 2017г на животноводческом комплексе ФГУП «Коложицы». Денежные средства, запланированные на проведение конкурса в сумме  60,0 тыс.руб.  освоены полностью на 100%.

Сельхозпредприятия  и крестьянские (фермерские) хозяйства района принимали  участие  в  международной  агропромышленной выставке-ярмарке  «Агрорусь-2017». Денежные средства, запланированные на это мероприятие в сумме 50 тыс.руб. освоены полностью- 100%.

Денежные  средства, запланированные на выполнение  отдельных государственных полномочий, освоены на 100 % в сумме  1899,7  тыс. руб.

Государственные полномочия по возмещению части затрат на приобретение комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы К(Ф)Х и ЛПХ за 2017г выполнены на 97,4% в сумме 3453 тыс.руб.

Просубсидировано 1 151 тонн  приобретенного комбикорма.

По итогам 2017 года подпрограмма №2 «Материальная  поддержка  сельхозтоваропроизводителей агропромышленного  комплекса  Волосовского муниципального образования  Ленинградской области» реализована с высоким уровнем эффективности.

- Подпрограмма №3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области». На 2017 год средства на реализацию мероприятий подпрограммы запланированы в размере 785,0 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета Волосовского муниципального района – 285,0 тыс.руб.

Исполнение мероприятий подпрограммы №3, направленных на развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского района:

1) Подготовка и издание информационно-справочных, методических, презентационных и поздравительных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства, план на текущий год – 50 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2018 года –50 тыс. рублей или 100% от плана года.

В ноябре 2017 года разработан дизайн-макет и напечатаны поздравительные открытки ко Дню предпринимателя Ленинградской области в количестве 130 штук. Также разработан дизайн-макет и изготовлены конверты с нанесением официальных символов Волосовского муниципального района Ленинградской области в количестве 130 штук и маркой (соответствующей тарифам для рассылки по Волосовскому муниципальному району Ленинградской области) в количестве 130 штук.

В июне изготовлены сборник информационно-методических материалов для проведения учебно-методического курса «Основы предпринимательской деятельности и подготовки бизнес-плана» в 2017 году на территории Волосовского района ЛО в количестве 20 штук.

2) Ко Дню предпринимателя Ленинградской области в газете «Сельская новь» размещена информация о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и о наиболее заметных событиях в их бизнесе в текущем году, план на текущий год – 15,0 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2018 года – 15,0 тыс. рублей или 100% от плана года.

16 декабря 2017 года в газете «Сельская новь» опубликована информация о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Волосовского района и о наиболее заметных событиях в их бизнесе в текущем году ко Дню предпринимателя Ленинградской области общим объемом 1000 см. кв.

3) В июне 2017 года организован и проведен учебно-методический курс «Основы предпринимательской деятельности и подготовка бизнес-плана», продолжительность курсов 70 академических часов, план на текущий год – 50,0 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2018 года- 50,0 тыс. рублей или 100% от плана года.

Третий год подряд жители района и начинающие предприниматели имеют возможность пройти обучающий курс «Основы предпринимательской деятельности и подготовки бизнес-плана». В 2017 году 13 человек прошли обучение и получили соответствующие сертификаты.

4) В ноябре месяце текущего года был объявлен конкурс среди субъектов малого предпринимательства «Лучший в малом бизнесе». На участие в конкурсе принято 25 заявок от руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций в сфере поддержки предпринимательства Волосовского муниципального района Ленинградской области.

20 декабря 2017 года состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов и награждению победителей конкурса среди субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района ЛО «Лучший в малом бизнесе», план на текущий год 140 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2018 года – 140 тыс. рублей или 100% от плана.

5)  В 2017 году реализовано мероприятие по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности. Субсидия предоставлена двум субъектам малого предпринимательства Волосовского района:

-ООО «Джити Энерджи»  – сумма предоставления субсидии ОБ – 385,661 тыс. рублей, МБ – 23,2 тыс. рублей;

-ИП Иванова С.А.  – сумма предоставления субсидии ОБ – 114,339 тыс. рублей, МБ – 6,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 года исполнение по средствам областного бюджета – 500,0 тыс. рублей или 100% плана года, по средствам бюджета администрации МО Волосовский муниципальный район  - 30,0 тыс. рублей или 100% от плана года.

По итогам отчетного года подпрограмма №3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области» реализована с высоким уровнем эффективности.

- Подпрограмма № 4 «Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области». На 2017 год средства на реализацию мероприятий подпрограммы были запланированы в размере 44 627,2 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета Волосовского муниципального района – 12 129,0 тыс.руб.

Исполнение мероприятий подпрограммы №4, направленных на развитие автомобильных дорог Волосовского района:

1) В рамках реализации мероприятия 2.1 «Подготовка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы» были заключены следующие контракты:

- на выполнение работ по оказанию услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги «Местаново-Радицы-Рукулицы-Коростовицы» на сумму 20,634 тыс.руб.(контракт исполнен);

- на выполнение работ по оказанию услуг по проверке проектно- сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: «Устройство дренажных канав, примыкающих к автомобильной дороге» д.Захонье- п.Рабитицы-д.Рабитицы»  5,202 тыс. руб. (контракт исполнен);

- на оказание услуг по строительному (техническому) и лабораторному контролю, экспертизе выполненных дорожных работ на участке автомобильной дороги «Местаново-Радицы-Рукулицы-Коростовицы» на сумму 89,8 тыс.руб.;

- на оказание услуг по строительному (техническому) и лабораторному контролю, экспертизе выполненных дорожных работ  на автомобильной дороге «д.Захонье – п. Рабитицы – д.Рабитицы»   на сумму 508,868 тыс. руб. (контракт исполнен);

- на оказание услуг по строительному (техническому) и лабораторному контролю, экспертизе выполненных дорожных работ по капитальному ремонту дороги « подъезд к д. Негодицы» на сумму 27,652 тыс.руб.  (контракт исполнен);

- на оказание услуг по постановке на кадастровый учет сооружения – автомобильной дороги «подъезд к д.Сяглицы» на сумму 98.0 тыс.руб. (контракт исполнен);

- на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения (ПОДД) на объекте: автомобильная дорога «д.Захонье – п.Рабитицы – д.Рабитицы» на сумму 99,0 тыс.руб.(контракт исполнен);

- на оказание услуг по разработке с проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог местного значения на сумму 92,5 тыс.руб.

2) В рамках реализации мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального значения» были заключены следующие контракты:

- с ООО «НПФ «Гранит» на выполнение работ по капитальному ремонту дороги «подъезд к д.Негодицы» с устройством покрытия из горячих асфальтобетонных смесей на сумму 1314,893 тыс.руб.

3) В рамках реализации мероприятия 2.3 «Текущий ремонт автомобильных дорог муниципального значения» были заключены следующие контракты:

- с ООО «ДСК РЕГИОН» на ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги «Местаново- Радицы-Рукулицы-Коростовицы» на сумму 5 670 тыс.руб., в т.ч. 2 410.4 тыс.руб. средства из областного бюджета (контракт исполнен);					-	с ООО «ДАФ» на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги «д.Захонье- п.Рабитицы- д.Рабитицы» на общую сумму 33 607,09 тыс.руб., в т.ч. 28 301,838 тыс.руб. средства из областного бюджета(контракт исполнен).

3) В рамках реализации мероприятия 3 «Содержание автомобильных дорог муниципального значения» были заключены на сумму 1 307,64 тыс. руб. следующие контракты:

- на зимнее содержание автомобильных дорог перечислено 929,800 тыс. руб. субсидий на выполнение данных работ администрациям сельских поселений, использовано на сумму 911,676 тыс. руб.;

- на летнее содержание автомобильных дорог были заключены и исполнены 2 контракта с ГП «Волосовское ДРСУ» на общую сумму 196,35 тыс. руб.;				- с ИП Поташкиным С.Н. заключены два контракта «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения «подъезд к д. Новые Красницы» на сумму 99,88 тыс.руб. и «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения «подъезд к д.Малое Кикерино» на сумму 99,73 тыс.руб.(контракты исполнены).

В общем итоге в 2017 году израсходовано на выполнение мероприятий подпрограммы № 4 «Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области» 42 841,28 тыс. руб. или 96% от плана расходов.

По итогам отчетного года подпрограмма №4 реализована с высоким уровнем эффективности.

- Подпрограмма № 5 «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». На 2017 год финансирование по подпрограмме было запланировано в размере 412,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

В отчетном году в рамках реализации подпрограммы №5 ликвидировано 5 несанкционированных свалок на сумму 69,6 тыс.руб. В целях улучшения экологической обстановки выполнены мероприятия по благоустройству территории района на сумму 42,5 тыс.руб. и работы по содержанию межпоселенческого кладбища в д. Захонье на сумму 300 тыс.руб.

Исполнение плана мероприятий подпрограммы по расходам – 99,9%, по достижению установленных показателей – 100%.

Подпрограмма №5 «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» реализована с высоким уровнем эффективности.

- Подпрограмма №6 «Совершенствование социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области». Запланированный объем финансирования на 2017 год составил 1561 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета МО Волосовский муниципальный район – 774,5 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 786,5 тыс. рублей;

Фактическое исполнение на 01.01.2018г. составило 1 561 тыс. рублей или 100% от запланированного объема по подпрограмме на год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета составила в 2017 году 100%.

В рамках реализации были осуществлены следующие мероприятия:

1) разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области. План на текущий год – 649,0 тыс. рублей, исполнено на 01.01.2018 года – 649,0 тыс. рублей или 100% от плана года.

- организация и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Волосовского муниципального района в соответствии с Планом мероприятий по организации мониторинга, план на текущий год – 617,9 тыс. рублей, исполнено на 01.01.2018 года – 617,9 тыс. рублей или 100% от плана года.

В период с января по декабрь (включительно) 2017 года собрано число отчетов по форме 1-ЛЕНОБЛ (МО) - 204 шт., по форме 1-ЛЕНОБЛ - 200 шт. и по форме 1-ЛЕНОБЛ  (ИНД) – 100 шт., введено в ИАС «Мониторинг СЭР МО» и представлено в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

- обеспечение официальной статистической информацией, план на текущий год – 70,6 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2018 года – 70,6 тыс. рублей или 100% от плана года.

- разработка и печать буклета «Итоги социально-экономического развития Волосовского муниципального района Ленинградской области» по итогам отчетного года и перспективы развития, план на текущий год – 42,7 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2018 года – 42,7 тыс. рублей или 100% от плана года.

В марте 2017 года разработан дизайн и напечатана брошюра «Итоги социально-экономического развития Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2016 году» в количестве 150 штук.

- размещение рекламно-информационных материалов в печатных изданиях и СМИ ко Дню рождения Ленинградской области, план на текущий год – 59,0 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2018 года – 59,0 тыс. рублей или 100%.

07 июня 2017 года в газете «Вести» опубликована рекламно-информационная статья о Волосовском муниципальном районе к 90-й годовщине образования Ленинградской области общим объемом 1000 см. кв.

- разработка и изготовление полиграфической продукции, включая разработку и изготовление макета, план на текущий год – 52,7 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2018 года – 52,7 тыс. рублей или 100% от плана года.

В декабре 2017 года разработан дизайн-макет и  изготовлен товар (блокноты (150 шт.), ручки шариковые (150 шт.) и полиэтиленовые пакеты (50 шт.) с логотипом Волосовского муниципального района Ленинградской области) из материалов поставщика для вручения участникам мероприятий.

- обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для потребителей при администрации Волосовского муниципального района. На реализацию указанного мероприятия в 2017 году были выделены средства в размере 64,1 тыс. рублей из средств областного бюджета и в размере 5,0 тыс. рублей из средств местного бюджета на обеспечение деятельности ИКЦ. За 12 месяцев 2017 года израсходованы средства из областного бюджета в размере 64,1 тыс. рублей или 100% от плана года, из местного бюджета  - 5,0 тыс. рублей или 100% от плана года.