## Вариант ОК
Отчет о реализации муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области" на 2014 - 2020 г
№ | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,основного мероприятия, |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс руб |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогои), тыс. руб |  |  |  | неиспол обл б | неиспол мес бюджет | неис фед бюджет
[6 empty] | периоды реализации | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | "Современное образование Волосовского муниципального района Ленинградской области." | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района Администрация Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации | 3449100 | 1010836708.81 | 821283295.31 | 0 | 3362155.82 | 1007356738.3 | 816108634.73 |  | 3362155.82 | 1007356738.3 | 852641064.73 |  | 6437170.51 | 4756115.83 | 86944.18
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Второй год реализации | 3957500 | 686801694.89 | 332612444.99 |  | 3957500 | 645073017.93 | 335500748.54 |  | 3957500 | 643812434.43 | 368938102.53
1309533616.24 | Код целевой статьи расходов (2013 год) |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации | 1719400 | 1038644155.56 | 269170060.68 | 0 | 1640362.7 | 1035884938.11 | 265469080.75 |  | 1640362.7 | 998441481.32 | 265864310.75 | 0 | 37443456.79 | 3305749.93 | 0
1297562659.8 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации | 3215900 | 1016650094.68 | 277696665.12 | 0 | 3214518.2 | 973863024.32 | 276210746.29 | 0 | 3214518.2 | 970020046.32 | 276210746.29 | 0
1235585243.15 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации | 953400 | 864978913.63 | 369652929.52 | 0 | 953327.26 | 862861460.63 | 368048631.43 | 0 | 953327.26 | 857630483.65 | 368048631.43 | 0
1170846682.7 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации | 6837361.42 | 774987530 | 389021791.28 | 0 | 6784878.99 | 767576601.84 | 387689875.08 | 0 | 6784878.99 | 767576601.84 | 387689875.08 | 0
|  | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района Администрация Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации | 0 | 672737864 | 671369247.36 | 0 | 0 | 675695064 | 671207081.15 | 0 | 0 | 675695064 | 707739511.15 | 0 | 0 | 126269.33
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 219229900 | 181900299.2 |  | 0 | 219229900 | 185276955.77 |  |  | 219229900 | 203543170.77 |  | 0 | -21642871.57
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации | 0 | 187376200 | 102404913 | 0 | 0 | 187376200 | 100883173.98 | 0 | 0 | 187376200 | 100883173.98 | 0 | 0 | 1521739.02
|  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации | 0 | 199828000 | 94822999.7 | 0 | 0 | 199828000 | 94017146.3 | 0 | 0 | 199828000 | 94017146.3 | 0
|  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации | 0 | 216533100 | 109839870 | 0 | 0 | 216533100 | 109265602.4 | 0 | 0 | 216385213.15 | 109265602.4 | 0 | 216385213.15
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации | 0 | 223415700 | 121704126.75 | 0 | 0 | 223415700 | 120945130.8 | 0 | 0 | 223415700 | 120945130.8 | 0
1.1.Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
01Д071350 без БУ |  | 1.1.1 Расходы на осуществление образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного воспитания | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 133771976; 11: 133771976; 15: 133771976 | 0 | 0
01Д071350 без БУ |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 145496947; 11: 145496947; 15: 145496947
01Д071350 без БУ |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 156972784; 11: 156972784; 15: 156824897.15 | 147886.85
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 7: 142769322; 11: 142769322; 15: 142769322
01д7135 без БУ |  | 1.1. 2Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 73094040; 8: 51019305; 11: 73094040; 12: 50990293.08; 15: 73094040; 16: 50990293.08 |  | -17696415.49
01д0225 |  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 75718500; 8: 56064596.18; 11: 75718500; 12: 56064112.38; 15: 75718500; 16: 56064112.38 | 0 | 483.8
01Д0702250 без БУ |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 33358356; 12: 33267499.56; 16: 33267499.56 |  | 90856.44
01Д0702250 без БУ |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 34724602; 12: 34636024.78; 16: 34636024.78 |  | 88577.22
01Д0702250 без БУ |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 38385295; 12: 38325829.2; 16: 38325829.2
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 8: 32795702.75; 12: 32644460.36; 16: 32644460.36
01д0226/130 без БУ |  | 1.1.3. Расходы на обеспечение присмотра и ухода в муниципальных учреждениях дошкольного образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 54099000; 12: 53976773.52; 16: 53976773.52 |  | 122226.48
01д0226/132 |  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 57068135.02; 12: 56498819.31; 16: 56498819.31 |  | 569315.71
01Д0702260/ без БУ 130/132 | 5210238 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 36255339; 12: 35054196.64; 16: 35054196.64 |  | 1201142.36
01Д0702260/ без БУ 130/132 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 36316604; 12: 35603059.42; 16: 35603059.42
01Д0702260/ без БУ 130/132 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 40690442; 12: 40175640.2; 16: 40175640.2
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 8: 40456120; 12: 39853370.24; 16: 39853370.24
01д7135 БУ |  | 1.1.4 Предоставление бюджетным учреждениям дошкольного образования субсидий | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 28400600; 8: 26655161; 11: 31357800; 12: 26655161; 15: 31357800; 16: 26655161 | -2957200 | 0
01д0228 БУ |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 32530800; 8: 28814875; 11: 32530800; 12: 28814875; 15: 32530800; 16: 28814875 | 0 | 0
01Д0771350 /01Д02280/ 01Д0702260 | 5055534 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 52061724; 8: 16786517; 11: 52061724; 12: 16786517; 15: 52061724; 16: 16786517
01Д0771350 /01Д02280/ 01Д0702260 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 53018553; 8: 16255284; 11: 53018553; 12: 16255284; 15: 53018553; 16: 16255284
01Д0771350 /01Д02280/ 01Д0702260 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 58413116; 8: 18633728; 11: 58413116; 12: 18633728; 15: 58413116; 16: 18633728
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 7: 79613978; 8: 30130610; 11: 79613978; 12: 30130610; 15: 79613978; 16: 30130610
01д0310 |  | 1.1.5. Расходы на мероприятия по укреплению материально-технической базы дошкольного образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 1217000; 8: 400000; 11: 1217000; 12: 398204.48; 15: 1217000; 16: 398204.48 | 0 | 1795.52
01д7049 |  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 1566600; 8: 367513; 11: 1566600; 12: 367513; 15: 1566600; 16: 18633728 | 0 | -18266215
01Д0770490/ 01Д0703100/ 01Д07S0490 с БУ | 5210206 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 1542500; 8: 459250; 11: 1542500; 12: 459245.81; 15: 1542500; 16: 459245.81 | 0 | 4.19
01Д0770490/ 01Д0703100/ 01Д07S0490 с БУ |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 1312500; 8: 524250; 11: 1312500; 12: 523584.4; 15: 1312500; 16: 523584.4
01Д0770490/ 01Д0703100/ 01Д07S0490 с БУ |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 1067200; 8: 1080532; 11: 1067200; 12: 1080532; 15: 1067200; 16: 1080532
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 7: 1032400; 8: 1396036; 11: 1032400; 12: 1396036; 15: 1032400; 16: 1396036
01д0311 |  | 1.1.6. Мероприятия по текущему ремонту объектов для организации дошкольного образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 3700000; 12: 3697753; 16: 3697753 |  | 2247
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 732000; 12: 732000; 16: 732000 |  | 0
01Д070311 с БУ | 5210213 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 6466051; 12: 6466051; 16: 6466051 |  | 0
01Д070311 с БУ |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 5716367.54; 12: 5715301.54; 16: 5715301.54
01Д070311 с БУ |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 8510573; 12: 8510573; 16: 8510573
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 8: 15365658; 12: 15360843; 16: 15360843
01д0312 |  | 1.1.7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности муниципальных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 100000; 12: 100000; 16: 100000 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации
| 5210239 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
|  | 1.1.8. Мероприятия по аттестации рабочих мест муниципальных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 0
|  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 604300; 12: 604300; 16: 604300
| 5055533 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01д0314 |  | 1.1.9. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей муниципальных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 640000; 12: 639999.76; 16: 639999.76 |  | 0.24
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации
| 5210212 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01д0597 |  | 1.1.10. Расходы на обеспечение денежной выплаты помошникам воспитателей ( младшим воспитателям ) муниципальных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 1850000; 12: 1849999.91; 16: 1849999.91 |  | 0.09
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 1753880; 12: 1753879.99; 16: 1753879.99 |  | 0.01
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
|  | 1.1.11. Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Администрация Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 6210356.96; 12: 6210356.96; 16: 6210356.96 |  | 0
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 0
| 5054800 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
|  | 1.1.12. Расходы бюджета МО на страительство муниципальных образовательных учреждений , предоставляющих общедоступное и бесплатное дошкольное образование по исполнению Указов президнта РФ | Администрация Волосовского муниципального района | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 80; 8: 35500000; 12: 31676192.12; 16: 31676192.12 |  | 3823807.88
01Д1405980 |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 8000000; 12: 7770263.97; 16: 7770263.97 |  | 229736.03
01Д1405980 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 98892.16; 12: 96892.16; 16: 96892.16
|  | 1.1.13 Расходы на проектирование, строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Администрация Волосовского муниципального района | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 109414000; 8: 0; 11: 109414000; 15: 109414000 | 0
01Д07S0840 |  | 1.1.14. Софинансирование расходов на мероприятия по развитию кадрового потенуиала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 12000; 12: 12000; 16: 12000
01Д0772080 |  | 1.1.15. Расходы на поощрение победителей и лауреатов областных кокурсов в области образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации | [13 empty] | 0
|  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации
01Д0772080 |  |  |  | 01,01,2018 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 80000; 8: 0; 11: 80000; 15: 80000
1.2.Основное мероприятие "Развитие и совершенствование дошкольного образовани"
01д0229 |  | 1.2.1 Мероприятия по организации разнообразных форм предоставления дошкольного и предшкольного образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 1585000; 12: 1585000; 16: 1585000 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 995000; 12: 995000; 16: 995000 |  | 0
01Д092290 | 5210240 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 1079400; 12: 1079400; 16: 1079400 | 0 | 0
01Д092290 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 1175000; 12: 1175000; 16: 1175000
01Д092290 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 1935000; 12: 1935000; 16: 1935000
|  |  |  | 01.01.219 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 8: 1560000; 12: 1559811.2; 16: 1559811.2
|  | Подпрограмма 2. «Развитие начального, основного и среднего общего образования образования в Волосовском муниципальном районе" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района Администрация Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации | 2037700 | 260022343.5 | 77685877.93 | 0 | 2037700 | 258628234.83 | 77152193.5 | 0 | 2037700 | 258628234.83 | 77152193.5 | 0 | 1394108.67 | 151036.56
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации | 1292300 | 337630223.5 | 74927430.54 | 0 | 1292300 | 313657163.05 | 74218751.55 | 0 | 1292300 | 313657163.05 | 89389890.54 | 0 | 23973060.45 | -14462460
| 5054601 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации | 540300 | 541758050 | 84429313.71 | 0 | 540300 | 541758050 | 82637632.18 | 0 | 540300 | 512217614.49 | 83032862.18 | 0 | 29540435.51 | 1396451.53
|  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четветрый год реализации | 1344800 | 438551716.68 | 95205101.81 | 0 | 1343487.62 | 432435429.06 | 94641035.25 | 0 | 1343487.62 | 432435429.06 | 94641035.25 | 0
|  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации | 0 | 517589460 | 137937675.22 | 0 | 0 | 517589460 | 137547744.45 | 0 | 0 | 515407420 | 137547744.45 | 0
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации | 5345361.42 | 437474430 | 147434730.66 | 0 | 5345361.42 | 437238786.62 | 146983137.34 | 0 | 5345361.42 | 437238786.62 | 146983137.34 | 0
2.1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
01Ш0771530КУ |  | 2.1.1 Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений и учебных расходовобеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 199597900; 11: 199597900; 15: 199338387.84 | 259512.16 | 0
01Ш0771530КУ |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 214699520; 11: 214699520; 15: 214699520 | 0 | 0
01Ш0771530КУ | 5210203 |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 223098416; 11: 223098416; 15: 223089322.34
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 7: 238108109; 11: 238108100; 15: 238108100
01ш7153 без БУ |  | 2.1. 2. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 179673800; 8: 34338555; 11: 179673800; 12: 34268279.5; 15: 179673800; 16: 34268279.5 | 0 | 70275.5
01ш7098 |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 183766000; 8: 36905940; 11: 183766000; 12: 36817233.29; 15: 183766000; 16: 36817233.29 | 0 | 88706.71
01ш0225/130 01ш0225/132 | 5210203 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 41468412; 12: 41025545.14; 16: 41025545.14 |  | 442866.86
01ш0225/130 01ш0225/132 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 43698721.73; 12: 43644919.67; 16: 43644919.67
01ш0225/130 01ш0225/132 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 48189650; 12: 47802594.31; 16: 47802594.31
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 8: 70220559; 12: 69820627.49; 16: 69820627.49
01ш0226/130 без БУ |  | 2.1.3. Расходы на обеспечение присмотра и ухода в муниципальных учреждениях общего образования » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 3867500; 12: 3860253.48; 16: 3860253.48 |  | 7246.52
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 4198869; 12: 4198869; 16: 4198869 |  | 0
01Ш0702260 без БУ (130,132) | 5210207 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 4905664; 12: 4898799.19; 16: 4898799.19 |  | 6864.81
01Ш0702260 без БУ (130,132) |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 5403119; 12: 5403069; 16: 5403069
01Ш0702260 без БУ (130,132) |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 6144102; 12: 6144037; 16: 6144037
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 8: 6963033; 12: 6963033; 16: 6963033
01ш7153 БУ |  | 2.1.4 Предоставление бюджетным учреждениям общего образования субсидий | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 67743000; 8: 23899035; 11: 67743000; 12: 23899035; 15: 67743000; 16: 23899035 | 0 | 0
01ш0228 БУ |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 77700800; 8: 25621041; 11: 77700800; 12: 25621041; 15: 77700800; 16: 25621041 | 0 | 0
01Ш0771530/ 01Ш0702280/ 01Ш02260 БУ | 5210209 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 86855300; 8: 24083107; 11: 86855300; 12: 24083107; 15: 86855300; 16: 24083107 | 0 | 0
01Ш0771530/ 01Ш0702280/ 01Ш02260 БУ |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 92695580; 8: 24333695; 11: 92695580; 12: 24333695; 15: 92695580; 16: 24333695
01Ш0771530/ 01Ш0702280/ 01Ш02260 БУ |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 97674484; 8: 27046677; 11: 97674484; 12: 27046677; 15: 97674484; 16: 27046677
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 7: 103138091; 8: 33515769.89; 11: 103138091; 12: 33515769.89; 15: 103138091; 16: 33515769.89
01ш0310 |  | 2.1.5. Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений общего образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 4127000; 8: 540000; 11: 4127000; 12: 539994; 15: 4127000; 16: 539994 | 0 | 6
01 ш 7051 |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 9700340; 8: 540000; 11: 9700340; 12: 540000; 15: 9700340; 16: 540000 | 0 | 0
01Ш070510/ 01Ш0703100 /01Ш07S0510 | 4910100 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 10529000; 8: 1627705; 11: 10529000; 12: 1627385; 15: 10281250; 16: 1627385 | 247750 | 320
01Ш070510/ 01Ш0703100 /01Ш07S0510 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 17108700; 8: 1554003.66; 11: 10991100; 12: 1453184.49; 15: 10991100; 16: 1453184.49
01Ш070510/ 01Ш0703100 /01Ш07S0510 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 10627900; 8: 1772900; 11: 10627900; 12: 1771800; 15: 10616000; 16: 1771800
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 7: 14043000; 8: 4410886; 11: 14042999.1; 12: 4410811.12; 15: 14042999.1; 16: 4410811.12
01ш0311 | 5210204 | 2.1.6. Мероприятия по текущему ремонту объектов для организации общего образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 8568000; 12: 8567999.39; 16: 8567999.39 |  | 0.61
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 520000; 12: 520000; 16: 520000 |  | 0
01Ш0703110 с БУ |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 2742500; 12: 2742500; 16: 2742500 |  | 0
| 5140500 |  |  | 2014-01-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 2014-01-01 | 2020-12-31
01Ш0703110 с БУ |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 3171932; 12: 3170357.66; 16: 3170357.66
01Ш0703110 с БУ |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 11080212; 12: 11078602; 16: 11078602
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 8: 20290462.04; 12: 20290461.79; 16: 20290461.79
01ш0312 |  | 2.1.7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности муниципальных учреждений общего образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 600000; 12: 599990; 16: 599990 |  | 10
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01ш0313 |  | 2.1.8 Мероприятия по аттестации рабочих мест муниципальных учреждений общего образования » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 106200; 12: 106200; 16: 106200
01Ш0703140 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 745228; 12: 745228; 16: 745228
| 5210224 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01ш0314 |  | 2.1.9 Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей муниципальных учреждений общего образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 679490; 12: 679490; 16: 679490 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации
| 5050507 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
|  | 2.1.10 Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования | Администрация Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 3963600; 12: 3580952.13; 16: 3580952.13 |  | 382647.87
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 5676543.61; 12: 5057046.33; 16: 5057046.33 |  | 619497.28
01Ш0704140, 01Ш0770530 | 5210237 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 76785.6; 12: 76785.6; 16: 76785.6 |  | -3.7835e-10
01Ш0704140, |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 8309916.68; 8: 1331273.58; 11: 8309916.68; 12: 1331273.58; 15: 8309916.68; 16: 1331273.58
01Ш0704140, |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 7819574.42; 12: 7819574.42; 16: 7819574.42
01ш7137 |  | 2.1.11. Мероприятия по выполнению функций классного руководителя в | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 5986700; 11: 5853174.83; 15: 5853174.83 | 133525.17
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации
| 5210215 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
яблон |  | 2.1.12. Мероприятия по созданию в муниципалных учреждениях общего образования расположенных в сельской местности , условий для занятий физической культурой и спортом | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации | 2037700 | 10: 2037700; 14: 2037700 |  |  | 0
извара |  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | второй год реализации | 1292300 | 10: 1292300; 14: 1292300 |  |  | 0
октябрьская |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | третий год реализации | 540300 | 918000 | 395230 |  | 540300 | 918000 |  |  | 540300 | 918000 | 395230 |  | 0 | 0 | 0
беседа, торосово |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации | 1344800 | 3380000 | 472480 |  | 1343487.62 | 3381312.38 | 472479.93 |  | 1343487.62 | 3381312.38 | 472479.93
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Пятый год реализации | 2115690 | 8: 235076.67; 10: 2115690; 12: 235076.67; 14: 2115690; 16: 235076.67
|  | 2.1.13. Мероприятия по обеспечению педагогических работников и членов их семей проживающих в волосовском районе жильем в сельской местности , условий для занятий физической культурой и спортом | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 1260583.5; 8: 73497.93; 11: 0; 12: 0; 15: 0; 16: 0 | 1260583.5 | 73497.93
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 1260583.5; 8: 73497.93; 11: 1260583.5; 12: 73497.93; 15: 1260583.5; 16: 73497.93 | 0 | 0
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Третий год реализации
702 01 Ш 0018 |  | 2.1.14. Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов муниципальных учреждениях общего образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 141539; 12: 141064; 16: 141064 |  | 475
|  | 2.1.15. Расходы на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования в» | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 120000; 8: 0; 11: 120000; 15: 120000 | 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 12000; 12: 12000; 16: 12000 |  | 0
01Ш07S0840 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 0; 12: 0; 16: 0
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 7: 270000; 8: 30000; 11: 270000; 12: 30000; 15: 270000; 16: 30000
01Ш0703030 |  | 2.1.16. Мероприятия по организации подвоза школьников к месту учебы и обратно | Администрация Волосовского муниципального района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 1675212; 12: 1675212; 16: 1675212 | 0 | 0
01Ш0703030 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 1675212; 12: 1675212; 16: 1675212 | 0 | 0
0408 01ш0703030 | 4910100 |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 1827500; 12: 1827500; 16: 1827500
|  |  |  | 2019-01-01 | 31.12.2019* | Шестой год реализации |  | 8: 1827500; 12: 1827500; 16: 1827500
01Ш0770510,01Ш14S0510 |  | 2.1.17. Мероприятия по укреплению материально-технической базы организаций общнго образования/софинансирование расходов на УМТБ учреждений общнго образования | Администрация Волосовского муниципального района | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 11000000; 8: 1262883.22; 11: 11000000; 12: 1262883.14; 15: 11000000; 16: 1262883.14
|  |  |  | 2019-01-01 | 01.31.2019 | Шестой год реализации |  | 7: 11000000; 8: 1313052.62; 11: 10918823.62; 12: 1313052.62; 15: 10918823.62; 16: 1313052.62
01Ш0770280 |  | 5.8. Расходы на поощрение победителей и лауреатов областных кокурсов в области образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации | [13 empty] | 0
|  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 0; 11: 0; 15: 0
01Ш0770280 |  |  |  | 01,01,2018 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 500000; 11: 500000; 15: 500000
01ШЕ151690 |  | 2.1.18. Оснащение материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Первый год реализации | 3229671.42 | 8: 118421.44; 10: 3229671.42; 12: 118421.44; 14: 3229671.42; 16: 118421.44
01Ш07S4700 |  | 2.1.19. Организация электронно-дистанционного обучения дете-инвалидов | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 252000; 8: 28000; 11: 240120; 12: 28000; 15: 240120; 16: 28000
|  | 5.6. Расходы на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 120000; 11: 120000; 15: 120000 | 0 | 0
01П0770840 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | четвертый год реализации |  | 7: 120000; 11: 120000; 15: 120000
01Ш0770840 |  |  |  | 01,01,2018 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 178200; 8: 19800; 11: 178200; 12: 19800; 15: 178200; 16: 19800
01Ш0770840 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 7: 0; 8: 0
2.2. Основное мероприятие "Развитие и совершенствование общего образования"
01ш0227 |  | 2.2.1 Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды и развития сети муниципальных учреждений общего образования » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 1231260; 8: 1050000; 11: 1231260; 12: 1050000; 15: 1231260; 16: 1050000 | 0 | 0
709 01 ш 7050 |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 1082500; 8: 1250000; 11: 1082500; 12: 1250000; 15: 1082500; 16: 1250000 | 0 | 0
| 5210230 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 404300; 12: 381222; 16: 381222 |  | 23078
01Ш1002270 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 450000; 12: 450000; 16: 450000
01Ш1002270 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 450000; 12: 450000; 16: 450000
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 8: 500000; 12: 499954.99; 16: 499954.99
2.3. Основное мероприятие "Строительство *(приобретение), реконструкции и капитальный, текущий ремонт объектов муниципальной собственности"
01Ш1474300 |  | 2.3.1. Расходы на реновацию организаций общего образования | Администрация Волосовского муниципального района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 25857850; 11: 25857850; 15: 17547933.32 | 8309916.68
01Ш1474300/ 01Ш14S4300 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 59926660; 8: 7710873; 11: 59926660; 12: 7710773; 15: 59926660; 16: 7710773
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 7: 70663230; 8: 7981970; 11: 70520652.9; 12: 7930428.33; 15: 70520652.9; 16: 7930428.33
|  | 2.3.2 Расходы на пректирование, строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности » | Администрация Волосовского муниципального района | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 64000000; 8: 0; 11: 40026939.55; 15: 40026939.55 | 23973060.45
|  | 2.3.3 Расходы на строительство,реконструкцию, приобретение и пристрою объектов для организации общего образования объектов для организации общего образования | Администрация Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 16: 0 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 16: 5057046.33 |  | -5057046.33
| 5210237 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 218000000; 11: 218000000; 15: 197276743.33 | 20723256.67
01Ш1474450 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 102358000; 11: 102358000; 15: 102358000
01Ш1474450 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 114762000; 11: 114762000; 15: 112600953.66
|  | 2.3.4 Софинансирование расходов на реновацию организациЙ общего образования | Администрация Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 16: 0 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 16: 5057046.33 |  | -5057046.33
| 5210237 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 2913085.68; 12: 1989763.82; 16: 1989763.82 |  | 923321.86
01Ш14S47300 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 1860000; 12: 1860000; 16: 1860000
01Ш14S4450 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 19435811.88; 12: 19435811.88; 16: 19435811.88
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 8: 0; 12: 0; 16: 0
|  | 2.3.5 Софинансирование расходов на строительство, реконструкцию, приобретение и пристрою объектов для оганизаций общего образования | Администрация Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 16: 0 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 16: 5057046.33 |  | -5057046.33
| 5210237 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 4125312.43; 12: 4125312.43; 16: 4125312.43 |  | 0
01Ш14S0530 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 0
| 5210237 | 2.3.6 Расходы на реализацию мероприятий по содействию создания новых мест в общеобразовательных организациях | Администрация Волосовского муниципального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 0; 11: 0; 15: 0 |  | #REF!
01Ш14R5200 | [7 empty] | 16: 0
01Ш0703110 с БУ |  | 2.3.7.мероприятия по текущему ремонту объектов для организации общего образования | Администрация Волосовского муниципального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | 8: 11254664.84; 12: 10846843.92; 16: 10846843.92
01Ш1404140 |  | 2.3.8. Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному текущему ремонту объектов миципальной собственности и текущему ремонту объектов для организаций общего образования | Администрация Волосовского муниципального района | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 4452263.7; 12: 4452263.7; 16: 4452263.7
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | второй год реализации |  | 8: 0; 12: 0; 16: 0
|  | Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования образования в Волосовском муниципальном районе" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района Администрация Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации | 0 | 1082400 | 48018373.02 | 0 | 0 | 1082400 | 43540198.32 | 0 | 0 | 1082400 | 43540198.32 | 0 | 0 | 4478174.7
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 30447800 | 51547351.25 | 0 |  | 16638281.95 | 50880934.4 | 0 | 0 | 16638281.95 | 50880934.4 | 0
| 5210211 |  |  | 01,01,2016 | 2016-12-31 | Третий год реализации | 0 | 200470400 | 52407718.97 | 0 | 0 | 200470400 | 52140059.45 | 0 | 0 | 200229184.02 | 52140059.45 | 0 | 241215.98 | 267659.52
|  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации | 0 | 260430000 | 57088706.61 | 0 | 0 | 224239826.36 | 57001278.53 | 0 | 0 | 224239826.36 | 57001278.53 | 0
|  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации | 0 | 26166703.63 | 85891468.3 | 0 | 0 | 26166703.63 | 85276742.31 | 0 | 0 | 25538166.76 | 85276742.31 | 0
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации | 0 | 1214600 | 83717296.87 | 0 | 0 | 1214599.33 | 83642466.82 | 0 | 0 | 1214599.33 | 83642466.82 | 0
3.1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
01ф0225/130 |  | 3.1. 1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 29720094; 12: 29692327.16; 16: 29692327.16 |  | 27766.84
01ф0225/132 |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 35994569.8; 12: 35940867.46; 16: 35940867.46 |  | 53702.34
| 5210216 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 39090488; 12: 38874705.29; 16: 38874705.29 | 0 | 215782.71
01Ф0702250 130/132 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 43466035.61; 12: 43380764.31; 16: 43380764.31
01Ф0702250 130/132 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 56524443; 12: 55910559.89; 16: 55910559.89
|  |  |  | 01.01.23019 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 8: 29610512.2; 12: 29537411.43; 16: 29537411.43
01ф0228 |  | 3.1.2 Предоставление бюджетным учреждениям дополнительного образования субсидий | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 6019073; 12: 6019073; 16: 6019073 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 5984545; 12: 5984545; 16: 5984545 |  | 0
| 5210214 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 5856593; 12: 5804717.18; 16: 5804717.18 | 0 | 51875.82
01Ф0702280 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 6894136; 12: 6894136; 16: 6894136
01Ф0702280 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 7851954; 12: 7851954; 16: 7851954
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 8: 36652241.8; 12: 36652241.8; 16: 36652241.8
01ф0310 |  | 3.1.3. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 432400; 8: 143000; 11: 432400; 12: 142999; 15: 432400; 16: 142999 | 0 | 1
01 ф 7057 |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 447800; 8: 40000; 11: 447800; 12: 40000; 15: 447800; 16: 40000 | 0 | 0
01Ф0770570/ 01Ф0703100/ 01Ф07S0570 | 5210246 |  |  | 01,01,2016 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 470400; 8: 627040; 11: 470400; 12: 627039.01; 15: 470400; 16: 627039.01 | 0 | 0.99
[8 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 10: 27000
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 10: 444000
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 0
01Ф0770570/ 01Ф0703100/ 01Ф07S0570 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 481000; 8: 513234; 11: 481000; 12: 511077.22; 15: 481000; 16: 511077.22
|  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 879500; 8: 3318010; 11: 879500; 12: 3317167.12; 15: 879460.17; 16: 3317167.12
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 7: 1214600; 8: 1669050; 11: 1214599.33; 12: 1667325.81; 15: 1214599.33; 16: 1667325.81
01ф0311 |  | 3.1.4. Мероприятия по текущему ремонту объектов для организации дополнительного образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 507000; 12: 507000; 16: 507000 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 200000; 10: 0; 12: 199999.45; 16: 199999.45 |  | 0.55
| 5141500 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 152960; 12: 152960; 16: 152960 | 0 | 0
01Ф0703110 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 370000; 12: 370000; 16: 370000
01Ф0703110 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 1723169.74; 12: 1723169.74; 16: 1723169.74
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 8: 1461762.87; 12: 1461757.78; 15: 1461757.78; 16: 1461757.78
01ф0313 |  | 3.1.5. Мероприятия по аттестации рабочих мест муниципальных учреждений дополнительного образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 27000; 12: 27000; 16: 27000 |  | 0
01Ф0703140 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 88880; 10: 0; 12: 88880; 16: 88880
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 0
01ф0314 |  | 3.1.6. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей муниципальных учреждений дополнительного образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 80000; 12: 80000; 16: 80000 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 10: 0; 12: 0; 16: 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 0
|  | 3.2.2. Строительство и реконструкция объектов для организации дополнительного образования | Администрация Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 5193506.02; 12: 743099.16; 16: 743099.16 |  | 4450406.86
| 5221500 |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 5363056.45; 10: 5700000; 12: 4750342.49; 16: 4750342.49
01Ф14S0560 |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 2804336.97; 12: 2804336.97; 16: 2804336.97 | 0 | 0
01ф0502 |  | 3.1.7. Мероприятия по созданию единой информационно-образовательной среды учреждений дополнительного образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 120000; 12: 120000; 16: 120000 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 10: 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 0
01ф0597 |  | 3.1.8 Мероприятия по испонению Указов Президента РФ , предусматривающие поэтапное повышение заработной платы работников учреждений образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 6208700; 12: 6208700; 16: 6208700 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 3876300; 12: 3876300; 16: 3876300 |  | 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 3876301; 12: 3876301; 16: 3876301 | 0 | 0
01Ф0705970 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 3876301; 12: 3876301; 16: 3876301
01Ф0705970 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 3876300; 12: 3876300; 16: 3876300
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 8: 3196150; 12: 3196150; 16: 3196150
Рериха |  | 3.1.9. Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды и развития сети муниципальных учреждений дополнительного образования | Администрация Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 650000; 11: 650000; 15: 650000 | 0
709 01 ф 7050 |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
ПФД |  | 3.1.10. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Администрация Волосовского муниципального района | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 11127580; 12: 11127580; 16: 11127580 | 0
709 01 ф 7050 |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
3.2. Основное мероприятие " Строительство (приобретение), реконструкция и капитальный, текущий ремонт объектов муниципальной собственности
01ф7056 |  | 3.2.1. Расходы на развитие системы дополнительного образования | Администрация Волосовского муниципального района | 2015-01-01 | 2015-12-31 | второй год реализации |  | 7: 30000000; 11: 16190481.95; 15: 16190481.95 | 13809518.05
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 200000000; 11: 200000000; 15: 199758784.02 | 241215.98 | 0
01Ф1470560 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 259949000; 11: 223758826.36; 15: 223758826.36
01Ф14S0560 |  | 3.2.2. Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию объектов для организации дополнительного образования | Администрация Волосовского муниципального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 1969000; 12: 1969000; 16: 1969000
01Ф14S0560 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 25287203.63; 8: 550539.47; 11: 25287203.63; 12: 550539.47; 15: 24658706.59; 16: 550539.47
01Ф1404140 |  | 3.2.3. Расходы на капитальный ремонт организации дополнительного образования | Администрация Волосовского муниципального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 0; 12: 0; 16: 0
01Ф1404140 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 11958172.09; 12: 11958172.09; 16: 11958172.09
|  | Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха,оздоровления,занятости детей, подростков и молодежи" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации | 0 | 2952601.31 | 5655800 | 0 | 0 | 2897490.31 | 5655326.74 | 0 | 0 | 2897490.31 | 5655326.74 | 0 | 55111 | 473.26
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 2706668 | 5055876 |  | 0 | 2706668 | 5055874.62 |  |  | 2706668 | 5055874.62
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации | 0 | 3075605.56 | 6533177 | 0 | 0 | 3075605.56 | 6533176.51 | 0 | 0 | 3075605.56 | 6533176.51 | 0 | 0 | 0.49
|  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации | 0 | 3842978 | 7125414 | 0 | 0 | 3842978 | 7125358.73 | 0 | 0 |  | 7125358.73 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации | 0 | 4441950 | 8671938 | 0 | 0 | 4441950 | 8671931.04 | 0 | 0 | 4441950 | 8671931.04 | 0
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации | 0 | 4905700 | 8986086 | 0 | 0 | 4905700 | 8986084.61 | 0 | 0 | 4905700 | 8986084.61 | 0
4,1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
01л0225 |  | 4.1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 846000; 12: 845560.27; 16: 845560.27 |  | 439.73
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 798411; 12: 798410.35; 16: 798410.35 |  | 0.65
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 1553226; 12: 1553226; 16: 1553226 |  | 0
01Л0702250 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 1516881; 12: 1516881; 16: 1516881
01Л0702250 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 1610000; 12: 1610000; 16: 1610000
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 8: 1848000; 12: 1848000; 16: 1848000
01л0310 |  | 4.1.2. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений для организации отдыха, оздоровления и занятости детей | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 100000; 12: 99999.07; 16: 99999.07 |  | 0.93
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 22755; 12: 22755; 16: 22755 |  | 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 30000; 12: 30000; 16: 30000 |  | 0
01Л0703100 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 0; 12: 0; 16: 0
01Л0703100 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 145000; 12: 145000; 16: 145000
01л0311 |  | 4.1.3. Мероприятия по текущему ремонту объектов для организации отдыха, оздоровления и занятости детей | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 136447; 12: 136447; 16: 136447 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 100000; 12: 100000; 16: 100000
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 120000; 12: 120000; 16: 120000 |  | 0
01Л0703110 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 237500; 12: 237500; 16: 237500
01Л0703110 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 150000; 12: 150000; 16: 150000
01Л0703110 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 8: 394000; 12: 394000; 16: 394000
01л0510 |  | 4.1.4. Расходы (мероприятия) на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 1096430; 8: 1190529; 11: 1041319; 12: 1190501.93; 15: 1041319; 16: 1190501.93 | 55111 | 27.07
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 1155383.58; 12: 1155383.58; 16: 1155383.58
01Л1505100/ 01Л1570600/ 01Л07S0600 |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 567400; 8: 1259518; 11: 567400; 12: 1259517.51; 15: 567400; 16: 1259517.51 | 0 | 0.49
01Л07S0600 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 204909; 12: 204909; 16: 204909
01Л07S0600 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 464200; 12: 464200; 16: 464200
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 8: 319000; 12: 319000; 16: 319000
4.2.Основное мероприятие "Организация мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи"
01Л1505100 |  | 4.2.1. Мероприятия по организации отдыха, оздоровления детей и подростков | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 1523065; 12: 1523010.31; 16: 1523010.31
01Л1505100 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 1939634; 12: 1939627.04; 16: 1939627.04
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 8: 2247703; 12: 2247702.31; 16: 2247702.31
01л0511 |  | 4.2.2 Организация мероприятий для детей , находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 1856171.31; 8: 3382824; 11: 1856171.31; 12: 3382818.47; 15: 1856171.31; 16: 3382818.47 | 0 | 5.53
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 2706668; 8: 2979326.42; 11: 2706668; 12: 2979325.69; 15: 2706668; 16: 2979325.69 | 0 | 0.73
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 3570433; 12: 3570433; 16: 3570433 | 0 | 0
01Л505110/ |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 3643059; 12: 3643058.42; 16: 3643058.42
01Л505110/ |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 4112304; 12: 4112304; 16: 4112304
01Л505110/ |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 8: 3930537; 12: 3930536.3; 16: 3930536.3
01Л1570600 |  | 4.2.3. Расходы на организацию отдыха и оздоравления детей и подростков | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 1016000; 11: 1016000; 15: 1016000
01Л1570600/ 01Л15S0600 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 1795900 | 250800 |  | 1795900 | 1795900 | 250800 |  |  | 1795900 | 250800
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 7: 2153800; 8: 246846; 11: 2153800; 12: 246846; 15: 2153800; 16: 246846
01л0511 |  | 4.2.4 Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 15: 0; 16: 0 | 0 | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 15: 2706668; 16: 2979325.69 | -2706668 | -2979325.69
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 2508205.56; 11: 2508205.56; 15: 2508205.56 |  | 0
01Л1574410 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 2826978; 11: 2826978; 15: 2826978
01Л1574410 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 2646050; 11: 2646050; 15: 2646050
01Л1574410 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 7: 2751900; 11: 2751900; 15: 2751900
|  | Подпрограмма 5. «Обеспечение условий реализации программы"муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации | 0 | 0 | 18553997 | 0 | 0 | 0 | 18553835.02 |  |  |  | 18553835.02 |  |  | 161.98
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 0; 8: 19181488; 10: 0; 11: 0; 12: 20068232.2; 16: 20068232.2 |  | -886744.2
|  |  |  | 01,01,2016 | 2016-12-31 | Третий год реализации | 0 | 370000 | 23394938 | 0 | 0 | 370000 | 23275038.63 | 0 | 0 | 370000 | 23275038.63 | 0 | 0 | 119899.37
|  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации | 0 | 420000 | 23454443 | 0 | 0 | 420000 | 23425927.48 | 0 | 0 | 420000 | 23425927.48 | 0
|  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации | 0 | 178200 | 27311978 | 0 | 0 | 178200 | 27286611.23 | 0 | 0 | 178200 | 27286611.23
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации | 0 | 0 | 27179551 | 0 | 0 | 0 | 27133055.51 | 0 | 0 | 0 | 27133055.51 | 0
01п0225/130 |  | 5.1. Расходы на обеспечение деятельности органа управлением образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 18449087; 12: 18448925.02; 16: 18448925.02 |  | 161.98
01п0225/132 |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 19131488; 12: 19129068.25; 16: 19129068.25 |  | 2419.75
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 22270938; 12: 22161874.68; 16: 22161874.68 | 0 | 109063.32
01П02250 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 23255643; 12: 23227413.79; 16: 23227413.79
01П02250 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 25122794; 12: 25097427.93; 16: 25097427.93
01П02250 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 8: 25006348; 12: 25006050.87; 16: 25006050.87
01п0229 |  | 5.2. Мероприятия по повышению профессионализма в сфере образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 30000; 12: 30000; 16: 30000 |  | 0
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 30000; 12: 30000; 16: 30000 |  | 0
| 5229100 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 30000; 12: 30000; 16: 30000 |  | 0
01П0702290 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 8: 30000; 12: 29713.69; 16: 29713.69
01П0702290 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 34884; 12: 34883.3; 16: 34883.3
01П0702290 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 8: 16500; 12: 16500; 16: 16500
01п0310 |  | 5.3. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 20000; 12: 20000; 16: 20000 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 20000; 12: 20000; 16: 20000 |  | 0
01П0703100 |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 194000; 12: 194000; 16: 194000 | 0 | 0
01П0703100 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четветрый год реализации |  | 8: 68800; 12: 68800; 16: 68800
01П0703100 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 2035000; 12: 2035000; 16: 2035000
01П0703100 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 8: 224183; 12: 221999.4; 16: 221999.4
01п0314 |  | 5.4. Мероприятия по сохранению и укреплениюз доровья детей в сфере образования в рамках подпрограммы "Обеспечения условий реализации программы" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области " » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 20400; 12: 20400; 16: 20400 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01 П 0311 |  | 5.5. Мероприятия по текущему ремонту объекта для организации образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 34510; 12: 34510; 16: 34510 |  | 0
01П0703110 |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 900000; 12: 889163.95; 16: 889163.95 | 0 | 10836.05
01П0703110 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четветрый год реализации |  | 8: 100000; 12: 100000; 16: 100000
01П0703110 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 8: 99500; 12: 99500; 16: 99500
01П0703110 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 8: 1000000; 12: 955986.3; 16: 955986.3
|  | 5.6. Расходы на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 120000; 11: 120000; 15: 120000 | 0 | 0
01П0770840 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | четвертый год реализации |  | 7: 120000; 11: 120000; 15: 120000
01Ш0770840 |  |  |  | 01,01,2018 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 178200; 8: 19800; 11: 178200; 12: 19800; 15: 178200; 16: 19800
01Ш0770840 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 15: 0; 16: 0
01Д0772080 |  | 5.7. Расходы на поощрение победителей и лауреатов областных кокурсов в области образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 100000; 11: 100000; 15: 100000 | 0 | 0
|  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 300000; 11: 300000; 15: 300000
01Д0772080 |  |  |  | 01,01,2018 | 2018-12-31 | Пятый год реализации
01Ш0770280 |  | 5.8. Расходы на поощрение победителей и лауреатов областных кокурсов в области образования | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 150000; 11: 150000; 15: 150000 | 0 | 0
|  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 0; 11: 0; 15: 0
01Ш0770280 |  |  |  | 01,01,2018 | 2018-12-31 | Пятый год реализации
01Ш0770280 |  | 5.9. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развития и социальной адаптации | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 932520; 12: 932518.94; 16: 932518.94 | 0 | 1.06
|  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 0; 11: 0; 15: 0
01П0700400 |  |  |  | 01,01,2021 | 2021-12-31 | Третий год реализации
|  | Подпрограмма 6. «Реализация социальных гарантий для детей » муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района Администрация Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации | 1411400 | 74041500 | 0 | 0 | 1324455.82 | 69053549.16 | 0 | 0 | 1324455.82 | 69053549.16 | 0 | 0 | 4987950.84 |  | 86944.18
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Второй год реализации | 2665200 | 96787103.39 | 0 | 0 | 2665200 | 91580421.43 | 0 | 0 | 2665200 | 91580421.43 | 0 | 0 | 5206681.96
|  |  |  | 01,01,2016 | 2016-12-31 | Третий год реализации | 1179100 | 105593900 | 0 | 0 | 1100062.7 | 102834682.55 | 0 | 0 | 1100062.7 | 95172877.25 | 0 | 0 | 7661805.3 | 0
|  |  |  | 01,01,2017 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации | 1871100 | 113577400 | 0 | 0 | 1871030.58 | 113096790.9 | 0 | 0 | 1871030.58 | 113096790.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.42
|  |  |  | 01,01,2018 | 2018-12-31 | Пятый год реализации | 953400 | 100069500 | 0 | 0 | 953327.26 | 97952047 | 0 | 0 | 953327.26 | 95679533.74 | 0 | 0
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации | 1492000 | 107977100 | 0 | 0 | 1439517.57 | 100801815.89 | 0 | 0 | 1439517.57 | 100801815.89 | 0 | 0
|  | Основное мероприятие 6.1. Организация мероприятий, предоставление денежных выплат и пособий гражданам, имеющих детей | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации | 0 | 24050000 | 0 | 0 | 0 | 23823952.55 | 0 | 0 | 0 | 23823952.55 | 0 | 0 | 226047.45
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации | 0 | 27163000 | 0 | 0 | 0 | 26622872.48 | 0 | 0 | 0 | 26622872.48 | 0 | 0 | 540127.52
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации | 0 | 32855000 | 0 | 0 | 0 | 31255606.45 | 0 | 0 | 0 | 30983986.26 | 0 | 0
|  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации | 0 | 33266000 | 0 | 0 | 0 | 32928560.46 | 0 | 0 | 0 | 32928560.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации | 0 | 37316600 | 0 | 0 | 0 | 35199147 | 0 | 0 | 0 | 33190754.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации | 0 | 35661100 | 0 | 0 | 0 | 33858519.21 | 0 | 0 | 0 | 33858519.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0104/0167144 |  | 6.1.1 Расходы на организацию питания обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ленинградлской области | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 17789000 |  |  | 0 | 17562952.55 | 0 | 0 | 0 | 17562952.55 | 0 | 0 | 226047.45
1003/0167144 |  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 21152000; 11: 21151999.11; 15: 21151999.11 | 0.89
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 25845000; 11: 24442885; 15: 24235972.41 | 206912.59 | 0
162371440 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 25523000; 11: 25522973.3; 15: 25522973.3
162371440 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 29690500; 11: 29690500; 15: 27731828.12
162371440 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 7: 30525800; 11: 29250600.26; 15: 29250600.26
0104/0167136 |  | 6.1.2. Расходы на организацию выплат компенсации части родительской платы | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 6261000 |  |  | 0 | 6261000 | 0 | 0 | 0 | 6261000 | 0 | 0 | 0
1004/0167136 |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 6011000; 11: 5470873.37; 15: 5470873.37 | 540126.63
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 7010000; 11: 6812721.45; 15: 6748013.85 | 64707.6 | 0
(0104/1004) 16257136 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 7743000; 11: 7405587.16; 15: 7405587.16
(0104/1004) 16257136 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 7626100; 11: 5508647; 15: 5458926.47
(0104/1004) 16257136 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 7: 5135300; 11: 4607918.95; 15: 4607918.95
|  | Основное мероприятие 6.2. Расходы на содержание, обустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района Администрация Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации | 1411400 | 49991500 | 0 | 0 | 1324455.82 | 45229596.61 | 0 | 0 | 1324455.82 | 45229596.61 | 0 | 0 | 4761903.39
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации | 2665200 | 69624103.39 | 0 | 0 | 2665200 | 64957548.95 | 0 | 0 | 2665200 | 64957548.95 | 0 | 0 | 4666554.44
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации | 1179100 | 72738900 | 0 | 0 | 1100062.7 | 71579076.1 | 0 | 0 | 1100062.7 | 64188890.99 | 0 | 0
|  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации | 1871100 | 80311400 | 0 | 0 | 1871030.58 | 80168230.44 | 0 | 0 | 1871030.58 | 80168230.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.42
|  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации | 953400 | 62752900 | 0 | 0 | 953327.26 | 62752900 | 0 | 0 | 953327.26 | 62488779.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации | 1492000 | 72316000 | 0 | 0 | 1439517.57 | 66943296.68 | 0 | 0 | 1439517.57 | 66943296.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0104/0167138 |  | 6.2.1. Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 2432200 |  |  | 0 | 2432200 | 0 | 0 | 0 | 2432200 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 3659000; 11: 3659000; 15: 3659000 | 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 4024900; 11: 4024900; 15: 3957169.77 | 67730.23 | 0
162571380 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 4363800; 11: 4363800; 15: 4363800
162571380 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 4538200; 11: 4538200; 15: 4538200
162571380 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 7: 4824500; 11: 4824500; 15: 4824500
1003/0167147 |  | 6.2.2. Расходы на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихъся в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности - внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также беспоатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 654700 |  |  | 0 | 637500 | 0 | 0 | 0 | 637500 | 0 | 0 | 17200
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 616300; 11: 616300; 15: 616300 | 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 650400; 11: 641876.1; 15: 641876.1 | 0 | 0
162571470 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 725500; 11: 725500; 15: 725500
162571470 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 629200; 11: 629200; 15: 629200
162571470 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 7: 619600; 11: 619600; 15: 619600
1003/0167145 |  | 6.2.3. Расходы на на подготовку граждан желающих принять на воспитание в свою семью ребенка оставшегося без попечения родителей | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 601500 |  |  | 0 | 601500 | 0 | 0 | 0 | 601500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 874200; 11: 874200; 15: 874200
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 893600; 11: 893600; 15: 714654.11 | 178945.89 | 0
162571450 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 1052500; 11: 1052500; 15: 1052500
162571450 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 1052400; 11: 1052400; 15: 1052400
162571450 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 7: 985300; 11: 985300; 15: 985300
1004/0167146 |  | 6.2.4. Расходы на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 15490200 |  |  | 0 | 15020000 | 0 | 0 | 0 | 15020000 | 0 | 0 | 470200
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 16884300; 11: 16884300; 15: 16884300 | 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 20071200; 11: 19395300; 15: 19395300 | 0 | 0
162571460 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 22242300; 11: 22242300; 15: 22242300 | 0 | 0
162571460 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 19738000; 11: 19738000; 15: 19738000
162571460 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 7: 20315700; 11: 20315700; 15: 20315700
1004/0167143 |  | 6.2.5. Расходы на выплату вознаграждения , причитающегося приемным родителям | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 6152200 |  |  | 0 | 6081600 | 0 | 0 | 0 | 6081600 | 0 | 0 | 70600
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 7237600; 11: 7186000; 15: 7186000 | 51600
|  |  |  | 0101.2016 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 7506400; 11: 7159000; 15: 7159000 | 0 | 0
162571430 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 7842300; 11: 7842300; 15: 7842300 | 0 | 0
162571430 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 7891000; 11: 7891000; 15: 7891000
162571430 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 7: 8064900; 11: 8064900; 15: 8064900
1004/0165260 |  | 6.2.6. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации | 334300 |  |  |  | 247355.82 | 0 | 0 | 0 | 247355.82 | 0 | 0 | 0 |  |  | 86944.18
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации | 338500 | 10: 338500; 14: 338500 |  |  | 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации | 259100 | 10: 180062.7; 14: 180062.7 |  |  | 79037.3
162552600 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четветрый год реализации | 292700 | 10: 292630.58; 14: 292630.58 |  |  | 69.42
162552600 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации | 234700 | 10: 234627.26; 14: 234627.26
162552600 |  |  |  | 014.01.2019* | 2019-12-31 | Шесьтой год реализации | 209800 | 10: 157317.57; 14: 157317.57
1003/0167150 |  | 6.2.7. Расходы на освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без паопечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных учреждениях, на военной службе по призыву, отбываюхих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за найм), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от оплаты за определение технического состояния и оценку сотимости жилого помещения в случае передачи его в собственность | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 208700 |  |  | 0 | 208700 | 0 | 0 | 0 | 208700 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 247800; 11: 247800; 15: 247800 | 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 541500; 11: 541500; 15: 541500 | 0 | 0
162571500 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 462400; 11: 462400; 15: 462400 | 0 | 0
162571500 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 360000; 11: 360000; 15: 360000
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шесьтой год реализации |  | 7: 319000; 11: 319000; 15: 319000
1003/0167148 |  | 6.2.8. Расходы на обеспечение текущего ремонта помещений, находящихся в собственности у детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных по договору социального найма | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 200000 | 200000
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 150000; 11: 150000; 15: 150000 | 0
162571480 |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 100000 | 0 | 0
162571480 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 100000; 11: 100000; 15: 100000 | 0 | 0
162571480 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 100000; 11: 100000; 15: 100000
162571480 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 7: 0; 11: 0; 15: 0
162571490 |  | 6.2.9. Расходы предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детй, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 64000 | 64000
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации | [12 empty] | 0
162571490 |  |  |  | 01,01,2016 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 28000 | 0 | 0
162571490 |  |  |  | 01,01,2017 | 2017-12-31 | Четветый год реализации |  | 7: 0; 11: 0; 15: 0 | 0 | 0
162571490 |  |  |  | 01,01,2018 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 0; 11: 0; 15: 0
162571490 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 7: 0; 11: 0; 15: 0
162571720 |  | 6.2.10.Расходы по обеспечению постинтернатского сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 0
162571720 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 0; 11: 0; 15: 0 | 0
162571720 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 0; 11: 0; 15: 0
162571720 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 7: 0; 11: 0; 15: 0
162571390 |  | 6.2.11.Расходы на обеспечение жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не имеющих закрепленного за ними жилого помещения | Администрация Волосовского муниципального района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 38922900; 11: 38922900; 15: 31779391.01 | 7143508.99 | 0
162571390 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации |  | 7: 43522600; 11: 43379430.44; 15: 43379430.44 | 0 | 0
01625R0820 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации |  | 7: 28444100; 11: 28444100; 15: 28179979.15
01625R0820 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шестой год реализации |  | 7: 37187000; 11: 31814296.68; 15: 31814296.68
5685082 |  | 6.2.12. Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации | 1077100 | 24188000 |  |  | 1077100 | 20248096.61 | 0 | 0 | 1077100 | 20248096.61 | 0 | 0 | 3939903.39 |  | 0
5687139 |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации | 2326700 | 7: 39954903.39; 10: 2326700; 11: 35339948.95; 14: 2326700; 15: 35339948.95; 16: 0 | 4614954.44
162550820 |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации | 920000 | 10: 920000; 14: 920000 | 0 | 0 | 0
ФБ 162550820 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Четвертый год реализации | 1578400 | 10: 1578400; 14: 1578400 | 0 | 0 | 0
ФБ 162550820 |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Пятый год реализации | 718700 | 10: 718700; 14: 718700
ФБ 162550820 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Шесчтой год реализации | 1282200 | 10: 1282200; 14: 1282200
|  | Председатель Комитета образования: |  |  |  | Н.В. Симакова
25.01. 2020 года |  | Главный бухгалтер: |  |  |  | Н.Н. Знудова
-