В Волосовском муниципальном районе на 01.04.2015 г. утверждено 5 муниципальных программ:

1) «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 30.12.2013 г. №4178. Изменения внесены постановлениями от 03.06.2014 №1505, от 27.08.2014 №2261, от 20.11.2014 №3404, от 30.12.2014 №3997, от 11.02.2015 №255, от 31.03.2015 №615;

2) «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 22.10.2013 г. №3217. Изменения внесены постановлениями от 27.08.2014 №2263, от 16.02.2015 №281;

3) «Безопасность Волосовского муниципального района». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 28.10.2013 г. №3247. Изменения внесены постановлениями от 20.02.2014 №351, от 27.06.2014 №1662, от 27.08.2014 №2262, от 15.10.2014 №2815, от 20.10.2014 №2907, от 07.11.2014 №3170, от 11.12.2014 №3670;

4) «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 13.12.2013 г. №3907. Изменения внесены постановлениями от 06.02.2014 №234, от 16.06.2014 №1581, от 27.08.2014 №2260, от 24.11.2014 №3415, от 23.12.2014 №4068, от 24.03.2015 № 595;

5) «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 27.08.2014 г. №2258.

Запланированный объем финансирования по всем муниципальным программам Волосовского района на 2015 год составил 1 378 526,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

* средства бюджета МО Волосовский муниципальный район – 413 039,9 тыс. рублей или 30%;
* средства областного бюджета – 861 950,0 тыс. рублей или 62,5% от запланирован­ных средств на год по всем программам;
* средства федерального бюджета – 102 095,6 тыс. рублей или 7,4%;
* средства прочих источников – 1 441,0 тыс. рублей или 0,1%.

Фактическое финансирование из всех источников составило 241 009,6 тыс. руб­лей или 17,5% от запланированного по программам на год.

Исполнение обязательств по реализации муниципальных программ за январь – март 2015 года по источникам финансирования:

- средства местного бюджета – 72 352,1 тыс. рублей или 17,5% от плана расходов на реализацию всех муниципальных программ за счет бюджета Волосовского муниципального района;

- средства областного бюджета – 205 964,0 тыс. руб. или 23,9% от плана на 2015 г.;

- средства федерального бюджета – 19 036,1 тыс. рублей или 18,6% от плана;

средства прочих источников –0,0 тыс. рублей.

Довольно низкое исполнение муниципальных программ обусловлено сроками исполнения мероприятий МП. Основная масса программных мероприятий запланирована на период с мая по декабрь 2015 года.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район по итогам 3 месяцев 2015 года по степени соответствия запланированному уровню затрат и использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальных программ составляет:

- «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» - 17,5%;

- «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 18,8%;

- «Безопасность Волосовского муниципального района» - 7,5%;

- «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 4,0%;

- «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 15,3%.

Исполнение мероприятий муниципальных программ, направленных на строительство и реконструкцию капитальных объектов Волосовского района январе – марте 2015 года.

1) Строительство детского сада в д. Рабитицы. План на текущий год – 126 885,7 тыс.руб., исполнение на 01.04.2015 г. – 3,6%.

Готовность объекта на 01.04.2015г. – 10,5%, в отчетном периоде затрачено 4 542,4 тыс.руб., в том числе из местного бюджета - 1 362,7 тыс.руб. Сумма затрат за все время строительства составила 14 426,9 тыс.руб. Строительные работы проводит – ООО «Корпорация В».

2) Реконструкция здания МОУ «Сельцовской СОШ» со строительством пристройки, план на 2015 год – 69 700,0 тыс.руб., исполнение за 1 квартал 2015 года – 0%.

Заказчиком по проектированию реконструкции здания школы в пос. Сельцо со строительством пристройки является ГКУ «Управление строительства Ленинградской области». В настоящее время в УФАС Ленинградской области на рассмотрении находится жалоба на действия участников закупки.

3) реконструкция спортивной площадки в д. Б. Вруда, план – 18 600,0 тыс.руб., исполнение – 0,0%.

В феврале 2015 года заключен контракт на выполнение работ по реконструкции пришкольной площадки в дер. Большая Вруда с ООО «Блок-Монолит» на сумму 27 600,6 тыс.руб., в том числе 600,0 тыс.руб. за счет местного бюджета. Дата исполнения контракта – 30.06.2016г.

4) Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово, план на 2015 год – 18 000,0 тыс.руб., исполнение за январь – март 2015 г. – 3 325,7 тыс.руб. или 18,5%.

В отчетном периоде 2015 года было продолжено строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово, сметной стоимостью – 248,8 млн.руб., за все время строительства затрачено 76,5 млн.руб. Готовность объекта на 1 апреля 2015 года – 37%. Вместимость водноспортивного оздоровительного комплекса - 800 чел. в смену. Планировочная организация ВСОК предусматривает бассейн с крытой ванной размерами 25х12,5 м., раздевалки, душевые, медкабинет, зал для занятий фитнесом, тренажерный зал, административные помещения, комплекс бань и саун.

5) Реконструкция здания МОУ ДОД «Волосовская детская школа искусств им. Н.К. Рериха» (проектно-сметная документация, проведение гос. экспертиз, технологическое присоединение к сетям), план – 5 700,0 тыс.руб., исполнение – 4 450,4 тыс.руб. за счет местного бюджета или 78,1% от плана.