## Вариант ОК
Отчет о реализации муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области" на 2014 - 2015 г
на 01 января 2016 года
№ | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,основного мероприятия, |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс руб |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогои), тыс. руб |  |  |  | неиспол обл б | неиспол мес бюджет | неис фед бюджет
[6 empty] | периоды реализации | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | "Современное образование Волосовского муниципального района Ленинградской области." | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации | 4741400 | 1086999284.31 | 445812695.06 | 0 | 4654455.82 | 1023237317.35 | 439228036.46 |  | 4654455.82 | 1040323399.3 | 439228036.46 |  | 6437170.51 | 5138763.7 | 86944.18
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Второй год реализации | 3957500 | 686801694.89 | 331919264.99 |  | 3957500 | 645073017.93 | 326148140.62 |  | 3957500 | 643812434.43 | 326148140.62
| Код целевой статьи расходов (2013 год) |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: #VALUE!
Код целевой статьи расходов (2013 год)
|  | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации | 0 | 102711640 | 146258822.96 | 0 | 0 | 105668840 | 146103541.71 |  |  | 105668840 | 146103541.71 |  | 0 | 126269.33
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 219229900 | 181295999.2 |  | 0 | 219229900 | 176902391.8 |  |  | 219229900 | 176902391.8 |  | 0 | 4393607.4
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 0; 11: 0 |  | 4393607.4
01д7135 без БУ |  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области " » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 73094040; 8: 51019305; 11: 73094040; 12: 50990293.08; 15: 73094040; 16: 50990293.08 |  | 569799.51
01д0225 |  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 75718500; 8: 56064596.18; 11: 75718500; 12: 56064112.38; 15: 75718500; 16: 56064112.38 | 0 | 483.8
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01д0226/130 без БУ |  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на обеспечение присмотра и ухода в муниципальных учреждениях дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области " » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 54099000; 12: 53976773.52; 16: 53976773.52 |  | 122226.48
01д0226/132 |  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 57068135.02; 12: 56498819.31; 16: 56498819.31 |  | 569315.71
| 5210238 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01д7135 БУ |  | Основное мероприятие 1.3 Предоставление бюджетным учреждениям дошкольного образования субсидий в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 28400600; 8: 26655161; 11: 31357800; 12: 26655161; 15: 31357800; 16: 26655161 | -2957200 | 0
01д0228 БУ |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 32530800; 8: 28814875; 11: 32530800; 12: 28814875; 15: 32530800; 16: 28814875 | 0 | 0
01д0226/130 БУ | 5055534 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01д0229 |  | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по организации разнообразных форм предоставления дошкольного и предшкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 1585000; 12: 1585000; 16: 1585000 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 995000; 12: 995000; 16: 995000 |  | 0
| 5210240 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01д0310 |  | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области " » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 1217000; 8: 400000; 11: 1217000; 12: 398204.48; 15: 1217000; 16: 398204.48 | 0 | 1795.52
01д7049 |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 1566600; 8: 367513; 11: 1566600; 12: 367513; 15: 1566600; 16: 367513 | 0 | 0
| 5210206 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 16: 94
01д0311 |  | Основное мероприятие 1.6. Мероприятия по текущему ремонту объектов для организации дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 3700000; 12: 3697753; 16: 3697753 |  | 2247
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 732000; 12: 732000; 16: 732000 |  | 0
| 5210213 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01д0312 |  | Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности муниципальных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 100000; 12: 100000; 16: 100000 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации
| 5210239 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
|  | Основное мероприятие 1.8. Мероприятия по аттестации рабочих мест муниципальных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации
| 5055533 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01д0314 |  | Основное мероприятие 1.9. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей муниципальных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 640000; 12: 639999.76; 16: 639999.76 |  | 0.24
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации
| 5210212 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01д0597 |  | Основное мероприятие 1.10. Расходы на обеспечение денежной выплаты помошникам воспитателей ( младшим воспитателям ) муниципальных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 1850000; 12: 1849999.91; 16: 1849999.91 |  | 0.09
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 1753880; 12: 1753879.99; 16: 1753879.99 |  | 0.01
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
|  | Основное мероприятие 1.11. Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 6210356.96; 12: 6210356.96; 16: 6210356.96 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 0
| 5054800 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
|  | Основное мероприятие 1.12. Расходы бюджета МО на страительство муниципальных образовательных учреждений , предоставляющих общедоступное и бесплатное дошкольное образование по исполнению Указов президнта РФ в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 80; 8: 35500000; 12: 31676192.12; 16: 31676192.12 |  | 3823807.88
|  | Основное мероприятие 1.13. Расходы на проектирование, строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 109414000; 8: 0; 11: 109414000; 15: 109414000 | 0
|  | Подпрограмма 2. «Развитие начального, основного и среднего общего образования образования в Волосовском муниципальном районе" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации | 3330000 | 869902207 | 227325702.08 | 0 | 3330000 | 844535037.88 | 225375134.67 | 0 | 3330000 | 844535037.88 | 225375134.67 | 0 | 1394108.67 | 533684.43
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации | 1292300 | 337630223.5 | 74927430.54 | 0 | 1292300 | 313657163.05 | 74218751.55 | 0 | 1292300 | 313657163.05 | 74218751.55 | 0 | 23973060.45 | 708678.99
| 5054601 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 0; 10: 0; 11: 0 | 23973060.45 | 708678.99
01ш7153 без БУ |  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования в рамках подпрограммы "Развитие начального, основного и общего образования и Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 179673800; 8: 34338555; 11: 179673800; 12: 34268279.5; 15: 179673800; 16: 34268279.5 | 0 | 70275.5
01ш7098 |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 183766000; 8: 36905940; 11: 183766000; 12: 36817233.29; 15: 183766000; 16: 36817233.29 | 0 | 88706.71
01ш0225/130 01ш0225/132 | 5210203 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01ш0226/130 без БУ |  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение присмотра и ухода в муниципальных учреждениях общего образования в рамках подпрограммы "Развитие начального, основного и общего образования и Волосовском муниципальном районе " муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 3867500; 12: 3860253.48; 16: 3860253.48 |  | 7246.52
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 4198869; 12: 4198869; 16: 4198869 |  | 0
| 5210207 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01ш0227 |  | Основное мероприятие 2.3. Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды и развития сети муниципальных учреждений общего образования в рамках подпрограммы "Развитие начального, основного и общего образования и Волосовском муниципальном районе " муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 1231260; 8: 1050000; 11: 1231260; 12: 1050000; 15: 1231260; 16: 1050000 | 0 | 0
709 01 ш 7050 |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 1082500; 8: 1250000; 11: 1082500; 12: 1250000; 15: 1082500; 16: 1250000 | 0 | 0
200 пмпс,60 с | 5210230 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01ш7153 БУ |  | Основное мероприятие 2.4 Предоставление бюджетным учреждениям общего образования субсидий в рамках подпрограммы "Развитие начального, основного и общего образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 67743000; 8: 23899035; 11: 67743000; 12: 23899035; 15: 67743000; 16: 23899035 | 0 | 0
01ш0228 БУ |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 77700800; 8: 25621041; 11: 77700800; 12: 25621041; 15: 77700800; 16: 25621041 | 0 | 0
01ш0226/130 БУ | 5210209 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01ш0310 |  | Основное мероприятие 2.5. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений общего образования в рамках подпрограммы "Развитие начального, основного и общего образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 4127000; 8: 540000; 11: 4127000; 12: 539994; 15: 4127000; 16: 539994 | 0 | 6
01 ш 7051 |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 9700340; 8: 540000; 11: 9700340; 12: 540000; 15: 9700340; 16: 540000 | 0 | 0
702 01ш 7050 | 4910100 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01ш0311 | 5210204 | Основное мероприятие 2.6. Мероприятия по текущему ремонту объектов для организации общего образования в рамках подпрограммы "Развитие начального, основного и общего образования в Волосовскдошкольного образования в Волосовском муниципальном районе" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 8568000; 12: 8567999.39; 16: 8567999.39 |  | 0.61
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 520000; 12: 520000; 16: 520000 |  | 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
| 5140500 | Мероприятие 2.11.1. Организация предоставления субсидий из областного бюджета на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций |  | 2014-01-01 | 2020-12-31
|  | Мероприятие 2.12.2. Информационное, аналитическое и методическое обеспечение мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций |  | 2014-01-01 | 2020-12-31
01ш0312 |  | Основное мероприятие 2.7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности муниципальных учреждений общего образования в рамках подпрограммы "Развитие начального, основного и общего образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 600000; 12: 599990; 16: 599990 |  | 10
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01ш0313 |  | Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по аттестации рабочих мест муниципальных учреждений общего образования в рамках подпрограммы "Развитие начального, основного и общего образования в Волосовском муниципальном районе" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 106200; 12: 106200; 16: 106200
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации
| 5210224 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01ш0314 |  | Основное мероприятие 2.9. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей муниципальных учреждений общего образования в рамках подпрограммы "Развитие начального, основного и общего образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 679490; 12: 679490; 16: 679490 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации
| 5050507 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
|  | Основное мероприятие 2.10. Сстроительство и реконструкция объектов для организации общего образования в рамках подпрограммы "Развитие начального, основного и общего образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 3963600; 12: 3580952.13; 16: 3580952.13 |  | 382647.87
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 5676543.61; 12: 5057046.33; 16: 5057046.33 |  | 619497.28
| 5210237 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01ш7137 |  | Основное мероприятие 2.11. Мероприятия по выполнению функций классного руководителя в рамках подпрограммы "Развитие начального, основного и общего образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 5986700; 11: 5853174.83; 15: 5853174.83 | 133525.17
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации
| 5210215 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
яблон |  | Основное мероприятие 2.12. Мероприятия по созданию в муниципалных учреждениях общего образования расположенных в сельской местности , условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие начального, основного и общего образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации | 2037700 | 10: 2037700; 14: 2037700 |  |  | 0
извара |  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | второй год реализации | 1292300 | 10: 1292300; 14: 1292300 |  |  | 0
|  | Основное мероприятие 2.13. Мероприятия по обеспечению педагогических работников и членов их семей проживающих в волосовском районе жильем в сельской местности , условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие начального, основного и общего образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 1260583.5; 8: 73497.93; 11: 0; 12: 0; 15: 0; 16: 0 | 1260583.5 | 73497.93
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 1260583.5; 8: 73497.93; 11: 1260583.5; 12: 73497.93; 15: 1260583.5; 16: 73497.93 | 0 | 0
702 01 Ш 0018 |  | Основное мероприятие 2.14. Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов муниципальных учреждениях общего образования в рамках подпрограммы "Развитие начального, основного и общего образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 141539; 12: 141064; 16: 141064 |  | 475
|  | Основное мероприятие 2.15. Расходы на пректирование, строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Развитие начального, основного и общего образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 64000000; 8: 0; 11: 40026939.55; 15: 40026939.55 | 23973060.45
|  | Основное мероприятие 2.16. Расходы на строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений в рамках подпрограммы "Развитие начального, основного и общего образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 0; 8: 0
|  | Основное мероприятие 2.17. Расходы на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие начального, основного и общего образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 120000; 8: 0; 11: 120000; 15: 120000 | 0
|  | Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования образования в Волосовском муниципальном районе" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации | 0 | 31978000 | 48018373.02 | 0 | 0 | 1082400 | 43540198.32 |  |  | 18168481.95 | 43540198.32 |  | 0 | 4478174.7
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 30447800 | 51458471.25 | 0 |  | 16638281.95 | 50792054.4 | 0 | 0 | 16638281.95 | 50792054.4 | 0
| 5210211 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 8: 0; 11: 0
01ф0225/130 |  | Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования и Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 29720094; 12: 29692327.16; 16: 29692327.16 |  | 27766.84
01ф0225/132 |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 35994569.8; 12: 35940867.46; 16: 35940867.46 |  | 53702.34
| 5210216 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 35221992
01ф0228 |  | Основное мероприятие 3.2 Предоставление бюджетным учреждениям дополнительного образования субсидий в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области " » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 6019073; 12: 6019073; 16: 6019073 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 5984545; 12: 5984545; 16: 5984545 |  | 0
| 5210214 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 6019073
01ф0310 |  | Основное мероприятие 3.3. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 432400; 8: 143000; 11: 432400; 12: 142999; 15: 432400; 16: 142999 | 0 | 1
01 ф 7057 |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 447800; 8: 40000; 11: 447800; 12: 40000; 15: 447800; 16: 40000 | 0 | 0
| 5210246 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 50000
|  | ИТОГО | [5 empty] | 7: #REF!; 10: #REF!; 11: #REF!
|  | Основное мероприятие 3.5. Мероприятия по аттестации рабочих мест муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования в Волосовском муниципальном районе" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области на 2014-2016 год" » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 10: 27000
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 10: 444000
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 0
01ф0311 |  | Основное мероприятие 3.4. Мероприятия по текущему ремонту объектов для организации дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования в Волосовском муниципальном районе" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 507000; 12: 507000; 16: 507000 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 200000; 10: 0; 12: 199999.45; 16: 199999.45 |  | 0.55
| 5141500 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 0
01ф0313 |  | Основное мероприятие 3.5. Мероприятия по аттестации рабочих мест муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 27000; 12: 27000; 16: 27000 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 10: 0; 12: 0; 16: 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 0
01ф0314 |  | Основное мероприятие 3.6. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 80000; 12: 80000; 16: 80000 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 10: 0; 12: 0; 16: 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 0
|  | Основное мероприятие 3.7. Строительство и реконструкция объектов для организации дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 5193506.02; 12: 743099.16; 16: 743099.16 |  | 4450406.86
| 5221500 |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 5363056.45; 10: 5700000; 12: 4750342.49; 16: 4750342.49
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 0
01ф0502 |  | Основное мероприятие 3.8. Мероприятия по созданию единой информационно-образовательной среды учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 120000; 12: 120000; 16: 120000 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 10: 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 0
01ф0597 |  | Основное мероприятие 3.9. Мероприятия по испонению Указов Президента РФ , предусматривающие поэтапное повышение заработной платы работников учреждений образования в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования в Волосовском муниципальном районе "муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 6208700; 12: 6208700; 16: 6208700 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 3876300; 12: 3876300; 16: 3876300 |  | 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 5703000
Рериха |  | Основное мероприятие 3.10. Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды и развития сети муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования и Волосовском муниципальном районе " муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 650000; 11: 650000; 15: 650000 | 0
709 01 ф 7050 |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01ф7056 |  | Основное мероприятие 3.11. расходы на развитие системы дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования и Волосовском муниципальном районе " муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2015-01-01 | 2015-12-31 | второй год реализации |  | 7: 30000000; 11: 16190481.95; 15: 16190481.95 | 13809518.05
администрац |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
|  | Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха,оздоровления,занятости детей, подростков и молодежи" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации | 0 | 8365937.31 | 5655800 | 0 | 0 | 2897490.31 | 5655326.74 |  |  | 2897490.31 | 5655326.74 |  | 55111 | 473.26
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 2706668 | 5055876 |  | 0 | 2706668 | 5055874.62 |  |  | 2706668 | 5055874.62 |  | 0 | 1.38
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 0; 8: 0; 10: 4482800; 11: 0
01л0225 |  | Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений для организации отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограммы "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 846000; 12: 845560.27; 16: 845560.27 |  | 439.73
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 798411; 12: 798410.35; 16: 798410.35 |  | 0.65
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 980000
01л0310 |  | Основное мероприятие 4.2. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений для организации отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограммы" Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области " » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 100000; 12: 99999.07; 16: 99999.07 |  | 0.93
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 22755; 12: 22755; 16: 22755 |  | 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 100000
01л0311 |  | Основное мероприятие 4.3. Мероприятия по текущему ремонту объектов для организации отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограммы " Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 136447; 12: 136447; 16: 136447 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 100000; 12: 100000; 16: 100000
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 120000
01л0510 |  | Основное мероприятие 4.4. Мероприятия по организации отдыха, оздоровления детей и подростков в рамках подпрограммы " Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 1096430; 8: 1190529; 11: 1041319; 12: 1190501.93; 15: 1041319; 16: 1190501.93 | 55111 | 27.07
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 1155383.58; 12: 1155383.58; 16: 1155383.58
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 0
01л0511 |  | Основное мероприятие 4.5. Организация мероприятий для детей , находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы " Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 7: 1856171.31; 8: 3382824; 11: 1856171.31; 12: 3382818.47; 15: 1856171.31; 16: 3382818.47 | 0 | 5.53
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 2706668; 8: 2979326.42; 11: 2706668; 12: 2979325.69; 15: 2706668; 16: 2979325.69 | 0 | 0.73
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 3282800
|  | Подпрограмма 5. «Обеспечение условий реализации программы"муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации | 0 | 0 | 18553997 | 0 | 0 | 0 | 18553835.02 |  |  |  | 18553835.02 |  |  | 161.98
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 0; 8: 19181488; 10: 0; 11: 0; 12: 19179068.25; 16: 19179068.25 |  | 2419.75
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 0; 8: 0; 10: 20602477; 11: 0 |  | 2419.75
01п0225/130 |  | Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности органа управлением образования в рамках подпрограммы "Обеспечения условий реализации программы" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области " » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 18449087; 12: 18448925.02; 16: 18448925.02 |  | 161.98
01п0225/132 |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 19131488; 12: 19129068.25; 16: 19129068.25 |  | 2419.75
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 20547477
01п0229 |  | Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по повышению профессионализма в сфере образования в рамках подпрограммы "Обеспечения условий реализации программы" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области " » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 30000; 12: 30000; 16: 30000 |  | 0
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 30000; 12: 30000; 16: 30000 |  | 0
| 5229100 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 30000
01п0310 |  | Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по укреплению материально-технической базы органа управлением образования в рамках подпрограммы "Обеспечения условий реализации прогрммы муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 20000; 12: 20000; 16: 20000 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 8: 20000; 12: 20000; 16: 20000 |  | 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 10: 25000
01п0314 |  | Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по сохранению и укреплениюз доровья детей в сфере образования в рамках подпрограммы "Обеспечения условий реализации программы" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области " » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 20400; 12: 20400; 16: 20400 |  | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01 П 0311 |  | Основное мероприятие 5.5. Мероприятия по текущему ремонту органа управлением образования в рамках подпрограммы "Обеспечения условий реализации программы" муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области " » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 8: 34510; 12: 34510; 16: 34510 |  | 0
|  | Подпрограмма 6. «Реализация социальных гарантий для детей » муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." » | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации | 1411400 | 74041500 | 0 | 0 | 1324455.82 | 69053549.16 | 0 | 0 | 1324455.82 | 69053549.16 | 0 | 0 | 4987950.84 |  | 86944.18
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Второй год реализации | 2665200 | 96787103.39 |  |  | 2665200 | 91580421.43 | 0 |  | 2665200 | 91580421.43 | 0 |  | 5206681.96
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации |  | 7: 0
0104/0167144 |  | Основное мероприятие 6.1. Расходы на питание в рамках подпрограммы «Реализация социальных гарантий для детей» муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области " | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 17789000 |  |  | 0 | 17562952.55 | 0 | 0 | 0 | 17562952.55 | 0 | 0 | 226047.45
1003/0167144 |  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 21152000; 11: 21151999.11; 15: 21151999.11 | 0.89
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
0104/0167136 |  | Основное мероприятие 6.2. Расходы на компенсацию части родительской платы в рамках подпрограммы «Реализация социальных гарантий для детей» муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." . | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 6261000 |  |  | 0 | 6261000 | 0 | 0 | 0 | 6261000 | 0 | 0 | 0
1004/0167136 |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 6011000; 11: 5470873.37; 15: 5470873.37 | 540126.63
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
0104/0167138 |  | Основное мероприятие 6.3. Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Реализация социальных гарантий для детей» муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области " . | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 2432200 |  |  | 0 | 2432200 | 0 | 0 | 0 | 2432200 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 3659000; 11: 3659000; 15: 3659000 | 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
1003/0167147 |  | Основное мероприятие 6.4. Расходы на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Реализация социальных гарантий для детей» муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 654700 |  |  | 0 | 637500 | 0 | 0 | 0 | 637500 | 0 | 0 | 17200
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 616300; 11: 616300; 15: 616300 | 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
1003/0167145 |  | Основное мероприятие 6.5. Расходы на на подготовку граждан желающих принять на воспитание в свою семью ребенка оставшегося без попечения родителей в рамках подпрограммы «Реализация социальных гарантий для детей» муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области " | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 601500 |  |  | 0 | 601500 | 0 | 0 | 0 | 601500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 874200; 11: 874200; 15: 874200
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
1004/0167146 |  | Основное мероприятие 6.6. Расходы на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов и приемных семьях в рамках подпрограммы «Реализация социальных гарантий для детей» муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области ." | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 15490200 |  |  | 0 | 15020000 | 0 | 0 | 0 | 15020000 | 0 | 0 | 470200
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 16884300; 11: 16884300; 15: 16884300 | 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
1004/0167143 |  | Основное мероприятие 6.7. Расходы на выплату вознаграждения , причитающегося приемным родителям в рамках подпрограммы «Реализация социальных гарантий для детей» муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области " | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 6152200 |  |  | 0 | 6081600 | 0 | 0 | 0 | 6081600 | 0 | 0 | 70600
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 7237600; 11: 7186000; 15: 7186000 | 51600
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
1004/0165260 |  | Основное мероприятие 6.8. Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью в рамках подпрограммы «Реализация социальных гарантий для детей» муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области" | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации | 334300 |  |  |  | 247355.82 | 0 | 0 | 0 | 247355.82 | 0 | 0 | 0 |  |  | 86944.18
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации | 338500 | 10: 338500; 14: 338500 |  |  | 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
1003/0167150 |  | Основное мероприятие 6.9. Расходы по предоставлению мер социальной поддержки по оплате за наем жилых помещений в рамках подпрограммы «Реализация социальных гарантий для детей» муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области " | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 208700 |  |  | 0 | 208700 | 0 | 0 | 0 | 208700 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 247800; 11: 247800; 15: 247800 | 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
1003/0167148 |  | Основное мероприятие 6.10. Расходы на ремонт жилых помещений для детей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Реализация социальных гарантий для детей» муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области " | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 200000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 7: 150000; 11: 150000; 15: 150000 | 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
1003/0167149 |  | Основное мероприятие 6.11. Расходы на аренду жилых помещений для детей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Реализация социальных гарантий для детей» муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области " | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации |  | 64000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000
|  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации |  | 11: 0; 15: 0 | 0
|  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
5685082 |  | Основное мероприятие 6.12. Расходы на приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Реализация социальных гарантий для детей» муниципальной программы "Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области " | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Первый год реализации | 1077100 | 24188000 |  |  | 1077100 | 20248096.61 | 0 | 0 | 1077100 | 20248096.61 | 0 | 0 | 3939903.39 |  | 0
5687139 |  |  |  | 01,01,2015 | 2015-12-31 | Второй год реализации | 2326700 | 7: 39954903.39; 10: 2326700; 11: 35339948.95; 14: 2326700; 15: 35339948.95; 16: 0 | 4614954.44
1673139 |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Третий год реализации
01ф7050
01ш7050
01л7060
01л0312
|  | Председатель Комитета образования: |  |  |  | Т.В. Фалева
01.02.2016года |  | Главный бухгалтер: |  |  |  | Н.Н. Знудова