**Сведения**

**о фактически достигнутых значениях показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения показателей (инди­каторов) муниципальной про­граммы, подпрограммы му­ниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений по­казателя (ин­дикатора)** |
| **Год, пред­шествую­щий отчетному[[1]](#footnote-1)** | **2018 год** | |
| **План** | **Факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Подпрограмма №1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании**  **Волосовский муниципальный район Ленинградской области»** | | | | | |
| 1 | Уменьшение количества преступлений к уровню 2012 года (593) | % | 543 преступлений | 90% | **653 пр-я**  **110,1%** | С 2016 г. функционирует система видеонаблюдения АПК «Безопасный город». В 2016 году установлено 9 камер видеонаблюдения. В 2017 году в парке культуры и отдыха города Волосово установлены еще 2 камеры. В 2018 г. запланированы средства на поддержание и развитие системы в размере 500,00 тыс. руб. (в т.ч. установка 2 камер). В декабре 2018 г. установлены 2 камеры на площади у ГДЦ «Родник».  Результаты в системе образования:   * Учащиеся ОО, состоящие на учете в ПДН ОМВД: * 2012 г. – 88 чел (2,33 %) от всего количества обучающихся; * На конец 2018 г. – 26 чел. (0,64%) * Занятость в организованном досуге несовершеннолетних, обучающихся в ОУ, состоящих на учете в ПДН ОМВД за совершенные правонарушения: 2012 г. – 84 чел (95,45 %); * На конец 2018 года – 26 чел. (100 %); * отсутствие среди несовершеннолетних обучающихся ОО больных наркоманией; * за 2018 год не выявлено фактов распространения наркотиков в ОО; * сокращение числа семей обучающихся, находящихся в социально опасном положении;   тренировочные эвакуации в ОО: 2012 год – 160 шт.,  за 2018 год – 179 шт. (1 раз в квартал + тренировки в ДОЛ на базе ОО) |
| 2 | Снижение количества преступлений, совершаемых лицами в состоянии наркотического и алкогольного опьянения к уровню 2012 года | % | 134 преступлений | 90% | **143**  **пр-я**  **(140+3)**  **106,7%** |
| 3 | Раскрытие преступлений и правонарушений с использованием АПК АИС «Безопасный город» от общего количества к уровню предыдущего года. | % | 12  2,2% | 6 | **1**  **0,15**  **%** |
| 4 | Сокращению количества лиц больных наркоманией, состоящих на учете к уровню 2012 года. | % | 94 чел. | 92 | **102**  **чел.** |
| 5 | Увеличение раскрываемости преступлений к уровню 2012 года. | % | 74% | 75,9% | **57,1**  **%** |
| 6 | Проведение тренировки по ликвидации террористического акта | кол-во | 1 | 1 | **1** |
|  | **Подпрограмма № 2 «Безопасность образовательных учреждений муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области**» | | | | | |
| 7 | Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район КЭВ и обеспечение ее работоспособности | % | 100 | 100 | **100** | Все образовательные учреждения |
| 8 | Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район системами видеонаблюдения и обеспечение их работоспособности | % | 100 | 100 | **100** | Все образовательные учреждения |
| 9 | Оснащенность образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район ограждениями | % | 98 | 100 | **98** | В МОУ «Сельцовская СОШ» ведется реконструкция, установка ограждения будет осуществлена после завершения реконструкции в 2019 году. |
| 10 | Доля оснащения школьных автобусов аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и обеспечение ее работоспособности | % | 100 | 100 | **100** | Системой ГЛОНАСС оснащены автобусы в Бегуницкой, Большеврудской, ВСШ№1, ВНШ,  Сельцовской, Зимитицкой , Торосовской , Кикеринской, Калитинской, Яблоницкой, Рабитицкой, Ущевицкой, Сабской и Изварской школах |
| 11 | Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район АПС и обеспечение ее работоспособности | % | 100 | 100 | **100** | Все образовательные учреждения |
| 12 | Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район кнопками вывода сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть и обеспечение их работоспособности | % | 100 | 100 | **100** | Все образовательные учреждения |
| 13 | Обработка деревянных конструкций в образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район | % | 100 | 100 | **100** | Огнезащитная обработка в 2018 году была произведена в ДОУ №10, 14, Торосовской, Рабитицкой школах, БШИ, ДЮЦ, ВСШ№2 |
| 14 | Установка противопожарных дверей на путях эвакуации в образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район | % | 100 | 100 | **100** | Противопожарные двери в 2018 году установлены в ДОУ№5, 6, 28, 9, 18, 22, Калитинской, Сабской, Торосовской, Изварской, ВНШ и Беседской школах |
| 15 | Доля обеспечения работоспособности пожарных кранов, лестниц, рукавов, гидрантов в образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район в соответствии с законодательством РФ | % | 100 | 100 | **100** | Проведены испытания пожарных кранов в ДОУ №12, №6, №28, Яблоницкой Рабитицкой, Большеврудской школах, БШИ |
| 16 | Обучение руководителей и членов ДПД образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район правилам пожарной безопасности | % | 100 | 100 | **100** | Все образовательные учреждения |
| 17 | Доля обеспечения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район необходимыми первичными средствами пожаротушения | % | 100 | 100 | **100** | Все образовательные учреждения |
| 18 | Обеспеченность образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район необходимыми ПРУ | % | 7,3 | 9,5 | **9,5** | В МОУ «Большеврудская СОШ» в летний период 2018 года проведены работы по модернизации ПРУ |
|  | **Подпрограмма №3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории**  **Волосовского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | |
| 19 | Сокращение количества ДТП с пострадавшими к уровню 2012 г. (121) | Чел.  % | 126  104% | 104  85% | **Всего ДТП-383**  **(с постр. -**  **116)**  **(95,9%)** |  |
| 20 | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП к уровню 2012 г. (34) | Чел.  % | 16  47,0% | 27  79% | **22**  **64,7%** |  |
| 21 | Привлечение информационных и рекламных агенств к проведению профилактических акций | количество | 1 | 0 | **1** |  |
| 22 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов – 1,0 тыс. приспособлений ежегодно | Кол-во | 1000 | 700 | **700** | В 2018 году были приобретены световозвращающие приспособления в Торосовскую и Сельцовскую школы, ДОУ №6 и №28. |
| 23 | Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения - 15 человек ежегодно | Кол-во | 15 | 15 | **15** |  |
| 24 | Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов силами детских мобильных автогородков | % | 75 | 80 | **80** | Приобретены мобильные автогородки в Рабитицкую, Ущевицкую школы и ДОУ №19 |
| 25 | Тиражирование комплекта учебно-методических материалов для преподавания ПДД учащимся младших классов – 0,3 тыс. комплектов  ежегодно | Кол-во комплектов | 300 | 300 | **300** |  |
| 26 | Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися средних и старших классов на базе стационарного автогородка | % | 60 | 65 | **65** |  |
| **Подпрограмма № 4 « Обеспечение защиты населения и территории МО**  **Волосовский муниципальный район Ленинградской области» »** | | | | | | |
| 27 | Численность населения, обученного по программе ГО и ЧС и подготовленного к действиям в ЧС | Количество  обученных | 97 | 105 | **126** | В январе - феврале 2018 г. прошли обучение на базе ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области» 2 сотрудника ЕДДС, 4 - ОСМП «ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ», 24 – специалисты, уполномоченные решать задачи ГО ЧС и ПБ в ОМС, в организациях.  В марте-июне 2018 г. прошли обучение там же: специалисты, уполномоченные решать задачи ГО ЧС и ПБ в ОМС, в организациях -1;  Председатели и члены КЧС и ОПБ в ОМС, организациях – 24;  Руководители организаций, не отнесенных к категориям по ГО – 14;  Главы МО и главы администраций ОМСУ – 10;  Руководители и работники эвакоорганов МО – 10;  4 сотрудника ОМВД прошли курсовое обучение в СПБГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»;  1 сотр. ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ» - в ФГБОУ ДПО «РМА НПО» МЗ РФ г. Москва.  В июле-сентябре 2018 г. прошли обучение на базе ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области» 2 сотрудника администрации (председатель и член комиссии ПУФ);  3 специалиста (2 из СП и 1 из организации) по Программе «Руководители занятий по ГО в организациях и инструкторы (консультанты) УКП по ГО»;  в октябре 2018 г. прошли обучение 23 руководителя НФГО;  в декабре 2018 г. обучены 2 сотрудника ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ» по программам разведчики- химики (1), личный состав НАСФ: начальники временных пунктов выдачи СИЗ (1);  1 сотрудник ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ» по программе «ПТМ для руководителей и лиц, ответственных за ПБ»;  1сотрудник Терпилицкого СП по программе «Руководители и отв. за ПБ в учреждениях, офисах».  Всего за 2018 г. обучено **126** должностных лиц и специалистов ОМС, бюджетной сферы и предприятий различных форм собственности. |
| 28 | Оснащенность приборами и техникой ГО | % | 40 | 50 | **30** | В IV кв. 2018 г. приобретены костюмы защитные Л-1 (3 шт.), носилки тканевые (2 шт.) на сумму 10,4 тыс. руб.  Переданы для оснащения НФГО  МУП «Городское хозяйство» |
| 29 | Развитие и оснащение ЕДДС администрации МО Волосовский МР | % | 75 | 80 | **80** | Во II квартале 2018 г. в ЕДДС приобретен и установлен телефонный аппарат с определителем номера;  В IV квартале 2018 г. для оснащения ЕДДС приобретен и установлен монитор на компьютер стоимостью 23,0 тыс. руб.  В рамках АПК «Безопасный город» в 2018 г. установлены 2 камеры видеонаблюдения на площади у ГДЦ «Родник» г. Волосово; все 13 камер выведены в ЕДДС АМО Волосовский МР |

1. Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. [↑](#footnote-ref-1)