**Сведения**

**о фактически достигнутых значениях показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы**

**«Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения показателей (инди­каторов) муниципальной про­граммы, подпрограммы му­ниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений по­казателя (ин­дикатора)** |
| **Год, пред­шествую­щий отчетному[[1]](#footnote-1)** | **2019 год** | |
| **План** | **Факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений…»** | | | | | |
| 1 | Уменьшение количества преступлений к уровню 2012 года (593) | % | 653 преступления | 88% | 798 пр-й  134,6% | С 2016 года функционирует система видеонаблюдения АПК «Безопасный город». Всего за 2016-2019 годы установлено 17 камер видеонаблюдения.  В 2019 г. были запланированы средства на поддержание и развитие системы в размере 500,00 тыс. руб. В IV квартале текущего года установлены 4 новых камеры.  Результаты в системе образования:   * Учащиеся ОО, состоящие на учете в ПДН ОМВД: * 2012 г. – 88 чел (2,33% от всех уч-ся);   IV кв-л 2019 г. – 45 чел (1,1%);   * Занятость в организованном досуге несовершеннолетних обучающихся ОУ, стоящих на учете в ОДН ОМВД за совершенные правонарушения: 2012 г. – 84 чел (95,45 %);   IV кв-л 2019 г. – 44 чел (98 %);   * отсутствие среди несовершеннолетних обучающихся ОО больных наркоманией; * за прошедший год не выявлено фактов распространения наркотиков в ОО; * сокращение числа семей обучающихся, находящихся в социально опасном положении;   тренировочные эвакуации в ОО:  2012 год – 160 шт.;  за 2019 год – 165 шт. (1 раз в квартал, а также тренировки в ДОЛ на базе ОО) |
| 2 | Снижение количества преступлений, совершаемых лицами в состоянии наркотического и алкогольного опьянения к уровню 2012 года (134) | % | 143 преступления | 88% | 163  пр-е  (2+161)  121,6 % |
| 3 | Раскрытие преступлений и правонарушений с использованием АПК АИС «Безопасный город» от общего количества к уровню предыдущего года. | % | 1  0,15% | 6,5 | 1  0,1  % |
| 4 | Сокращению количества лиц больных наркоманией состоящих на учете к уровню 2012 года (103) | % | 102 чел. | 88 | 100  чел. |
| 5 | Увеличение раскрываемости преступлений к уровню 2012 года (74%) | % | 57,1% | 76,1% | 46,8  % |
| 6 | Проведение тренировки по ликвидации террористического акта | кол-во | 1 | 1 | 1 |
|  | **Подпрограмма № 2 «Безопасность образовательных учреждений…»** | | | | | |
| 7 | Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район КЭВ и обеспечение ее работоспособности | % | 100 | 100 | 100 | Все образовательные учреждения |
| 8 | Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район системами видеонаблюдения и обеспечение их работоспособности | % | 100 | 100 | 100 | Все образовательные учреждения |
| 9 | Оснащенность образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район ограждениями | % | 100 | 100 | 100 | Все образовательные учреждения.  В МОУ «Сельцовская СОШ» проведена реконструкция, в 2019 году установлено ограждение |
| 10 | Доля оснащения школьных автобусов аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и обеспечение ее работоспособности | % | 100 | 100 | 100 | Системой ГЛОНАСС оснащены автобусы в:  МОУ «Бегуницкая СОШ»,  МОУ «Большеврудская СОШ»,  МОУ «Волосовская СОШ №1»,  МОУ «Волосовская НОШ»,  МОУ «Сельцовская СОШ»,  МОУ «Зимитицкая ООШ»,  МОУ «Торосовская ООШ»,  МОУ «Кикеринская СОШ»,  МОУ «Калитинская СОШ»,  МОУ «Яблоницкая СОШ»,  МОУ «Рабитицкая НОШ»,  МОУ «Ущевицкая НОШ»,  МОУ «Сабская СОШ»,  МОУ «Изварская СОШ»,  МОУ «Волосовская СОШ №2» |
| 11 | Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район АПС и обеспечение ее работоспособности | % | 100 | 100 | 100 | Все образовательные учреждения |
| 12 | Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район кнопками вывода сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть и обеспечение их работоспособности | % | 100 | 100 | 100 | Все образовательные учреждения |
| 13 | Обработка деревянных конструкций в образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район | % | 100 | 100 | 100 | Огнезащитная обработка в 2019 году произведена в МДОУ «Детский сад № 29», МОУ «Яблоницкая СОШ» |
| 14 | Установка противопожарных дверей на путях эвакуации в образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район | % | 100 | 100 | 100 | Противопожарные двери в 2019 году установлены в:  МДОУ «Детский сад №24»,  МОУ «Большеврудская СОШ»,  МДОУ «Детский сад №13»,  МДОУ «Детский сад №22»,  МДОУ «Детский сад №26»,  МДОУ «Детский сад №11»,  МОУ «Волосовская НОШ»,  МОУ «Волосовская СОШ №2»,  МОУ «Октябрьская ООШ»,  МОУ «Беседская ООШ». |
| 15 | Доля обеспечения работоспособности пожарных кранов, лестниц, рукавов, гидрантов в образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район в соответствии с законодательством РФ | % | 100 | 100 | 100 | Проведены испытания пожарных кранов в:  МДОУ «Детский сад №27»,  МДОУ «Детский сад №12»,  МДОУ «Детский сад №26»,  МДОУ «Детский сад №6»,  МДОУ «Детский сад №28»,  МОУ «Яблоницкая СОШ»,  МОУ «Волосовская СОШ №2»,  МОУ «Торосовская ООШ». |
| 16 | Обучение руководителей и членов ДПД образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район правилам пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 | Все образовательные учреждения |
| 17 | Доля обеспечения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район необходимыми первичными средствами пожаротушения | % | 100 | 100 | 100 | Все образовательные учреждения |
| 18 | Обеспеченность образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район необходимыми ПРУ | % | 13,5 | 16,2 | 16,2 | В 2019 году проведен ремонт ПРУ в МДОУ «Детский сад №12» (пос. Бегуницы) |
|  | **Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения…»** | | | | | |
| 19 | Сокращение количества ДТП с пострадавшими к уровню 2012 г. (121) | Чел.  % | 116  95,9% | 101  83% | Всего ДТП-409 (с  постр. -  98)  (81%) |  |
| 20 | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП к уровню 2012 г. (34) | Чел.  % | 22  64.7% | 26  76,5% | 16  47,0% |  |
| 21 | Привлечение информационных и рекламных агенств к проведению профилактических акций | количество | 1 | 0 | 6 |  |
| 22 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов – 1,0 тыс. приспособлений ежегодно; | Кол-во | 700 | 700 | 700 | В 2019 году приобретены световозвращающие приспособления в МОУ «Волосовская НОШ»,  МДОУ «Детский сад №9»,  МДОУ «Детский сад №12»,  МОУ «Большеврудская СОШ»,  МОУ «Рабитицкая НОШ» |
| 23 | Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения - 15 человек ежегодно; | Кол-во | 15 | 15 | 15 |  |
| 24 | Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов силами детских мобильных автогородков | % | 80 | 86 | 86 | В 2019 году приобретены мобильные автогородки в:  МОУ «Торосовская ООШ»,  МОУ «Зимитицкая ООШ»,  МОУ «Октябрьская ООШ». |
| 25 | Тиражирование комплекта учебно-методических материалов для преподавания ПДД учащимся младших классов – 0,3 тыс. комплектов  ежегодно | Кол-во комплектов | 300 | 300 | 300 |  |
| 26 | Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися средних и старших классов на базе стационарного автогородка | % | 60 | 76,5 | 76,5 |  |
| **Подпрограмма № 4 « Обеспечение защиты населения и территории МО …»** | | | | | | |
| 27 | Увеличение численности населения, обученного по программе ГО и ЧС и подготовленного к действиям в ЧС | Количество  обученных | 126 | 78 | 53 | За 2019 год прошли обучение на базе ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области» 12 руковод. организаций, не отнесенных к категории по ГО; 13 председателей и членов КЧС ОМС и организаций; 1 глава администрации, 3 сотрудника ЕДДС; 3 члена районной комиссии ПУФ, 6 специалистов, спец. уполномоченных по вопросам ГО и ЧС в ОМС и организациях и т.д. Всего за 2019 год обучено 53 руководителя и специалиста ОМС, бюджетной сферы и предприятий различных форм собственности. |
| 28 | Оснащение приборами и техникой ГО | % | 50 | 52 | 52 | В IV кв. 2019 года приобретены:  противогазы (14 шт.), костюм защитный Л-1 (11 шт.), сумка с укладкой для оказания первой помощи (1 шт.), мешок прорезиненный для зараж. одежды (1 шт.), носилки тканевые МЧС (3 шт.), ИПП (30 шт.) для НФГО (в МУП «Городское хозяйство»);  респираторы P-2У в количестве 112 штук для сотрудников администрации МО |
| 29 | Развитие и оснащение ЕДДС администрации МО Волосовский МР | % | 80 | 82 | 82 | В III квартале 2019 года в ЕДДС приобретена мебель. |

1. Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. [↑](#footnote-ref-1)