Пояснительная записка к отчету

о реализации МП «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» за январь – декабрь 2016 года

Муниципальная программа МО Волосовский муниципальный район «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 28.10.2013 года № 3247. В муниципальную программу включено 4 подпрограммы:

- подпрограмма № 1   "Профилактика       правонарушений   в  муниципальном

образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области";

- подпрограмма № 2.  «Безопасность           образовательных           учреждений

муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области»;

- подпрограмма № 3. "Повышение безопасности дорожного движения на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области";

- подпрограмма № 4.   "Обеспечение   защиты   населения   и  территории   МО

Волосовский муниципальный район".

Объем финансирования муниципальной программы «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год был запланирован в размере 14168,6 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 14168,6 тыс. руб.

В отчетном году фактическое исполнение расходов составило 14153,8 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета – 14153,8 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы по формуле:

- показатель степени выполнения запланированного уровня затрат;

к - количество финансируемых мероприятий муниципальной программы;

Фс - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Пс - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

2) оценка степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

, где

- показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;

к - количество показателей муниципальной программы;

Фп - фактические значения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

Пп - планируемые значения достижения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

3) оценка эффективности использования средств местного бюджета () рассчитывается как:

Фактически полученные результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» соответствуют ожидаемым (запланированным) показателям.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы:

- значения 92,3% показателей от общего количества показателей муниципальной программы (24 показателя из 26) соответствуют установленному интервалу значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности (более 90% степени достижения цели на соответствующий год);

- 79,1% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме; оставшиеся 20,9 % мероприятий исполнены от 89,6 % и выше. Всего  лишь одно мероприятие исполнено на 75%.

- в 2016 году освоено 99,9% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в целом.

Таким образом, муниципальная программа «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» считается реализованной в 2016 году с  высоким уровнем эффективности.

Финансирование в разрезе подпрограмм:

-  Подпрограмма №1 «Профилактика       правонарушений     муниципальном

образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области».

На реализацию мероприятий подпрограммы  в 2016 году запланированы средства в размере 2470,1 тыс. руб., израсходовано 2460,9 тыс. руб. Все мероприятия финансировались из средств местного бюджета.

Профинансированы следующие мероприятия:

- по обеспечению проведения поисково-разведывательных мероприятий на территории Волосовского района поисковым  отрядом «Авангард» - план – 55,0 тыс. руб.,  оплачено 55,0 тыс. руб.; исполнение -100%;

- на мероприятия по реализации социально-культурных проектов историко-краеведческих музеев Волосовского района – план -20,0 тыс. руб., оплачено 20,0 тыс. руб.; исполнение – 100%;

- на поддержку деятельности физкультурно-спортивного клуба «ВОЛОСОВО – ТРИАТЛОН» (приобретение инвентаря, оборудования, спортивной формы, проведение соревнований, участие в соревнованиях) план – 60,0 тыс. руб., израсходовано 59,750 тыс. руб.; исполнение 99,6%;

- на проведение профилактических межпоселенческих молодёжных акций «Береги здоровье!», «Я молодой!», «Здоровый мир многообразен!», «Мы за здоровый образ жизни!» и др.  план -70,0 тыс. руб.,  затрачено 70,0 тыс. руб.; исполнение – 100%;

- на  мероприятия   по поддержке деятельности МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»  (приобретение спортинвентаря, транспортные расходы)  план -100,0 тыс. руб., истрачено - 100,0 тыс. руб.; исполнение -100%;

- на мероприятия по профилактике угроз терроризма и экстремистских проявлений – план 25,0 тыс. руб., затрачено 22,4 тыс. руб.; исполнение 89,6%;

- на подведение итогов работы антинаркотической деятельности Волосовского городского и сельских поселений с денежным поощрением на приобретение пропагандистской литературы -  план -50,0 тыс. руб., израсходовано 50,0 тыс. руб.; исполнение -100%;

- на  проведение конкурса рисунка, плаката «Нет вредным привычкам!» «Здоровый мир многообразен!» запланировано 31,0 тыс. руб., израсходовано 30,97 тыс. руб.; исполнение 99,9%;

- на мероприятия по оформлению стен, ограждений в парке г. Волосово с приобретением расходных материалов план – 10,0 тыс. руб., израсходовано 9,86 тыс. руб.; исполнение 98,6%;

- на подготовку и проведение семинаров по вопросам профилактики наркозависимости, а так же участие в семинарах и совещаниях по данному вопросу запланировано 20,0 тыс. руб., израсходовано 15,0 тыс. руб.; исполнение – 75 %;

-  на проведение социологических исследований в молодежной среде план – 5,0 тыс. руб.,  затрачено 5,0 тыс. руб.; исполнение – 100%;

- на  приобретение методической литературы, видеокассет, аудиокассет для организации профилактических мероприятий, проводимых в образовательных учреждениях, учреждениях культуры план – 9,5 тыс. руб., затрачено 9,5 тыс. руб.; исполнение – 100%;

- на районный конкурс рисунков на тему «Наш город (село). Семья без наркотиков и алкоголя» план – 12,0 тыс. руб.,  израсходовано  12,0 тыс. руб.; исполнение -100%;

- на проведение акции «Обрати внимание!», «Реализуй свое право на здоровье» план- 11,0 тыс. руб.,  израсходовано 11,0    тыс. руб.; исполнение – 100%;

- на проведение антинаркотических профилактических мероприятий, приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией план -12,0 тыс. руб.,  израсходовано  12,0  тыс. руб.; исполнено – 100%.;

- на развитие волонтерского молодежного движения по реализации антинаркотических и антиалкогольных программ и мероприятий – план -19,0 тыс. руб., затрачено 19,0 тыс. руб.; исполнение – 100%;

- на благоустройство, ремонт, реконструкцию спортивных залов, пришкольных стадионов и игровых площадок, площадок по месту жительства, приобретение спортинвентаря план – 47,0 тыс. руб., израсходовано 47,0 тыс. руб.; исполнение – 100%;

- на мероприятия по  организации и обеспечению лечебно-психологической помощи семьям с аддитивным поведением –план 18,0 тыс. руб., затрачено 17,8 тыс. руб.; исполнение – 98,9%;

- на мероприятия по  профилактическому обследованию в группах риска с использованием тестов экспресс-диагностики наличия наркотических веществ в биологических жидкостях –план -19,0 тыс. руб., израсходовано 18,8 тыс. руб.; исполнение – 99,0%;

-  по  обслуживанию  в Волосовском городском поселении аппаратно-программного комплекса автоматизированной системы «Безопасный город» план -500,0 тыс. руб.,  израсходовано 500,0 тыс. руб.; исполнение -100%;

- на обслуживание тревожной сигнализации в здании администрации –  план -17,4 тыс. руб., израсходовано 17,4 тыс. руб.; исполнение -100%;

- на оказание материальной помощи лицам БОМЖиЗ и лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а так же несовершеннолетними и их родителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию –  план – 120,0 тыс. руб., израсходовано 120,0 тыс. руб.; исполнение – 100%;

- на мероприятия по обеспечению деятельности районного  штаба народных дружин  и  народных дружин Волосовского муниципального района – план 25,0 тыс. руб., израсходовано 24,4 тыс. руб.; исполнение -97,6%;

- на мероприятия по проведению межведомственной комплексной операции «Подросток»: « Контингент»,  «Семья»,  «Лето», «Всеобуч», «Досуг», «Допинг» - план  84,8 тыс. руб., израсходовано 84,8 тыс. руб.; исполнение 100%;

- на финансирование  кабинета психологической помощи для детей    (телефон доверия),  подростков и родителей на базе детской поликлиники г. Волосово;  приобретение мебели, оборудования – план 17,3 тыс. руб., израсходовано 17,3 тыс. руб.; исполнение -100%;

- на заработную плату специалиста кабинета психологической помощи – план 179,0 тыс. руб., израсходовано 179,0 тыс. руб.; исполнение -100%;

-  на создание материального ресурса при КСЗН для оказания экстренной помощи гражданам при возникновении непредвиденной ситуации – план 154,1 тыс. руб.,  израсходовано 154,1 тыс. рублей; исполнение -100%;

-  на обеспечение школьными принадлежностями детей, находящихся в трудном материальном положении, - план 40,0тыс. руб., израсходовано 40,0 тыс. руб.; исполнение 100%;

-на реализацию мероприятий в летний период по отдельному  муниципальному плану «Лето». Организация доставки подростков, состоящих на учёте в ПДН  ОМВД по Волосовскому району, на контроле КДН и ЗП в  летний оздоровительный лагерь.  На приобретение путевок, оплата организационного взноса, оплату доставки детей на молодежные и иные мероприятия – план 75,0 тыс. руб.,  израсходовано 74,9 тыс. руб.; исполнение 99,9%;

- на закупку адаптированных смесей для детей первого года жизни из малообеспеченных семей – план 95,0 тыс. руб.,  израсходовано  95,0 тыс. руб; исполнение -100%;

- на закупку контрацептивов для девочек-подростков и женщин из малообеспеченных семей – план 40,0 тыс. руб.,  израсходовано 40,0 тыс. руб.; исполнение – 100%;

- на организацию  подростковых трудовых бригад в летний период и в свободное от учёбы время – план 466,0 тыс. руб.,   израсходовано  466,0 тыс. руб.; исполнение 100%;

- на организацию поездок  в Сланцевскую спецшколу, Колпинское  СпецПТУ и ВТК. Приобретение подарков  для детей, находящихся в специальных школах открытого и закрытого типа, в т. ч. для детей, находящихся в других специальных (коррекционных) школах, школах для детей с девиантным поведением, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – план 27,0 тыс. руб., затрачено 27,0 тыс. руб.; исполнение 100%;

- на организацию семинаров, бесед и других профилактических мероприятий с привлечением  специалистов из общественных и специализированных организаций  г. СПб и Ленинградской области – план 36,0 тыс. руб., израсходовано 36,0 тыс. руб.; исполнение 100%.

По итогам 2016 года подпрограмма №1 «Профилактика       правонарушений   в  муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области» реализована с высоким уровнем эффективности.

- Подпрограмма № 2 «Безопасность           образовательных           учреждений

муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области». На реализацию мероприятий подпрограммы  в 2016 году запланированы средства в размере 10913,2 тыс. руб., израсходовано 10912,2 тыс. руб. Все мероприятия финансировались из средств местного бюджета.

За истекший год были  запланированы и израсходованы средства:

- на мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасность дошкольных образовательных учреждений – план 2963,5 тыс. руб., израсходовано    2963,4 тыс. руб.; исполнение 100%;

-  на мероприятия по  противопожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений – план 2081,7 тыс. руб., израсходовано  2081,7  тыс. руб.; исполнение 100%;

- на мероприятия по антитеррористической  защищенности  и безопасности  образовательных учреждений (СОШ и ДОД)  -  план 2126,9 тыс. руб., израсходовано 2126,0 тыс. руб.; исполнение 100%;

-  на мероприятия по противопожарной безопасности образовательных учреждений (СОШ и ДОД) – план 2741,1 тыс. руб., израсходовано 2741,1 тыс. руб.; исполнение 100%;

-  на оборудование и модернизацию противорадиационных укрытий (ПРУ) в дошкольных  образовательных учреждениях – план 1000,0 руб.; израсходовано  1000,0 тыс. руб.; исполнение 100%.

По итогам 2016 года подпрограмма № 2 «Безопасность образовательных           учреждений муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области» реализована с высоким уровнем эффективности.

- Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области». На реализацию мероприятий подпрограммы  в 2016 году запланированы средства в размере 633,0 тыс. руб., израсходовано 631,9 тыс. руб. Все мероприятия финансировались из средств местного бюджета.

За истекший год были  запланированы и израсходованы средства:

- на   полиграфические услуги  по изготовлению бланочной продукции – план 5,6 тыс. руб., затрачены средства в размере  5,6 тыс. рублей; исполнение 100%;

- на мероприятия по привлечению информационных и рекламных агенств к проведению профилактических акций, изготовление листовок и памяток – план 0,4 тыс. руб.; средства не расходовались;

-  на мероприятия по организации  дорожного движения на муниципальных дорогах Волосовского МР (установка, замена дорожных знаков) – план 150,0 тыс. руб.,  израсходовано 150,0 тыс. руб.; исполнение -100%;

- на обеспечение образовательных учреждений модульными автогородками план – 450,0 тыс. руб.,   израсходовано    449, 3 тыс. руб.; исполнение 99,9%;

- на приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов – план 27,0 тыс. руб., израсходовано 27,0 тыс. руб.; исполнение -100 %.

По итогам 2016 года подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области» реализована с высоким уровнем эффективности.

-  Подпрограмма № 4 «Обеспечение   защиты   населения   и  территории МО

Волосовский муниципальный район». На реализацию мероприятий подпрограммы  в 2016 году запланированы средства в размере 152,3 тыс. руб., израсходовано 148,8 тыс. руб. Все мероприятия финансировались из средств местного бюджета.

За истекший год были  запланированы и израсходованы средства:

- на мероприятия  по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО Волосовский муниципальный район  - план 100,0 тыс. руб., израсходованы средства в сумме 96,5 тыс. руб.; исполнение 96,5%;

-  на   мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время- план 52,3 тыс. руб., израсходовано 52,3 тыс. руб.; исполнение 100%.

По   итогам   2016  года подпрограмма № 4 «Обеспечение   защиты   населения

и  территории МО Волосовский муниципальный район» реализована с высоким уровнем эффективности.