## План реализации
Отчет о реализации муниципальной программы
"Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области"
отчетный период: январь - декабрь 2015 года
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализ-ии мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализ-ии мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию государственной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.
[5 empty] | ФБ | ОБ | МБ | Проч. ист-ки | ФБ | ОБ | МБ | Проч. ист-ки | ФБ | ОБ | МБ | Проч. ист-ки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Подпрограмма № 1. "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области"
1.1 | Основное мероприятие 1. Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности | Отдел архитектуры и капитального строительства АМО ВМР ЛО |  |  | 6430 | 31570.6 | 830 | 0 | 6430 | 31492.4 | 828.6 | 0 | 6430 | 31492.4 | 828.6 | 0
1.1.1 | Мероприятие 1.1. Реконструкция пришкольной спортивной площадки, д. Б. Вруда, в том числе проектные работы | Отдел архитектуры и капитального строительства АМО ВМР ЛО | 3 квартал 2014г. | 2 квартал 2016 г. | 6430 | 20570.6 | 600 | 0 | 6430 | 20570.6 | 600 | 0 | 6430 | 20570.6 | 600 | 0
1.1.2 | Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ "Волосовская СОШ №2" | Отдел архитектуры и капитального строительства АМО ВМР ЛО | 3 квартал 2014г. | 3 квартал 2014 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ "Бегуницкая СОШ" | Отдел архитектуры и капитального строительства АМО ВМР ЛО | 2 квартал 2015г. | 4 квартал 2015 г. | 0 | 11000 | 230 | 0 | 0 | 10921.8 | 228.6 | 0 | 0 | 10921.8 | 228.6 | 0
| Итого по Подпрограмме №1 |  |  |  | 6430 | 31570.6 | 830 | 0 | 6430 | 31492.4 | 828.6 | 0 | 6430 | 31492.4 | 828.6 | 0 | Сзуз | 99.65% | Сзуз1 | 99.65%
Подпрограмма №2. «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области»
2.1 | Основное мероприятие 1. Развитие отраслей растениеводства | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015 г. | 0 | 0 | 5238.1 | 0 | 0 | 0 | 5238.1 | 0 | 0 | 0 | 5238.1 | 0
2.1.1 | Мероприятие 1.1. Поддержка производства картофеля. Возмещение части затрат на выращивание картофеля.Выделение субсидии на 1 га посевных площадей под картофелем | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015 г. | 0 | 0 | 5238.1 | 0 | 0 | 0 | 5238.1 | 0 | 0 | 0 | 5238.1 | 0
2.2 | Основное мероприятие 2. Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015 г. | 0 | 0 | 2711.9 | 0 | 0 | 0 | 2711.9 | 0 | 0 | 0 | 2711.9 | 0
2.2.1 | Мероприятие 2.1. Поддержка производства картофеля. Возмещение части затрат на выращивание картофеля.Выделение субсидии на 1 га посевных площадей под картофелем | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015 г. | 0 | 0 | 1761.9 | 0 | 0 | 0 | 1761.9 | 0 | 0 | 0 | 1761.9 | 0
2.2.2 | Мероприятие 2.2. Поддержка развития рыбоводства в замкнутой системе водообеспечения | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015 г. | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
2.2.3 | Мероприятие 2.3. Развитие сельского агротуризма. Возмещение части затрат на создание информационно-туристического центра и пополнение зоопарка животных | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015 г. | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0
2.2.4 | Мероприятие 2.4. Поддержка развития рыбоводства в открытых бассейнах | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015 г. | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
2.3 | Основное мероприятие 3. Проведение конкурсов профессионального мастерства | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015 г. | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0
2.3.1 | Мероприятие 3.1. Мероприятия по продвижению передового опыта. Конкурс техников-биологов | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015 г. | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
2.3.2 | Мероприятие 3.2. Мероприятия по продвижению передового опыта. Конкурс механизаторов- пахарей | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Мероприятие 3.3. Проведение ежегодного слета передовиков | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015 г. | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0
2.4 | Основное мероприятие 4. Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015 г. | 0 | 4171.8 | 0 | 0 | 0 | 3684.5 | 0 | 0 | 0 | 3684.5 | 0 | 0
2.4.1 | Мероприятие 4.1. Организация выполнения отдельных государственных полномочий полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015 г. | 0 | 1171.8 | 0 | 0 | 0 | 1171.8 | 0 | 0 | 0 | 1171.8 | 0 | 0
2.4.2 | Мероприятие 4.2. Выполнение государственных полномочий по возмещению части затрат на приобретение комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы К(Ф)Х и ЛПХ | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015 г. | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2512.7 | 0 | 0 | 0 | 2512.7 | 0 | 0
| Итого по Подпрограмме №2 |  |  |  | 0 | 4171.8 | 8330 | 0 | 0 | 3684.5 | 8330 | 0 | 0 | 3684.5 | 8330 | 0 | Сзуз | 98.2% | Сзуз1 | 98.2%
Подпрограмма 3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области»
3.2. | Основное мероприятие 2. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и потребительского рынка АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015г. | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0
3.2.2 | Мероприятие 2.2. Подготовка и издание информационно-справочных, методических, презентационных и поздравительных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и потребительского рынка АМО ВМР ЛО | 2 квартал 2015г. | 4 квартал 2015г. | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
3.2.3 | Мероприятие 2.3. Размещение информации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и о наиболее заметных событиях в их бизнесе в текущем году в общественно-политической газете "Сельская новь" | Отдел экономического развития и потребительского рынка АМО ВМР ЛО | 4 квартал 2015г. | 4 квартал 2015г. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
3.2.6 | Мероприятие 2.6. Организация и проведение программы учебно-методического курса, включая консультации по бизнес-планам для стартовиков, начинающих предпринимательскую деятельность | Отдел экономического развития и потребительского рынка АМО ВМР ЛО | 2 квартал 2015г. | 4 квартал 2015г. | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0
3.3. | Основное мероприятие 3. Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки | Отдел экономического развития и потребительского рынка АМО ВМР ЛО | 4 квартал 2015г. | 4 квартал 2015г. | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0
3.3.1 | Мероприятие 3.1. Организация и проведение конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по парикмахерскому искусству | Отдел экономического развития и потребительского рынка АМО ВМР ЛО | 4 квартал 2015г. | 4 квартал 2015г. | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0
3.3.2 | Мероприятие 3.2. Организация и проведение конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по кулинарному искусству | Отдел экономического развития и потребительского рынка АМО ВМР ЛО | 4 квартал 2015г. | 4 квартал 2015г. | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0
| Итого по Подпрограмме №3 |  |  |  | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | Сзуз | 100% | Сзуз1 | 100%
Подпрограмма № 4 "Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области"
5.1 | Основное мероприятие 1. Строительство дорог муниципального значения | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015 г. | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 179.4 | 0 | 0 | 0 | 179.4 | 0
5.1.1 | Мероприятие 1.1. Подготовка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015 г. | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 179.4 | 0 | 0 | 0 | 179.4 | 0
5.2 | Основное мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог муниципального значения | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015 г. | 0 | 0 | 5966.7 | 0 | 0 | 0 | 4573.9 | 0 | 0 | 0 | 4573.9 | 0
5.2.2 | Мероприятие 2.2. Текущий ремонт автомобильных дорог муниципального значения*3 | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015 г. | 0 | 0 | 5966.7 | 0 | 0 | 0 | 4573.9 | 0 | 0 | 0 | 4573.9 | 0
5.3 | Основное мероприятие 3. Содержание автомобильных дорог муниципального значения | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015 г. | 0 | 0 | 1172.2 | 0 | 0 | 0 | 1143.9 | 0 | 0 | 0 | 1143.9 | 0
5.3.1 | Мероприятие 3.1. Зимнее содержание автомобильных дорог муниципального значения | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015 г. | 0 | 0 | 772.2 | 0 | 0 | 0 | 744.9 | 0 | 0 | 0 | 744.9 | 0
5.3.2 | Мероприятие 3.2. Летнее содержание автомобильных дорог муниципального значения | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015 г. | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0
| Итого по Подпрограмме № 4 |  |  |  | 0 | 0 | 7638.9 | 0 | 0 | 0 | 5897.2 | 0 | 0 | 0 | 5897.2 | 0 | Сзуз | 77.19% | Сзуз1 | 77.19%
Подпрограмма № 5 «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»
4.1 | Основное мероприятие 1. Улучшение организации сбора, вывоза и переработки (утилизации отходов). | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015г. | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 249.7 | 0 | 0 | 0 | 249.7 | 0
4.1.1. | Мероприятие 1.1 Разработка генеральной схемы очистки территории Волосовского района | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6. | 1.6 Сбор и вывоз люминесцентных ламп от бюджетных учреждений | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015г. | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
4.1.7 | 1.7 Ликвидация несанкционированных свалок | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО Администрации сельских поселений | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015г. | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 199.7 | 0
4.2 | Основное мероприятие 2. Улучшение экологической обстановки на территории района | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015г. | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 225.9 | 0 | 0 | 0 | 225.9 | 0
4.2.1 | 2.1 Выполнение мероприятий по благоустройству территории района и софинансирование региональных программ | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО Сектор муниципального хозяйства администрации МО ВМР ЛО | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015г. | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 126.9 | 0 | 0 | 0 | 126.9 | 0
4.2.2 | 2.2 Выполнение работ по содержанию межпоселенческого кладбища д. Захонье | Сектор муниципального хозяйства администрации МО ВМР ЛО | 1 квартал 2015г. | 4 квартал 2015г. | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
| Итого по Подпрограмме №5 |  |  |  | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 475.6 | 0 | 0 | 0 | 475.6 | 0 | Сзуз | 86.25% | Сзуз1 | 86.25%
| ИТОГО по МП "Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области": |  |  |  | 6430 | 35742.4 | 17651.9 | 0 | 6430 | 35176.9 | 15754.4 | 0 | 6430 | 35176.9 | 15754.4 | 0
[5 empty] | 59824.3 |  |  |  | 57361.3 |  |  |  | 57361.3
| План по всем МП | 59824.3
| Исполнение по всем МП | 57361.3
95.8829
| Сзуз | 88.13% | Сзуз1 | 88.13%

## Показатели
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы "Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области"
Отчетный период: январь - декабрь 2015 года
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (инди­каторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1. "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области"
1 | Количество плоскостных спортивных сооружений, по которым выполнены работы по строительству и реконструкции | единиц | 1 | 2 | 2 | 100%
Подпрограмма 2. "Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области"
2 | Производство картофеля в сельхозпредприятиях | тонн | 11778 | 15835 | 17932 | 113.2%
3 | Производство картофеля в крестьянских(фермерских) хозяйствах | тонн | 5050 | 6290 | 9175 | 145.9%
4 | Обрабатываемые площади сельскохозяйственных угодий | га | 36675 | 36675 | 36675 | 100%
5 | Производство рыбы в замкнутой системе водообеспечения | тонн | 30 | 32 | 30 | 93.75%
6 | Проведение конкурсов профессионального мастерства | кол-во | 2 | 1 | 1 | 100%
7 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 88 | 100 | 89 | 89%
8 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | тыс. руб. | 25.3 | 28.3 | 27.9 | 98.59%
9 | Производство рыбы в открытых бассейнах | тонн | 37 | 37 | 37 | 100%
10 | Приобретение комбикормов крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами на содержание сельскохозяйственных животных и птицы в рамках реализации государственных полномочий | тонн | 714 | 800 | 835 | 104.4%
Подпрограмма 3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области»
11 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 302.2 | 317 | 315 | 99.37%
12 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | балл | 44.1 | 44.7 | 45 | 100.7%
13 | Количество переданных во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства, объектов муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях | единиц | 128 | 125 | 125 | 100%
14 | Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на территории Волосовского муниципального района (семинары, конференции, круглые столы, встречи, тематические выставки, ярмарки, районные праздники и др.) | единиц | 15 | 15 | 15 | 100%
15 | Количество экземпляров информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства | единиц | 0 | 282 | 282 | 100%
16 | Количество статей, посвященных деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и наиболее заметным событиям в их бизнесе, размещенных в общественно-политической газете "Сельская новь" | единиц | 15 | 9 | 13 | 144.4%
17 | Проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства Волосовского муниципального района | единиц | 2 | 2 | 2 | 100%
18 | Количество участников конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по парикмахерскому искусству | единиц | 6 | 7 | 6 | 85.71%
19 | Количество участников конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по кулинарному искусству | единиц | 14 | 13 | 11 | 84.62%
20 | Количество начинающих предпринимательскую деятельность, получивших консультации по бизнес-планам, в рамках программы учебно-методического курса | человек | 11 | 16 | 21 | 131.2%
Подпрограмма 4. "Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области"
21 | Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | единиц | 2 | 5 | 5 | 100%
22 | Число дорог, в отношении которых проводился капитальный ремонт | единиц | 0 | 1 | 0 | 0%
23 | Строительство автомобильных дорог муниципального значения | единиц | 0 | 0 | 0
24 | Число сельских населенных пунктов, не имеющих устойчивой связи с региональными автомобильными дорогами | единиц | 2 | 2 | 2 | 100%
25 | Доля муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниц. Автомоб. дорог | % | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 100%
26 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100%
Подпрограмма 5. «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»
27 | Разработка генеральной схемы очистки территории | комплект | 0 | 0 | 0
28 | Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для адм. поселений и бюджетных учреждений | кол-во проектов | 0 | 0 | 0
29 | Количество утилиз-ых люминесцентных ламп | единиц | 0 | 3490 | 3497 | 100.2%
30 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | единиц | 1 | 3 | 6 | 200%
31 | Количество участников принявших участие в экологических мероприятиях | тыс. чел. | 1.1 | 1.15 | 1 | 86.96%
32 | Количество утилизированной компьютерной техники и оргтехники | единиц | 53 | 0 | 0