|  |  |
| --- | --- |
| Российская Федерация  **Администрация МО**  **Волосовский**  **муниципальный район**  **Ленинградской области**  пл. Советов, д. 3а,  г. Волосово,  Ленинградская область, 188410  телефоны (81373)21-151,21-157  факс (81373)21-025  e-mail: mail@vlsgov.ru  http://www.волосовскийрайон.рф  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_  на № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Членам комиссии  по подготовке и проведению  Всероссийской переписи  населения 2020 года  на территории Волосовского муниципального района  Ленинградской области  (по списку) |
|  |  |

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 №117 «О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области» (ред. от 19.03.2020) заседание Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия), запланированное на март 2020 года, проведено в заочной форме.

Направляю Вам протокол заседания Комиссии от 25.03.2020 года.

Глава администрации В.В. Рыжков

А.С.Неровных,

(81373) 22-107

**ПРОТОКОЛ**

**заседания Комиссии по подготовке и проведению**

**Всероссийской переписи населения 2020 года на территории**

**Волосовского муниципального района Ленинградской области**

**(в заочной форме)**

г. Волосово 25 марта 2020 года

**Повестка дня**

1. О подборе переписного персонала для сбора сведений о населении во время проведения ВПН-2020;

2. О предоставлении охраняемых помещений, пригодных для обучения и работы переписного персонала, хранения переписной документации;

3. О предоставлении транспортных средств для доставки переписного персонала;

4. О распределении субвенций, предоставляемых Волосовскому муниципальному району Ленинградской области на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению ВПН-2020.

**Информация заместителя начальника ОГС Н.М. Радюшкиной по вопросам 1, 2, 3 повестки дня.**

Планом мероприятий по обеспечению проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Волосовского района Ленинградской области на 2020 год, который разработан на основе Календарного плана подготовки и проведения переписи, предусмотрены три основных направления. Одним из приоритетных является составление и утверждение организационного плана переписи, который включает в себя:

* деление территории муниципального района на счетные и переписные участки, исходя из норм нагрузки на лиц, осуществляющих сбор сведений о населении;
* определение потребности в переписном персонале, осуществляющем сбор сведений о населении;
* определение количества помещений для размещения переписных и стационарных участков;

Оргплан по Волосовскому муниципальному району сформирован в соответствии с инструкцией «По составлению организационного плана проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в муниципальных образованиях», утвержденной приказом Росстата от 07.06.2019 № 326 на основании данных, загруженных в автоматизированной подсистеме АС ВПН.

Численность постоянного населения по Волосовскому муниципальному району на момент составления оргплана проведения ВПН-2020 составляет 50961 человек без учета специального контингента, из них:

* 11876 человек городское население;
* 39085 человек сельское население.

В целом по району создано:

- переписные участки - 15;

- счетные участки - 90;

- условные счетные участки - 2.

Сформировано 70 счетных участков с дифференцированной нагрузкой в зависимости от плотности населения, характера застройки и расстояния между населенными пунктами. Минимальная нагрузка для счетных участков с частным типом застройки и несколькими сельскими населенными пунктами компенсируется за счет увеличения нагрузки на счетные участки населенных пунктов с плотной застройкой многоквартирными домами.

Оргплан составлен по двум территориям: часть 1 и часть 2.

Часть 1. В обрабатываемую территорию входит г. Волосово и деревня Лагоново. Численность населения обрабатываемой территории составляет 11984 человека, из них:

* 11876 человек городское население;
* 108 человек сельское население.

На обрабатываемой территории сформировано:

- переписные участки - 3;

- счетные участки - 20;

- условные счетные участки - 2.

Сформировано 22 счетных участка, из которых счетные №21 и №22 - условные участки с городским и сельским населением соответственно. Оба участка образуют 1 счетный участок.

Часть 2. В обрабатываемую территорию входят: Бегуницкое, Большеврудское, Калитинское, Клопицкое, Рабитицкое, Сабское сельские поселения, включающие 200 населенных пунктов. Так как поселок станция Ястребино и деревня Кудрино из Большеврудского сельского поселения не имеют строений и постоянного населения, то в орплан вошли 198 сельских населенных пунктов

Численность населения обрабатываемой территории составляет 38977 человек, из них:

- 0 человек городское население;

- 38977 человек сельское население.

На обрабатываемой территории сформировано:

- переписные участки - 12;

- счетные участки - 70;

- условных счетных участков нет.

Организационным планом определена численность переписного персонала:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселение/КГХ | Контролер  полевого  уровня | Стационарны й переписчик | Переписчик | Резер  в | Всего |
| КГХ | 3 | 3 | 21 | 4 | 31 |
| Бегуницкое СП | 2 | 2 | 15 | 3 | 22 |
| Клопицкое СП | 3 | 3 | 15 | 3 | 24 |
| Большеврудское СП | 3 | 3 | 17 | 3 | 26 |
| Рабитицкое СП | 1 | 2 | 9 | 2 | 14 |
| Калитинское СП | 2 | 2 | 11 | 2 | 17 |
| Сабское СП | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Итого | 15 | 15 | 91 | 18 | 139 |

Списки лиц, готовых к работе в качестве переписного персонала, необходимо направлять в отдел государственной статистики.

Немаловажным вопросом при подготовке к переписи является предоставление в период с сентября по ноябрь 2020 года в установленном порядке помещений для переписных участков, обеспеченных охраной, оборудованных мебелью, средствами связи и пригодных для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, для хранения инструментария переписного персонала, переписных листов и иных документов переписи населения.

Транспортные средства предоставляются на переписной участок сроком на пять дней.

Требования и условия привлечения переписного персонала, требования к помещениям указаны в соответствующих файлах:

- Требования к подбору помещений (прилагается);

- Требования и условия привлечения переписного персонала (прилагается).

**Решено:**

1.1. Принять к сведению сообщение Радюшкиной Н.М.;

1.2. Направлять списки лиц, готовых к работе в качестве переписного персонала, в отдел государственной статистики в г. Гатчине (включая специалистов в г. Волосово) Петростата.

Срок: до 01.05.2020

Ответственные: главы администраций сельских поселений Волосовского района и председатель по городскому хозяйству администрации Волосовского муниципального района.

1.3. Совместно с отделом государственной статистики осуществить подбор помещений для работы переписного персонала и хранения документации в период с сентября по ноябрь 2020 года.

Срок: до 01.08.2020

Ответственные: главы администраций сельских поселений Волосовского района и председатель по городскому хозяйству администрации Волосовского муниципального района.

**Информация начальника отдела экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса А.С. Неровных по вопросу 4 повестки дня.**

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 23.12.2019 № 110-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными органам исполнительной власти Ленинградской области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» органы местного самоуправления осуществляют следующие полномочия по подготовке и проведению ВПН-2020:

1) обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;

2) обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов ВПН-2020;

3) предоставление необходимых транспортных средств, средств связи.

Постановлением Правительства РФ от 07.12.2019 № 1616 определен порядок предоставления субвенций из федерального бюджета субъектам РФ на осуществление полномочий по подготовке и проведению переписи, включая методику распределения субвенций, на основании которой в федеральный бюджет внесено распределение субвенций по регионам. Приказом Росстата от 04.03.2020 №106 (проект) утверждены нормативы для расчета затрат на осуществление переданных полномочий, в соответствии с указанной методикой (приложение к проекту приказа Росстата от 04.03.2020 №106 прилагается).

Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области проведено предварительное распределение субвенций по муниципальным районам и городскому округу.

На осуществление переданных государственных полномочий по подготовке и проведению ВПН-2020 Волосовскому муниципальному району будет предоставлена субвенция из областного бюджета Ленинградской области в размере 674,5 тыс.руб.

В соответствии с Планом мероприятий на 2020 год по обеспечению проведения ВПН-2020 на территории Ленинградской области, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности в срок до 1 мая направит в органы местного самоуправления нормативные и инструктивные материалы по исполнению государственных полномочий.

Муниципальные контракты на аренду помещений, предоставление транспортных средств, средств связи должны быть заключены администрацией Волосовского муниципального района в июле – августе текущего года. Для этого необходимо начать подбор помещений и транспортных средств с водителями уже сейчас.

**Решено:**

1.1. Принять к сведению сообщение Неровных А.С.

Председатель Комиссии,

Глава администрации

Волосовского муниципального района В.В. Рыжков