Пояснительная записка к отчету о реализации МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»

за январь – декабрь 2016 года

Муниципальная программа «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района» утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 13.12.2013 № 3907. В муниципальную программу включено 6 подпрограмм:

- подпрограмма №1 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области»;

- подпрограмма №2 «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального района Ленинградской области»;

- подпрограмма №3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области»;

- подпрограмма №4 «Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области»;

- подпрограмма №5 «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»;

- подпрограмма №6 «Совершенствование социально-экономического развития муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области».

Объем финансирования муниципальной программы «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год был запланирован в размере 68 295,7 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 20 320,7 тыс.руб.

В отчетном году фактическое исполнение расходов составило 40 525,1 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета – 16 755,3 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы по формуле:

, где

- показатель степени выполнения запланированного уровня затрат;

к - количество финансируемых мероприятий муниципальной программы;

Фс - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Пс - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

2) оценка степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

, где

- показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;

к - количество показателей муниципальной программы;

Фп - фактические значения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

Пп - планируемые значения достижения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

3) оценка эффективности использования средств местного бюджета () рассчитывается как:

Фактически полученные результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района» соответствуют ожидаемым (запланированным) показателям.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы:

- значения 87,2% показателей от общего количества показателей муниципальной программы (34 показателя из 39) соответствуют установленному интервалу значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности (более 90% степени достижения цели на соответствующий год);

- 87,2% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

- в 2016 году освоено 59,3% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в целом.

Таким образом, муниципальная программа «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района» считается реализованной в 2016 году с неудовлетворительным уровнем эффективности.

Финансирование в разрезе подпрограмм:

- Подпрограмма №1 «Устойчивое развитие сельских территорий МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области». На реализацию мероприятий подпрограммы (развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности) в 2016 году запланированы средства в размере 11 165,7 тыс.руб., в том числе 228,9 тыс.руб. за счет местного бюджета.

Выполнен капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Яблоницкая СОШ» в пос. Курск на сумму 11 165,7 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета – 228,9тыс.руб. Работы завершены в полном объеме.

По итогам 2016 года подпрограмма №1 «Устойчивое развитие сельских территорий МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области» реализована с высоким уровнем эффективности.

- Подпрограмма № 2 «Материальная  поддержка  сельхозтоваропроизводителей агропромышленного  комплекса  Волосовского муниципального образования  Ленинградской области». На 2016 год финансирование подпрограммы было запланировано в размере 13 154,0 тыс.руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета – 8 830,0 тыс.руб.

За отчетный год из районного бюджета были выплачены субсидии на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств в сумме 1 859,7 тыс. рублей.

КФХ Петровой Р.Н. оказана в сумме 320 тыс.руб. (исполнено на 100%) на  развитие рыбоводства в замкнутой системе водообеспечения. Крестьянским (фермерским) хозяйством приобретены корма для товарной рыбы сомовых пород в количестве  3,5 тонн.

КФХ Кузьмин С.В. оказана поддержка в сумме 320 тыс.руб. (исполнено на 100%). Денежные средства израсходованы на оплату недвижимого имущества  74 тыс. руб., материалы для рыбоводства (поплавок)  71 тыс.руб., 1 тонна  комбикорма  для рыб на 175 тыс.руб.

КФХ Натекиной И.А. оказана поддержка на пополнение зоопарка животных в сумме  370 тыс.руб. Исполнено на 100% (приобретена  макака).

По итогам года на поддержку производства картофеля крестьянским (фермерским) хозяйствам выплачено 849,7 тыс.руб. План по производству картофеля в крестьянских (фермерских) хозяйствах выполнен на 86,9%. Снижение к уровню прошлого года – 47%.

Сельскохозяйственным предприятиям на возмещение части затрат на выращивание картофеля выплачено 6 450,3 тыс.руб. План по производству  картофеля в сельхозпредприятиях выполнен на 84,8%. В сравнении с 2015 годом снижение производства составило 13%.

Тяжелые погодные условия текущего года повлекли значительные потери для сельхозпредприятий и фермеров района. Длительные и обильные осадки, повышенная влажность воздуха привели к сильному переувлажнению верхних слоев почвы.

Избыток влаги способствовал раннему развитию болезней на картофеле. Проведенные химические обработки не дали надлежащего эффекта, посадки картофеля были поражены фитофторозом уже на ранней стадии развития растений, что повлекло загнивание клубней. В результате, сельхозпроизводители не получили планируемый урожай.

Слет передовиков сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоялся 12 февраля 2016г. Денежные средства, запланированные  на  проведение  слета в сумме 350 тыс.руб. освоены  полностью ( 100 %).

Проведены конкурсы профессионального мастерства. Конкурс – аттестация техников – биологов состоялся  24 июня 2016г на животноводческом комплексе ООО «Остроговицы». Денежные средства, запланированные на проведение конкурса в сумме  60,0 тыс.руб.  освоены полностью-100%. Конкурс  механизаторов-пахарей  проведен  27 мая 2016г на базе ФГУП «Северо-Западная МИС». Денежные средства, запланированные на проведение конкурса в сумме  60,0 тыс.руб. освоены полностью -100%.

Сельхозпредприятия  и крестьянские (фермерские) хозяйства района принимали  участие  в  международной  агропромышленной выставке-ярмарке  «Агрорусь-2016». Денежные средства, запланированные на это мероприятие в сумме 50 тыс.руб. освоены полностью- 100%.

Денежные  средства, запланированные на выполнение  отдельных государственных полномочий, освоены на 100 % в сумме  1274,0  тыс. руб.

Государственные полномочия по возмещению части затрат на приобретение комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы К(Ф)Х и ЛПХ за 2016г выполнены на 100% в сумме 3050 тыс.руб.

Просубсидировано 1016 тонн  приобретенного комбикорма.

По итогам 2016 года подпрограмма №2 «Материальная  поддержка  сельхозтоваропроизводителей агропромышленного  комплекса  Волосовского муниципального образования  Ленинградской области» реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Подпрограмма №3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области». На 2016 год средства на реализацию мероприятий подпрограммы запланированы в размере 942,0 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета Волосовского муниципального района – 270,0 тыс.руб.

Исполнение мероприятий подпрограммы №3, направленных на развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского района:

1) Подготовка и издание информационно-справочных, методических, презентационных и поздравительных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства, план на текущий год – 47,2 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2017 года – 47,2 тыс. рублей или 100% от плана года.

В июне 2016 года разработан дизайн-макет и напечатаны поздравительные открытки ко Дню предпринимателя Ленинградской области в количестве 150 штук. Также разработан дизайн-макет и изготовлены конверты с нанесением официальных символов Волосовского муниципального района Ленинградской области в количестве 150 штук и маркой (соответствующей тарифам для рассылки по Волосовскому муниципальному району Ленинградской области) в количестве 150 штук.

В июне изготовлены сборник информационно-методических материалов для проведения учебно-методического курса «Основы предпринимательской деятельности и подготовки бизнес-плана» в 2016 году на территории Волосовского района ЛО в количестве 20 штук и информационные флаеры в количестве 130 шт.

2) Ко Дню предпринимателя Ленинградской области в газете «Сельская новь» размещена информация о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и о наиболее заметных событиях в их бизнесе в текущем году, план на текущий год – 10,0 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2017 года – 10,0 тыс. рублей или 100% от плана года.

17 декабря 2016 года в газете «Сельская новь» опубликована информация о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Волосовского района и о наиболее заметных событиях в их бизнесе в текущем году ко Дню предпринимателя Ленинградской области общим объемом 1000 см. кв.

3) В июне 2016 года организован и проведен учебно-методический курс «Основы предпринимательской деятельности и подготовка бизнес-плана», продолжительность курсов 70 академических часов, план на текущий год – 50,0 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2017 года- 50,0 тыс. рублей или 100% от плана года.

Третий год подряд жители района и начинающие предприниматели имеют возможность пройти обучающий курс «Основы предпринимательской деятельности и подготовки бизнес-плана». В 2016 году 16 человек прошли обучение и получили соответствующие сертификаты.

4) В ноябре месяце текущего года был объявлен конкурс среди субъектов малого предпринимательства «Лучший в малом бизнесе». На участие в конкурсе принято 26 заявок от руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций в сфере поддержки предпринимательства Волосовского муниципального района Ленинградской области.

19 декабря 2016 года состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов и награждению победителей конкурса среди субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района ЛО «Лучший в малом бизнесе», план на текущий год 132,8 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2017 года – 132,8 тыс. рублей или 100% от плана.

5) Впервые в 2016 году реализовано мероприятие по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности. Субсидия предоставлена двум субъектам малого предпринимательства Волосовского района:

ИП Лефлер Ю.В. – сумма предоставления субсидии ОБ – 377,92 тыс. рублей, МБ – 16,88 тыс. рублей;

ИП Исаков С.И. – сумма предоставления субсидии ОБ – 294,08 тыс. рублей, МБ – 13,12 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 года исполнение по средствам областного бюджета – 672,0 тыс. рублей или 100% плана года, по средствам бюджета администрации МО Волосовский муниципальный район  - 30,0 тыс. рублей или 100% от плана года.

По итогам отчетного года подпрограмма №3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области» реализована с высоким уровнем эффективности.

- Подпрограмма № 4 «Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области». На 2016 год средства на реализацию мероприятий подпрограммы были запланированы в размере 40 486,7 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета Волосовского муниципального района – 9 476,1 тыс.руб.

Исполнение мероприятий подпрограммы №4, направленных на развитие автомобильных дорог Волосовского района:

1) В рамках реализации мероприятия 1.1 «Подготовка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы» были заключены следующие контракты:

- на выполнение работ по корректировке сметной документации по объекту: «Ремонт участка автомобильной дороги «Местаново – Радицы – Рукулицы – Коростовицы», и выдаче положительного заключения экспертизы на сумму 68,000 тыс. руб. (контракт исполнен),

- на разработку сметной документации по ремонту дорог общего пользования местного значения на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области на сумму 55,340 тыс. руб. (контракт исполнен),

- на оказание услуг по строительному (техническому) контролю на автомобильных дорогах Волосовского района на сумму 65,000 тыс. руб. (контракт исполнен),

- на оказание услуг по лабораторному контролю и экспертизе выполненных дорожных работ на автомобильных дорогах Волосовского района на сумму 96,096 тыс. руб. (контракт исполнен),

- на оказание услуг по строительному (техническому) и лабораторному контролю, экспертизе выполненных дорожных работ на автомобильной дороге «д. Захонье – п. Рабитицы – д. Рабитицы» на сумму 552,200 тыс. руб. (оплачено 43,332 тыс. руб.), контракт должен быть завершен после выполнения муниципального контракта на выполнение всех ремонтных работ на автомобильной дороге «д. Захонье – п. Рабитицы – д. Рабитицы»

2) В рамках реализации мероприятие 2.2 «Текущий ремонт автомобильных дорог муниципального значения» были заключены следующие контракты:

- с ООО «ДСК РЕГИОН» на ремонт участка автомобильной дороги «Местаново – Радицы – Рукулицы – Коростовицы» от поворота в д. Радицы + 1274,5 м в сторону д. Рукулицы, на общую сумму 7000,0 тыс. руб., в т.ч. 2608,3 тыс. руб. средства из областного бюджета, (контракт исполнен),

- с ООО «ДАФ» на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги «д. Захонье – п. Рабитицы – д. Рабитицы» на общую сумму 37 771,83608 тыс. руб., в т.ч. 28402,302 тыс. руб. средства из областного бюджета (оплачено 5289,41678 тыс. руб., в т.ч. 4760,4636 обл. бюдж.), контракт, заключенный 22 сентября 2016 года, должен быть завершен до 31.07.2017г. В соответствии с итогами переговоров с подрядчиком весь объем работ, предусмотренный сметной документацией, планировалось выполнить до конца 2016 года. 1-й этап – «Подготовка основания к асфальтированию», был выполнен до конца октября 2016 года. 2-й этап – «Выполнение работ по устройству выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетона» в связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями неоднократно переносился. 28 ноября 2016 года администрацией района принято решение о приостановке выполнения работ на объекте «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги «д. Захонье – п. Рабитицы – д. Рабитицы». То есть, подрядчику был зачтен и оплачен до конца 2016 года только 1-й этап работ, выполненных без существенных замечаний – «Подготовка основания к асфальтированию (рекомендуемая дата завершения любых асфальтобетонных работ 15 октября).

3) В рамках реализации мероприятия 3 «Содержание автомобильных дорог муниципального значения» были заключены на сумму 1148,925 тыс. руб. следующие контракты:

- на зимнее содержание автомобильных дорог перечислено 854,400 тыс. руб. субсидий на выполнение данных работ администрациям сельских поселений, использовано на сумму 854,4 тыс. руб.

- на летнее содержание автомобильных дорог были заключены и исполнены 3 контракта с ГП «Волосовское ДРСУ» на общую сумму 294,525 тыс. руб.

В общем итоге в 2016 году израсходовано на выполнение мероприятий подпрограммы № 4 «Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области» 13 785,1 тыс. руб. или 34% от плана расходов.

Оценка эффективности реализации подпрограммы №4 по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета составила в 2016 году 74,8%.

По итогам отчетного года подпрограмма №4 реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности.

- Подпрограмма № 5 «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». На 2016 год финансирование по подпрограмме было запланировано в размере 630,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

В отчетном году в рамках реализации подпрограммы №5 ликвидировано 6 несанкционированных свалок на сумму 299,5 тыс.руб., утилизировано 1 379 ед. люминесцентных ламп на сумму 30,0 тыс.руб. В целях улучшения экологической обстановки выполнены мероприятия по благоустройству территории района на сумму 100,0 тыс.руб. и работы по содержанию межпоселенческого кладбища в д. Захонье на сумму 199,8 тыс.руб.

Исполнение плана мероприятий подпрограммы по расходам – 99,9%, по достижению установленных показателей – 66,7%.

Подпрограмма №5 «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности.

Сектору природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области необходимо своевременно направлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию для внесения изменений в подпрограмму в связи с изменившимся объемом финансирования и количественными значениями показателей результативности.

- Подпрограмма №6 «Совершенствование социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области». Запланированный объем финансирования на 2016 год составил 1917,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета МО Волосовский муниципальный район – 885,7 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 1031,6 тыс. рублей;

Фактическое исполнение на 01.01.2017г. составило 848,9 тыс. рублей или 44,3% от запланированного объема по подпрограмме на год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета составила в 2016 году 71,4%.

Неудовлетворительное исполнение подпрограммы обусловлено неисполнением двух запланированных мероприятий:

1) разработка Стратегии социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области. План на текущий год – 1 000,0 тыс. рублей, исполнено на 01.01.2017 года – 0,0 тыс. рублей или 0% от плана года.

Муниципальный контракт на оказание услуг по разработке Стратегии социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области между администрацией муниципального района и победителем конкурсного отбора – ФГАОУВО «НИУ «Высшая школа экономики» был заключен 05 декабря 2016 года №0145300016316000156/119.

Цена контракта – 649,0 тыс. рублей, в том числе 324,50 тыс. рублей – из бюджета Ленинградской области и 324,50 тыс. рублей – из бюджета МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области.

В соответствии с планом-графиком разработки и утверждения документов стратегического планирования Стратегия и План мероприятий по ее реализации должны быть утверждены в срок до 31 мая 2017 года.

Оплата по муниципальному контракту будет произведена в мае – июне 2017 года после приемки администрацией муниципального района результата оказанных услуг в полном объеме. Муниципальным контрактом авансирование оказания услуг не предусмотрено.

2) обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для информирования и консультирования потребителей Волосовского района. На реализацию указанного мероприятия в 2016 году были выделены средства в размере 63,4 тыс. рублей из средств областного бюджета и в размере 5,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. Исполнение на 01.01.2017 года – 0,0 тыс. рублей или 0% от плана года.

Между администрацией Волосовского района, Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области заключено соглашение, предметом которого является предоставление в 2014-2016 годах субсидий бюджету МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области на финансовое обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для информирования и консультирования потребителей.

В 2016 году муниципальные контракты на обеспечение деятельности ИКЦ не заключались и денежные средства, выделенные в рамках соглашения, не расходовались.

В структуру администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области входит сектор по защите прав потребителей, который исполняет функции информационно-консультационного центра. Поэтому целевые показатели результативности исполнения мероприятия исполнены в полном объеме.

Мероприятия подпрограммы №6, исполнение которых достигло высокого уровня в отчетном году:

1) организация и проведение мониторинга социально-экономического развития на территории МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области, план на текущий год – 668,9 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета – 200,7 тыс.руб. Исполнение на 01.01.2017 года – 668,9 тыс. рублей или 100% от плана года.

В 2016 году собрано отчетов по форме 1-ЛЕНОБЛ, введено в ИАС «Мониторинг СЭР МО» и представлено в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области в количестве 602 шт.

2) Обеспечение официальной статистической информацией, план на текущий год – 70,6 тыс. рублей за счет местного бюджета, исполнение на 01.01.2017 года – 70,6 тыс. рублей или 100% от плана года.

3) Разработка и печать буклета «Итоги социально-экономического развития Волосовского муниципального района Ленинградской области» по итогам отчетного года и перспективы развития, план на текущий год – 42,8 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2017 года – 42,8 тыс. рублей или 100% от плана года.

В марте 2016 года разработан дизайн и напечатана брошюра «Итоги социально-экономического развития Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2016 году» в количестве 150 штук.

4) Размещение рекламно-информационных материалов в печатных изданиях и СМИ ко Дню рождения Ленинградской области, план на текущий год – 59,0 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2017 года – 59,0 тыс. рублей или 100%.

15 июня 2016 года в газете «Вести» опубликована рекламно-информационная статья о Волосовском муниципальном районе ко Дню рождения Ленинградской области общим объемом 1000 см. кв.

5) Разработка и изготовление полиграфической продукции, включая разработку и изготовление макета, план на текущий год – 7,6 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2017 года – 7,6 тыс. рублей или 100% от плана года.

В октябре 2016 года разработан дизайн-макет и напечатаны полиэтиленовые пакеты (вертикальные) с логотипом Волосовского района Ленинградской области в количестве 140 шт.

Подпрограмма №6 «Совершенствование социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области» реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности.