**О Т Ч Ё Т**

**О Р Е А Л И З А Ц И И М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Й Ц Е Л Е В О Й П Р О Г Р А М М Ы**

**«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства**

**в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области**

**на 2009-2013 годы»**

**за 3 квартал 2013 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие. | Распорядитель бюджетных средств, соисполнитель программного мероприятия. | Планируемые объемы финансирования.  (тыс.руб.) | | | | Исполнение за 3 квартал 2013 года.  (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего: | В том числе: | | | Всего: | В том числе: | | | | |
| Област. бюджет. | Муниц. бюджет | Федер. бюджет | Област. бюджет. | | Муниц. бюджет | Федер. бюджет | |
| **1.Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам:** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Участие в областном конкурсе на получение стартовых пособий субъектов малого и среднего предпринимательства, действующим менее одного года, организованным представителями социально незащищенных слоев населения и молодежи. | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.  ГУ «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства»  (на конкурсной основе). | --- | Ежегодно в рамках региональной программы «Развитие и гос.поддержка малого и среднего предпринима-тельства в Ленинградской области на 2009-2013 года» | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | |
| 1.2. Участие в областном конкурсе субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидий для компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях, и уплатой лизинговых платежей в части дохода лизингодателя. | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.  ГУ «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства».  (на конкурсной основе). | --- | Ежегодно в рамках региональной программы «Развитие и гос.поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009-2013 года» | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | |
| **2.Обеспечение консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности и актуальным вопросам в сфере предпринимательства; | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.  Отдел экономического развития и потребительского рынка АМР.  КУМИ. Роспотребнадзор.  Налоговая инспекция.  Пенсионный фонд.  (бесплатно) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 семинара  Информа-ционные материалы для малого и среднего бизнеса разме-щаются в общест-  вено- политичес-кой газете «Сельская новь» | --- | |
| 2.2.Участие в областном конкурсе муниципальных организаций поддержки предпринимательства, претендующих на получение субсидий на создание и развитие данной структуры. | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.  ГУ «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства»  (на конкурсной основе). | --- | В рамках региональной программы «Развитие и гос.поддержка малого и среднего предпринима-тельства в Ленинградской области на 2009-2013 года» | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | |
| 2.3. Обучение сотрудников организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства с целью повышения их квалификации по актуальным вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства. | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.  ГУ «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства»  (бесплатно) | --- | В рамках региональной программы «Развитие и гос.поддержка малого и среднего предпринима-тельства в Ленинградской области на 2009-2013 года» | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | |
| 2.4. Участие в конкурсе муниципальной организации поддержки малого и среднего предпринимательства по получению субсидий на проведение мероприятий, направленных на развитие предпринимательства на территории муниципального образования (семинары, конференции, круглые столы, тематические выставки, ярмарки, районные праздники). | Муниципальная организация поддержки малого и среднего предпринимательства  (на конкурсной основе). | --- | В рамках региональной программы «Развитие и гос.поддержка малого и среднего предпринима-тельства в Ленинградской области на 2009-2013 года» | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | |
| 2.5.Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательств - получателей поддержки. | Отдел экономического развития и потребительского рынка АМР.  КУМИ.  (бесплатно) | --- | --- | В соотв-ви  с феде-ральным законом №209-фз  от 24.07.2007г | --- | --- | --- | | Реестр размещён 25.01.2013  [www.Волосовскийрайон.рф](http://www.Волосовскийрайон.рф)  По итогам 2012 года в реестр включено 82 субъекта малого и среднего бизнеса получателя поддержки | --- | |
| 2.6. Анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. | Отдел экономического развития и потребительского рынка АМР. | --- | --- | В соотв-ви с распоря-жением Прави-тельства ЛО  №250-р  от 28.05.2010 | --- | --- | --- | | Предоставляется в срок:  за 1 кв. 2013 г -  10.06.2013,за 2 кв. 2013 г - 10.09.2013-  за 3 кв.  2013 г.-  10.12.2013 | --- | |
| 2.7. Разработка и издание информационных материалов о Волосовском муниципальном районе с целью развития деловой активности и повышения инвестиционной привлекательности района | Отдел экономического развития и потребительского рынка. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2.8 Приобретение и внедрение программного комплекса для ведения базы данных сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП | Отдел экономического развития и потребительского рынка. | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | | Срок исполне-  ния – 4 квартал |  | |
| **3. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на рынки:** | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Участие в областном конкурсе субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидий для компенсации части затрат, связанных с получением российских сертификатов при сертификации товаров, оборудования и услуг, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, а также с получением сертификатов качества в соответствии с международными стандартами. | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.  ГУ «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства»  (на конкурсной основе). | --- | В рамках региональной программы «Развитие и гос.поддержка малого и среднего предпринима-тельства в Ленинградской области на 2009-2013 года» | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | |
| 3.2. Участие предприятий малого и среднего бизнеса в областных выставках-ярмарках. | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.  Отдел экономического развития и потребительского рынка АМР  (за счет средств участника). | --- | --- | --- | --- | --- | В 3 квартале  областной конкурс «Агро-Русь»  участники:  ЗАО «ПЗ Гомонтово»;  ЗАО «ПЗ Рабитицы»;  ЗАО «Октябрьс  кое»;  ОАО «Волосовс  кий хлебокомбинат»;  ИП Сугян;  КФХ Натекина;  КФХ Ладыка;  ЗАО «Сумино» | | --- | --- | |
| 3.3.Организация участия работ мастеров народных промыслов и ремесел Волосовского района в выставочно-ярмарочных мероприятиях; | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.  Отдел экономического развития и потребительского рынка АМР.  Отдел культуры и спорта Отдел с/х АМР  (за счет средств участника). | --- | В рамках региональной программы «Развитие и гос.поддержка малого и среднего предпринима-тельства в Ленинградской области на 2009-2013 года» | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | |
| 3.4 .Участие в областном конкурсе на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с участием в международных, межрегиональных и областных конференциях, фестивалях, чемпионатах, конкурсах, форумах, партнерствах, выставочно-ярмарочных мероприятиях. | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.  Отдел экономического развития и потребительского рынка АМР.  Отдел культуры и спорта | --- | В рамках региональной программы «Развитие и гос.поддержка малого и среднего предпринима-тельства в Ленинградской области на 2009-2013 года» | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | |
| **4. Ресурсная поддержка малого и среднего предпринимательства:** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Проведение конкурсов, аукционов, запросов котировок цен на поставку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, с привлечением предприятий малого и среднего бизнеса. | Отдел экономического развития и потребительского рынка АМР,  Комитет СЗН АМР,  Комитет образования АМР,  МУЗ Волосовская ЦРБ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Админист -  рация ВМР:  кол-во – 4, сумма - 10 340,83 тыс.руб.  Комитет образования АМР:  кол-во 15,  сумма  10 871,8  тыс. руб.  МУЗ Волосовская ЦРБ:  кол-во – 12,  сумма –  4 496,44  тыс. руб. | | | --- |
| 4.2. Оказание помощи в подборе земельных участков и предоставление информации о наличии свободного земельного фонда. | КУМИ.  Администрации сельских и городского поселения  (бесплатно). | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Про-  водятся кон-  сультации | | | --- |
| 4.3. Предоставление земельных участков субъектам малого и среднего бизнеса. | КУМИ.  Администрации сельских и городского поселения  (в соответствии с Законода­тельством) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Предоставле-но 5 земельных участков.  Продано 6 земельных участков на сумму 4 847,02 т.р. | | | --- |
| 4.4. Содействие в выкупе земельных участков под объектами. | КУМИ.  Администрации сельских и городского поселения  (в соответствии с Законода­тельством) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Продано 4 земельных участков на сумму 1 930,77 т.р | | | --- |
| 4.5. Подготовка материалов о наличии свободных муниципальных производственных площадей и объектов незавершенного строительства. | КУМИ.  Сельские и городское поселения  (бесплатно). | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Имеется информация | | | --- |
| 4.6. Преимущественная сдача в аренду нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности:  -малые и средние предприятия;  -индивидуальные предприниматели. | КУМИ  (согласно Положения) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Предоставлено 3-м субъектам малого и среднего бизнеса  на сумму 129,89 т.р. | | | --- |
| 4.7. Проведение аукционов (аренда) свободного муниципального имущества. | КУМИ  (согласно Положения) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | В 3квартале  аукционы  не проводились | | | --- |
| 4.8. Проведение муниципального конкурса на звание «Лучший в малом и среднем бизнесе». | Отдел экономического развития и потребительского рынка.  НП «Бизнес-Союз». | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | По программе предусмот-рено использовать денежные средства  в 4 квартал | | | 0 |
| 4.9 Проведение муниципального конкурса кулинарного и пекарского искусства «Осеннее настроение – 2013» | Отдел экономического развития и потребительского рынка.  НП «Бизнес-Союз». | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | В 3 квартале проведен муниципаль-  ный конкурс «Осеннее настроение» - 23,0 т.р.,  участники:  кафе «Лошадиная сила»;  кафе  «Бистро»;  кафе «Наири»;  гранд-кафе «Родник»;  кафе «Камелот» | | | 0 |
| **5. Создание муниципальной структуры поддержки малого и среднего предпринимательства:** | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Создание Бизнес-инкубатора. | Администрация муниципального района.  КУМИ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Не предусмот-рено | 0 | |
| **6. Создание технопарка** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 Создание технопарка «застройщик-Волосово» в пром.зоне Кикерино | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 участка выделены админист-  рацией в долгосроч  ную аренду структуре Ленинградской области | 0 | |
| ИТОГО | | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |