**Информация о ходе реализации муниципальных программ**

**МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области**

**в январе – июне 2016 года**

В Волосовском муниципальном районе на 01.01.2016 г. утверждено 6 муниципальных программ:

1) МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 30.12.2013 г. №4178.

2) МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 22.10.2013 г. №3217.

3) МП «Безопасность Волосовского муниципального района». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 28.10.2013 г. №3247.

4) МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 13.12.2013 г. №3907.

5) МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 27.08.2014 г. №2258.

6) МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 14.09.2015 №1437.

Запланированный объем финансирования по всем муниципальным программам Волосовского района на 2016 год составил 1 529 245,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

* средства бюджета МО Волосовский муниципальный район – 482 902,5 тыс. рублей или 31,6%;
* средства областного бюджета – 1 030 351,4 тыс. рублей или 67,4% от запланирован­ных средств на год по всем программам;
* средства федерального бюджета – 11 204,5 тыс. рублей или 0,7%;
* средства прочих источников – 4 786,8 тыс. рублей или 0,3%

**Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)** из всех источников 773 757,3 тыс. руб­лей или 50,6% от плана ассигнований по программам на год.

Исполнение обязательств по реализации муниципальных программ за январь – июнь 2016 года по источникам финансирования:

- средства местного бюджета – 204 107,9 тыс. рублей или 42,3% от плана расходов на реализацию всех муниципальных программ за счет бюджета Волосовского муниципального района;

- средства областного бюджета – 566 020,5 тыс. руб. или 54,9% от плана на 2016г.;

- средства федерального бюджета – 1 758,4 тыс. рублей или 15,7% от плана;

- средства прочих источников – 1 870,6 тыс. рублей или 39,1% от плана ассигнований на текущий год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район по итогам 6 месяцев 2016 года по степени соответствия запланированному уровню затрат и использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальных программ составляет:

- МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» - 49,6%;

- МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 49,1%;

- МП «Безопасность Волосовского муниципального района» - 29,1%;

- МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 13,4%;

- МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 46%;

- МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 36,4%.

Исполнение мероприятий муниципальных программ, направленных на строительство и реконструкцию капитальных объектов Волосовского района январе – июне 2016 года.

1) Реконструкция здания МОУ «Сельцовской СОШ» со строительством пристройки, план на 2016 год – 107 000,0 тыс.руб., исполнение в 1 полугодии 2016 года – 77 162,8 тыс.руб. или 72,1%.

Готовность объекта на 01.07.2016г. – 42,2%. Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен в июне 2015 года с ООО «Корпорация В». Сметная стоимость объекта (на 1 кв. 2014г.) составляет 330 319,8 тыс.руб. За все время проведения реконструкции здания затрачено 121 925,0 тыс.руб.

2) Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово, план на 2016 год – 108 600,0 тыс.руб., исполнение за январь – июнь 2016 г. – 49 514,2 тыс.руб. или 45,6%.

В отчетном периоде было продолжено строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово, сметной стоимостью (на 1 кв. 2013г.) – 248 824,2 тыс.руб. За все время строительства с 2013 года затрачено 227 739,6 тыс.руб. Строительно-монтажные работы выполняет ООО «ДАН». Готовность объекта на 1 июля 2016 года – 84,8%. Вместимость водноспортивного оздоровительного комплекса - 800 чел. в смену. Планировочная организация ВСОК предусматривает бассейн с крытой ванной размерами 25х12,5 м., раздевалки, душевые, медкабинет, зал для занятий фитнесом, тренажерный зал, административные помещения, комплекс бань и саун.

3) Реконструкция здания МОУ ДОД «Волосовская детская школа искусств им. Н.К. Рериха» со строительством пристройки, в том числе разработка стадии «Рабочая документация», продление ТУ (проектно-сметная документация, проведение гос. экспертиз, технологическое присоединение к сетям), план на 2016 год – 55 000,0 тыс.руб., исполнение за январь – июнь 2016 года – 52 794,3 тыс.руб. или 96% от плана.

Здание МОУ ДОД «Волосовская детская школа искусств им. Н.К. Рериха» 1930 года постройки, признано аварийным с 2013 года. В соответствии с проектом реконструкции на объекте будет полностью заменена кровля, все инженерные сети, укреплены несущие стены и фундамент, выполнена полная перепланировка помещений. А также будет построена двухэтажная пристройка, благодаря чему, одновременно в школе искусств смогут заниматься 120 детей.

Муниципальный контракт на реконструкцию объекта заключен в октябре 2015 года с ООО «Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление» (ООО «СЗСМЭУ»). Сметная стоимость реконструкции объекта (1 кв. 2014г.) – 361 305,3 тыс.руб. С начала реконструкции затрачено 73 735,1 тыс.руб. Строительство планируется завершить в августе 2017 года.

В программу капитальных вложений МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 также включены:

- реконструкция здания МОУ «Кикеринская СОШ»;

- капитальный ремонт МОУ «Бегуницкая СОШ»;

- капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Яблоницкая СОШ»;

- реконструкция административно-общественного здания архивохранилища в г. Волосово.

В июне 2016 года администрацией района был объявлен конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту спортивной площадки МОУ «Яблоницкая СОШ» в п. Курск. В июле текущего года был определен поставщик – ООО «ПитерСтройГрупп», цена контракта – 11 165,7 тыс.руб. Срок исполнения контракта – октябрь 2016 года.

Контракт на выполнение работ по реконструкции административного здания архивохранилища заключен в мае 2016 года с ООО «Две столицы», цена контракта – 20 055,6 тыс.руб. Срок исполнения контракта – сентябрь 2017 года.

Конкурсные процедуры по определению подрядчиков на выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту зданий общеобразовательных школ, указанных в программе капвложений муниципального района, в январе-июне 2016 года не проводились.