Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» за  2016 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | 2016 год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 « Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1 | Уменьшение количества преступлений к уровню 2012 года. | % | 593преступления в 2012 г. | 94% | 496 пр-й 83,6% | В конце 2015 года проведены работы по созданию АПК «Безопасный город», в III кв. 2016 г. система видеонаблюдения подключена к электропитанию. Результаты в системе образования: Учащиеся ОО, состоящие на учете в ПДН ОМВД: 2012 г. – 88 чел (2,33%); IV кв. 2016 г – 22 чел (44,3%); Занятость в организованном досуге несовершеннолетних обучающихся ОУ), стоящих на учете в ОДН ОМВД за совершенные правонарушения: 2012 г. – 84 чел (95,45 %); 3 кв. 2016 г. – 22 чел (100 %); отсутствие среди несовершеннолетних обучающихся ОО больных наркоманией; за данный период не выявлено фактов распространения наркотиков в ОО; сокращение числа семей обучающихся, находящихся в социально опасном положении; тренировочные эвакуации в ОО: 2012 год – 160 шт., IV кв.2016 г. – (177 раз в квартал обязательно) |
| 2 | Снижение количества преступлений, совершаемых лицами в состоянии наркологического и алкогольного опьянения к уровню 2012 года | % | 165 преступлен. 2012 г. | 94% | 153 (145+8) пр-й 92,7% |  |
| 3 | Раскрытие преступлений и правонарушений с использованием АПК АИС «Безопасный город» от общего количества к уровню предыдущего года. | % | 0 | 5 | 0 |  |
| 4 | Сокращению количества лиц больных наркоманией состоящих на учете к уровню 2012 года. | % | 103 чел.-2012 г. | 94 | 92 чел. 89,3 % |  |
| 5 | Увеличение раскрываемости преступлений к уровню 2012 года. | % | 77,9 | 75,5% | 345 прест. раскрыто 69,6% |  |
| 6 | Проведение тренировки по ликвидации террористического акта | кол-во | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Подпрограмма № 2 ««Безопасность образовательных учреждений муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области»» |
| 7 | Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район КЭВ и обеспечение ее работоспособности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район системами видеонаблюдения и обеспечение их работоспособности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Оснащенность образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район ограждениями | % | 98 | 100 | 98 | В МОУ «Сельцовская СОШ» ведется реконструкция, установка ограждения будет осуществлена в 2017 году |
| 10 | Доля оснащения школьных автобусов аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и обеспечение ее работоспособности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район АПС и обеспечение ее работоспособности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район кнопками вывода сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть и обеспечение их работоспособности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | Обработка деревянных конструкций в образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район | % | 100 | 100 | 100 | В семи образовательных организациях в летнее время проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций (в связи с истечением сроков предыдущей обработки) |
| 14 | Установка противопожарных дверей на путях эвакуации в образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район | % | 85 | 100 | 100 | В четырех образовательных организациях проведена установка на путях эвакуации противопожарных дверей |
| 15 | Доля обеспечения работоспособности пожарных кранов, лестниц, рукавов, гидрантов в образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район в соответствии с законодательством РФ | % | 100 | 100 | 100 | В семи образовательных организациях проведены испытания пожарных кранов, лестниц, рукавов, гидрантов (в связи с истечением сроков предыдущих испытаний). |
| 16 | Обучение руководителей и членов ДПД образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район правилам пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 17 | Доля обеспечения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район необходимыми первичными средствами пожаротушения | % | 100 | 100 | 100 | В ряде образовательных организаций приобретено 26 дополнительных огнетушителей, перезаряжено 16 огнетушителей |
| 18 | Обеспеченность образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район необходимыми ПРУ | % | 0 | 4,9 | 7,5 | В МДОУ «Детский сад № 6» в летний период проведены работы по модернизации ПРУ, израсходованы средства в размере 1000 000,0 рублей |
|  | Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волосовского муниципального района»» |
| 19 | сокращение количества ДТП с пострадавшими к уровню 2012 г. | Чел. % | 121 100 | 108 89 | Всего ДТП 444, с постр.- 91 75,2% |  |
| 20 | сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП к уровню 2012 г. | Чел. % | 34 100 | 30 89 % | 20 58,8 |  |
| 21 | Привлечение информационных и рекламных агенств к проведению профилактических акций | количество | 0 | 500 | 0 |  |
| 22 | приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов – 1,0 тыс. приспособлений ежегодно; | Кол-во | 0 | 1000 | 1000 |  |
| 23 | повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения - 15 человек ежегодно; | Кол-во | 0 | 15 | 15 |  |
| 24 | организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов силами детских мобильных автогородков; | % | 23 | 31 | 31 | В трех образовательных учреждениях (д/сад № 14 д. Терпилицы, д/сад № 27 д. Б. Вруда, Сельцовская СОШ) приобретены мобильные автогородки для проведения занятий по ПДД среди учащихся и воспитанников |
| 25 | тиражирование комплекта учебно-методических материалов для преподавания ПДД учащимся младших классов – 0,3 тыс. комплектов ежегодно; | Кол-во комплектов | 0 | 300 | 300 |  |
| 26 | организация и проведение занятий по ПДД с учащимися средних и старших классов на базе стационарного автогородка | % | 23 | 31 | 31 |  |
| 27 | Организация дорожного движения на муниципальных дорогах Волосовского МР (установка, замена дорожных знаков); | % освоения средств | 0 | 100 | 100 | В 2016 г. разработаны и оплачены 3 проекта по организации дорожного движения на автодорогах Волосовского МР (Бегуницкого, Курского, Сельцовского сельских поселении) |
| Подпрограмма № 4 «Обеспечение защиты населения и территории МО Волосовский муниципальный район» |
| 32 | Увеличение численности населения, обученного по программе ГО и ЧС и подготовленного к действиям в ЧС | Количество обученных | 68 | 95 | 100 | В 2016 году по линии ГО ЧС обучены 100 сотрудников ОМС и организаций |
| 33 | Оснащение приборами и техникой ГО | % | 20 | 30 |  | В 2016 г. модернизирован комплекс технических средств оповещения П-166 (М) ( в помещении ЕДДС). Приобретены: Носилки тканевые МЧС -4; Шины эластичные-10; ИПП-1 100; ИПП -11 50; Покрывало спасательное – 20; КИП № 2 -40; КИМГЗ 9+К -20 Противогаз - самоспасатель «Феникс»-2 - 32 |
| 34 | Развитие и оснащение ЕДДС администрации МО Волосовский МР | % | 65 | 70 |  | В 2016 г. по линии АПК «Безопасный город» установлены 3 доп. видеокамеры с выводом на центр. пульт ЕДДС |

# Footnotes

Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.