**Информация о ходе реализации муниципальных программ**

**МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области**

**в январе – марте 2017 года**

В Волосовском муниципальном районе на 01.04.2017 г. утверждено 6 муниципальных программ:

1) МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 30.12.2013 г. №4178.

2) МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 22.10.2013 г. №3217.

3) МП «Безопасность Волосовского муниципального района». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 28.10.2013 г. №3247.

4) МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 13.12.2013 г. №3907.

5) МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 27.08.2014 г. №2258.

6) МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 14.09.2015 №1437.

Запланированный объем финансирования по всем муниципальным программам Волосовского района на 2017 год составил 1 526 082,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

* средства бюджета МО Волосовский муниципальный район – 486 687,7 тыс. рублей или 31,89%;
* средства областного бюджета – 1 012 797,5 тыс. рублей или 66,37% от запланирован­ных средств на год по всем программам;
* средства федерального бюджета – 5 744,7 тыс. рублей или 0,38%;
* средства прочих источников – 20 852,6 тыс. рублей или 1,37%.

Доля расходов бюджета МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области, распределенных по муниципальным программам, на 01.04.2017 года составляет 99%.

**Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)** из всех источников 240 075,3 тыс. руб­лей или 15,7% от плана ассигнований по программам на год.

Исполнение обязательств по реализации муниципальных программ за январь – март 2017 года по источникам финансирования:

- средства местного бюджета – 80 835,7 тыс. рублей или 16,6% от плана расходов на реализацию всех муниципальных программ за счет бюджета Волосовского муниципального района;

- средства областного бюджета – 155 273,05 тыс. руб. или 15,3% от плана на 2017г.;

- средства федерального бюджета – 515,2 тыс. рублей или 9% от плана;

- средства прочих источников – 3 451,3 тыс. рублей или 16,55% от плана ассигнований на текущий год.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ** МО Волосовский муниципальный район по итогам 3 месяцев 2017 года ***по степени соответствия запланированному уровню затрат и использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальных программ*** составляет:

- МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» - 11,8%;

- МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 24%;

- МП «Безопасность Волосовского муниципального района» - 10,5%;

- МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 2,3%;

- МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 19,4%;

- МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 15,7%.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ** МО ВМР ЛО по итогам 3 месяцев 2017 года ***по степени достижения целей и решения задач программ*** путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) программ и входящих в них подпрограмм и их плановых значений составляет:

- МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» - 84,2%;

- МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 79,1%;

- МП «Безопасность Волосовского муниципального района» - 114,9%;

- МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 58%;

- МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 80,4%;

- МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 91,5%.

Исполнение мероприятий муниципальных программ, направленных на строительство и реконструкцию капитальных объектов Волосовского района в январе – марте 2017 года.

1) Реконструкция здания МОУ «Сельцовской СОШ» со строительством пристройки, план на 2017 год – 22 333,2 тыс.руб., исполнение в отчетном периоде 2017 года – 49,5 тыс.руб. или 0,2%.

Готовность объекта на 01.04.2017г. – 75%. Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен в июне 2015 года с ООО «Корпорация В». Сметная стоимость объекта (на 1 кв. 2014г.) составляет 330 319,8 тыс.руб. За все время проведения реконструкции здания затрачено 246 164,3 тыс.руб.

2) Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово, план на 2017 год – 10 000,0 тыс.руб., исполнение за январь – март 2017 г. – 2 395,8 тыс.руб. или 24%.

В отчетном периоде было продолжено строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово, сметной стоимостью (на 1 кв. 2013г.) – 248 824,2 тыс.руб. За все время строительства с 2013 года затрачено 278 050,9 тыс.руб. Строительно-монтажные работы выполняет ООО «ДАН». Готовность объекта на 1 апреля 2017 года – 97%. Вместимость водноспортивного оздоровительного комплекса - 800 чел. в смену. Планировочная организация ВСОК предусматривает бассейн с крытой ванной размерами 25х12,5 м., раздевалки, душевые, медкабинет, зал для занятий фитнесом, тренажерный зал, административные помещения, комплекс бань и саун.

3) Реконструкция здания МОУ ДОД «Волосовская детская школа искусств им. Н.К. Рериха» со строительством пристройки, в том числе разработка стадии «Рабочая документация», продление ТУ (проектно-сметная документация, проведение гос. экспертиз, технологическое присоединение к сетям), план на 2017 год – 143 629,0 тыс.руб., исполнение за январь – март 2017 года – 0,0 тыс.руб. или 0% от плана.

Муниципальный контракт на реконструкцию объекта заключен в октябре 2015 года с ООО «Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление» (ООО «СЗСМЭУ»). Сметная стоимость реконструкции объекта (1 кв. 2014г.) – 361 305,3 тыс.руб. С начала реконструкции затрачено 219 562,9 тыс.руб. Готовность объекта на 01.04.2017 – 56%. Строительство планируется завершить в августе 2017 года.

В программу капитальных вложений МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 также включены:

- капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Кикеринская СОШ» в д.Клопицы;

- реконструкция здания МОУ «Кикеринская СОШ»;

- капитальный ремонт МОУ «Бегуницкая СОШ»;

- реновация МОУ «Калитинская СОШ»;

- реконструкция административно-общественного здания архивохранилища в г. Волосово;

- капитальный ремонт здания на территории ВСОШ №1 для дальнейшего размещения центра информационных технологий.

Контракт на выполнение работ по реконструкции административного здания архивохранилища заключен в мае 2016 года с ООО «СК «Две столицы», цена контракта – 20 055,6 тыс.руб. Срок исполнения контракта – 31 октября 2017 года.

Дата окончания выполнения работ по реновации МОУ «Калитинская СОШ» в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с ИП Сугян Х.Л. на сумму 26 119,0 тыс.руб., запланирована на 30.06.2017 года.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» с софинансированием из местных бюджетов поселений Волосовского района в январе – марте 2017 года продолжались работы по строительству домов культуры в пос. Курск и д. Терпилицы на 150 мест каждый. Новые дома культуры будут представлять собой универсальные клубы общего профиля. В их состав войдут помещения зрелищной и клубной частей, спортзал, библиотека, читальный зал и помещения административно-хозяйственного назначения.