**проект**

**Подпрограмма №1**

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области»

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области (далее – сектор по делам ГО и ЧС) |
| Соисполнители Подпрограммы | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район (далее – Комитет образования).  Сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Волосовский муниципальный район (далее - КДН и ЗП)  Отдел по молодежной политике, культуре, спорту и туризму администрации МО Волосовский МР (далее – Отдел МПКС и Т). |
| Участники Подпрограммы | Филиал в Волосовском районе ЛО ГКУ «Центр социальной защиты населения» (далее - филиал в Волосовском районе ЦСЗН). ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ».  Администрации поселений (далее – ОМС).  Комитет по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район (далее - Комитет ГХ АМО ВМР).  ОМВД России по Волосовскому району Ленинградской области (далее - ОМВД).  Волосовский филиал ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» (далее – ЦЗН). |
| Цели Подпрограммы | Развитие системы профилактики правонарушений и преступлений в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области;  укрепление законности и правопорядка на территории Волосовского муниципального района;  повышение уровня безопасности граждан на территории Волосовского муниципального района. |
| Задачи Подпрограммы | - стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории Волосовского муниципального района;  - укрепление правопорядка с учетом комплексного анализа оперативной обстановки и состояния профилактики правонарушений, а также прогнозируемых тенденций развития криминальной ситуации на территории Волосовского муниципального района;  - вовлечение в работу по предупреждению правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных объединений;  - оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;  - проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;  - профилактика и предупреждение террористических и экстремистских проявлений. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2020 – 2025 годы без разбивки на этапы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего,  в том числе по источникам финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  **Всего – 15 040,0 тыс. рублей,**  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  **местные бюджеты** – **15 040,0 тыс. рублей,**  прочие источники – 0,0 тыс. рублей,  из них по годам реализации:  **2020 год – 2 544,0 тыс. рублей,**  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  **местные бюджеты – 2 544,0 тыс. рублей,**  прочие источники – 0,0 тыс. рублей;  **2021 год – 2 390,0 тыс. рублей,**  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  **местные бюджеты – 2 390,0 тыс. рублей,**  прочие источники – 0,0 тыс. рублей;  **2022 год – 2 390,0 тыс. рублей,**  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  **местные бюджеты – 2 390,0 тыс. рублей,**  прочие источники – 0,0 тыс. рублей;  **2023 год – 2 546,0 тыс. рублей,**  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  **местные бюджеты – 2 546,0 тыс. рублей,**  прочие источники – 0,0 тыс. рублей;  **2024 год – 2 572,0 тыс. рублей,**  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  **местные бюджеты – 2 572,0 тыс. рублей,**  прочие источники – 0,0 тыс. рублей;  **2025 год – 2 598,0 тыс. рублей,**  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  **местные бюджеты – 2 598,0 тыс. рублей,**  прочие источники – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Планируется, что реализация Подпрограммы позволит:  - снизить уровень преступлений в МО Волосовский муниципальный район;  - предупредить возможные террористические и экстремистские проявления;  - снизить показателя наркозависимости и употребления алкоголя на территории района;  - обеспечить повышенный уровень общественной безопасности;  - снизить уровень правонарушений среди несовершеннолетних.  По предварительным оценкам, реализация мероприятий Подпрограммы по сравнению с 2018 годом должна привести к следующим изменениям:  - сокращение числа преступлений;  - увеличению числа раскрытых преступлений и правонарушений с использованием АПК АИС «Безопасный город»;  - сокращению немедицинского потребления наркотиков;  - увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физической культурой и спортом;  - снижению антитеррористической угрозы и недопущению экстремистских проявлений |

**1. Общая характеристика и основные проблемы сферы реализации Подпрограммы**

Необходимость подготовки Подпрограммы вызвана тем, что преступность, несмотря на прилагаемые усилия, все более приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей Волосовского района. Правоохранительным органам в определенной мере удается противодействовать этому процессу, однако меры, принимаемые для решения данной проблемы, не соответствуют экономическому, социальному, моральному и физическому урону, наносимому обществу и отдельно взятому гражданину.

За 12 месяцев 2018 года на территории, обслуживаемой ОМВД России по Волосовскому району, наблюдался рост совершенных преступлений: было зарегистрировано 653 преступления (+110 АППГ), из них

совершено в общественных местах 146 (+36 АППГ) преступлений, в т.ч. на улицах 117(+ 47) преступлений;

совершено на маршруте патрулирования: 41 преступление (-12 АППГ). Доля преступлений данной категории от общего числа зарегистрированных преступлений составляет 30,0%.

При этом зафиксировано снижение общей раскрываемости преступлений с 73,6 % (2017 г.) до 57,1 % (2018 г.).

Всего за 2018 года составлено 1388 (+23 к АППГ) административных протоколов.

По данным ОУУП и ПДН ОМВД России по Волосовскому району за 2018 год службой участковых уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних полиции (далее – УУП и ПДН) составлено 783 административных протокола (+5 к АППГ).

Особую тревогу вызывает алкоголизация населения и немедицинское употребление наркотиков и их прекурсоров, реализация наркосодержащих препаратов населению.

**Основные показатели**

**наркологической службы Волосовского района за 2017-2018 годы (в таблице):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2017 год** | **2018 год** | **Динамика** |
| 1 | Заболеваемость алкогольными психозами  (впервые в жизни зарегистрированы)  в абс. числах (чел.) | 3 | 3 |  |
|  | На 100 тыс. населения | 5,8 | 5,8 | Без динамики |
|  | Среднеобластной показатель  на 100 тыс.населения | 9,6 | 7,4 |  |
| 2 | Заболеваемость хроническим алкоголизмом  (впервые в жизни зарегистрированы)  в абс. числах (чел.) | 21 | 36 |  |
|  | На 100 тыс. населения | 40,5 | 69,6 | +72% |
|  | Областной показатель  на 100 тыс. населения | 26,8 | 29,3 |  |
| 3 | Заболеваемость наркоманией  в абс. числах (чел.) 10 | 3 | 6 |  |
|  | На 100 тыс. населения | 5,8 | 11,6 | Рост в 2 раза |
|  | Областной показатель  на 100 тыс.населения | 10,0 | 8,9 |  |
| 4 | Состоит на диспансерном учете больных на 100 тыс.населения | 1302,5 | 1400,4 | +7,5% |
|  | Областной показатель  на 100 тыс.населения | 864,9 | 799,6 |  |
| 5 | Состоит на учете больных, перенесших алкогольные психозы абс. число | 11 | 8 |  |
|  | На 100 тыс. населения | 21,2 | 15,5 | -27% |
|  | Областной показатель  на 100 тыс. населения | 24,3 | 22,4 |  |
| 6 | Состоит на учёте больных алкоголизмом | 568 | 611 |  |
|  | На 100 тыс. населения | 1094,4 | 1181,8 | +8% |
|  | Областной показатель | 670,6 | 613,6 |  |
| 7 | Состоит на учете больных наркоманией абс. число | 94 | 102 |  |
|  | На 100 тыс. населения | 181,1 | 197,3 | +9% |
|  | Областной показатель на 100 тыс. населения | 166,0 | 160,0 |  |
| 8 | Несовершеннолетние взяты на ДУ с диагнозом «наркомания» (чел.) | 0 | 0 |  |
|  | Несовершеннолетние взяты на ПУ (чел.) с диагнозом «пагубное употребление наркотических средств» (чел.) | 0 | 0 |  |
|  | Хронический алкоголизм несовершеннолетних (чел.) | 0 | 0 |  |
| 9 | Состоит несовершеннолетних на ДУ  с диагнозом «наркомания» (чел.) | 0 | 0 |  |
|  | Состоит несовершеннолетних на ПУ  с диагнозом «пагубное употребление наркотических средств» (чел.) | 1 | 0 |  |
|  | Хронический алкоголизм несовершеннолетних (чел.) | 0 | 0 |  |

Вопросами выявления незаконного оборота наркотических средств на территории Волосовского муниципального района занимаются УНК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ОУР ОМВД России по Волосовскому району.

По состоянию на 31.12.18 г. сотрудниками ОУР ОМВД России по Волосовскому району Ленинградской области на территории Волосовского МР:

- возбуждено 57 уголовных дела (АППГ- 44/+29,5%), связанных с незаконным оборотом наркотических средств:

- уголовные дела по ст.228.1ч.2 п. «б» УК РФ не возбуждались;

- 55 уголовных дело по ст.228.1 УК РФ (сбыт).

Проведено рейдов в местах массового досуга молодежи, в том числе совместно с сотрудниками ОМВД (ОДН, служба участковых) – 10; город Волосово - 4.

Проведено рейдов в учебных заведениях, в том числе совместно с сотрудниками ОМВД (ОДН, служба участковых) – 2; город Волосово – 0.

Направлено на медицинское освидетельствование - 31 человек.

Проведено рейдов в целях обнаружения незаконных посевов запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества - 5 (АППГ-5).

Из незаконного оборота изъято наркотических средств и психотропных веществ (1025,51 гр.), из них:

каннабиса (марихуаны) (высушенной) - 964,19 гр.;

«гашиш**» -** 27,16 гр.;

метамфетамина - 2,54 гр.;

амфетамина (фенамина) **-** 14,54гр.

По результатам проведения ОРМ «Проверочная закупка» было возбуждено 13 уголовных дел. К 12 подозреваемым лицам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В деревне Большой Сабск было выявлено место производства психотропного вещества – амфетамин. Гражданин, производивший психотропное вещество, задержан, избрана мера пресечения - арест.

Наиболее подверженными к незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ можно назвать следующие населенные пункты Волосовского района: г. Волосово, п. Сумино, п. Сельцо, д. Извара, д. Бегуницы, д. Б. Сабск.

В ОУР состоят на учете, как лица из числа употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, 35 человек. С ними проводится постоянная профилактическая работа.

В целях профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних необходимо активно осуществлять мероприятия по: выявлению неформальных лидеров групп с целью их разобщения, выявлению лиц, употребляющих алкогольные напитки, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних; работе ОЗГ в части продолжения проведения оперативно-профилактических мероприятий с лицами, достигшими 18-летнего возраста, но поддерживающими связи с несовершеннолетними и продолжающими вести антиобщественный образ жизни, а также с лицами, условно осужденными, с отработкой их связей и наклонностей; проведению работы в неблагополучных семьях с принятием своевременных мер в отношении родителей, негативно влияющих на подростков.

Сложной остается оперативная обстановка на улицах и в других общественных местах. Вызывают особую тревогу преступления и правонарушения, совершенные в молодежной среде, подростками. В этих условиях обнаруживается недостаточность взаимодействия правоохранительных органов с органами власти Волосовского муниципального района, слабое использование в борьбе с преступностью возможностей общественности и населения, народных дружинников, средств массовой информации.

Сложившееся положение явилось следствием:

- недооценки криминальной обстановки и негативных последствий, влияющих на социально-экономическую обстановку в районе;

- углубляющегося правового нигилизма населения, внедрения в массовое сознание стереотипов противоправного поведения, неверия в способность правоохранительных органов защитить интересы личности, общества и государства;

- недостаточности материально-технических и финансовых ресурсов у правоохранительных органов.

По статистическим данным, характеризующим состояние преступности, злоупотребления наркотическими средствами, можно сделать вывод: рост преступности порождает социальную напряженность, ведет к увеличению бюджетных затрат, направленных на раскрытие преступлений, увеличивает затраты населения, организаций и предприятий Волосовского муниципального района на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.

Решение обозначенных проблем невозможно без объединения усилий правоохранительных органов, различных ведомств, органов местного самоуправления. Это обусловливает необходимость применения программно-целевого подхода.

**2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы**

**Цели Подпрограммы**

* Развитие системы профилактики правонарушений и преступлений в Волосовском муниципальном районе.
* Укрепление законности и правопорядка на территории Волосовского муниципального района.
* Повышение уровня безопасности граждан на территории Волосовского муниципального района.

**Задачи Подпрограммы**

Подпрограммой предусматривается решение следующих задач:

- стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на

территории Волосовского муниципального района;

- укрепление правопорядка с учетом комплексного анализа оперативной обстановки и состояния профилактики правонарушений, а также прогнозируемых тенденций развития криминальной ситуации на территории Волосовского муниципального района;

- вовлечение в работу по предупреждению правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных объединений;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

- профилактика и предупреждение террористических и экстремистских проявлений.

Настоящая Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2025 годы. Планируется, что реализация Подпрограммы позволит стабилизировать криминагенную обстановку в Волосовском муниципальном районе, нейтрализовать рост преступности по отдельным направлениям, способствовать повышению уровня безопасности граждан при нахождении в местах массового пребывания и на улицах населенных пунктов, совершенствовать защищенность инфраструктуры Волосовского муниципального района.

**Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы**

Предполагается, что реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит:

- снизить уровень правонарушений и преступлений в МО Волосовский муниципальный

район;

- предупредить возможные террористические и экстремистские проявления;

- снизить показатели наркозависимости и употребления алкоголя на территории района;

- повысить обеспечение общественной безопасности;

- способствовать снижению уровня правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

**Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы**

- уменьшение количества преступлений к уровню 2018 года - %;

- снижение количества преступлений, совершаемых лицами в состоянии наркологического и алкогольного опъянения -%;

- увеличению числа раскрытых преступлений и правонарушений с использованием АПК АИС «Безопасный город» (число);

- сокращение количества лиц, больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете, (количество);

- сохранение % раскрываемости преступлений к уровню 2018 года - %;

- проведение тренировок по ликвидации террористического акта – количество;

-обеспечение технической защиты информации, сведений, составляющих государственную тайну, -%

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Подпрограммы приведены в таблице 1«Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях».

**3. Характеристика мероприятий Подпрограммы**

3.1. Организационные мероприятий по выполнению Подпрограммы.

Проведение ревизии существующей системы профилактики правонарушений, внесение корректировок в механизм привлечения институтов общества и координацию действий субъектов профилактики по укреплению правопорядка и безопасности, что позволит оптимизировать реализацию государственной политики в сфере профилактики правонарушений в Волосовском муниципальном районе.

3.2. Предупреждение и профилактика правонарушений в МО Волосовский муниципальный район.

Организация привлечения населения к охране общественного порядка, принятие мер по укомплектованию полиции общественной безопасности, проведение специальных операций сотрудниками полиции.

Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, поддержка молодежных поисковых отрядов, организация спортивно-массовой работы, поддержка народного творчества в рамках региональных и муниципальных целевых программ, обеспечение досуговой деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни.

3.3. Противодействие злоупотреблению алкоголем, наркотиками, их незаконному обороту.

Мероприятия в сфере культуры, направленные на пропаганду здорового образа жизни, организация досуга детей, подростков и молодежи, проведение мероприятий в целях профилактики наркомании, алкоголизма, правонарушений, пропаганды здорового образа жизни путем сохранения и развития самодеятельных творческих коллективов, объединений и клубов, организации областных и районных фестивалей, конкурсов, смотров самодеятельности, выставок художественного творчества;

проведение семинаров по обмену опытом работы по профилактике правонарушений и наркозависимости формами культурно-массовой работы, курсов повышения квалификации для специалистов учреждений культуры, публикации специальных методических материалов;

медико-социальная профилактика правонарушений, направленная на выявление лиц, страдающих наркотической зависимостью.

3.4. Охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности:

формирование позитивного общественного мнения о деятельности правоохранительной системы;

вовлечение в работу по предупреждению правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных объединений;

расширение сети видеокамер АПК АИС «Безопасный город» по Волосовскому городскому поселению;

обеспечение технической защиты информации, сведений, составляющих государственную тайну;

повышение правовой грамотности населения,

оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений.

3.5. Профилактика и предотвращение правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних.

Принятие в пределах своей компетенции комплекса мер муниципальной политики по:

профилактике правонарушений, в том числе несовершеннолетних и молодежи в возрасте до 21 года и социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи, совершивших преступления и правонарушения, на основе обеспечения постоянной занятости, общеобразовательного и профессионального обучения, организации досуга и оздоровления;

по инициированию и поддержке позитивных процессов в поведенческих установках несовершеннолетних и молодежи, освобожденных из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для подростков-правонарушителей и осужденных судами к мерам наказания, не связанным с лишением свободы;

по повышению качества индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, уклоняющимися от учебы и работы, совершившими преступления и правонарушения, в том числе имеющими отклонения в психическом развитии;

по защите прав и законных интересов несовершеннолетних правонарушителей во всех сферах жизнедеятельности;

мероприятия по привлечению молодежи к занятиям спортом, по патриотическому воспитанию.

3.6. Профилактика и предупреждение террористических и экстремистских проявлений.

Проведение обследования объектов социальной значимости на территории муниципального района;

проведение обследований социально значимых и потенциально опасных объектов на территории района с целью предотвращения совершения террористических актов, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки на территории Волосовского муниципального района.

Своевременное оповещение населения по каналам средств массовой информации (телевидение, радио, печатные издания) об угрозах террористического характера имеет задачу своевременной эвакуации, недопущения паники, недопущения гибели гражданского населения.

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Общий объем финансирования Подпрограммы –

15 040,0 тыс. рублей,

в том числе:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,

местные бюджеты – 15 040,0 тыс. рублей,

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 2 «План реализации Подпрограммы №1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области».

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы осуществляется на основании соглашений, заключаемых органами исполнительной власти Ленинградской области с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, предоставляет по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме заявку на реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

**5. Организация управления и системы контроля за исполнением Подпрограммы**

Общий контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации МО Волосовский муниципальный район по безопасности.

Комитет финансов администрации МО Волосовский муниципальный район обеспечивает контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим законодательством РФ и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими реализацию этих мероприятий.

Для обеспечения действенного контроля за расходованием средств бюджета МО Волосовский муниципальный район участники Подпрограммы предоставляют информацию о реализации мероприятий Подпрограммы заместителю главы администрации МО Волосовский муниципальный район по безопасности в порядке, предусмотренном постановлением администрации МО Волосовский МР от 02.09.2013 года № 2547.

Внесение изменений в настоящую Подпрограмму производятся в соответствии с постановлением администрации МО Волосовский МР от 02.09.2013 года № 2547.

Таблица №1

**Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы №1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области» и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение (2018 г.)** |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Уменьшение количества преступлений к уровню 2018 года (653) | % | 653 преступления | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| 2 | Снижение количества преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения к уровню 2018 года (140+3=143 чел.) | число | 143 преступления | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 |
| 3 | Раскрытие преступлений и правонарушений с использованием АПК АИС «Безопасный город» от общего количества зарегистрированных преступлений  (2018 год – 1) | число | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Сокращению количества лиц, больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете, к уровню 2018 года (102 чел.) | число | 102 чел. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Сохранение % раскрываемости преступлений к уровню 2018 года (57,1%) | % | 57,1% | 57,2 | 57,3 | 57,4 | 57,5 | 57,6 | 57,7 |
| 6 | Проведение тренировки по ликвидации террористического акта | количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Обеспечение выполнения мероприятий по технической защите информации, сведений, составляющих государственную тайну | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Ответственность за предоставление информации и расчет индикаторов возлагается на сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Волосовский муниципальный район.

Таблица №2

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**Подпрограммы №1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район**

**Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации | | Годы реализа-ции | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет | Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма №1. «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области»** | **Сектор по делам**  **ГО и ЧС,**  **Комитет образования,**  **КДН и ЗП, Отдел по МПКС и Т, Филиал в Волосовском районе ЦСЗН, ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ», ОМС, Комитет ГХ АМО ВМР, ОМВД, ЦЗН** | **2020** | **2025** | **2020** | **2544,0** | **0,0** | **0,0** | **2544,0** | **0,0** |
|  |  | **2021** | **2390,0** | **0,0** | **0,0** | **2390,0** | **0,0** |
|  |  | **2022** | **2390,0** | **0,0** | **0,0** | **2390,0** | **0,0** |
|  |  | **2023** | **2546,0** | **0,0** | **0,0** | **2546,0** | **0,0** |
|  |  | **2024** | **2572,0** | **0,0** | **0,0** | **2572,0** | **0,0** |
|  |  | **2025** | **2598,0** | **0,0** | **0,0** | **2598,0** | **0,0** |
| **Всего** |  |  |  |  | **15 040,0** | **0,0** | **0,0** | **15 040,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 1. Мероприятия по предупреждению и профилактике правонарушений, обеспечению общественной безопасности** |  | **2020** | **2025** | **2020** | **2544,0** | **0,0** | **0,0** | **2544,0** | **0,0** |
|  |  | **2021** | **2390,0** | **0,0** | **0,0** | **2390,0** | **0,0** |
|  |  | **2022** | **2390,0** | **0,0** | **0,0** | **2390,0** | **0,0** |
|  |  | **2023** | **2546,0** | **0,0** | **0,0** | **2546,0** | **0,0** |
|  |  | **2024** | **2572,0** | **0,0** | **0,0** | **2572,0** | **0,0** |
|  |  | **2025** | **2598,0** | **0,0** | **0,0** | **2598,0** | **0,0** |
|  |  |  | **15 040,0** | **0,0** | **0,0** | **15 040,0** | **0,0** |
| ***Мероприятие 1.***  ***Организационные мероприятия по выполнению Подпрограммы*** |  | ***2020*** | ***2025*** | ***2020*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2021*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2022*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2023*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2024*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2025*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  |  | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| Мероприятие 1.1. Координация действий субъектов профилактики по укреплению правопорядка и безопасности, борьбы с преступностью | Межведомственная комиссия по профилактике правонарушения МО Волосовский муниципальный район | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. Организация выступлений на правоохранительную тематику в средствах массовой информации и на встречах с трудовыми коллективами предприятий, учреждений, организаций. Объективное освещение в средствах массовой информации результатов борьбы с преступностью и о принимаемых мерах по профилактике правонарушений | ОМВД во взаимодействии с ОМС | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. Анализ существующей системы профилактики правонарушений, внесение предложений по совершенствованию практики привлечения граждан к работе по повышению результативности профилактики правонарушений | ОМВД во взаимодействии с ОМС | 2014 | 2020 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4. Анализ состояния криминальной обстановки, результатов борьбы с преступностью, коррупцией, эффективности мер по укреплению правопорядка | ОМВД во взаимодействии с ОМС | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5. Проведение социологического исследования общественного мнения о состоянии правопорядка и мерах по его укреплению, а также о проблемах преступности среди несовершеннолетних и молодежи. Рассмотрение результатов на соответствующих заседаниях с участием руководителей администрации, ОМС, работников правоохранительных органов. | Администрация МР, ОМС, КДН и ЗП) | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6. Осуществление прогнозирования основных характеристик преступности на территории района для обеспечения возможности планирования и своевременного принятия комплексных профилактических  и превентивных мер | ОМВД | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7. Анализ деятельности комиссий: - антитеррористической; - антинаркотической; - межведомственной по профилактике правонарушений; - административной;  - по безопасности дорожного движения;  - по делам несовершеннолетних и защите их прав и др. | Администрация района, ОМС. | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по созданию народных дружин и их взаимодействию с ОМВД | ОМС, администрации поселений, ОМВД | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Мероприятие 2.***  ***Предупреждение и профилактика правонарушений*** |  | ***2020*** | ***2025*** | 2020 | ***435,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***435,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2021 | ***445,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***445,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2022 | ***445,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***445,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2023 | ***485,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***485,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2024 | ***485,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***485,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2025 | ***485,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***485,0*** | ***0,0*** |
|  |  |  | ***2 780,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2 780,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 2.1. Анализ новых видов и форм совершения преступлений в сфере экономики с целью своевременного принятия мер по борьбе с ними | ОМВД | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2. Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции и представителей органов государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований перед населением | Администрация МР, ОМВД, ОМС | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3. Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке действий при совершении правонарушений | Администрация МР, ОМВД, ОМС | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4. Мероприятия по обеспечению проведения поисково-разведывательных мероприятий на территории Волосовского района поисковым отрядом «Авангард» | Отдел МПКС И Т | 2020 | 2025 | 2020 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 |
|  |  |  | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5. Мероприятия по реализации социально-культурных проектов историко-краеведческих музеев Волосовского района | Отдел МПКС И Т | 2020 | 2025 | 2020 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.6. Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной формы для сборных команд Волосовского района по видам спорта | Отдел МПКС И Т | 2020 | 2025 | 2020 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.7. Проведение спортивно-туристского слета молодежи Волосовского района | Отдел МПКС И Т | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.8. Районный слет школьных общественных объединений «По ступеням созидания» | Администрация МР, ОМС | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.9. Проведение профилактических межпоселенческих молодёжных акций «Береги здоровье!»,  «Я молодой!», «Здоровый мир многообразен!», «Мы за здоровый образ жизни!» и др. | Отдел МПКС И Т | 2020 | 2025 | 2020 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
|  |  |  | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.10. Поддержка деятельности МКОУ ДО «Волосовская Детско-юношеская спортивная школа» (приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы, транспортные расходы) | Комитет образования,  отдел МПКС И Т | 2020 | 2025 | 2020 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1440,0 | 0,0 | 0,0 | 1440,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.11. Проведение районных физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, турниров, спартакиад, первенств по видам спорта | Отдел МПКС И Т | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.12. Проведение ежегодных традиционных праздников, конкурсов, фестивалей: межрегиональный фестиваль «Мы будем жить!», районный фестиваль ВИА «Пой, гитарная струна», районный детский фестиваль песни «Золотое горлышко», районный фестиваль – конкурс «Первоцвет», районный фестиваль русской песни «Родные напевы», районный праздник народного творчества «С любовью к России моей…», районный фестиваль эстрадной песни «Пою тебе, мой край родной!», областной праздник «Зажигайте сердца», областной детский конкурс «Цвет и звук Державы Рериха», областной фестиваль национальных культур «Славянское кольцо», межпоселенческий День призывника (апрель, октябрь) | Отдел МПКС И Т | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Мероприятие 3.***  ***Противодействие злоупотреблению алкоголем, наркотиками, их незаконному обороту*** |  | ***2020*** | ***2025*** | 2020 | ***270,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***270,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2021 | ***270,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***270,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2022 | ***270,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***270,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2023 | ***292,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***292,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2024 | ***292,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***292,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2025 | ***292,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***292,0*** | ***0,0*** |
|  |  |  | ***1 686,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1 686,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 3.1. Обобщение практики работы правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Рассмотрение результатов на заседаниях антинаркотической комиссии | Администрация МР во взаимодействии с ОМВД, ОМС | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2. Подготовка и проведение целевых профилактических операций "Область без наркотиков" | Администрация МР во взаимодействии с ОМС и ОМВД | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3. Проведение массовой праворазъяснительной работы среди населения по вопросам преступности несовершеннолетних, а также о мерах по ее пресечению | Администрация МР во взаимодействии с ОМС и ОМВД | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.4. Усиление работы по профилактике наркомании. Организация проведения комплексных мероприятий, направленных на формирование негативного отношения молодежи к наркотикам, стремлению к здоровому образу жизни | Администрация МР во взаимодействии с ОМС и ОВД | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.5. Проведение рейдов по местам культурно-массового досуга молодежи с целью выявления лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения, и привлечения их к административной ответственности | Администрация МР во взаимодействии с ОМС и ОМВД | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.6. Организация групповых и индивидуальных профилактических бесед с несовершеннолетними, в том числе входящими в состав криминальных групп, а также с их родителями | Администрация МР во взаимодействии с ОМС и ОМВД | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.7. Организация взаимодействия служб и подразделений по выявлению подростков, употребляющих спиртные напитки, наркотические вещества, мест их концентрации, сбыта и потребления указанной продукции | Администрация МР во взаимодействии с ОМС и ОМВД | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.8. Подведение итогов работы по антинаркотической деятельности Волосовского городского и сельских поселений с денежным поощрением на приобретение пропагандистской литературы, информационного оборудования | Администрация МР | 2020 | 2025 | 2020 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |
|  |  |  | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.9. Подготовка и издание социальной рекламы, направленной на профилактику употребления алкоголя и наркотиков, изготовление информационных стендов | Администрация Волосовского МР | 2020 | 2025 | 2020 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.10. Проведение конкурса рисунка, плаката «Нет вредным привычкам!», «Здоровый мир многообразен!».  Оформление стен, ограждений и других объектов в г. Волосово и сельских поселениях Волосовского района с приобретением расходных материалов. | Отдел МПКС И Т | 2020 | 2025 | 2020 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
|  |  |  | 291,0 | 0,0 | 0,0 | 291,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.11. Организация выездов районной межведомственной комиссии с целью обследования условий жизни семей, находящихся в социально опасном положении, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | КСЗН | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.12. Проведение среди несовершеннолетних профилактических антинаркотических и спортивно-оздоровительных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | Комитет образования | 2020 | 2025 | 2020 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 |
|  |  |  | 492,0 | 0,0 | 0,0 | 492,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.13. Развитие волонтерского молодежного движения по реализации антинаркотических и антиалкогольных программ и мероприятий | Отдел МПКС И Т | 2020 | 2025 | 2020 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  |  | 213,0 | 0,0 | 0,0 | 213,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.14. Благоустройство, ремонт, реконструкция спортивных залов, пришкольных стадионов и игровых площадок, площадок по месту жительства. Приобретение спортинвентаря. | Комитет образования | 2020 | 2025 | 2020 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |
|  |  |  | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 |
| ***Мероприятие 4.***  ***Охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности*** |  | ***2020*** | ***2025*** | 2020 | ***725,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***725,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2021 | ***555,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***555,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2022 | ***555,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***555,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2023 | ***555,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***555,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2024 | ***555,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***555,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2025 | ***555,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***555,0*** | ***0,0*** |
|  |  |  | ***3 500,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***3 500,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 4.1. Организация рабочих встреч с населением и руководителями организаций и предприятий для выработки совместных мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия полиции  с общественностью | ОМВД во взаимодействии с ОМС, руководителями организаций и предприятий района | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2. Обеспечение стимулирования добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | ОМВД во взаимодействии с ОМС | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.3. Расширение аппаратно-программного комплекса автоматизированной системы «Безопасный город» в Волосовском городском поселении. Экспертиза, Установка. Обслуживание | Администрация Волосовского МР | 2020 | 2025 | 2020 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.4. Обслуживание тревожной сигнализации и модернизация системы видеонаблюдения в здании администрации МО Волосовский муниципальный район | Администрация МР | 2020 | 2025 | 2020 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
|  |  |  | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.5. Мероприятия по технической защите информации, сведений, составляющих государственную тайну | Администрация МР | 2020 | 2025 | 2020 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.6. Обеспечение деятельности районного штаба народных дружин и народных дружин Волосовского муниципального района | Администрация МО Волосовский МР во взаимодействии с ОМС, ОМВД | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Мероприятие 5.***  ***Профилактика и предотвращение правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних*** |  | ***2020*** | ***2025*** | 2020 | ***1064,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1064,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2021 | ***1070,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1070,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2022 | ***1070,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1070,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2023 | ***1164,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1164,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2024 | ***1190,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1190,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2025 | ***1216,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1216,0*** | ***0,0*** |
|  |  |  | ***6774,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***6774,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 5.1. Координационное совещание представителей системы профилактики о состоянии подростковой преступности | КДН и ЗП | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2. Проведение межведомственной комплексной операции «Подросток»:  «Контингент», «Семья», «Лето», «Всеобуч», «Досуг», «Допинг». | КДН и ЗП | 2020 | 2025 | 2020 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |
|  |  |  | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.3. Отчёты руководителей служб и учреждений системы профилактики на заседаниях КДН и ЗП | Руководители служб | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.4. Создание и регулярное обновление банка данных о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях | Комитет образования | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.5. Составление и обновление списков семей, находящихся в социально опасном положении, патронаж детей в этих семьях с целью раннего выявления несовершеннолетних, оказавшихся без попечения родителей, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, а также передача информации в органы внутренних дел, опеки и попечительства, КДН и ЗП, филиал в Волосовском районе ЦСЗН при угрозе их жизни и здоровью, наркологическую службу | ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ» | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.6. Организация учёта несовершеннолетних 14-17 лет, находящихся в социально-опасном положении, особо нуждающихся в трудоустройстве | Комитет образования,  ЦЗН | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.7. Мероприятия, направленные на предупреждение асоциального поведения, формирование позитивных установок, на ведение здорового образа жизни среди несовершеннолетних | Администрация МР, КДН и ЗП | 2020 | 2025 | 2020 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.8. Оказание мер поддержки семьям с детьми в соответствии с федеральными и областными законами. | Филиал в Волосовском районе ЛО ГКУ «Центр СЗН» | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.9. Проведение диспансеризации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, находящихся в стационарных учреждениях | ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ» | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.10. Предоставление детям гарантированных социальных услуг в ЛОГБУ «Волосовский КЦСОН «Берегиня» в соответствии с утверждённым перечнем и региональным заказом | ЛОГБУ «Волосовский КЦСОН «Берегиня» | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.11. Обеспечение школьными принадлежностями детей, находящихся в трудном материальном положении | КДН и ЗП | 2020 | 2025 | 2020 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 |
|  |  |  | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.12. Обеспечение защиты жилищных прав несовершеннолетних при осуществлении сделок с недвижимостью | Комиссия по защите имущественных прав несовершеннолетних | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.13. Реализация мероприятий в летний период по отдельному муниципальному плану «Лето». Организация доставки подростков, состоящих на учёте в ПДН ОМВД, на контроле КДН и ЗП в летний оздоровительный лагерь. Приобретение путевок. Оплата организационного взноса. Оплата доставки детей на молодежные и иные мероприятия | КДН и ЗП | 2020 | 2025 | 2020 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 |
|  |  |  | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.14. Пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации | Все органы системы профилактики | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.15. Разработка и изготовление полиграфической продукции, направленной на профилактику девиантного поведения несовершеннолетних | КДН и ЗП | 2020 | 2025 | 2020 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.16. Формирование банка данных о вакансиях для трудоустройства несовершеннолетних, в том числе в свободное от учёбы время | ЦЗН | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.17. Проведение предпрофессиональной подготовки и профессионального обучения с обучающимися образовательных организаций Волосовского муниципального района | ЦЗН, Комитет образования, Комитет ГХ АМО ВМР, администрации СП | 2020 | 2025 | 2020 | 530,0 | 0,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 530,0 | 0,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 530,0 | 0,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 530,0 | 0,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 530,0 | 0,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 530,0 | 0,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3180,0 | 0,0 | 0,0 | 3180,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.18. Проведение рейдов по дискотекам, клубным учреждениям и другим местам отдыха молодёжи, а также торговым предприятиям с целью выявления нарушений законодательства при продаже пива и спиртных напитков несовершеннолетним, выявления несовершеннолетних после 23-00 ч. на улицах | ПДН ОМВД России по Волосовскому району,  КДН и ЗП | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.19. Организация поездок в Сланцевскую спецшколу, Колпинское СпецПТУ и ВТК. Приобретение подарков для детей, находящихся в специальных школах открытого и закрытого типа, в т.ч. для детей, находящихся в других специальных (коррекционных) школах, школах для детей с девиантным поведением, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | КДН и ЗП | 2020 | 2025 | 2020 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  |  | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.20. Приобретение канцелярских товаров для детей, а также товаров для развития и творчества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | КДН и ЗП | 2020 | 2025 | 2020 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  |  | 234,0 | 0,0 | 0,0 | 234,0 | 0,0 |
| ***Мероприятие 6.***  ***Профилактика и предупреждение террористических и экстремистских проявлений*** |  | 2020 | 2025 | 2020 | ***50,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***50,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2021 | ***50,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***50,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2022 | ***50,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***50,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2023 | ***50,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***50,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2024 | ***50,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***50,0*** | ***0,0*** |
|  |  | 2025 | ***50,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***50,0*** | ***0,0*** |
|  |  |  | ***300,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***300,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 6.1. Организация мероприятий по улучшению информационно-пропагандистского освещения антитеррористической деятельности правоохранительных органов. Проведение разъяснительных бесед среди населения, направленных на повышение бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях | Администрация во взаимодействии с ОМС, ОМВД | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.2. Анализ состояния работы по противодействию терроризму, полноты и своевременности принятия в этом направлении предупредительно-профилактических мер, рассмотрение результатов на заседаниях антитеррористической комиссии Волосовского района | Администрация МР, ОМС во взаимодействии с ОМВД | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.3. Осуществление комплексного обследования объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения на предмет проверки их диверсионной устойчивости и технической укрепленности | Администрация МР, ОМС во взаимодействии с ОМВД | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.4. Проведение мероприятий по обследованию зданий, подвалов, чердаков на предмет их технической укрепленности от несанкционированного проникновения | Администрация МР, ОМС во взаимодействии с ОМВД | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.5. Проведение совместных проверок деятельности зарегистрированных общественных, политических и религиозных объединений. Осуществление своевременного информирования всех заинтересованных служб о противоправных деяниях этих организаций | Администрация МР, ОМС во взаимодействии с ОМВД | 2020 | 2025 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.6. Профилактика угроз терроризма и экстремистских проявлений | Администрация МР, ОМС во взаимодействии с ОМВД | 2020 | 2025 | 2020 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |