# 

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

# ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

**ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# Р Е Ш Е Н И Е

(тридцать четвертое заседание третьего созыва)

от 25 июля 2018 года № 265

|  |
| --- |
| Информация о ходе реализации подпрограммы"Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области" муниципальной программы "Безопасность Волосовского муниципального района" |

Заслушав и обсудив информацию сектора по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Волосовский муниципальный районЛенинградской области о ходе реализации подпрограммы"Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области" муниципальной программы "Безопасность Волосовского муниципального района", Совет депутатов муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Информацию о ходе реализации подпрограммы"Профилактика правонарушений в МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области" муниципальной программы "Безопасность Волосовского муниципального района" принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Волосовского района Ленинградской области «Сельская новь» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Волосовского муниципального района в сети Интернет.

Глава муниципального образования

Волосовский муниципальный район В.Г. Савенков

**«Об исполнении мероприятий подпрограммы № 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области» «МП «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области»**

В муниципальную программу МО Волосовский муниципальный район «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением главы администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области 28.10.2013 года № 3247 включено 4 подпрограммы, в т.ч.

подпрограмма № 1 "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области".

На реализацию мероприятий указанной подпрограммы в 2018 году **запланированы средства в размере 2737, 5 тыс. руб., в т. ч. 103, 6 тыс. руб. из средств областного бюджета.**

Израсходовано за 6 мес. 2018 года **– 833, 0 тыс. руб.**, в т.ч. мероприятия финансировались из средств местного бюджета на сумму **781, 2 тыс. руб.,**  из областного бюджета – **51, 8** **тыс. руб.**

Профинансированы следующие мероприятия:

1.2.8 Мероприятия по обеспечению проведения поисково-разведывательных мероприятий на территории Волосовского района поисковым отрядом «Авангард».

План - **55, 0 тыс. руб**., израсходовано – **49, 5 тыс. руб.**

1.2.14. Мероприятия поподдержке деятельности МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (приобретение спортинвентаря, транспортные расходы).

План - **100, 0 тыс. руб**., израсходовано - **44, 0 тыс. руб.**

1.4.8. Мероприятия по развитию волонтерского молодежного движения по реализации антинаркотических и антиалкогольных программ и мероприятий.

План - **20, 0 тыс. руб**., израсходовано - **20, 0 тыс. руб.**

1.5.4. Мероприятия по обслуживанию в Волосовском городском поселении аппаратно-программного комплекса автоматизированной системы «Безопасный город». Проект. Экспертиза. Установка. Обслуживание.

План - **500, 0 тыс. руб.,** израсходовано **44, 0 тыс. руб**.

1.5.5.Мероприятия пообслуживанию тревожной сигнализации и модернизация системы видеонаблюдения в здании администрации МО Волосовский муниципальный район.

План - **55, 0 тыс. руб**., израсходовано - **4, 3 тыс. руб.**

1.5.6. Мероприятия на оказание материальной помощи лицам БОМЖиЗ и лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а так же несовершеннолетними и их родителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

План – **130, 0 тыс. руб.,** израсходовано **80, 0 тыс. руб**.

1.6.10 Заработная плата специалиста кабинета психологической помощи для детей (телефон доверия), подростков и родителей на базе детской поликлиники г. Волосово.

План – **240, 0 тыс. руб.,** израсходовано **60, 0 тыс. руб**.

1.6.14. Мероприятия на создание материального ресурса при КСЗН для оказания экстренной помощи гражданам при возникновении непредвиденной ситуации.

План **163, 0 тыс. руб.,** израсходовано **162, 5 тыс. рублей.**

1.6.22. На реализацию мероприятий в летний период по отдельному муниципальному плану «Лето». Организация доставки подростков, состоящих на учёте в ПДН ОМВД по Волосовскому району, на контроле КДН и ЗП в летний оздоровительный лагерь. Приобретение путевок. Оплата организационного взноса. Оплата доставки детей на молодежные и иные мероприятия.

План – **80, 0 тыс. руб.,** израсходовано **33, 3 тыс. руб**.

**1.6.24.** На закупку адаптированных смесей для детей первого года жизни из малообеспеченных семей.

План – **115, 0 тыс. руб.,** израсходовано **114, 8 тыс. руб**.

**1.6.27**. На организацию подростковых трудовых бригад в летний период и в свободное от учёбы время.

План – **530, 9 тыс. руб.,** израсходовано **163, 3 тыс. руб**.

*На мероприятия по реализации комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде (областные субвенции).*

*План –* ***103, 6 тыс. руб.,*** *израсходовано* ***51, 8 тыс. руб****.*

*На софинансирование расходов на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде*

*План –* ***11, 0 тыс. руб.,*** *израсходовано* ***5, 5 тыс. руб****.*

Основные мероприятия Подпрограммы № 1 МП «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» планируется организовывать и финансировать в III - IV кварталах 2018 года в. т.ч.:

* мероприятия отдела по молодежной политике, культуре, спорту и туризму (многочисленные мероприятия, направленные на поддержание здорового образа жизни);
* Комитета образования - (трудовые бригады 367,6 тыс. руб.; благоустройство, ремонт спортивных залов, пришкольных стадионов – 55,0 тыс. руб.);
* КДН и ЗП - остатки суммы по организации перевозок детей в лагеря (46,7 тыс. руб.; профилактические мероприятия по межведомственной комплексной операции «Семья» (проводится, как правило, ноябрь-декабрь – 60,0 тыс. руб.; подарки детям, находящимся в спецшколах и иных случаях нахождения в трудной жизненной ситуации);
* заключается контракт на 50,0 тыс. руб. на приобретение плазменного экрана (бегущая строка) для Кикеринского сельского поселения;
* в работе контракт на приобретение формы для участников физкультурно-спортивного клуба «ВОЛОСОВО-ТРИАТЛОН» (70,0 тыс. руб.);
* в работе мероприятия по АПК «Безопасный город» (около 400, тыс. руб.).

Главный специалист сектора по делам ГО и ЧС

администрации МО Волосовский муниципальный район Жукова М.К.