## План реализации
Отчет о реализации муниципальной программы
"Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области"
отчетный период: январь - декабрь 2018 года
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализ-ии мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализ-ии мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию государственной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.
[5 empty] | ФБ | ОБ | МБ | Проч. ист-ки | ФБ | ОБ | МБ | Проч. ист-ки | ФБ | ОБ | МБ | Проч. ист-ки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Подпрограмма № 1. "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области"
1.1 | Основное мероприятие 1. Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности | Отдел архитектуры и капитального строительства АМО ВМР ЛО |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Основное мероприятие 2. Борьба с борщевиком Сосновского | Администрации сельских поселений ВМР ЛО, отдел сельского хозяйства АМО ВМР ЛО |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Основное мероприятие 3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | Отдел жилищно-коммунального хозяйства АМО ВМР ЛО |  |  | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 0
1.3.1 | Мероприятие 3.1. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на счет Регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта, в отношении жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | Отдел жилищно-коммунального хозяйства АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| Итого по Подпрограмме №1 |  |  |  | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 0 | Сзуз | 100% | Сзуз1 | 100%
Подпрограмма №2. «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области»
2.1 | Основное мероприятие 1. Развитие отраслей растениеводства | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018 г. | 0 | 0 | 2110.2 | 0 | 0 | 0 | 2110.2 | 0 | 0 | 0 | 2110.2 | 0
2.1.1 | Мероприятие 1.1. Поддержка производства картофеля. Возмещение части затрат на выращивание картофеля.Выделение субсидии на 1 га посевных площадей под картофелем | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018 г. | 0 | 0 | 2110.2 | 0 | 0 | 0 | 2110.2 | 0 | 0 | 0 | 2110.2 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
2.2 | Основное мероприятие 2. Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018 г. | 0 | 0 | 6049.8 | 0 | 0 | 0 | 5967 | 0 | 0 | 0 | 5967 | 0
2.2.1 | Мероприятие 2.1. Поддержка производства картофеля. Возмещение части затрат на выращивание картофеля.Выделение субсидии на 1 га посевных площадей под картофелем | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018 г. | 0 | 0 | 4799.8 | 0 | 0 | 0 | 4717 | 0 | 0 | 0 | 4717 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
2.2.2 | Мероприятие 2.2. Поддержка развития рыбоводства в замкнутой системе водообеспечения | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018 г. | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
2.2.3 | Мероприятие 2.3. Развитие сельского агротуризма. Возмещение части затрат на создание информационно-туристического центра и пополнение зоопарка животных | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018 г. | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
2.2.4 | Мероприятие 2.4. Поддержка развития рыбоводства в открытых бассейнах | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018 г. | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
2.3 | Основное мероприятие 3. Проведение конкурсов профессионального мастерства | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018 г. | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0
2.3.1 | Мероприятие 3.1. Мероприятия по продвижению передового опыта. Конкурс техников-биологов | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018 г. | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
2.3.2 | Мероприятие 3.2. Мероприятия по продвижению передового опыта. Конкурс механизаторов- пахарей | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018 г. | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
2.3.3 | Мероприятие 3.3. Проведение ежегодного слета передовиков | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018 г. | 0 | 0 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 376.5 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
2.3.4 | Мероприятие 3.4. Участие в международной агропромышленной выставке-ярмарке "Агрорусь" | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018 г. | 0 | 0 | 83.5 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
2.4 | Основное мероприятие 4. Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018 г. | 0 | 6076.7 | 0 | 0 | 0 | 5791.3 | 0 | 0 | 0 | 5791.3 | 0 | 0
2.4.1 | Мероприятие 4.1. Организация выполнения отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018 г. | 0 | 2126.7 | 0 | 0 | 0 | 1841.3 | 0 | 0 | 0 | 1841.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
2.4.2 | Мероприятие 4.2. Выполнение государственных полномочий по возмещению части затрат на приобретение комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы К(Ф)Х и ЛПХ | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018 г. | 0 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| Итого по Подпрограмме №2 |  |  |  | 0 | 6076.7 | 8800 | 0 | 0 | 5791.3 | 8717.2 | 0 | 0 | 5791.3 | 8717.2 | 0 | Сзуз | 98.32% | Сзуз1 | 98.32%
Подпрограмма 3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области»
3.1. | Основное мероприятие 1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 2 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие 2. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 2 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 131.4 | 0
3.2.2 | Мероприятие 2.2. Подготовка и издание информационно-справочных, методических, презентационных и поздравительных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 2 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
3.2.3 | Мероприятие 2.3. Размещение в СМИ информации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и о наиболее заметных событиях в их бизнесе в текущем году | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 4 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
3.2.6 | Мероприятие 2.6. Организация и проведение программы учебно-методического курса, включая консультации по бизнес-планам для стартовиков, начинающих предпринимательскую деятельность | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 2 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
3.3. | Основное мероприятие 3. Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 4 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0
3.3.1 | Мероприятие 3.1. Организация и проведение конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по парикмахерскому искусству | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Мероприятие 3.2. Организация и проведение конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по кулинарному искусству | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Мероприятие 3.3. Организация и проведение конкурса среди субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района "Лучший в малом бизнесе" | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 4 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
3.3.6 | Мероприятие 3.6. Организация и проведение мастер-классов при участии мастеров народных художественных промыслов и ремесел, в рамках проведения районных мероприятий | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 4 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
3.4. | Основное мероприятие 3.4 Поддержка субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 3 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 850.4 | 72.8 | 0 | 0 | 618.879 | 72.761 | 0 | 0 | 618.879 | 72.761 | 0
3.4.1 | Мероприятие 3.4.1 Предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам малого предпринимательства Волосовского муниципального района, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 3 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 850.4 | 72.8 | 0 | 0 | 618.879 | 72.761 | 0 | 0 | 618.879 | 72.761 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| Итого по Подпрограмме №3 |  |  |  | 0 | 850.4 | 374.2 | 0 | 0 | 618.879 | 374.161 | 0 | 0 | 618.879 | 374.161 | 0 | Сзуз | 95.82% | Сзуз1 | 95.82%
Подпрограмма № 4 "Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области"
4.1 | Основное мероприятие 1. Строительство дорог муниципального значения | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Мероприятие 1.1. Подготовка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Основное мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог муниципального значения | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018 г. | 0 | 5057.4 | 14305.5 | 0 | 0 | 4908.4 | 14153.789 | 0 | 0 | 4908.4 | 14153.789 | 0
4.2.1 | Мероприятие 2.1 "Подготовка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизе" | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 427.899 | 0 | 0 | 0 | 427.899 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
4.2.2 | Мероприятие 2.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального значения | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 3 квартал 2018 | 3 квартал 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Мероприятие 2.3. Текущий ремонт автомобильных дорог муниципального значения*3 | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 2 квартал 2018г. | 4 квартал 2018 г. | 0 | 5057.4 | 13805.5 | 0 | 0 | 4908.4 | 13725.89 | 0 | 0 | 4908.4 | 13725.89 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
4.3 | Основное мероприятие 3. Содержание автомобильных дорог муниципального значения | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018 г. | 0 | 0 | 1522.8 | 0 | 0 | 0 | 1522.02 | 0 | 0 | 0 | 1522.02 | 0
4.3.1 | Мероприятие 3.1. Зимнее содержание автомобильных дорог муниципального значения | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018 г. | 0 | 0 | 1022.8 | 0 | 0 | 0 | 1022.8 | 0 | 0 | 0 | 1022.8 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
4.3.2 | Мероприятие 3.2. Летнее содержание автомобильных дорог муниципального значения | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018 г. | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 499.22 | 0 | 0 | 0 | 499.22 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| Итого по Подпрограмме № 4 |  |  |  | 0 | 5057.4 | 15828.3 | 0 | 0 | 4908.4 | 15675.809 | 0 | 0 | 4908.4 | 15675.809 | 0 | Сзуз | 96.05% | Сзуз1 | 96.05%
Подпрограмма № 5 «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»
5.1 | Основное мероприятие 1. Улучшение организации сбора, вывоза и переработки (утилизации отходов). | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 0
5.1.1. | Мероприятие 1.1 Разработка генеральной схемы очистки территории Волосовского района | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.6. | 1.6 Сбор и вывоз люминесцентных ламп от бюджетных учреждений | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.7 | 1.7 Ликвидация несанкционированных свалок | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО Администрации сельских поселений | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
5.2 | Основное мероприятие 2. Улучшение экологической обстановки на территории района | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 0 | 356.1 | 0 | 0 | 0 | 356.1 | 0 | 0 | 0 | 356.1 | 0
5.2.1 | 2.1 Выполнение мероприятий по благоустройству территории района и софинансирование региональных программ | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ВМР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
5.2.2 | 2.2 Выполнение работ по содержанию межпоселенческого кладбища д. Захонье | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ВМР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320.5 | 0 | 0 | 0 | 320.5 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| Итого по Подпрограмме №5 |  |  |  | 0 | 0 | 554.5 | 0 | 0 | 0 | 554.5 | 0 | 0 | 0 | 554.5 | 0 | Сзуз | 99.59% | Сзуз1 | 99.59%
Подпрограмма №6 "Совершенствование социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области"
6.1 | Основное мероприятие 1. Разработка документов стратегического планирования МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Мероприятие 1.1. Разработка Стратегии социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Основное мероприятие 2. Организация и проведение мониторинга социально-экономического развития на территории МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 491.2 | 206.4 | 0 | 0 | 491.2 | 206.4 | 0 | 0 | 491.2 | 206.4 | 0
6.2.1 | Мероприятие 2.1. Организация и проведение мониторинга социально-экономического развития на территории МО Волосовский муниципальный район путем сбора данных по форме 1-ЛЕНОБЛ и представление их в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области в рамках ИАС "Мониторинг СЭР МО" | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 491.2 | 206.4 | 0 | 0 | 491.2 | 206.4 | 0 | 0 | 491.2 | 206.4 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
6.3 | Основное мероприятие 3. Анализ развития экономики МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 0 | 182.2 | 0 | 0 | 0 | 182.2 | 0 | 0 | 0 | 182.2 | 0
6.3.1 | Мероприятие 3.1. Обеспечение официальной статистической информацией | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
6.3.2 | Мероприятие 3.2. Разработка и печать буклета "Итоги социально-экономического развития Волосовского муниципального района Ленинградской области" по итогам отчетного года и перспективы развития | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2018г. | 1 квартал 2018г. | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
6.3.3 | Мероприятие 3.3. Размещение рекламно-информационных материалов в печатных изданиях и СМИ ко Дню рождения Ленинградской области | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 2 квартал 2018г. | 3 квартал 2018г. | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
6.3.4 | Мероприятие 3.4. Разработка и изготовление полиграфической продукции, включая разработку и изготовление макета | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
6.4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | Сектор по защите прав потребителей АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 64.1 | 5 | 0 | 0 | 64.1 | 5 | 0 | 0 | 64.1 | 5 | 0
6.4.1 | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для информирования и консультирования потребителей Волосовского района | Сектор по защите прав потребителей АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2018г. | 4 квартал 2018г. | 0 | 64.1 | 5 | 0 | 0 | 64.1 | 5 | 0 | 0 | 64.1 | 5 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| Итого по Подпрограмме №6 |  |  |  | 0 | 555.3 | 393.6 | 0 | 0 | 555.3 | 393.6 | 0 | 0 | 555.3 | 393.6 | 0 | Сзуз | 100% | Сзуз1 | 100% | 31 | 31
| ИТОГО по МП "Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области": |  |  |  | 0 | 12539.8 | 26200.2 | 0 | 0 | 11873.879 | 25964.87 | 0 | 0 | 11873.879 | 25964.87 | 0
[5 empty] | 38740 |  |  |  | 37838.749 |  |  |  | 37838.749
| План по всем МП | 38740
| Исполнение по всем МП | 37838.749
97.6736
| Сзуз | 97.82% | Сзуз1 | 97.82%

## Показатели
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы "Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области"
Отчетный период: январь - декабрь 2018 года
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (инди­каторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1. "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области"
1 | Количество плоскостных спортивных сооружений, по которым выполнены работы по строительству и реконструкции | единиц | 2 | 0 | 0
2 | Количество участников (поселений), привлеченных к реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | единиц | 8 | 7 | 7 | 100% | 1
3 | Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области, используемая для расчета взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | кв.м. | 3987.8 | 3832 | 3987.8 | 104.1% | 1
Подпрограмма 2. "Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области"
4 | Производство картофеля в сельхозпредприятиях | тонн | 9214 | 13300 | 14746 | 110.9% | 1
5 | Производство картофеля в крестьянских(фермерских) хозяйствах | тонн | 3708 | 3300 | 3212 | 97.33% | 1
6 | Обрабатываемые площади сельскохозяйственных угодий | га | 38633 | 38719 | 38719 | 100% | 1
7 | Производство рыбы в замкнутой системе водообеспечения | тонн | 35.5 | 47 | 47 | 100% | 1
8 | Проведение конкурсов профессионального мастерства | кол-во | 1 | 2 | 2 | 100% | 1
9 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 94 | 100 | 94 | 94% | 1
10 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | тыс. руб. | 32.8 | 33 | 35 | 106.1% | 1
11 | Производство рыбы в открытых бассейнах | тонн | 186 | 186 | 186 | 100% | 1
12 | Приобретение комбикормов крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами на содержание сельскохозяйственных животных и птицы в рамках реализации государственных полномочий | тонн | 1151 | 1200 | 1317 | 109.7% | 1
Подпрограмма 3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области»
13 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения | единиц |  | 30.5 | 24.4 | 80% | 0 | 1
14 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | балл | 32.8 | 33.7 | 33.8 | 100.3% | 1
15 | Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на территории Волосовского муниципального района (семинары, конференции, круглые столы, встречи, тематические выставки, ярмарки, районные праздники и др.) | единиц | 17 | 16 | 16 | 100% | 1
16 | Количество экземпляров информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства | единиц | 150 | 1000 | 1000 | 100% | 1
17 | Количество статей, посвященных деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и наиболее заметным событиям в их бизнесе, размещенных в общественно-политической газете "Сельская новь" | единиц | 9 | 10 | 12 | 120% | 1
18 | Количество участников конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по парикмахерскому искусству | единиц | 0 | 0 | 0
19 | Количество участников конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по кулинарному искусству | единиц | 0 | 0 | 0
20 | Количество начинающих предпринимательскую деятельность, получивших консультации по бизнес-планам, в рамках программы учебно-методического курса | человек | 13 | 10 | 13 | 130% | 1
21 | Количество участников конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района "Лучший в малом бизнесе" | единиц | 25 | 18 | 21 | 116.7% | 1
22 | Количество субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района Ленинградской области, действующих менее одного года, которым оказана поддержка на организацию предпринимательской деятельности | единиц | 2 | 2 | 2 | 100% | 1
23 | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого предпринимательства Волосовского района, которым оказана поддержка на организацию предпринимательской деятельности | единиц | 2 | 2 | 2 | 100% | 1
24 | Объем закупок для муниципальных нужд, размещенных у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от совокупного годового объема закупок, рассчитанного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | % | 33 | 30 | 42.2 | 140.7% | 1
25 | Оборот малых и средних предприятий | млрд.руб. |  | 4.2 | 4.3 | 102.4% | 1
26 | Коэфициент "рождаемости" субъектов МСП (по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства) | единиц |  | 16.7 | 24.3 | 145.5% | 1
27 | Темп роста оборота розничной торговли по отношению к предыдущему году | % |  | 6 | 5.7 | 95% | 1
28 | Количество проведенных приемов главой администрации Волосовского муниципального района субъектов МСП | единиц |  | 4 | 4 | 100% | 1
29 | Количество услуг, предоставленных посредством ГБУ ЛО "МФЦ" к количеству услуг, предоставленных различными способами: | % |  | 30 | 27.4 | 91.33% | 1
| - выдача градостроительного плана земельного участка; | [5 empty] | 0
| - утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования; | [5 empty] | 0
| - выдача разрешений на строительство; | [5 empty] | 0
| - выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацмю. | [5 empty] | 0
30 | Количесвто мастер-классов при участии мастеров народных художественных промыслов и ремесел | единиц |  | 3 | 3 | 100% | 1
Подпрограмма 4. "Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области"
31 | Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | единиц | 4 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1
32 | Число дорог, в отношении которых проводился капитальный ремонт | единиц | 1 | 0 | 0
33 | Строительство автомобильных дорог муниципального значения | единиц | 0 | 0 | 0
34 | Число сельских населенных пунктов, не имеющих устойчивой связи с региональными автомобильными дорогами | единиц | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1
35 | Доля муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниц. Автомоб. дорог | % | 57.1 | 56.9 | 37.7 | 150.9% | 1
36 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100% | 1
Подпрограмма 5. «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»
37 | Разработка генеральной схемы очистки территории | комплект | 0 | 0 | 0
38 | Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для адм. поселений и бюджетных учреждений | кол-во проектов | 0 | 0 | 0
39 | Количество утилиз-ых люминесцентных ламп | единиц | 0 | 0 | 0
40 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | единиц | 5 | 7 | 7 | 100% | 1
41 | Количество участников принявших участие в экологических мероприятиях | тыс. чел. | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 106.7% | 1
42 | Количество утилизированной компьютерной техники и оргтехники | единиц | 0 | 0 | 0
Подпрограмма №6 "Совершенствование социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области"
43 | Наличие утвержденной Стратегии социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области и Плана мероприятий по реализации Стратегии | да/нет | нет | да | да | 100% | 1
44 | Периодичность актуализации Инвестиционного паспорта МО Волосовский муниципальный район | ед. |  | 1 | 1 | 100% | 1
45 | Периодичность формирования актуализации и опубликования паспортов (информации) инвестиционных площадок (инвестиционных проектов), в том числе системе ИРИС | ед. |  | 1 | 1 | 100% | 1
46 | Количество отчетов по форме 1-ЛЕНОБЛ, введенных в ИАС "Мониторинг СЭР МО", всего | ед. | 200 | 292 | 296 | 101.4% | 1
47 | Количество отчетов по форме 1-ЛЕНОБЛ(МО), всего | ед. | 204 | 146 | 147 | 100.7% | 1
48 | Количество отчетов по форме 1-ЛЕНОБЛ(ИНД), всего | ед. | 100 | 0 | 0
49 | Количество отчетов по форме 1-ЛЕНОБЛ (ПСОБ), всего | ед. | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 1
50 | Представление статистических показателей органом Росстата согласно графику их представления (крупные и средние предприятия, предприятия малого бизнеса, микропредприятия) | раз в год | 4 | 4 | 4 | 100% | 1
51 | Количество экземпляров буклета "Итоги социально-экономического развития Волосовского муниципального района Ленинградской области" по итогам отчетного года и перспективы развития | ед. | 150 | 150 | 150 | 100% | 1
52 | Количество публикаций рекламно-информационных материалов в печатных изданиях и СМИ ко Дню рождения Ленинградской области | кол-во публ-ий / см.кв. | 1/1000 | 1/1000 | 1/1000 | 100% | 1
53 | Количество экземпляров полиграфической продукции для целей развития экономики Волосовского района | единиц | 150 | 100 | 100 | 100% | 1
54 | Количество консультаций, оказанных информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | единиц | 296 | 200 | 273 | 136.5% | 1
55 | Количество оформленных претензий информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | единиц | 63 | 30 | 64 | 213.3% | 1
56 | Количество подготовленных исковых заявлений информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | единиц | 15 | 15 | 15 | 100% | 1
[7 empty] | 42 | 4
|  | Дзп | 106.7%