Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» за 2018 год

Основная цель муниципальной программы – обеспечение на территории Волосовского муниципального района доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики региона и потребностям граждан.

1. Первый уровень общего образования – дошкольное образование.

Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе», запланированные на 2018 год, выполнены на 98,9%.

Эффекты реализации подпрограммы таковы:

- стабильный охват детей дошкольного возраста от общего числа в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным образованием – 100% плановых показателях;

- все воспитанники дошкольных учреждений обучаются по новым стандартам (2016 год - 90%, 2017 год - 100%);

- руководители и педагогические работники учреждений дошкольного образования ежегодно повышают квалификацию и профессиональную переподготовку;

- отсутствие очереди для определения детей в детские сады;

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений на 31.12.18 год 40 606,6 рублей, что составляет 112,9 % от заработной платы работников общеобразовательных учреждений (в 2017 году заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений составляла 36 529,0 рублей, а в 2016 году 34 886,7рублей).

- объем выделенных средств на 2018 год дошкольному образованию составил: 326 292,9 тыс. рублей.

Продолжается реализация подпрограммы по формированию развивающей среды и подготовки педагогических кадров для введения и реализации новых образовательных стандартов дошкольного образования.

2. Анализ достигнутых показателей подпрограммы «Развитие начального, основного и среднего общего образования» показывает стабильность и плановое повышение результатов эффективности.

Мероприятия подпрограммы «Развитие начального, основного и среднего общего образования в Волосовском муниципальном районе», за 2018 год выполнены на 99,8 %.

Объем выделенных средств на 2018 год составил 655 027,1 тыс. рублей.

Эффекты реализации подпрограммы:

- стабильное повышение заработной платы педагогических работников, в том числе учителей: 2014 год– 35 747 руб., 2015 год – 36 639,5 руб., 2016 год – 39 255,5 руб., 2017 год – 41 564,4 рублей и за 2018 год – 43 418,1 рублей.

Благодаря стабильному росту заработной платы педагогических работников и ежегодному финансовому обеспечению работников общего образования удалось приблизить к плановым показателям удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций.

В 2016 году этот показатель был выполнен на 19,8%, а в 2017 году на 23,3%, а в 2018 году на 25 %.

- 100% школьников обучаются в условиях, соответствующих современным требованиям;

- все выпускники 9 и 11 классов школ успешно прошли государственную итоговую аттестацию;

- 93 % школьников обучаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

- все школьники обучаются в 1 смену.

В 100% школ органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ.

Задачи реализации подпрограммы на 2018 год:

- привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения района;

- совершенствование системы оценки качества образования.

3. Предоставление дополнительного образования – важное направление реализации муниципальной программы.

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в Волосовском муниципальном районе» за 2018 год выполнены на 98,9 %. (завершена реконструкция МОУ ДО «ВШИ им Рериха»).

Эффекты отдельных показателей реализации таковы:

- 52,2% школьников принимают участие в олимпиадах различного уровня, в 2017 году – 52%, а в 2016 году процент участия составлял 34%.

- охват школьников, участвующих в туристско-краеведческом движении составил 15,2% при плановом показателе в 15,2%;

- удельный вес детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием за 2018 год – 86%, за 2017 год – 85,4%;

- средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования на 31.12.18 года – 46 317,5 рубля, что составляет 104,0 % от заработной платы учителей – 44 556,1 (в 2017 году заработная плата педагогических работников была 40 604,2 рубля, в 2016 году 36 174,6, а в 2015 году 32 638,1 рубля).

Объем выделенных средств на 2018 год составил –112 058, 2 тыс. рублей.

Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте до 30 лет в общей численности педагогов дополнительного образования 50%, что соответствует плановым показателям.

Задачи на 2018год остаются прежние, а именно:

- повышение эффективности использования возможностей дополнительного образования для улучшения результатов муниципального и регионального уровня Всероссийской олимпиады школьников:

- совершенствование сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования с другими учреждениями социальной сферы с целью расширения спектра дополнительных образовательных услуг.

4. В работе с детьми, подростками и молодежью важное место занимают мероприятия по сохранению и укреплению здоровья, организации занятости в свободное от учебы время.

Реализация подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» позволила увеличить долю детей и подростков, получивших оздоровительный эффект до 100%.

81,1% детей и подростков от 6 до 17 лет охвачены организованными формами оздоровления и отдыха.

55% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили возможность оздоровления.

Доля подростков от 14 до 18 лет, занятых на временных работах в свободное от учебы время, повысилась до 55%.

На развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в 2018 году выделено 13 113,9 тыс. рублей (в 2017 году 11 502,3 тыс. рублей, а в 2016 году 10 139, 2 тыс. рублей).

Таким образом, показатели и задачи подпрограммы выполняются по:

- обеспечению условий для организации отдыха и оздоровления детей в летний период;

- совершенствованию механизмов межведомственного взаимодействия всех социальных институтов, направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся.

5. Анализ подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы» свидетельствует о реализации в полном объеме мероприятий подпрограммы.

Задача на 2018 год остается прежней – достижение стабильных результатов в соответствии с намеченными показателями.

6. Подпрограмма «Реализация социальных гарантий для детей» предусматривает обеспечение школьников бесплатным питанием.

Доля учащихся, получающих бесплатное питание - 39% .

Задача на 2018 год – увеличение количества школьников льготной категории, получающих бесплатное питание.

Исходя из вышеизложенного, следует, что мероприятия муниципальной программы «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» по состоянию на 31.12.2018 года выполнены на 99,3 % при плановых показателях от 95 % до 100%.

Председатель Комитета образования: Н. В. Симакова

Исполнитель: Гл.экономист Лыщенко Е.В.

8-813-73-22-421