**Пояснительная записка к отчету**

**о реализации МП «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 2019 год**

Муниципальная программа муниципального образования Волосовский муниципальный район «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области от 28.10.2013 года №3247.

В муниципальную программу включено 4 подпрограммы:

подпрограмма №1 "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области";

подпрограмма №2 «Безопасность образовательных учреждений муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области»;

подпрограмма №3 "Повышение безопасности дорожного движения на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области";

 подпрограмма №4 "Обеспечение защиты населения и территории МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области".

Объем финансирования муниципальной программы «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год **запланирован в размере 19 919,2 тыс. руб.,** в том числе за счет средств местного бюджета **19 028,2 тыс. руб**., за счет средств областного бюджета **891,0 тыс. руб.**

За истекший год **фактическое исполнение расходов составило 19 731,3 тыс. руб.**, в т.ч. **891,0 тыс. руб**. из областного бюджета.

 **Финансирование в разрезе подпрограмм:**

**Подпрограмма №1** «**Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области»**

 На реализацию мероприятий подпрограммы №1 в 2019 году **запланированы средства в размере 2 147,3 тыс. руб.,** все из местного бюджета.

Израсходовано за год **– 2 108,9 тыс. руб.**

Профинансированы следующие мероприятия:

1.2.8 Мероприятия по обеспечению проведения поисково-разведывательных мероприятий на территории Волосовского района поисковым отрядом «Авангард».

План – **46,8 тыс. руб**., израсходовано – **46,8 тыс. руб.**

 1.2.9. Мероприятия по реализации социально-культурных проектов историко-краеведческих музеев Волосовского района.

План - **20,0 тыс. руб**., израсходовано – **20,0 тыс. руб.**

 1.2.10. Мероприятия на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной формы для сборных команд Волосовского района по видам спорта.

План - **60,0 тыс. руб**., израсходовано - **60,0 тыс. руб.**

1.2.13. Проведение профилактических межпоселенческих молодёжных акций

«Береги здоровье!», «Я молодой!», «Здоровый мир многообразен!», «Мы за здоровый образ жизни!» и др.

План - **35,0 тыс. руб**., израсходовано **– 35,0 тыс. руб.**

 1.2.14. Мероприятия поподдержке деятельности МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы, транспортные расходы).

План - **235,0 тыс. руб**., израсходовано – **235,0 тыс. руб.**

1.3.6. Мероприятия по профилактике угроз терроризма и экстремистских проявлений.

План – **80,7 тыс. руб**., израсходовано – **80,7 тыс. руб.**

 1.4.8. Подведение итогов работы по антинаркотической деятельности Волосовского городского и сельских поселений с денежным поощрением на приобретение пропагандистской литературы, информационного оборудования.

 План – **43,7 тыс. руб**., израсходовано – **43,7 тыс. руб.**

 1.4.10. Проведение конкурса рисунка, плаката «Нет вредным привычкам!», «Здоровый мир многообразен!» и др.

 План - **30,0 тыс. руб**., израсходовано – **30,0 тыс. руб.**

1.4.12.Подготовка и проведение семинаров по вопросам профилактики наркозависимости, а так же участие в семинарах и совещаниях по данному вопросу.

План - **25,0 тыс. руб**., израсходовано – **25,0 тыс. руб.**

4.14. Приобретение методической литературы, видеокассет, аудиокассет для организации профилактических мероприятий, проводимых в образовательных учреждениях, учреждениях культуры.

План - **12,0 тыс. руб**., израсходовано – **12,0 тыс. руб.**

1.4.15.Районный конкурс рисунков на тему «Наш город (село). Семья без наркотиков и алкоголя».

План - **15,0 тыс. руб**., израсходовано – **15,0 тыс. руб.**

1.4.16.Проведение акции «Обрати внимание!», «Реализуй свое право на здоровье».

План - **15,0 тыс. руб**., израсходовано – **15,0 тыс. руб.**

1.4.17 Проведение антинаркотических профилактических мероприятий, приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией.

План - **15,0 тыс. руб**., израсходовано – **15,0 тыс. руб.**

1.4.19. Благоустройство, ремонт, реконструкция спортивных залов, пришкольных стадионов и игровых площадок, площадок по месту жительства. Приобретение спортинвентаря.

План - **60,0 тыс. руб**., израсходовано - **60,0 тыс. руб.**

1.5.4. Мероприятия по обслуживанию в Волосовском городском поселении аппаратно-программного комплекса автоматизированной системы «Безопасный город». Проект. Экспертиза. Установка. Обслуживание.

План - **500,0 тыс. руб.,** израсходовано – **500,0 тыс. руб**.

1.5.5.Мероприятия пообслуживанию тревожной сигнализации и модернизация системы видеонаблюдения в здании администрации МО Волосовский муниципальный район.

 План – **17,4 тыс. руб**., израсходовано – **17,4 тыс. руб.**

1.6.2. Проведение межведомственной комплексной операции «Подросток»: «Контингент», «Семья», «Лето», «Всеобуч», «Досуг», «Допинг».

План – **60,0 тыс. руб.,** израсходовано **60,0 тыс. руб**.

1.6.10. Мероприятия, направленные на предупреждение асоциального поведения, формирование позитивных установок, на ведение здорового образа жизни среди несовершеннолетних.

План – **80,0 тыс. руб.,** израсходовано - **80,0 тыс. руб**.

1.6.22. На реализацию мероприятий в летний период по отдельному муниципальному плану «Лето». Организация доставки подростков, состоящих на учёте в ПДН ОМВД по Волосовскому району, на контроле КДН и ЗП в летний оздоровительный лагерь. Приобретение путевок. Оплата организационного взноса. Оплата доставки детей на молодежные и иные мероприятия.

План – **120,0 тыс. руб.,** израсходовано **120,0 тыс. руб**.

1.6.25. На разработку и изготовление полиграфической продукции, направленной на профилактику девиантного поведения несовершеннолетних.

План – **20,0 тыс. руб.,** израсходовано **20,0 тыс. руб**.

 1.6.27. На проведение предпрофессиональной подготовки с обучающимися образовательных организаций Волосовского муниципального района.

План – **530, 9 тыс. руб.,** израсходовано – **527,5 тыс. руб**.

1.6.29. На организацию поездок в Сланцевскую спецшколу, Колпинское СпецПТУ и ВТК. Приобретение подарков для детей, находящихся в специальных школах открытого и закрытого типа, в том числе для детей, находящихся в других специальных (коррекционных) школах, школах для детей с девиантным поведением, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

План – **88,0 тыс. руб.,** израсходовано **53,0 тыс. руб**.

1.6.31. На приобретение канцелярских товаров для детей, а также товаров для развития и творчества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

План – **37,8 тыс. руб.,** израсходовано – **37,8 тыс. руб**.

По итогам 2019 года подпрограмма №1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области» реализована **на 98,2%.**

**Подпрограмма №2 «Безопасность образовательных учреждений муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области»**

На реализацию мероприятий подпрограммы №2 в 2019 году **запланированы средства в размере 12 725,7 тыс. руб.,** за год **израсходовано 12 676,4 тыс. руб.**

 Все мероприятия финансировались из средств местного бюджета.

За 2019 год были израсходованы средства:

**Основное мероприятие 1.** Наантитеррористическую защищенность и безопасность дошкольных образовательных учреждений.

План – **2 697,2 тыс. руб.,** израсходовано **2 697,2 тыс. руб.**

**Основное мероприятие 2.** На противопожарную безопасность дошкольных образовательных учреждений.

План **– 1 958,4 тыс. руб.,** израсходовано **1 958,4 тыс. руб.**

**Основное мероприятие 3.** На антитеррористическую защищенность и безопасности образовательных учреждений (СОШ и ДОД).

План – **2 960,9** **тыс. руб.,** израсходовано **2 960,9 тыс. руб.**

**Основное мероприятие 4.** На противопожарную безопасность образовательных учреждений (СОШ и ДОД).

План – **2 859,0 тыс. руб.,** израсходовано **2 858,9 тыс. руб.**

**Основное мероприятие 5.** На оборудование и модернизацию противорадиационных укрытий (ПРУ) в образовательных учреждениях.

План - **1 000,0 тыс. руб.;** израсходовано **1 000,0 тыс. руб.**

**Основное мероприятие 6.** На антитеррористическую защищенность и безопасность учреждений дополнительного образования (ДОД).

План – **580,2 тыс. руб.,** израсходовано **563,4 тыс. руб.**

**Основное мероприятие 7.** На мероприятия по противопожарной безопасности учреждений дополнительного образования (ДОД).

План **– 670,0 тыс. руб.,** израсходовано **637,6 тыс. руб.**

По итогам 2019 года подпрограмма №2 «Безопасность образовательных учреждений муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области» реализована **на 99,6 %.**

**Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области»**

На реализацию мероприятий подпрограммы №3 в 2019 году **запланированы средства в размере 1 117,8 тыс. руб.** За годизрасходовано **1 117,7 тыс. руб.**

Все мероприятия финансировались из средств местного бюджета.

За 2019 год израсходованы средства:

3.3.1. На организацию дорожного движения на муниципальных дорогах Волосовского муниципального района.

План – **592,8 тыс. руб.,** израсходовано **592,8 тыс. руб.**

3.4.1. На мероприятия по обеспечению образовательных учреждений модульными автогородками.

План – **500,0 тыс. руб.,** израсходовано **499,9 тыс. руб.**

3.4.2.Наприобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов.

План – **25,0 тыс. руб.,** израсходовано **25,0 тыс. руб.**

По итогам 2019 года подпрограмма №3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области» реализована **на 100 %.**

**Подпрограмма № 4 «Обеспечение защиты населения и территории**

**МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области»**

На реализацию мероприятий подпрограммы №4 в 2019 году **запланированы средства в размере 3 928,4 тыс. руб.,** в т.ч. **891,0 тыс. рублей** из областного бюджета; **израсходовано 3 828,3 тыс. руб., в т. ч. 891,0 тыс.** руб. из областного бюджета.

За 2019 год израсходованы средства:

4.1.1. На мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО Волосовский муниципальный район

План – **382,7 тыс. руб.,** израсходовано **382,7 тыс. руб.**

4.2.1. На мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время.

План – **69,9 тыс. руб.,** израсходовано **69,9 тыс. руб.**

4.3.1. На приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Волосовского района Ленинградской области

План – **952,4 тыс. руб.,** израсходовано **952,4 тыс. руб**., в т.ч. **891,0 тыс. руб.** из областного бюджета, **61,4 тыс. руб.** из местного бюджета.

4.4.1. На оплату труда с начислениями специалистов ЕДДС муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области.

План – **2 390,0 тыс. руб.,** израсходовано **2 289,9 тыс. руб.**

4.4.1. На поддержку и развитие материально-технического обеспечения ЕДДС муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области.

План – **133,4 тыс. руб.,** израсходовано **133,4 тыс. руб.**

По итогам 2019 года подпрограмма №4 «Обеспечение защиты населения и территории МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области» реализована **на 97,5 %.**

В целом муниципальная программа «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 2019 год реализована **на 99,1 %.**