Пояснительная записка к отчету о реализации МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»

за январь – декабрь 2019 года

Муниципальная программа «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района» утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 13.12.2013 № 3907. В муниципальную программу включено 6 подпрограмм:

- подпрограмма №1 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области»;

- подпрограмма №2 «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального района Ленинградской области»;

- подпрограмма №3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области»;

- подпрограмма №4 «Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области»;

- подпрограмма №5 «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»;

- подпрограмма №6 «Совершенствование социально-экономического развития муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области».

Объем финансирования муниципальной программы «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год был запланирован в размере 36 778,1 тыс. рублей., в том числе за счет средств местного бюджета 26 200,2 тыс. рублей.

В отчетном году фактическое исполнение расходов составило 37 838,7 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета – 21 789,7 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы по формуле:

, где

- показатель степени выполнения запланированного уровня затрат;

к - количество финансируемых мероприятий муниципальной программы;

Фс - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Пс - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

2) оценка степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

, где

- показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;

к - количество показателей муниципальной программы;

Фп - фактические значения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

Пп - планируемые значения достижения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

3) оценка эффективности использования средств местного бюджета () рассчитывается как:

Фактически полученные результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района» соответствуют ожидаемым (запланированным) показателям.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы:

- значение 89,1% показателей от общего количества показателей муниципальной программы (49 показателей из 55) соответствуют установленному интервалу значений для отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности (менее 90% степени достижения цели на соответствующий год);

- 96,6% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

- в 2019 году освоено 88,7% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в целом.

Таким образом, муниципальная программа «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района» считается реализованной в 2019 году с удовлетворительным уровнем эффективности.

Финансирование в разрезе подпрограмм:

- Подпрограмма №1 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области». На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году запланированы средства местного бюджета в размере 705,0 тыс. рублей.

На мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования было предусмотрено 705,0 тыс. рублей. из средств местного бюджета. Фактически реализовано на мероприятия 705,0 тыс. рублей.

Итогом реализации запланированных мероприятий стало достижение установленных целевых показателей.

По итогам 2019 года подпрограмма №1 «Устойчивое развитие сельских территорий МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области» реализована с высоким уровнем эффективности.

- Подпрограмма № 2 «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области». На 2019 год финансирование подпрограммы было запланировано в сумме 15 124,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств местного бюджета – 8 800,0 тыс. рублей.

За 2019 год из районного бюджета были выплачены субсидии на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств в сумме 3 000,0 тыс. рублей. Крестьянскому (фермерскому) хозяйству Кузьмина С.В. оказана поддержка в сумме 1 000,0 тыс. рублей. Денежные средства израсходованы на оплату комбикорма для рыбы и аренды имущества для разведения форели.

Крестьянскому (фермерскому) хозяйству Петровой Р.Н. оказана поддержка в сумме 1 000 тыс. рублей. на развитие рыбоводства в замкнутой системе водообеспечения. Крестьянским (фермерским) хозяйством приобретены корма для товарной рыбы сомовых пород на сумму 780,0 тыс. рублей. На строительные материалы для строительства помещений для доращивания малька, дегустационного зала и магазина сумма поддержки составила 220,0 тыс. рублей.

Крестьянскому (фермерскому) хозяйству Натекиной И.А. оказана поддержка на пополнение зоопарка животных в сумме 1 000,0 тыс. рублей. Денежные средства в размере 919,0 тыс. рублей использованы на приобретение: фазана - 2гол., павлина - 4 гол., пони - 1 гол., мары - 2 гол., страусят - 4 гол, домашнего яка -1гол., попугая Какаду – 1 гол., филина – 2 гол., нанду – 2 гол. и журавля японского – 2 гол. Оставшаяся сумма израсходована на оснащение информационно-туристического центра и на услуги по созданию сайта.

Торжественное мероприятие, посвященное чествованию передовиков предприятий АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности состоялось 15 февраля 2019г. Финансирование, запланированное на проведение мероприятия, израсходованj в сумме 445,0 тыс. рублей или 99% от плана. Экономия денежных средств в сумме 5 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

Проведен конкурс профессионального мастерства - конкурс аттестация техников - биологов состоялся 21 июня 2019 года на базе АО «Сумино». Денежные средства, запланированные на проведение конкурса, в сумме 90 тыс. рублей освоены полностью (100%).

На участие в международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь-2019» израсходована запланированная сумма в размере 442,9 тыс. рублей.

Оказана материальная поддержка сельхозтоваропроизводителям, возмещение части затрат на производство картофеля в сумме 4 822,1 тыс. рублей.

Сельхозпредприятиями района в 2019 году произведено 15.3 тыс. тонн картофеля, что составляет 110% от плана на год и 104% к уровню 2018 года.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 3,4 тыс. тонн картофеля, 106% к плану и 106% к уровню 2018 года.

На выполнение отдельных государственных полномочий направлены денежные средства в сумме 2 096,5 тыс. рублей или 100% от запланированной суммы.

Государственные полномочия   по возмещению части затрат на приобретение комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы К (Ф)Х и ЛПХ за 2019 год исполнены в полном объеме в сумме 4 227,8 тыс. рублей.

По итогам 2019 года подпрограмма №2 «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области» реализована с высоким уровнем эффективности.

- Подпрограмма №3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области». На 2019 год средства на реализацию мероприятий подпрограммы запланированы в размере 1 304,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Волосовского муниципального района – 430,0 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий подпрограммы №3, направленных на развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского района:

1) Подготовка и издание информационно-справочных, методических, презентационных и поздравительных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства, план на текущий год – 13 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2020 года –13 тыс. рублей или 100% от годового плана.

В декабре 2019 года разработаны и изготовлены информационные флаеры для малого и среднего бизнеса в количестве 1000 штук и календари в количестве 15 штук.

2) На размещение в СМИ информации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, о социальном предпринимательстве и о наиболее заметных событиях в их бизнесе было запланировано 40,0 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме.

Ко дню российского предпринимателя 25 мая 2019 года в газете «Сельская новь» размещена информация о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и о наиболее заметных событиях в их бизнесе общим объемом 1000 см².

14 декабря 2019 года ко Дню предпринимателя Ленинградской области в газете «Сельская новь» размещена информация о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и о наиболее заметных событиях в их бизнесе в текущем году общим объемом 1000 см².

3) В июне-июле 2019 года организован и проведен учебно-методический курс «Основы предпринимательской деятельности и подготовка бизнес-плана», продолжительность курса 70 академических часов. Запланированная сумма средств на проведение курса в размере 70,0 тыс. рублей на 01.01.2020 года исполнена на 100%.

Четвертый год подряд жители района и начинающие предприниматели имеют возможность пройти обучающий курс «Основы предпринимательской деятельности и подготовки бизнес-плана». В 2019 году 10 человек прошли обучение и получили соответствующие сертификаты.

4) Организация и проведение мастер -  классов при участии мастеров народно-художественных промыслов и ремесел, в рамках проведения районных мероприятий, план на текущий год – 60,0 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2020 года – 60,0 тыс. рублей или 100% от плана.

12 июня и 4 ноября 2019 года проведены мастер-классы мастерами народно-художественных промыслов и ремесел Волосовского муниципального района Ленинградской области.

5) В ноябре месяце текущего года был объявлен конкурс среди субъектов малого предпринимательства «Лучший в малом бизнесе-2019». На участие в конкурсе приняты 24 заявки от руководителей малых предприятий и индивидуальных предпринимателей Волосовского муниципального района Ленинградской области.

19 декабря 2019 года состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов и награждению победителей конкурса среди субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района ЛО «Лучший в малом бизнесе-2019», план на 2019 год - 140 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2020 года – 140 тыс. рублей или 100% от плана.

6)  В 2019 году реализовано мероприятие по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности. Субсидия предоставлена трем субъектам малого предпринимательства Волосовского района:

- ИП Павлюченко А.А. – субсидия предоставлена по виду деятельности «Производство прочих отделочных и завершающих работ», сумма предоставления субсидии ОБ – 101,7 тыс. рублей, МБ – 11,7 тыс. рублей;

## -ИП Аброськина К.В. –  сумма предоставленной субсидии ОБ – 172,37 тыс. рублей, МБ – 20,27 тыс. рублей на оказание услуг по ремонту и подгонке/перешиву одежды и бытовых текстильных изделий;

## - ИП Жаданова А.А.-  сумма предоставленной субсидии ОБ – 466,0 тыс. рублей, МБ – 53,3 тыс. рублей на осуществление деятельности учреждений культуры и искусства.

По состоянию на 01.01.2020 года исполнение по средствам областного бюджета – 874,0 тыс. рублей или 100% плана года, по средствам бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район - 430,1 тыс. рублей или 100% от плана года.

- Подпрограмма № 4 «Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области». На 2019 год средства на реализацию мероприятий подпрограммы были запланированы в размере 18 139,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Волосовского муниципального района – 10 903,9 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий подпрограммы №4, направленных на развитие автомобильных дорог Волосовского района:

1) в рамках реализации мероприятия 1.1 «Подготовка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы» по результатам конкурсных процедур были заключены контракты на выполнение работ:

- по разработке проекта планировки и межевания территории (далее – проект) для размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Лемовжа - Гостятино в Волосовском районе Ленинградской области» с проведением комплекса инженерных изысканий. Сумма контракта – 1 690,0 тыс. рублей. Произведена оплата 80% выполненных работ – 1 352,0 тыс. рублей. Оставшиеся 20% будут оплачены в 2020 году после утверждения проекта в комитете архитектуры и градостроительства;

- по разработке проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Б.Сабск – д.Изори в Волосовском районе Ленинградской области» с проведением комплекса инженерных изысканий. Сумма контракта – 1 590,0 тыс. рублей. Произведена оплата 80% выполненных работ – 1 272,0 тыс. рублей. Оставшиеся 20% будут оплачены в 2020 году после утверждения проекта в комитете архитектуры и градостроительства;

- по выносу в натуру границы полосы отвода двух участков автомобильной дороги общего пользования местного значения «Б.Сабск – д.Изори» и «Лемовжа – Гостятино» по землям лесного фонда на сумму 599,9 тыс. рублей. Контракт исполнен.

2) в рамках реализации мероприятие 2.1 «Подготовка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы» были заключены и выполнены следующие контракты:

- на оказание услуг по строительному (техническому) и лабораторному контролю, экспертизе выполненных дорожных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Малое Тешково - д.Томарово» на сумму 52,9 тыс. рублей;

- на оказание услуг по строительному (техническому) и лабораторному контролю, экспертизе выполненных дорожных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Ильеши - д.Голятицы» на сумму 77,1 тыс. рублей;

- на оказание услуг по разработке сметной документации по двум объектам на сумму 39,0 тыс. рублей;

- оказание услуг по экспертизе сметной документации по объектам выполнения работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на сумму 30,7 тыс. рублей (2 объекта ремонта);

- оказание услуг по подготовке технических планов на уточнение автомобильных дорог местного значения на сумму 60,0 тыс. рублей;

- оказание услуг по строительному (техническому) и лабораторному контролю, экспертизе выполненных дорожных работ на объекте ( «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «подъезд к д. Плещевицы» на сумму 38,0 тыс. рублей;

3) в рамках реализации мероприятия 2.3 «Текущий ремонт автомобильных дорог муниципального значения» (далее – мероприятие 2.3) были заключены и выполнены следующие контракты по текущему ремонту автомобильных дорог муниципального значения:

- с ООО «СтройТехТорг» на текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «подъезд к д.Плещевицы» на сумму 3 071,5 тыс. рублей, в т.ч. 2 764,4 тыс. рублей средства областного бюджета;

- с ООО «ТСК Континент» на текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «д. Малое Тешково – д. Томарово» на сумму 1 940,7 тыс. рублей, в т.ч. 1 746,6 тыс. рублей средства областного бюджета (понижение в результате проведенного аукциона составило 530,5 тыс. рублей);

- с    ООО «ТСК Континент» на текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «д. Ильеши – д. Голятицы» на сумму 2 700,9 тыс. рублей, в т.ч. 2 430,9 тыс. рублей средства областного бюджета (понижение в результате проведенного аукциона составило 899,6 тыс. рублей);

- с ООО «БКСС» на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «д.Б.Сабск – д.Изори» на сумму 299,8 тыс. рублей.

На 01.01.2020 года финансовое обеспечение мероприятия 2.3 исполнено на 73,3%.

3) в рамках реализации мероприятия 3 «Содержание автомобильных дорог муниципального значения» были заключен и исполнен контракт на сумму 500,0 тыс. рублей с ООО «БКСС» на оказание услуг по планировке автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На зимнее содержание автомобильных дорог перечислено субсидий на сумму       1 936,0 тыс. рублей администрациям сельских поселений или 96,1% от запланированной суммы – 2 015,0 тыс. рублей.

В целом в 2019 году израсходовано на выполнение мероприятий подпрограммы № 4 «Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области» 13 970,5 тыс. руб. или 77% от плана расходов.

По итогам отчетного года подпрограмма №4 реализована с низким уровнем эффективности.

- Подпрограмма № 5 «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». На 2019 год финансирование по подпрограмме было запланировано в размере 531,0 тыс. рублей. за счет средств местного бюджета.

В отчетном году в рамках реализации подпрограммы №5 ликвидировано 3 несанкционированных свалок на сумму 45,0 тыс. рублей. В целях улучшения экологической обстановки выполнены мероприятия по благоустройству территории района на сумму 49,8 тыс. рублей. и работы по содержанию межпоселенческого кладбища в д. Захонье на сумму 435,0 тыс. рублей.

Исполнение плана мероприятий подпрограммы по расходам – 99,8%, по достижению установленных показателей – 100%.

Подпрограмма №5 «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» реализована с высоким уровнем эффективности.

- Подпрограмма №6 «Совершенствование социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области». Запланированный объем финансирования на 2019 год составил 974,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район – 420,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 554,2 тыс. рублей;

Фактическое исполнение на 01.01.2020г. составило 974,2 тыс. рублей или 100% от запланированного объема по подпрограмме на год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета составила в 2019 году 100%.

В рамках реализации были осуществлены следующие мероприятия:

- организация и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Волосовского муниципального района в соответствии с Планом мероприятий по организации мониторинга, план на 2019 год – 697,6 тыс. рублей, исполнено на 01.01.2020 года – 697,6 тыс. рублей или 100% от плана года.

В период с января по декабрь 2019 года собрано число отчетов по форме                1-ЛЕНОБЛ - 201 шт., по форме 1-ЛЕНОБЛ(МО) - 159 шт., по форме 1-ЛЕНОБЛ (ПСОБ) – 10 шт. и введено в ИАС «Мониторинг СЭР МО».

- обеспечение официальной статистической информацией, план на отчетный год – 65,9 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2020 года – 65,9 тыс. рублей или 100% от плана года.

- разработка и печать буклета «Итоги социально-экономического развития Волосовского муниципального района Ленинградской области» по итогам отчетного года и перспективы развития, план на 2019 год – 44,9 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2020 года – 44,9 тыс. рублей или 100% от плана года.

В марте 2019 года разработан дизайн и напечатана брошюра «Итоги социально-экономического развития Волосовского муниципального района Ленинградской области за 2018 год» в количестве 150 штук.

- размещение рекламно-информационных материалов в печатных изданиях и СМИ ко Дню рождения Ленинградской области, план на отчетный год – 60,0 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2020 года – 60,0 тыс. рублей или 100%.

12 июня 2020 года в газете «Вести» опубликована рекламно-информационная статья о Волосовском муниципальном районе к 92-й годовщине образования Ленинградской области общим объемом 1000 см. кв.

- изготовление полиграфической и сувенирной продукции, включая разработку и изготовление макета, из материалов поставщика, план на 2019 год – 26,9 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2020 года – 26,9 тыс. рублей или 100% от плана года.

В марте и июне 2019 года разработан дизайн-макет и изготовлен товар (блокноты с держателем для авторучки, ручки шариковые (60 шт.) и полиэтиленовые пакеты (145 шт.) с логотипом Волосовского муниципального района Ленинградской области) из материалов поставщика для вручения участникам мероприятий.

- обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для потребителей при администрации Волосовского муниципального района. На реализацию указанного мероприятия в 2019 году были выделены средства в размере 63,0 тыс. рублей из средств областного бюджета и в размере 13,0 тыс. рублей из средств местного бюджета на обеспечение деятельности ИКЦ. За 12 месяцев 2019 года израсходованы средства из областного бюджета в размере 63,0 тыс. рублей или 100% от плана года, из местного бюджета  - 13,0 тыс. рублей или 100% от плана года.

В рамках реализации мероприятия было оформлено 64 претензии и подготовлено 15 исковых заявлений для потребителей.