## План реализации
Отчет о реализации муниципальной программы
"Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области"
отчетный период: январь - декабрь 2016 года
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализ-ии мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализ-ии мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию государственной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.
[5 empty] | ФБ | ОБ | МБ | Проч. ист-ки | ФБ | ОБ | МБ | Проч. ист-ки | ФБ | ОБ | МБ | Проч. ист-ки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Подпрограмма № 1. "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области"
1.1 | Основное мероприятие 1. Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности | Отдел архитектуры и капитального строительства АМО ВМР ЛО |  |  | 0 | 10936.8 | 228.9 | 0 | 0 | 10936.8 | 228.9 | 0 | 0 | 10936.8 | 228.9 | 0
1.1.3 | Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ "Яблоницкая СОШ" | Отдел архитектуры и капитального строительства АМО ВМР ЛО | 3 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 10936.8 | 228.9 | 0 | 0 | 10936.8 | 228.9 | 0 | 0 | 10936.8 | 228.9 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| Итого по Подпрограмме №1 |  |  |  | 0 | 10936.8 | 228.9 | 0 | 0 | 10936.8 | 228.9 | 0 | 0 | 10936.8 | 228.9 | 0 | Сзуз | 100% | Сзуз1 | 100%
Подпрограмма №2. «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области»
2.1 | Основное мероприятие 1. Развитие отраслей растениеводства | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 0 | 6450.3 | 0 | 0 | 0 | 6450.3 | 0 | 0 | 0 | 6450.3 | 0
2.1.1 | Мероприятие 1.1. Поддержка производства картофеля. Возмещение части затрат на выращивание картофеля.Выделение субсидии на 1 га посевных площадей под картофелем | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 0 | 6450.3 | 0 | 0 | 0 | 6450.3 | 0 | 0 | 0 | 6450.3 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
2.2 | Основное мероприятие 2. Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 0 | 1859.7 | 0 | 0 | 0 | 1859.7 | 0 | 0 | 0 | 1859.7 | 0
2.2.1 | Мероприятие 2.1. Поддержка производства картофеля. Возмещение части затрат на выращивание картофеля.Выделение субсидии на 1 га посевных площадей под картофелем | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 0 | 849.7 | 0 | 0 | 0 | 849.7 | 0 | 0 | 0 | 849.7 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
2.2.2 | Мероприятие 2.2. Поддержка развития рыбоводства в замкнутой системе водообеспечения | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
2.2.3 | Мероприятие 2.3. Развитие сельского агротуризма. Возмещение части затрат на создание информационно-туристического центра и пополнение зоопарка животных | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
2.2.4 | Мероприятие 2.4. Поддержка развития рыбоводства в открытых бассейнах | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
2.3 | Основное мероприятие 3. Проведение конкурсов профессионального мастерства | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0
2.3.1 | Мероприятие 3.1. Мероприятия по продвижению передового опыта. Конкурс техников-биологов | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
2.3.2 | Мероприятие 3.2. Мероприятия по продвижению передового опыта. Конкурс механизаторов- пахарей | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
2.3.3 | Мероприятие 3.3. Проведение ежегодного слета передовиков | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
2.3.4 | Мероприятие 3.4. Участие в международной агропромышленной выставке-ярмарке "Агрорусь" | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
2.4 | Основное мероприятие 4. Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 4324 | 0 | 0
2.4.1 | Мероприятие 4.1. Организация выполнения отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
2.4.2 | Мероприятие 4.2. Выполнение государственных полномочий по возмещению части затрат на приобретение комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы К(Ф)Х и ЛПХ | Отдел сельского хозяйства администрации МО Волосовский МР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| Итого по Подпрограмме №2 |  |  |  | 0 | 4324 | 8830 | 0 | 0 | 4324 | 8830 | 0 | 0 | 4324 | 8830 | 0 | Сзуз | 100% | Сзуз1 | 100%
Подпрограмма 3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области»
3.2. | Основное мероприятие 2. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 0
3.2.2 | Мероприятие 2.2. Подготовка и издание информационно-справочных, методических, презентационных и поздравительных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 2 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
3.2.3 | Мероприятие 2.3. Размещение в СМИ информации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и о наиболее заметных событиях в их бизнесе в текущем году | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 4 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
3.2.6 | Мероприятие 2.6. Организация и проведение программы учебно-методического курса, включая консультации по бизнес-планам для стартовиков, начинающих предпринимательскую деятельность | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 2 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
3.3. | Основное мероприятие 3. Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 4 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 0
3.3.1 | Мероприятие 3.1. Организация и проведение конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по парикмахерскому искусству | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 4 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Мероприятие 3.2. Организация и проведение конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по кулинарному искусству | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 4 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Мероприятие 3.3. Организация и проведение конкурса среди субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района "Лучший в малом бизнесе" | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 4 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
3.4. | Основное мероприятие 3.4 Поддержка субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 3 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 672 | 30 | 0 | 0 | 672 | 30 | 0 | 0 | 672 | 30 | 0
3.4.1 | Мероприятие 3.4.1 Предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам малого предпринимательства Волосовского муниципального района, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 3 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 672 | 30 | 0 | 0 | 672 | 30 | 0 | 0 | 672 | 30 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| Итого по Подпрограмме №3 |  |  |  | 0 | 672 | 270 | 0 | 0 | 672 | 270 | 0 | 0 | 672 | 270 | 0 | Сзуз | 100% | Сзуз1 | 100%
Подпрограмма № 4 "Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области"
4.1 | Основное мероприятие 1. Строительство дорог муниципального значения | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 346.8 | 0
4.1.1 | Мероприятие 1.1. Подготовка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 346.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1
4.2 | Основное мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог муниципального значения | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 31010.6 | 7821.7 | 0 | 0 | 7368.8 | 4920.65 | 0 | 0 | 7368.8 | 4920.65 | 0
4.2.2 | Мероприятие 2.2. Текущий ремонт автомобильных дорог муниципального значения*3 | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 31010.6 | 7821.7 | 0 | 0 | 7368.8 | 4920.65 | 0 | 0 | 7368.8 | 4920.65 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1
4.3 | Основное мероприятие 3. Содержание автомобильных дорог муниципального значения | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 0 | 1154.4 | 0 | 0 | 0 | 1148.9 | 0 | 0 | 0 | 1148.9 | 0
4.3.1 | Мероприятие 3.1. Зимнее содержание автомобильных дорог муниципального значения | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 0 | 854.4 | 0 | 0 | 0 | 854.4 | 0 | 0 | 0 | 854.4 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
4.3.2 | Мероприятие 3.2. Летнее содержание автомобильных дорог муниципального значения | Сектор муниципального хозяйства администрации МО Волосовский муниципальный район | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016 г. | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 294.5 | 0 | 0 | 0 | 294.5 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| Итого по Подпрограмме № 4 |  |  |  | 0 | 31010.6 | 9476.1 | 0 | 0 | 7368.8 | 6416.35 | 0 | 0 | 7368.8 | 6416.35 | 0 | Сзуз | 74.79% | Сзуз1 | 74.79%
Подпрограмма № 5 «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»
5.1 | Основное мероприятие 1. Улучшение организации сбора, вывоза и переработки (утилизации отходов). | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 329.5 | 0 | 0 | 0 | 329.5 | 0
5.1.1. | Мероприятие 1.1 Разработка генеральной схемы очистки территории Волосовского района | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.6. | 1.6 Сбор и вывоз люминесцентных ламп от бюджетных учреждений | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
5.1.7 | 1.7 Ликвидация несанкционированных свалок | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО Администрации сельских поселений | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 299.5 | 0 | 0 | 0 | 299.5 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
5.2 | Основное мероприятие 2. Улучшение экологической обстановки на территории района | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 299.8 | 0 | 0 | 0 | 299.8 | 0
5.2.1 | 2.1 Выполнение мероприятий по благоустройству территории района и софинансирование региональных программ | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности АМО ВМР ЛО Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ВМР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
5.2.2 | 2.2 Выполнение работ по содержанию межпоселенческого кладбища д. Захонье | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ВМР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 199.8 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| Итого по Подпрограмме №5 |  |  |  | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 629.3 | 0 | 0 | 0 | 629.3 | 0 | Сзуз | 99.93% | Сзуз1 | 99.93%
Подпрограмма №6 "Совершенствование социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области"
6.1 | Основное мероприятие 1. Разработка документов стратегического планирования МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Мероприятие 1.1. Разработка Стратегии социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1
6.2 | Основное мероприятие 2. Организация и проведение мониторинга социально-экономического развития на территории МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 468.2 | 200.7 | 0 | 0 | 468.2 | 200.7 | 0 | 0 | 468.2 | 200.7 | 0
6.2.1 | Мероприятие 2.1. Организация и проведение мониторинга социально-экономического развития на территории МО Волосовский муниципальный район путем сбора данных по форме 1-ЛЕНОБЛ и представление их в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области в рамках ИАС "Мониторинг СЭР МО" | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 468.2 | 200.7 | 0 | 0 | 468.2 | 200.7 | 0 | 0 | 468.2 | 200.7 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
6.3 | Основное мероприятие 3. Анализ развития экономики МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0
6.3.1 | Мероприятие 3.1. Обеспечение официальной статистической информацией | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
6.3.2 | Мероприятие 3.2. Разработка и печать буклета "Итоги социально-экономического развития Волосовского муниципального района Ленинградской области" по итогам отчетного года и перспективы развития | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
6.3.3 | Мероприятие 3.3. Размещение рекламно-информационных материалов в печатных изданиях и СМИ ко Дню рождения Ленинградской области | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
6.3.4 | Мероприятие 3.4. Разработка и изготовление полиграфической продукции, включая разработку и изготовление макета | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
6.4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | Сектор по защите прав потребителей АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 63.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.1 | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для информирования и консультирования потребителей Волосовского района | Сектор по защите прав потребителей АМО ВМР ЛО | 1 квартал 2016г. | 4 квартал 2016г. | 0 | 63.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1
| Итого по Подпрограмме №6 |  |  |  | 0 | 1031.6 | 885.7 | 0 | 0 | 468.2 | 380.7 | 0 | 0 | 468.2 | 380.7 | 0 | Сзуз | 71.43% | Сзуз1 | 71.43% | 28 | 32
| ИТОГО по МП "Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области": |  |  |  | 0 | 47975 | 20320.7 | 0 | 0 | 23769.8 | 16755.25 | 0 | 0 | 23769.8 | 16755.25 | 0
[5 empty] | 68295.7 |  |  |  | 40525.05 |  |  |  | 40525.05
| План по всем МП | 68295.7
| Исполнение по всем МП | 40525.05
59.3376
| Сзуз | 82.37% | Сзуз1 | 82.37%

## Показатели
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы "Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области"
Отчетный период: январь - декабрь 2016 года
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (инди­каторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1. "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области"
1 | Количество плоскостных спортивных сооружений, по которым выполнены работы по строительству и реконструкции | единиц | 1 | 2 | 2 | 100% | 1
2 | Количество участников (поселений), привлеченных к реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | единиц | 0 | 6 | 10 | 166.7% | 1
Подпрограмма 2. "Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области"
3 | Производство картофеля в сельхозпредприятиях | тонн | 17932 | 18364 | 15579 | 84.83% | 0
4 | Производство картофеля в крестьянских(фермерских) хозяйствах | тонн | 9175 | 5630 | 4890 | 86.86% | 0
5 | Обрабатываемые площади сельскохозяйственных угодий | га | 36675 | 38633 | 38633 | 100% | 1
6 | Производство рыбы в замкнутой системе водообеспечения | тонн | 32 | 26 | 34.5 | 132.7% | 1
7 | Проведение конкурсов профессионального мастерства | кол-во | 1 | 2 | 2 | 100% | 1
8 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 89 | 100 | 89 | 89% | 0
9 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | тыс. руб. | 27.4 | 30.5 | 29 | 95.08% | 1
10 | Производство рыбы в открытых бассейнах | тонн | 37 | 32 | 71 | 221.9% | 1
11 | Приобретение комбикормов крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами на содержание сельскохозяйственных животных и птицы в рамках реализации государственных полномочий | тонн | 835 | 700 | 1016 | 145.1% | 1
Подпрограмма 3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области»
12 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 315 | 324 | 389.4 | 120.2% | 1
13 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | балл | 45 | 45 | 44.3 | 98.44% | 1
14 | Количество переданных во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства, объектов муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях | единиц | 125 | 120 | 162 | 135% | 1
15 | Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на территории Волосовского муниципального района (семинары, конференции, круглые столы, встречи, тематические выставки, ярмарки, районные праздники и др.) | единиц | 15 | 15 | 15 | 100% | 1
16 | Количество экземпляров информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства | единиц | 282 | 300 | 300 | 100% | 1
17 | Количество статей, посвященных деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и наиболее заметным событиям в их бизнесе, размещенных в общественно-политической газете "Сельская новь" | единиц | 13 | 9 | 12 | 133.3% | 1
18 | Проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства Волосовского муниципального района | единиц | 2 | 2 | 2 | 100% | 1
19 | Количество участников конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по парикмахерскому искусству | единиц | 6 | 0 | 0
20 | Количество участников конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по кулинарному искусству | единиц | 11 | 0 | 0
21 | Количество начинающих предпринимательскую деятельность, получивших консультации по бизнес-планам, в рамках программы учебно-методического курса | человек | 21 | 10 | 16 | 160% | 1
22 | Количество участников конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района "Лучший в малом бизнесе" | единиц | 0 | 18 | 26 | 144.4% | 1
23 | Количество субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района Ленинградской области, действующих менее одного года, которым оказана поддержка на организацию предпринимательской деятельности | единиц | 0 | 2 | 2 | 100% | 1
24 | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого предпринимательства Волосовского района, которым оказана поддержка на организацию предпринимательской деятельности | единиц | 0 | 2 | 2 | 100% | 1
25 | Объем закупок для муниципальных нужд, размещенных у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от совокупного годового объема закупок, рассчитанного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | % | 21.5 | 15 | 24 | 160% | 1
Подпрограмма 4. "Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области"
26 | Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | единиц | 5 | 2 | 2 | 100% | 1
27 | Число дорог, в отношении которых проводился капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 0
28 | Строительство автомобильных дорог муниципального значения | единиц | 0 | 0 | 0
29 | Число сельских населенных пунктов, не имеющих устойчивой связи с региональными автомобильными дорогами | единиц | 2 | 2 | 2 | 100% | 1
30 | Доля муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниц. Автомоб. дорог | % | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 100% | 1
31 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100% | 1
Подпрограмма 5. «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»
32 | Разработка генеральной схемы очистки территории | комплект | 0 | 0 | 0
33 | Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для адм. поселений и бюджетных учреждений | кол-во проектов | 0 | 0 | 0
34 | Количество утилиз-ых люминесцентных ламп | единиц | 3497 | 2800 | 1379 | 49.25% | 0
35 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | единиц | 6 | 3 | 6 | 200% | 1
36 | Количество участников принявших участие в экологических мероприятиях | тыс. чел. | 1 | 1.2 | 1 | 83.33% | 0
37 | Количество утилизированной компьютерной техники и оргтехники | единиц | 0 | 0 | 0
Подпрограмма №6 "Совершенствование социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области"
38 | Наличие утвержденной Стратегии социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области и Плана мероприятий по реализации Стратегии | да/нет | нет | да | нет | исполнение 2 кв. 2017 г. | 1
39 | Количество сборов данных, характеризующих социально-экономическое развитие МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области, ежегодно | раз в год | 4 | 4 | 4 | 100% | 1
40 | Число отчетов по форме 1-ЛЕНОБЛ, введенных в ИАС "Мониторинг СЭР МО", всего | ед. | 605 | 600 | 602 | 100.3% | 1
41 | Представление статистических показателей органом Росстата согласно графику их представления (крупные и средние предприятия, предприятия малого бизнеса, микропредприятия) | раз в год | 4 | 4 | 4 | 100% | 1
42 | Количество экземпляров буклета "Итоги социально-экономического развития Волосовского муниципального района Ленинградской области" по итогам отчетного года и перспективы развития | ед. | 100 | 150 | 150 | 100% | 1
43 | Количество публикаций рекламно-информационных материалов в печатных изданиях и СМИ ко Дню рождения Ленинградской области | кол-во публ-ий / см.кв. | 1/1000 | 1/1000 | 1/1000 | 100% | 1
44 | Количество консультаций, оказанных информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | единиц | 295 | 200 | 297 | 148.5% | 1
45 | Количество оформленных претензий информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | единиц | 63 | 30 | 64 | 213.3% | 1
46 | Количество подготовленных исковых заявлений информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | единиц | 15 | 15 | 15 | 100% | 1
[7 empty] | 34 | 39
|  | Дзп | 114.6%