## План мероприятий
УТВЕРЖДАЮ
глава администрации
МО Волосовский муниципальный район
Ленинградской области
_________________ В.В. Рыжков
2020-04-30
Отчет о реализации муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области
Отчетный период: январь - март 2020 года
№ | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный испол­нитель (ОИВ) | План расходов на реализацию государственной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.
|  |  | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Местный бюджет | Прочие источ-ники | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Местный бюджет | Прочие источ­ники | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Местный бюджет | Прочие источ­ники
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Муниципальная программа «Современное образование Волосовского муниципального района Ленинградской области»
1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе» | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 0 | 276907.215 | 125742.63 | 0 | 0 | 44300.95 | 24917.2 | 0 | 0 | 44300.95 | 24917.2 | 0
1.2 | Подпрограмма 2. «Развитие начального, основного и общего образования в Волосовском муниципальном районе» | Комитет об­разования администра­ции Волосов­ского муни­ципального района | 6152 | 375967.73 | 177416.7 | 0 | 0 | 72083.63 | 25606 | 0 | 0 | 72083.6 | 25606 | 0
1.3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования Волосовского муниципального района» | Комитет об­разования администра­ции ВМР | 0 | 2698.2 | 83211.6 | 0 | 0 | 0 | 21076.15 | 0 | 0 | 0 | 21076.15 | 0
1.4 | Подпрограмма 4. "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" | Комитет об­разования администра­ции Волосов­ского муни­ципального района | 0 | 4728.86 | 9209.8 | 0 | 0 | 0 | 372.745 | 0 | 0 | 0 | 372.745 | 0
1.5 | Подпрограмма 5. «Обеспечение условий реализации программы» | Комитет об­разования администра­ции Волосов­ского муни­ципального района | 0 | 0 | 27293.8 | 0 | 0 | 0 | 7525.1 | 0 | 0 | 0 | 7525.1 | 0
1.6 | Подпрограмма 6. «Реализация социальных гарантий для детей» | Комитет об­разования администра­ции Волосов­ского муни­ципального района | 1137.5 | 114446.1 | 0 | 0 | 0 | 14076.2 | 0 | 0 | 0 | 14076.2 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 7289.5 | 774748.105 | 422874.53 | 0 | 0 | 130460.78 | 79497.195 | 0 | 0 | 130460.75 | 79497.195 | 0 | Сзуз | 16.93% | Сзуз1 | 16.93%
2 | Муниципальная программа «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
2.1 | Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Сектор учета и отчетности, отдел ЖКХ | 0 | 1312.1 | 14795.9 | 0 | 0 | 0 | 3716.4 | 0 | 0 | 0 | 3716.4 | 0
2.2 | Подпрограмма 5. "Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в Волосовском районе Ленинградской области" | Отдел по молодежной политике, культуре, спорту и туризму, сектор взаимодействия с поселениями и СМИ, отдел ЗАГС | 0 | 627.6 | 664.2 | 0 | 0 | 180.3 | 82.36 | 0 | 0 | 180.3 | 82.36 | 0
2.3 | Подпрограмма 6. "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" | Комитет об­разования администра­ции Волосов­ского муни­ципального района | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
2.4 | Подпрограмма 7. "Развитие физической культуры и спорта в Волосовском муниципальном районе" | Отдел по молодежной политике, культуре, спорту и туризму, комитет образования | 0 | 666.7 | 19691 | 0 | 0 | 0 | 4654.9 | 0 | 0 | 0 | 4654.9 | 0
2.5 | Подпрограмма 8. "Стабилизация и повышение рождаемости, укрепление семьи, поддержка материнства и детства" | Отдел по молодежной политике, культуре, спорту и туризму, отдел ЗАГС, КДН и ЗП | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Подпрограмма 9. "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области" | Отдел по молодежной политике, культуре, спорту и туризму, МАУ "Волосовский молодежный центр "Бирюзовый" | 0 | 1989.8 | 6964.2 | 0 | 0 | 0 | 6101.2 | 0 | 0 | 0 | 6101.2 | 0
Итого по муниципальной программе |  |  | 0 | 4596.2 | 42907.3 | 0 | 0 | 180.3 | 14854.86 | 0 | 0 | 180.3 | 14854.86 | 0 | Сзуз | 39.07% | Сзуз1 | 39.07%
3 | Муниципальная программа «Безопасность Волосовского муниципального района»
3.1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в МО Волосовский муниципальный район Ленинград­ской области» | Сектор ГО и ЧС, КДН и ЗП, ЦЗН, Комитет образования, Отдел по молодежной политике, культуре, спорту и туризму, Комитет ГХ администрации | 0 | 0 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 456.76 | 0 | 0 | 0 | 456.76 | 0
3.2 | Подпрограмма 2 «Безопасность обра­зовательных организаций МО Волосовский муни­ципальный район» | Комитет образования администрации Волосовского муниципального района | 0 | 0 | 26961.7 | 0 | 0 | 0 | 3647.1 | 0 | 0 | 0 | 3647.1 | 0
3.3 | Подпрограмма 3 «Повышение безо­пасности дорожного движения на территории Волосовского муниципального района» | Сектор ГО и ЧС АМО ВМР ЛО, ОГИБДД, отдел ЖКХ, комитет образования | 0 | 0 | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Подпрограмма 4. «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Сектор ГО и ЧС, отдел ЖКХ АМО ВМР ЛО | 0 | 0 | 4054.5 | 0 | 0 | 0 | 422.1 | 0 | 0 | 0 | 422.1 | 0
Итого по муниципальной программе |  |  | 0 | 0 | 37870.2 | 0 | 0 | 0 | 4525.96 | 0 | 0 | 0 | 4525.96 | 0 | Сзуз | 10.47% | Сзуз1 | 10.47%
4 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
4.1 | Подпрограмма 1. Устойчивое развитие сельских территорий Волосовского муниципального района Ленинградской области | Отдел капитального строительства, Комитет образования, Администрации сельских поселений , Отдел сельского хозяйства, отдел ЖКХ | 0 | 0 | 600.3 | 0 | 0 | 0 | 103.77 | 0 | 0 | 0 | 103.77 | 0
4.2 | Подпрограмма 2. Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального района Ленинградской области | Отдел сель­ского хозяй­ства админи­страции МО Волосовский МР ЛО | 0 | 10016.4 | 8800 | 0 | 0 | 298.1 | 524.7 | 0 | 0 | 298.1 | 524.7 | 0
4.3 | Подпрограмма 3. Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 0 | 859.8 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Подпрограмма 4.Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области | Отдел ЖКХ | 0 | 2010.5 | 9003.7 | 0 | 0 | 0 | 1674.47 | 0 | 0 | 0 | 1674.47 | 0
4.5 | Подпрограмма 5. Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области | Сектор природопользования, экологического контроля и санитарной безопасности, отдел ЖКХ АМО ВМР ЛО | 0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Подпрограмма №6 Совершенствование социально-экономического развития Волосовского муниципального района Ленинградской области | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности, потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса АМО ВМР ЛО | 0 | 491.2 | 432.4 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0
Итого по муниципальной программе |  |  | 0 | 13377.9 | 20288.4 | 0 | 0 | 298.1 | 2393.74 | 0 | 0 | 298.1 | 2393.74 | 0 | Сзуз | 7.782% | Сзуз1 | 7.782%
5 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области"
5.1 | Подпрограмма 1. "Организация и совершенствование бюджетного процесса" | Комитет финансов АМО ВМР ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Подпрограмма 2. "Обеспечение публичности бюджета Волосовского муниципального района" | Комитет финансов АМО ВМР ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Подпрограмма №3. "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов" | Комитет финансов АМО ВМР ЛО | 0 | 150415.7 | 45000 | 0 | 0 | 45124.7 | 4500 | 0 | 0 | 45124.7 | 4500 | 0
5.4 | Подпрограмма №4. "Обеспечение деятельности комитета финансов администрации Волосовского муниципального района" | Комитет финансов АМО ВМР ЛО | 0 | 70.5 | 15334.9 | 3551.1 | 0 | 21.15 | 2635.2 | 586.45 | 0 | 21.15 | 2635.2 | 586.45
Итого по муниципальной программе |  |  | 0 | 150486.2 | 60334.9 | 3551.1 | 0 | 45145.85 | 7135.2 | 586.45 | 0 | 45145.85 | 7135.2 | 586.45 | Сзуз | 21.25% | Сзуз1 | 21.25%
6 | Муниципальная программа "Муниципальное управление муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области"
6.1 | Подпрограмма №1 "Развитие кадровгого потенциала муниципальной службы муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области" | Сектор кадров и спецработы администрации МО ВМР ЛО | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Подпрограмма №2. «Развитие информационно-аналитического сопровождения Волосовского муниципального района». | Сектор информатизации администрации МО ВМР ЛО | 0 | 0 | 2699 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0
6.3 | Подпрограмма №3. «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Волосовский муниципальный район». | Комитет по управлению муницпальным имуществом администрации МО ВМР ЛО | 0 | 1134 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 0
6.4 | Подпрограмма №4. «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области». | Сектор учёта и отчётности администрации МО ВМР ЛО | 2819.5 | 6108.3 | 115834.9 | 4344.15 | 404.75 | 672.2 | 14121.6 | 575 | 404.75 | 672.2 | 14121.6 | 575
6.5 | Подпрограмма №5. «Обеспечение деятельности Комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области». | Комитет по городскому хозяйству администрации МО ВМР ЛО | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 2633.9 | 0 | 0 | 0 | 2633.9
| Итого по муниципальной программе |  | 2819.5 | 7242.3 | 120823.9 | 19844.15 | 404.75 | 672.2 | 14482.8 | 3208.9 | 404.75 | 672.2 | 14482.8 | 3208.9 | Сзуз | 8.163% | Сзуз1 | 8.163%
7 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район на 2019-2022 годы»
7.1 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район | Отдел ЖКХ АМО ВМР ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  | 10109 | 950450.705 | 705099.23 | 23395.25 | 404.75 | 176757.23 | 122889.755 | 3795.35 | 404.75 | 176757.2 | 122889.755 | 3795.35
|  |  | 1689054.185 |  |  |  | 303847.085 |  |  |  | 303847.055
|  |  | 0.5985% | 56.27% | 41.75% | 1.385%
| План по всем МП | 1689054.185
| Исполнение по всем МП | 303847.085
17.99%
| Сзуз | 17.51% | Сзуз1 | 17.51%
Приложения:
1) Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области в январе - марте 2020 года в 1 экз. на 7 л.
1) Информация о ходе реализации муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области в январе - марте 2020 года в 1 экз. на 2 л.

## Показатели
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области
Отчетный период: январь - март 2020 года
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонения значений показателя (индикатора)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа «Современное образование Волосовского муниципального района Ленинградской области» | [6 empty] | 82.5%
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе»
1 | Удельный вес численности детей, обеспеченных местами в дошкольных образовательных организациях в текущем учебном году детей всех возрастных категорий, у которых указана желаемая дата зачисления на 1 сентября текущего учебного года | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
2 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников дошкольного образования к средней зарплате работников общего образования | % | 116.4 | 115.2 | 115.2 |  | 100% | 1
3 | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет. | % | 71 | 71.2 | 71 |  | 99.72% | 1
4 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | % | 7.1 | 7 | 7 |  | 100% | 1
Подпрограмма 2. «Развитие начального, основного и среднего общего образования в Волосовском муниципальном районе»
1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, | руб. | 44428.1 | 46011 | 45996.3 |  | 99.97% | 1
2 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
4 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
5 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы в сетевой форме | % | 10 | 50 | 10 |  | 20% | 1
6 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | ед | 2 | 3 | 2 |  | 66.67% | 1
7 | Доля обучающихся, охваченных предпрофессиональной и профессиональной подготовкой на уровнях основного общего и среднего общего образования, в общем количестве обучающихся уровней основного общего и среднего общего образования | % | 10 | 15 | 10 |  | 66.67% | 1
8 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие современным требованиям (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | % | 98 | 98.7 | 98 |  | 99.29% | 1
9 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (Кикерино, Бегуницы, Зимитицы). | % | 23.5 | 11.8 | 17.6 |  | 149.2% | 1
Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования в Волосовском муниципальном районе»
1 | Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования технической и естественно – научной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет | % | 16 | 19 | 16 |  | 84.21% | 1
2 | Удельный вес численности детей, обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах регионального, федерального, международного уровня, в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования | % | 52 | 50 | 52 |  | 104% | 1
3 | Удельный вес количества обучающихся, обеспеченных сертификатами дополнительного образования, в рамках программы персонифицированного финансирования. | % | 53 | 73 | 53 |  | 72.6% | 1
4 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | ед | 1042 | 1456 | 1042 |  | 71.57% | 1
5 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее») Показатель рассчитывается с нарастающим итогом. | ед | 62 | 93 | 62 |  | 66.67% | 1
Подпрограмм 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»
1 | Количество организаций отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков в летний период | ед | 36 | 36 | 0 |  | 0% | 1
2 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению). | % | 55.1 | 55.2 | 0 |  | 0% | 1
Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации программы»
1 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
2 | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами. | % | 98 | 99 | 98 |  | 98.99% | 1
3 | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 25 | 25.5 | 25 |  | 98.04% | 1
4 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | 0 | 3 | 0 |  | 0% | 1
5 | Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | % | 24 | 30 | 24 |  | 80% | 1
6 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования (в том числе с использованием ДОТ) в общей численности детей школьного возраста. | % | 78 | 80 | 78 |  | 97.5% | 1
7 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 88 | 88.1 | 88 |  | 99.89% | 1
Подпрограммы 6 «Реализация социальных гарантий для детей»
1 | Доля школьников, получающих бесплатное питание. | % | 39 | 39 | 39 |  | 100% | 1
2 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, | %
| всего, |  | 3 | 2 | 2 |  | 100% | 1
| находящихся в семьях опекунов и приемных родителей. |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  | 100% | 1
Муниципальная программа «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области » | [6 empty] | 45.75%
Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области"
1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области и Российской Федерации, в общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки | % | 7.6 | 0 | 0
2 | Доля граждан, получивших единовременную денежную выплату на проведение капитального ремонта и завершивших его проведение, от общего числа получивших единовременную денежную выплату. | % | 0 | 100 | 0 |  | 0% | 1
Подпрограмма 5."Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области"
1 | Доля пожилых людей и инвалидов, охваченных социально – значимыми мероприятиями, от общего количества пожилых людей Волосовского муниципального района Ленинградской области (10,3 тыс. чел. по состоянию на 01.01.2013г.) | %, (чел.) | 10 (1025) | 0 | 0
Подпрограмма 6."Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области"
1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Волосовском районе. | % | 75 | 0 | 0
2 | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, в общей численности инвалидов в Волосовском муниципальном районе | % | 50 | 0 | 0
3 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Ленинградской области | % | 49 | 0 | 0
4 | Доля доступных для инвалидов зданий образовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0
5 | Доля доступных для инвалидов зданий учреждений, оказывающих услуги населению, находящихся в собственности муниципального района | % | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 7 "Развитие физической культуры и спорта в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области"
1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 17.5 | 20 | 20 |  | 100% | 1
2 | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 25 | 25 | 25 |  | 100% | 1
3 | Количество обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 3650 | 3650 | 3650 |  | 100% | 1
4 | Количество граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях | чел. | 300 | 300 | 300 |  | 100% | 1
5 | Обеспечение населения специализированными спортивными сооружениями, в том числе оборудованными плавательными бассейнами | кол-во сооружений | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 1
Подпрограмма 8 «Стабилизация и повышение рождаемости, укрепление семьи, поддержка материнства и детства в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»
1 | Количество супружеских пар, проживших в браке 50 (60-70-75) лет, принявших участие в районных социально-значимых мероприятиях | Кол-во пар | 15 | 15 | 0 |  | 0% | 1
2 | Количество мероприятий, посвященных чествованию первого, сотового, двухсотого и т.д. ребенка. | шт. | 5 | 5 | 0 |  | 0% | 1
Подпрограмма 9. "Развитие молодежной политики в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области"
1 | Количество мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи. | ед. | 13 | 13 | 1 |  | 7.692% | 1
2 | Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. | % | 16 | 16.5 | 16.5 |  | 100% | 1
3 | Количество молодежных культурно-массовых и профилактических мероприятий | ед. | 26 | 27 | 5 |  | 18.52% | 1
4 | Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях культурно-массовой и профилактической направленности. | % | 49 | 50 | 30 |  | 60% | 1
5 | Количество молодежных мероприятий спортивной направленности. | ед. | 4 | 4 | 0 |  | 0% | 1
6 | Доля молодежи, принимающей участие в массовых мероприятиях спортивной направленности. | % | 6.8 | 7 | 0 |  | 0% | 1
7 | Количество поддержанных проектов молодежных общественных организаций (объединений) и молодежных инициатив | ед. | 3 | 3 | 0 |  | 0% | 1
Муниципальная программа «Безопасность Волосовского муниципального района» | [6 empty] | 59.65%
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в МО Волосовский муниципальный район Ленинград­ской области»
1 | Уменьшение количества преступлений к уровню 2018 года. | кол-во преступлений | 653 | 646 | 216 | С 2016 г. функционирует система видеонаблюдения АПК «Безопасный город». Всего за 2016-2019 годы установлено 17 камер видеонаблюдения. В 2020 г. будет закуплена аппаратура для видеоархива и улучшения качества изображения. Учащиеся ОО, состоящие на учете в ПДН ОМВД: 2018 г. – 32 чел (0,8% от всех уч-ся); 1 кв. 2020 г – 45 чел (1,1%). Занятость в организованном досуге несовершеннолетних обучающихся, стоящих на учете в ОДН ОМВД за совершенные правонарушения: 2018 г. – 32 чел (0,8 %); 1 кв. 2020 г – 45 чел (100 %). Отсутствие среди несовершеннолетних обучающихся ОО больных наркоманией. За данный период не выявлено фактов распространения наркотиков в ОО. Тренировочные эвакуации в ОО: 2018 год – 162 шт., 1 кв.2020 г. – 36 шт. (1 раз | оценивается по итогам года | 0
|  | % | 100 | 99 | 33.0781
2 | Снижение количества преступлений, совершаемых лицами в состоянии наркологического и алкогольного опьянения к уровню 2018 года | кол-во преступлений | 143 | 142 | 45 |  | оценивается по итогам года | 0
3 | Раскрытие преступлений и правонарушений с использованием АПК АИС «Безопасный город» от общего количества зарегистрированных преступлений | кол-во преступлений | 1 | 1 | 0 |  | 0% | 1
4 | Сокращение количества лиц, больных наркоманией и состоящих на диспансерном учете, к уровню 2018 года (102 чел). | кол-во | 102 | 101 | 102 |  | 99.02% | 1
5 | Сохранение % раскрываемости преступлений к уровню 2018 года (57,1%) | % | 57.1 | 57.2 | 50.6 |  | 88.46% | 1
6 | Проведение тренировки по ликвидации террористического акта | кол-во | 1 | 1 | 0 |  | 0% | 1
7 | Обеспечение выполнения мероприятий по технической защите информации, сведений, составляющих государственную тайну | % | - | 100 | 0 | Выполнение мероприятий запланировано на III-IV квартал 2020 г. | 0% | 1
Подпрограмма 2 «Безопасность обра­зовательных учреждений МО Волосовский муни­ципальный район»
1 | Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район КЭВ и обеспечение ее работоспособности | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
2 | Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район системами видеонаблюдения и обеспечение их работоспособности | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
3 | Оснащенность образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район ограждениями | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
4 | Доля оснащения школьных автобусов аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и обеспечение ее работоспособности | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
5 | Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район АПС и обеспечение ее работоспособности | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
6 | Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район кнопками вывода сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть и обеспечение их работоспособности | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
7 | Обработка деревянных конструкций в образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
8 | Установка противопожарных дверей на путях эвакуации в образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район | % | 100 | 90 | 99.8 | Противопожарные двери в 2020 году будут установлены в МДОУ «Детский сад №28», МОУ «Сабская СОШ», МОУ «Изварская СОШ». | 110.9% | 1
9 | Доля обеспечения работоспособности пожарных кранов, лестниц, рукавов, гидрантов в образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район в соответствии с законодательством РФ | % | 100 | 100 | 100 | В 2020 году будут проведены испытания пожарных кранов в МДОУ «Детский сад №12», МОУ «Яблоницкая СОШ». | 100% | 1
10 | Обучение руководителей и членов ДПД образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район правилам пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
11 | Доля обеспечения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район необходимыми первичными средствами пожаротушения | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
12 | Удельный вес образовательных организаций МО Волосовский муниципальный район, имеющих ЗС ГО, в которых проведена частичная модернизация ЗС ГО (ПРУ). В 2018 году – 31,3% | % | 31.3 | 37.5 | 31.3 | В 2020 году будет проведен ремонт ПРУ в МОУ «Торосовская ООШ» | 83.47% | 1
13 | Количество образовательных организаций, обеспеченных охраной объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций | % | - | 100 | 69 |  | 69% | 1
Подпрограмма 3 «Повышение безо­пасности дорож­ного движения на территории Воло­совского муници­пального района»
1 | Сокращение количества ДТП с пострадавшими к уровню 2018 года (91/115) | Кол-во ДТП с пострадавшими | 91 | 90 | 21 |  | оценивается по итогам года | 0
|  | пострадало чел. | 115 | 112 | 32
2 | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП к уровню 2018 года (22) | чел. | 22 | 21 | 8 |  | оценивается по итогам года | 0
3 | Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций | кол-во | 1 | 1 | 0 |  | 0% | 1
4 | Разработка и актуализация комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на дорогах Волосовского муниципального района | да/нет | нет | нет | нет | Планируются мероприятия во II-III квартале 2020 года | 100% | 1
5 | Оснащение дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района детскими мобильными автогородками для проведения занятий по ПДД с дошкольниками и учащимися младших классов (2019 год - 38%) | Кол-во | 38 | 48.3 | 0 | В 2020 году будут приобретены мобильные автогородки в МОУ «Беседская ООШ», МОУ «Сабская СОШ», МДОУ «Детский сад №13». | 0% | 1
6 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | шт. | 700 | 700 | 0 | В 2020 году будут приобретены световозвращающие приспособления в МОУ «Волосовская СОШ №1», МДОУ «Детский сад №26», МДОУ «Детский сад №27», МОУ «Волосовская СОШ №2». | 0% | 1
Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты населения и территории МО Волосовский муниципальный район» МП «Безопасность Волосовского муниципального района»
1 | Оснащенность приборами, спецсредствами, техникой для ликвидации ЧС и по ГО | количество обученных | - | 5 | 0 | В I квартале 2020 г. не приобреталось | 0% | 1
2 | Численность руководителей и специалистов, обученных по программе ГО и ЧС и подготовленного к действиям в ЧС | кол-во обученных | 53 | 30 | 0 | В I квартале 2020 г. не обучались. | 0% | 1
3 | Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени | кол-во поселений | 0 | 2 | 0 | Работы планируются к проведению во II-III квартале 2020 года | 0% | 1
4 | Развитие и оснащение ЕДДС администрации МО Волосовский муниципальный район (в т.ч. по АПК «Безопасный город) | кол-во оборудования | 4 | 2 | 0 | Планируются к проведению во II-III квартале 2020 года | 0% | 1
Муниципальная программа «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» | [6 empty] | 46.83%
Подпрограмма 1. "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области"
1 | Количество плоскостных спортивных сооружений, по которым выполнены работы по строительству и реконструкции | единиц | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 1
2 | Количество участников (поселений), привлеченных к реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | единиц | 11 | 7 | 7 |  | 100% | 1
3 | Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области, используемая для расчета взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | кв.м. | 6574 | 6700 | 6943.49 |  | 103.6% | 1
4 | Количество приобретенных муниципальных квартир | единиц | 0 | 1 | 0 |  | 0% | 1
5 | Количество специалистов бюджетной сферы, которым предоставлено муниципальное жилье | человек | 0 | 1 | 0 |  | 0% | 1
Подпрограмма 2. "Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области"
1 | Производство картофеля в крестьянских(фермерских) хозяйствах | тонн | 3424 | 3250 | 0 |  | 0% | 1
2 | Обрабатываемые площади сельскохозяйственных угодий | га | 40969 | 40969 | 0 |  | 0% | 1
3 | Производство рыбы в замкнутой системе водообеспечения | тонн | 48 | 48 | 24.2 |  | 50.42% | 1
4 | Проведение конкурсов профессионального мастерства | кол-во | 1 | 1 | 0 |  | 0% | 1
5 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 94 | 100 | 0 | данные будут предоставлены организациями 30.04. | 0% | 1
6 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | тыс. руб. | 39 | 37 | 39 |  | 105.4% | 1
7 | Производство рыбы в открытых бассейнах | тонн | 60.1 | 60 | 20 |  | 33.33% | 1
8 | Приобретение комбикормов крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами на содержание сельскохозяйственных животных и птицы в рамках реализации государственных полномочий | тонн | 1409 | 1350 | 0 |  | 0% | 1
Подпрограмма 3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области»
1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек | единиц | 26.2 | 27.3 | 26.7 |  | 97.8% | 1
2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на территории Волосовского муниципального района (семинары, конференции, круглые столы, встречи, тематические выставки, ярмарки, районные праздники и др.) | единиц | 16 | 10 | 5 |  | 50% | 1
3 | Количество экземпляров информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства | единиц | 315 | 300 | 0 |  | 0% | 1
4 | Количество статей, посвященных деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства и наиболее заметным событиям в их бизнесе, размещенных в СМИ | единиц | 12 | 10 | 4 |  | 40% | 1
5 | Количество начинающих предпринимательскую деятельность, получивших консультации по бизнес-планам, в рамках программы учебно-методического курса | человек | 10 | 10 | 0 |  | 0% | 1
6 | Количество участников конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района "Лучший в малом бизнесе" | единиц | 24 | 20 | 0 |  | 0% | 1
7 | Количество субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района Ленинградской области, действующих менее одного года, которым оказана поддержка на организацию предпринимательской деятельности | единиц | 2 | 2 | 0 |  | 0% | 1
8 | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого предпринимательства Волосовского района, которым оказана поддержка на организацию предпринимательской деятельности | единиц | 2 | 2 | 0 |  | 0% | 1
9 | Объем закупок для муниципальных нужд, размещенных у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от совокупного годового объема закупок, рассчитанного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | % | 68 | 35 | 57.8 |  | 165.1% | 1
10 | Оборот малых и средних предприятий | млрд.руб. | 5.3 | 4.4 | 0 |  | 0% | 1
11 | Коэфициент "рождаемости" субъектов МСП (по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства) | единиц | 22 | 17.4 | 27.4 |  | 157.5% | 1
12 | Темп роста оборота розничной торговли по отношению к предыдущему году | % | 50.2 | 7.1 | 0 |  | 0% | 1
13 | Наличие регламентов по услугам, предосталяемым посредством ГБУ ЛО "МФЦ": | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
- выдача градостроительного плана земельного участка;
- утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования;
- выдача разрешений на строительство;
- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацмю.
14 | Количесвто мастер-классов при участии мастеров народных художественных промыслов и ремесел | единиц | 6 | 3 | 0 |  | 0% | 1
15 | Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. человек | 4.4 | 4.8 | 4.5 |  | 93.75% | 1
16 | Увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и(или)пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к предыдущему году | % не менее | 0 | 10 | 0 |  | 0% | 1
17 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку,в том числе: количество субъектов малого и среднего предпринимательства,получивших имущественную поддержку по муниципальной преференции | единиц | 0 | 1 | 0 |  | 0% | 1
18 | Количество объектов недвижимого муниципального имущества Волосовского муниципального района, переданного во владение (пользование)субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе: количество объектов недвижимого муниципального имущества Волосовского района переданного во владение по муниципальной преференции | единиц | 0 | 1 | 0 |  | 0% | 1
19 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом | тыс. человек | 0 | 0.2 | 0.16 |  | 80% | 1
20 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов МСП", нарастающим итогом | единиц | 0 | 115 | 0 |  | 0% | 1
21 | Количество физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства", занятых в сфере МСП, по итогам участия в региональном проекте,нарастающим итогом | человек | 70 | 58 | 70 |  | 120.7% | 1
22 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства", нарастающим итогом | человек | 413 | 90 | 413 |  | 458.9% | 1
23 | Количество физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства", нарастающим итогом | человек | 521 | 489 | 521 |  | 106.5% | 1
24 | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта "Популяризация предпринимательства",нарастающим итогом | человек | 4 | 10 | 4 |  | 40% | 1
Подпрограмма 4. "Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области"
1 | Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | единиц | 3 | 2 | 0 |  | 0% | 1
2 | Число дорог, в отношении которых проводился капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 0
3 | Строительство автомобильных дорог муниципального значения | единиц | 0 | 0 | 0
4 | Число сельских населенных пунктов, не имеющих устойчивой связи с региональными автомобильными дорогами | единиц | 2 | 2 | 2 |  | 100% | 1
5 | Доля муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниц. Автомоб. дорог | % | 37.3 | 37.7 | 37.7 |  | 100% | 1
6 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
Подпрограмма 5. «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»
1 | Объем размещенных, утилизированных отходов на территории Волосовского муниципального района | тыс.куб.м | 0 | 71.7 | 0
|  | (тыс.тонн) | 0 | 17.9 | 2.26 |  | 100% | 1
2 | Объем отходов, переданных на вторичную переработку | тыс.куб.м | 0 | 2.8 | 0
|  | (тыс.тонн) | 0 | 0.7 | 0.21 |  | 30% | 1
3 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | единиц | 3 | 4 | 0 |  | 0% | 1
4 | Количество участников принявших участие в экологических мероприятиях | тыс. чел. | 1.5 | 1.1 | 0 |  | 0% | 1
5 | Количество утилизированных люминесцентных ламп | единиц | 0 | 2000 | 0 |  | 0% | 1
6 | Количество утилизированной компьютерной техники и оргтехники | единиц | 0 | 50 | 0 |  | 0% | 1
Подпрограмма 6. "Совершенствование социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области"
1 | Наличие утвержденной Стратегии социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области и Плана мероприятий по реализации Стратегии | да/нет | да | да | да |  | 100% | 1
2 | Периодичность актуализации Инвестиционного паспорта МО Волосовский муниципальный район | ед. | 1 | 1 | 0 |  | 0% | 1
3 | Периодичность формирования актуализации и опубликования паспортов (информации) инвестиционных площадок (инвестиционных проектов), в том числе системе ИРИС | ед. | 1 | 1 | 0 |  | 0% | 1
4 | Количество отчетов по форме 1-ЛЕНОБЛ, всего | ед. | 292 | 200 | 0 |  | 0% | 1
5 | Количество отчетов по форме 1-ЛЕНОБЛ(МО), всего | ед. | 146 | 156 | 0 |  | 0% | 1
6 | Количество отчетов по форме 1-ЛЕНОБЛ (ПСОБ), всего | ед. | 8 | 10 | 0 |  | 0% | 1
7 | Представление статистических показателей органом Росстата согласно графику их представления (крупные и средние предприятия, предприятия малого бизнеса, микропредприятия) | раз в год | 4 | 4 | 1 |  | 25% | 1
8 | Количество экземпляров буклета "Итоги социально-экономического развития Волосовского муниципального района Ленинградской области" по итогам отчетного года и перспективы развития | ед. | 150 | 150 | 150 |  | 100% | 1
9 | Количество публикаций рекламно-информационных материалов в печатных изданиях и СМИ ко Дню рождения Ленинградской области | кол-во публ-ий / см.кв. | 1/1000 | 1/1000 | 0 |  | 0% | 1
10 | Количество экземпляров полиграфической продукции для целей развития экономики Волосовского района | единиц | 100 | 150 | 100 |  | 66.67% | 1
11 | Количество консультаций, оказанных информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | единиц | 255 | 200 | 59 |  | 29.5% | 1
12 | Количество оформленных претензий информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | единиц | 64 | 40 | 17 |  | 42.5% | 1
13 | Количество подготовленных исковых заявлений информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | единиц | 15 | 15 | 2 |  | 13.33% | 1
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области" | [6 empty] | 91.69%
Подпрограмма 1. "Организация и совершенствование бюджетного процесса"
1 | проект решения совета депутатов Волосовского муниципального района о бюджете Волосовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в совет депутатов Волосовского муниципального района в срок установленный Положением о бюджетном процессе (до 15 ноября) | Да/нет | да | да | - | указывается по итогам года
2 | Количество поправок, вносимых в решение о бюджете | Шт. | 3 | 5 и менее | 0 |  | 100% | 1
3 | Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от значений уточненного бюджета на конец года | % | 8.9 | Не более 15% |  | указывается по итогам года
4 | Отсутствие муниципального долга Волосовского муниципального района в части привлечения средств кредитных организаций | руб. | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 1
5 | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета | % | 108.1 | Не менее 95% и не более 110% | 24.5 |  | 25.79% | 1
6 | Рост среднедушевых собственных доходов Волосовского муниципального района | % | 109.7 | 110 | 93.5 |  | 85% | 1
7 | Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам | % | 97.9 | Не менее 95% | 97.8 |  | 102.9% | 1
8 | Исполнение расходных обязательств бюджета Волосовского района | % | 96.4 | Не менее 20% - 1 квартал; Не менее 45 % - полугодие; Не менее 70% - 9 месяцев; Не менее 95 % по итогам года | 17.7 |  | 88.5% | 1
9 | Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации Волосовского муниципального района, от общего объема доходов районного бюджета | % | 0.8 | Не более 3% | 1 |  | 100% | 1
10 | Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
11 | Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Волосовского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
12 | Количество замечаний Ревизионной комиссии Волосовского муниципального района, препятствующих утверждению решения совета депутатов Волосовского муниципального района о годовом отчете об исполнении бюджета Волосовского муниципального района | шт. | 0 | 0 | - | указывается по итогам года
13 | Объем просроченной кредиторской задолженности | % | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 1
14 | Доля структурных подразделений администрации Волосовского муниципальногорайона, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
Подпрограмма 2. "Обеспечение публичности бюджета Волосовского муниципального района"
1 | Количество участников публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Волосовского муниципального района о бюджете Волосовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | чел | 53 | не менее 50 | - | проводится по итогам публичных слушаний
2 | Количество участников публичных слушаний по проекту решения совета депутатов о годовом отчете об исполнении бюджета Волосовского муниципального района | чел | 53 | не менее 50 | - | проводится по итогам публичных слушаний
3 | Количество сеансов взаимодействия посетителей со страничкой комитета финансов | Визиты за месяц | 72 | не менее 60 | 72 |  | 120% | 1
Подпрограмма №3. "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов"
1 | Отсутствие замечаний Ревизионной комиссии совета депутатов муниципального района к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении | Да/нет | нет | да | - | в 1 квартале не проводится
2 | Доля кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета | % | 6.6 | 0 | - | кред. зад-ть предоставляется по состоянию на 01.07., 01.09.,01.01 года (Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н)
3 | Доля кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета поселений | % | 18.8 | 0 | - | кред. зад-ть предоставляется по состоянию на 01.07., 01.09.,01.01 года (Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н)
4 | Наличие Планов мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов муниципальных образований поселений | Да/нет | да | да | да |  | 100% | 1
5 | Темп роста налоговых доходов поселений, получающих дотацию из районного фонда финансовой поддержки поселений | % | 102.5 | Не менее 102% | 84.2 |  | 82.55% | 1
6 | Соблюдение требований бюджетного законодательства, повышение качества управления муниципальными финансами | % | 100 | Не менее 80 % поселений, получивших максимальное значение комплексной оценки (I-I степень качества) | - | указывается по итогам года
Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности комитета финансов администрации Волосовского муниципального района»
22 | Исполнение бюджета главного распорядителя бюджетных средств – комитета финансов по утвержденными бюджетными назначениями | в % к общему объему ассигнований | 99 | 100 | 25.7 |  | 25.7% | 1
23 | доля сотрудников комитета финансов участвующих в обучающих семинарах и вебинарах по актуальным вопросам современной бюджетной политики | В % к общему количеству сотрудников | 95 | 100 | 95 |  | 95% | 1
24 | Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей | да - 1, нет – 0 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 1
25 | Доля сотрудников, обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, от общего числа сотрудников (100%); | В % к общему числу сотрудников | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
26 | Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников (100%); | В % к общему числу сотрудников | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
27 | Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети «Интернет», в том числе электронной почтой, информационным ресурсам «Консультант», от числа подлежащих обеспечению (100%); | В % к общему числу сотрудников | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
28 | Доля компьютеров, оснащенных лицензионным программным обеспечением, от общего числа компьютеров, подлежащих обеспечению (100%); | В % к общему числу сотрудников | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
Муниципальной программы «Муниципальное управление муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области» | [6 empty] | 76.99%
Подпрограмма №1 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области»
1 | Доля муниципальных служащих с высшим образованием | % | 90 | 90 | 90 |  | 100% | 1
2 | Ведение реестра муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
3 | Ознакомление муниципальных служащих с нормативно – правовыми документами, регламентирующими ограничения и запреты муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
4 | Доля муниципальных служащих, включённых в график проведения аттестации по отношению к общему числу муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчётном году | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
5 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего числа муниципальных служащих , подлежащих обучению | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
6 | Доля проведённых заседаний комиссии по урегулированию конфликта интересов к количеству оснований для проведения данных заседаний | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
7 | Размещение сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, включённых в Перечень лиц, сведения которых подлежат опубликованию, на официальном сайте муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
Подпрограмма № 2 "Развитие информационно-аналитического сопровождения муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области"
1 | Доля регламентирования муниципальных услуг в общем количестве муниципальных услуг | % |  | 60 | 20 |  | 33.33% | 1
2 | Доля обеспеченности сотрудников администрации выходом на Портал межведомственного электронного взаимодействия | % | 99 | 99 | 99 |  | 100% | 1
3 | Общее количество обращений (запросов) к официальному сайту района в сети интернет за год. (Показатель рассчитывается по данным системы учета Яндекс Метрика https://metrika.yandex.ru/) | тыс.ед. | 155 | 47 | 18 |  | 38.3% | 1
4 | Обеспечение сотрудников администрации доступом к справочно-правовой системе | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
5 | Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в местных печатных и электронных СМИ | % |  | 100 | 100 |  | 100% | 1
6 | Количество эфирного времени вышедших в эфир информационных видеосюжетов ОМСУ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | мин. | 78 | 78 | 0 |  | 0% | 1
Подпрограмма №3 «Управление имуществом и земельными ресурсами МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области»
1 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. | % | 125.9 | 90 | 28.8 |  | 32% | 1
2 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов. | % | 103.6 | 90 | 33 |  | 36.67% | 1
3 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами. | % | 100 | 100 | 814 |  | 100% | 1
4 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). | % | 105.6 | 100 | 0 |  | 0% | 1
5 | Доходы от продажи земельных участков. | % | 128.6 | 90 | 61.7 |  | 68.56% | 1
6 | Учет муниципального имущества и земельных участков в реестре согласно Положению о ведении реестра муниципального имущества МО Волосовский муниципальный район. | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
7 | Кол-во кадастровых работ и постановка на кадастровый учёт земельных участков. | % | 15 | 10 | 16 |  | 160% | 1
8 | Доля земельных участков, вовлеченных в налоговый оборот, от общей площади земельных участков, составляющих территорию муниципального района (городского округа). | % | 115.5 | 90 | 110.8 |  | 123.1% | 1
9 | Количество проверок в рамках муниципального земельного контроля | % | 100 | 90 | 10.4 |  | 11.56% | 1
10 | Количество аукционов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. | Кол-во раз в год | 0 | 0 | 0
11 | Площадь образованных земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | га | 0 | 100 | 0 |  | 0% | 1
Подпрограмма №4 «Обеспечение деятельности администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области»
1 | Задолженность по оплате труда работникам органов местного самоуправления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 1
2 | Доля работников органов местного самоуправления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства по отношению к общему числу работников | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
3 | Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных доступом к сети «Интернет», в том числе к служебной электронной почте от числа подлежащих обеспечению | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
4 | Доля сотрудников, постоянно обеспеченных мобильной телефонной связью, от числа подлежащих обеспечению | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
5 | Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
Подпрограмма №5 «Обеспечение деятельности комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области»
32 | Исполнение расходных обязательств бюджета муниципального образования Волосовское городское поселение | в % к годовому назначению | 88.3 | 100 | 4.7 | Исполнение крупных мероприятий по расселению авар.жилищного фонда, по объектам газификации, Комфортной среде, ремонту дорог, водопроводных сетей запланированы на 2-3 квартал | 4.7% | 1
33 | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Волосовское городское поселение | в % к годовому назначению | 99.6 | 100 | 23.4 |  | 23.4% | 1
34 | Решение в полном объеме вопросов местного значения муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | в % к общему перечню, установленному №131-ФЗ | 99.3 | 100 | 17 | Приобретение офисной техники и мебели запланировано на 3-4 квартал | 17% | 1
35 | Задолженность по заработной плате муниципальных служащих Комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области; | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 1
36 | Задолженность по заработной плате немуниципальных служащих Комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области; | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 1
37 | Доля сотрудников, обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, от общего числа сотрудников (100%); | В % к общему числу сотрудников | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 1
38 | Доля материально-техническое оснащение Комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области (100%); | В % к общему числу сотрудников | 95 | 95 | 95 |  | 100% | 1
39 | Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети «Интернет», в том числе электронной почтой, информационным ресурсам «Консультант», от числа подлежащих обеспечению (100%); | В % к общему числу сотрудников | 95 | 95 | 95 |  | 100% | 1
40 | Доля компьютеров, оснащенных лицензионным программным обеспечением, от общего числа компьютеров, подлежащих обеспечению (100%); | В % к общему числу компьютеров | 90 | 90 | 90 |  | 100% | 1
Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район на 2019-2022 годы» | [6 empty] | 0%
1 | Общее количество ДТП с ранеными и погибшими | ед. | 383 | 382 | 21 |  | оценивается по итогам года
2 | Количество погибших в ДТП | Человек | 22 | 21 | 8 |  | оценивается по итогам года
3 | Количество раненых в ДТП | Человек | 115 | 114 | 32 |  | оценивается по итогам года
4 | Количество раненых в ДТП несовершеннолетних | Человек | 13 | 12 | - |  | оценивается по итогам года