**Отчет**

**о реализации муниципальной Программы[[1]](#footnote-1)**

**Наименование муниципальной программы: Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области**

Отчетный период: **январь – декабрь** **2020 год**

Ответственный исполнитель: **сектор по делам ГО и ЧС администрации Волосовского муниципального района**

**Подпрограмма №1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование основного меро­приятия, меро­приятия основного мероприятия** | **Ответствен­ный испол­нитель (ОИВ)** | **Фактиче­ская дата начала реализа­ции ме­роприя­тия (квартал, год)** | **Фактиче­ская дата оконча­ния реа­лизации меро­приятия (квартал, год)** | **План расходов на реализа­цию муниципальной** **Про­граммы в отчетном году, тыс. руб.** | **Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.** | **Выполнено на отчетную дату (нарастающим ито­гом), тыс. руб.** |
| **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** | **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** | **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1.1** | **Мероприятие 1.1** |  | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| **1.2** | **Мероприятие 1. 2 Профилактика и предупреждение правонарушений** |  | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **289,6** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **288,1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **288,1** | 0,0 |
| 1 | Мероприятие1.2.4 Мероприятия по обеспечению проведения поисково-разведывательных мероприятий на территории Волосовского района поисковым отрядом «Авангард» | Отдел по молодежной политике, культуре, спорту и туризму | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **55,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **55,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **55,0** | 0,0 |
| 2 | Мероприятие 1.2.5 Мероприятия по реализации социально-культурных проектов историко-краеведческих музеев Волосовского района | Отдел по молодежной политике, культуре, спорту и туризму | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 1.2.6Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной формы для сборных команд Волосовского района по видам спорта | Отдел по молодежной политике, культуре, спорту и туризму | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **60,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **58,5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **58,5** | 0,0 |
| 4 | Мероприятие 1.2.9Проведение профилактических межпоселенческих молодёжных акций «Береги здоровье!», «Я молодой!», «Здоровый мир многообразен!», «Мы за здоровый образ жизни!» и др. | Отдел по молодежной политике, культуре, спорту и туризму | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 1.2.10 Поддержка деятельности МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы, транспортные расходы) | Комитет образования  | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **154,6** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **154,6** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **154,6** | 0,0 |
| **1.3** | **Мероприятие 3. Противодействие злоупотреблению алкоголем, наркотиками, их незаконному обороту** |  | **I кв.****2020г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **247,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **247,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **247,8** | 0,0 |
| 1 | Мероприятие 1.3.8Подведение итогов работы по антинаркотической деятельности Волосовского городского и сельских поселений с денежным поощрением на приобретение пропагандистской литературы, информационного оборудования | Администрация МР | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **45,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **45,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **45,0** | 0,0 |
| 2 | Мероприятие 3.9. Проведение конкурса рисунка, плаката «Нет вредным привычкам!», «Здоровый мир многообразен!». Оформление стен, ограждений и других объектов в г. Волосово и сельских поселениях Волосовского района с приобретением расходных материалов.  | Отдел по молодежной политике, культуре, спорту и туризму | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **42,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **42,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **42,0** | 0,0 |
| 4 | Мероприятие 3.11. Проведение среди несовершеннолетних профилактических антинаркотических и спортивно-оздоровительных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | Комитет образования | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **82,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **82,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **82,0** | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 3.12. Развитие волонтерского молодежного движения по реализации антинаркотических и антиалкогольных программ и мероприятий | Отдел МПКС И Т  | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **13,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **13,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **13,8** | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 1.3.13 Благоустройство, ремонт, реконструкция спортивных залов, пришкольных стадионов и игровых площадок, площадок по месту жительства. Приобретение спортинвентаря. | Комитет образования  | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **65,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **65,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **65,0** | 0,0 |
| **1.4** | **Мероприятие 4. Охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности** |  | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **688,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **688,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **688,0** | 0,0 |
| 1 | Мероприятие 1.4.3 Создание в Волосовском городском поселении аппаратно-программного комплекса автоматизированной системы «Безопасный город» Проект, Экспертиза, Установка, Обслуживание | Администрация Волосовского МР | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **500,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **500,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **500,0** | 0,0 |
| 2 | Мероприятие 1.4.4.Обслуживание тревожной сигнализации и модернизация системы видеонаблюдения в здании администрации МО Волосовский муниципальный район | Администрация МР | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **18,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **18,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **18,0** | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 1. 4.5. Мероприятия по технической защите информации, сведений, составляющих государственную тайну | Администрация МР |  |  |  |  | **170,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **170,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **170,0** | 0,0 |
| **1.5** | **Мероприятие 5.** **Профилактика и предотвращение правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних** |  | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **612,9** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **612,9** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **612,9** | 0,0 |
| 1 | Мероприятие 1.5.2. Проведение межведомственной комплексной операции «Подросток»:«Контингент», «Семья», «Лето», «Всеобуч», «Досуг», «Допинг». | Администрация МР, КДН и ЗП | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **60,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **60,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **60,0** | 0,0 |
| 2 | Мероприятие 1.5.7. Мероприятия, направленные на предупреждение асоциального поведения, формирование позитивных установок, на ведение здорового образа жизни среди несовершеннолетних | Администрация МР, КДН и ЗП | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 1.5.12. Реализация мероприятий в летний период по отдельному муниципальному плану «Лето». Организация доставки подростков, состоящих на учёте в ПДН ОМВД, на контроле КДН и ЗП в летний оздоровительный лагерь. Приобретение путевок. Оплата организационного взноса. Оплата доставки детей на молодежные и иные мероприятия | КДН и ЗП | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| 4 | Мероприятие 1.5.14. Разработка и изготовление полиграфической продукции, направленной на профилактику девиантного поведения несовершеннолетних | КДН и ЗП | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 1.5.16. Проведение предпрофессиональной подготовки и профессионального обучения с обучающимися образовательных организаций Волосовского муниципального района | ЦЗН, Комитет образования, Комитет ГХ АМО ВМР, администрации СП  | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **509,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  **509,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **509,0** | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 1.5.18. Приобретение новогодниъх подарков для детей, состоящих на учете в органах профилактики | КДН и ЗП | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| 7 | Мероприятие 1.5.19. Приобретение школьных принадлежностей, а также канцелярских товаров и товаров для творчества для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | КДН и ЗП | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **43,9** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **43,9** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **43,9** | 0,0 |
| **1.6** | **Мероприятие 6.****Профилактика и предупреждение террористических и экстремистских проявлений** |  | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| 1 | Мероприятие 1.6.6. Профилактика угроз терроризма и экстремистских проявлений | Администрация МР, ОМС во взаимодействии с ОМВД | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **1838,3** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1836,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1836,8** | 0,0 |  |

**Подпрограмма №2 «Безопасность образовательных организаций муниципального образования Волосовский муниципальный район**

**Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование основного меро­приятия, меро­приятия основного мероприятия** | **Ответствен­ный испол­нитель (ОИВ)** | **Фактиче­ская дата начала реализа­ции ме­роприя­тия (квартал, год)** | **Фактиче­ская дата оконча­ния реа­лизации меро­приятия (квартал, год)** | **План расходов на реализа­цию муниципальной про­граммы в отчетном году, тыс. руб.** | **Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.** | **Выполнено на отчетную дату (нарастающим ито­гом), тыс. руб.** |
| **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** | **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** | **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **2.1** | **Мероприятие 1.****Антитеррористическая защищенность и безопасность дошкольных образовательных учреждений** | **Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район** | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | **0,0** | **0,0** | **8094,4** | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **8089,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8089,3** | **0,0** |
| 1 | Мероприятие 2.1.1 Обслуживание систем видеонаблюдения | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **286,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **286,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **286,2** | 0,0 |
| 2 | Мероприятие 2.1.2 Модернизация, обновление систем видеонаблюдения | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **461,7** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **461,7** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **461,7** | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 2.1.3 Обслуживание кнопки экстренного вызова. | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **328,3** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **328,3** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **328,3** | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1.4 Установка и модернизация наружного ограждения | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **1575,3** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1574,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1574,8** | 0,0 |
| 4 | Мероприятие 2.1.5 Модернизация и обновление систем наружного освещения | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **374,1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **374,1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **374,1** | 0,0 |
| 5 | Обеспечение физической охраны объектов (территорий) образовательных организаций сотрудниками частных охранных организаций | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **5068,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **5064,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **5064,2** | 0,0 |
| **2.2** | **Мероприятие 2.****Противопожарная безопасность дошкольных образовательных учреждений** |  | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | **0,0** | **0,0** | **1702,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1679,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1679,7** | **0,0** |
| 1 | Мероприятие 2.2.1 Ремонт, замена, обслуживание АПС | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кВ.****2020 г.** | **IV кВ.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **506,6** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **506,6** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **506,6** | 0,0 |
| 2 | Мероприятие 2.2.2 Обслуживание кнопки вывода сигнала срабатывания АПС в пожарную часть | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **1075,9** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1053,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1053,0** | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 2.2.3 Огнезащитная обработка деревянных конструкций | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **11,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **11,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **11,2** | 0,0 |
| 4 | Мероприятие 2.2.4 Установка противопожарных дверей | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **32,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **32,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **32,2** | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 2.2.5Проведение испытаний пожарных кранов, лестниц, рукавов, гидрантов, определение пожарной категорийности помещений | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **71,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **71,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **71,4** | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 2.2.6 Обучение руководителей образовательных учреждений и членов ДПД правилам пожарной безопасности | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| 7 | Мероприятие 2.2.7 Обеспечение первичными средствами пожаротушения, наглядно-агитационными материалами, планами и указателями по эвакуации при возникновении пожара и других ЧС | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **5,3** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **5,3** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **5,3** | 0,0 |
| **2.3** | **Мероприятие 3. Антитеррористическая защищенность и безопасность образовательных учреждений** **(СОШ и ДОД)** |  | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | **0,0** | **0,0** | **10996,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10996,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10996,5** | **0,0** |
| 1 | Мероприятие 2.3.1 Обслуживание систем видеонаблюдения | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **467,3** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **467,3** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **467,3** | 0,0 |
| 2 | Мероприятие 2.3.2 Модернизация, обновление систем видеонаблюдения | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **530,5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **530,5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **530,5** | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 2.3.3 Обслуживание кнопки экстренного вызова | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **845,5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **845,5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **845,5** | 0,0 |
| 4 | Мероприятие 2.3.4Установка и модернизация наружного ограждения | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **1475,7** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1475,7** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1475,7** | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 2.3.5Оснащение школьных автобусов аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами. Обслуживание | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **420,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **420,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **420,2** | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 2.3.6 Модернизация и обновление систем наружного освещения | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **149,6** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **149,6** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **149,6** | 0,0 |
| 7 | Мероприятие 2.3.7Обеспечение физической охраны объектов (территорий) образовательных организаций сотрудниками частных охранных организаций | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **7107,7** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **7107,7** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **7107,7** | 0,0 |
| **2.4** | **Мероприятие 4. Противопожарная безопасность образовательных организаций**  |  | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | **0,0** | **0,0** | **3016,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3016,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3016,4** | **0,0** |
| 1 | Мероприятие 2.4.1 Ремонт, замена, обслуживание АПС | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **906,1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **906,1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **906,1** | 0,0 |
| 2 | Мероприятие 2.4.2Обслуживание кнопки вывода сигнала срабатывания АПС в пожарную часть | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **1754,7** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1754,7** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1754,7** | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 2.4.3Огнезащитная обработка деревянных конструкций | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **128,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **128,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **128,4** | 0,0 |
| 4 | Мероприятие 2.4.4 Установка противопожарных дверей | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **91,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **91,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **91,2** | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 2.4.5Проведение испытаний пожарных кранов, лестниц, рукавов, гидрантов, определение пожарной категорийности помещений | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **107,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **107,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **107,4** | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 2.4.6 Обучение руководителей образовательных учреждений и членов ДПД правилам пожарной безопасности | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **4,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **4,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **4,0** | 0,0 |
| 7 | Мероприятие 2.4.7 Обеспечение первичными средствами пожаротушения, наглядно-агитационными материалами, планами и указателями по эвакуации при возникновении пожара и других ЧС | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **24,6** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **24,6** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **24,6** | 0,0 |
| **2.5** | **Мероприятие 5. Оборудование и модернизация противорадиационных укрытий (ПРУ) в образовательных учреждениях** |  | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | **0,0** | **0,0** | **1000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1000,0** | **0,0** |
| 1 | Мероприятие 2.5.1Оборудование и модернизация противорадиационных укрытий (ПРУ) в образовательных учреждениях | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **1000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1000,0** | 0,0 |
| **2.6** | **Мероприятие 6. Антитеррористическая защищенность и безопасность учреждений дополнительного образования (ДОД)** |  | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **1096,3** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1096,3** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1096,3** | 0,00 |
| 1 | Мероприятие 2.6.1 Обслуживание систем видеонаблюдения | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **114,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **114,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **114,0** | 0,00 |
| 2 | Мероприятие 2.6.2 Модернизация, обновление систем видеонаблюдения | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,00 |
| 3 | Мероприятие 2.6.3Обслуживание кнопки экстренного вызова | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **292,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **292,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **292,2** | 0,00 |
| 4 | Мероприятие 2.6.4 Установка и модернизация наружного ограждения | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,00 |
| 5 | Мероприятие 2.6.5 Модернизация и обновление систем наружного освещения | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,00 |
| 6 | Мероприятие 2.6.6 Обеспечение физической охраны объектов (территорий) образовательных организаций сотрудниками частных охранных организаций | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **690,1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **690,1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **690,1** | 0,0 |
| **2.7** | **Мероприятие 7. Противопожарная безопасность учреждений дополнительного образования (ДОД)** |  | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **821,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **821,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **821,4** | 0,00 |
| 1 | Мероприятие 2.7.1 Ремонт, замена и обслуживание АПС | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **320,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **320,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **320,4** | 0,00 |
| 2 | Мероприятие 2.7.2 Обслуживание кнопки вывода сигнала срабатывания АПС в пожарную часть | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **384,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **384,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **384,2** | 0,00 |
| 3 | Мероприятие 2.7.3 Огнезащитная обработка деревянных конструкций | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **89,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **89,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **89,8** | 0,00 |
| 4 | Мероприятие 2.7.4 Установка противопожарных дверей | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,00 |
| 5 | Мероприятие 2.7.5 Проведение испытаний пожарных кранов, лестниц, рукавов, гидрантов, определение пожарной категорийности помещений | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **27,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **27,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **27,0** | 0,00 |
| 6 | Мероприятие 2.7.6 Обучение руководителей образовательных учреждений и членов ДПД правилам пожарной безопасности | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,00 |
| 7 | Мероприятие 2.7.7 Обеспечение первичными средствами пожаротушения, наглядно-агитационными материалами, планами и указателями по эвакуации при возникновении пожара и других ЧС | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район | **I кв.****2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,00 |
|  | **Всего по Подпрограмме №2** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **26727,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **26699,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **26699,6** | **0,0** |

**Подпрограмма №3** **«Повышение безопасности дорожного движения на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование основного меро­приятия, меро­приятия основного мероприятия** | **Ответствен­ный испол­нитель (ОИВ)** | **Фактиче­ская дата начала реализа­ции ме­роприя­тия (квартал, год)** | **Фактиче­ская дата оконча­ния реа­лизации меро­приятия (квартал, год)** | **План расходов на реализа­цию муниципальной про­граммы в отчетном году, тыс. руб.** | **Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.** | **Выполнено на отчетную дату (нарастающим ито­гом), тыс. руб.** |
| **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** | **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** | **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **3.1** | **Мероприятие 1. Повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения**  |  | **I кв.** **2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| **3.2** | **Мероприятие 2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения** | ОГИБДД во взаимодействии с ОМС | **I кв.** **2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| **3.3** | **Мероприятие 3. Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами** |  | **I кв.** **2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **3540,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **3540,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **3540,4** | 0,0 |
| 1 | Мероприятие 3.3.1Организация дорожного движения на муниципальных дорогах Волосовского МР (установка, замена дорожных знаков и иных элементов, предусмотренных ПДД Российской Федерации) | Отдел ЖКХ | **I кв.** **2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| 2 | Мероприятие 3.3.2 Разработка и актуализация комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) на дорогах Волосовского муниципального района | Отдел ЖКХ | **I кв.** **2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **3540,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **3540,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **3540,4** | 0,0 |
| **3.4** | **Мероприятие 4. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма** |  | **I кв.** **2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **470,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **470,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **470,0** | 0,0 |
| 1 | Мероприятие 3.4.1 Обеспечение образовательных учреждений модульными автогородками | Комитет образования | **I кв.** **2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **450,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **450,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **450,0** | 0,0 |
| 2 | Мероприятие 3.4.2Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов – 0,7 тыс. приспособлений ежегодно | Комитет образования | **I кв.** **2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **20,0** |  0,0 | 0,0 | 0,0 | **20,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **20,0** | 0,0 |
|  | **ВСЕГО по Подпрограмме №3** |  |  |  | 0,0 | 0,0 | **4010,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **4010,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **4010,4** | 0,0 |

**Подпрограмма №4** **«Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование основного меро­приятия, меро­приятия основного мероприятия** | **Ответствен­ный испол­нитель (ОИВ)** | **Фактиче­ская дата начала реализа­ции ме­роприя­тия (квартал, год)** | **Фактиче­ская дата оконча­ния реа­лизации меро­приятия (квартал, год)** | **План расходов на реализа­цию муниципальной про­граммы в отчетном году, тыс. руб.** | **Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.** | **Выполнено на отчетную дату (нарастающим ито­гом), тыс. руб.** |
| **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюджет** | **Про­чие ис­точ­ники** | **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** | **Феде­раль­ный бюд­жет** | **Обла­стной бюд­жет** | **Мест­ный бюд­жет** | **Про­чие ис­точ­ники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1** | **Основное мероприятие 1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время** |  | **I кв.** **2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **597,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **597,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **597,4** | 0,0 |
| **4.1** | **Мероприятие 1.****Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Волосовского муниципального района**  |  | **I кв.** **2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **200,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **200,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **200,0** | 0,0 |
| 1 | Мероприятие 4.1.1. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ЧС) | Сектор по делам ГО и ЧС  | **I кв.** **2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **200,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **200,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **200,0** | 0,0 |
| **4.2** | **Мероприятие 2. Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время** |  | **I кв.** **2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **67,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **67,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **67,4** | 0,0 |
| 1 | Мероприятие 4.2.1 Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время | Сектор ГО и ЧС  | **I кв.** **2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **67,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **67,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **67,4** | 0,0 |
| **4.3** | **Мероприятие 3. Разработка, создание и развитие муниципальной системы оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени** | АМО Волосовский МР | **I кв.** **2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **330,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **330,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **330,0** | 0,0 |
| 1 | Мероприятие 4.3.1 Разработка, создание и развитие муниципальной системы оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени |  | **I кв.** **2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **330,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **330,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **330,0** | 0,0 |
| **4.4** | **Мероприятие 4. Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Волосовского муниципального района**  | **Отдел ЖКХ**  | **I кв.** **2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| 1 | Мероприятие 4.4.1 Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Волосовского муниципального района | Отдел ЖКХ  | **I кв.** **2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| **2** | **Основное мероприятие 2. Содержание органа повседневного управления (Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципальной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)** | АМО Волосовский МР | **I кв.** **2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **2263,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **2170,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **2170,4** | 0,0 |
| 1 | Мероприятие 4.2.1 Оплата труда с начислениями специалистов ЕДДС муниципального образования Волосовский муниципальный район  | АМО Волосовский МР | **I кв.** **2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **2250,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **2157,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **2157,0** | 0,0 |
| 2 | Мероприятие 4.2.2 Поддержка и развитие материально-технического обеспечения ЕДДС муниципального образования Волосовский муниципальный район | АМО Волосовский МР  | **I кв.** **2020 г.** | **IV кв.****2020 г.** | 0,0 | 0,0 | **13,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **13,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **13,4** | 0,0 |
| **Всего по Подпрограмме №4** |  |  |  | 0,0 | 0,0 | **2860,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **2767,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **2767,8** | 0,0 |
| **Всего по Программе** |  |  |  | 0,0 | 0,0 | **35 437,2** | 0,0 | 0,0 |  | **35 314,8** | 0,0 | 0,0 |  | **35 314,8** | 0,0 |

**Всего запланировано 35 437,2 тыс. руб.**

**Всего израсходовано по МП за 2020 г. 35 314,8 тыс. руб., 99,65%**

 **Не израсходованы средства в размере 122,4 тыс. руб.**

**Пояснительная записка к отчету**

**о реализации муниципальной программы**

**«Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 2020 год**

Муниципальная программа «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области от 10 декабря 2019 года №1561. В муниципальную программу включено 4 подпрограммы:

Подпрограмма №1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области»;

Подпрограмма №2 «Безопасность образовательных организаций муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области»;

Подпрограмма №3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области»;

Подпрограмма № 4 «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Объем финансирования муниципальной программы «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» на 2020 год **запланирован в размере 35 437,2 тыс. руб.** Все средства из местного бюджета.

За 2020 год **фактическое исполнение расходов составило 35 314,8 тыс. руб.**

.

**Финансирование в разрезе подпрограмм:**

**Подпрограмма №1** «**Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области»**

На реализацию мероприятий подпрограммы №1 в 2020 году **запланированы средства в размере 1838,3 тыс. руб.**

Израсходовано за 2020 год **– 1836,8 тыс. руб.**

Профинансированы следующие мероприятия:

1.2.4. Мероприятия по обеспечению проведения поисково-разведывательных мероприятий на территории Волосовского района поисковым отрядом «Авангард».

План – **55,0 тыс. руб.,** израсходовано – **55,0 тыс. руб.**

1.2.5. Мероприятия по реализации социально-культурных проектов историко-краеведческих музеев Волосовского района.

План – **20,0 тыс. руб.,** израсходовано – **20,0 тыс. руб.**

1.2.6 Приобретение спортитвного инвентаря, оборудования, спортивной формы для сборных команд Волосовского района по видам спорта

План – **60,0 тыс. руб.,** израсходовано – **58,5 тыс. руб.**

1.2.10. Мероприятия поподдержке деятельности МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы, транспортные расходы).

План – **154,6 тыс. руб**., израсходовано – **154,6 тыс. руб.**

1.3.8. Мероприятия по подведению итогов работы по антинаркотической деятельности Волосовского городского и сельских поселений с денежным поощрением на приобретение пропагандистской литературы, информационного оборудования.

План – **45,0 тыс. руб.,** израсходовано – **45,0 тыс. руб.**

1.3.9. Мероприятия по проведению конкурса рисунка, плаката «Нет вредным привычкам!», «Здоровым мир многообразен!». Оформление стен, ограждений и других объектов в г. Волосово и сельских поселениях Волосовского района с приобретением расходных материалов.

План – **42,0 тыс. руб.,** израсходовано – **42,0 тыс. руб.**

1.3.11. Мероприятия по проведению среди несовершеннолетних профилактических антинаркотических и спортивно-оздоровительных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни.

План – **82,0 тыс. руб.,** израсходовано – **82,0 тыс. руб.**

1.3.12. Мероприятия по развитию волонтерского молодежного движения по реализации антинаркотических и антиалкогольных программ и мероприятий.

План – **13,8 тыс. руб.,** израсходовано – **13,8 тыс. руб.**

1.3.13. Мероприятия по благоустройству, ремонту, реконструкции спортивных залов, пришкольных стадионов и игровых площадок, площадок по месту жительства. Приобретение спортинвентаря.

План – **65,0 тыс. руб**., израсходовано – **65,0 тыс. руб.**

1.4.3. Мероприятия по созданию в Волосовском городском поселении аппаратно-программного комплекса автоматизированной системы «Безопасный город». Проект. Экспертиза. Установка. Обслуживание.

План - **500,0 тыс. руб.,** израсходовано **500,0 тыс. руб**.;

1.4.4. Мероприятия по обслуживанию тревожной сигнализации и модернизации системы видеонаблюдения в здании администрации МО Волосовский муниципальный район.

План - **18,0 тыс. руб.,** израсходовано **18,0 тыс. руб**.

1.4.5. Мероприятия по технической защите информации, сведений, составляющих государственную тайну.

План - **170,0 тыс. руб.,** израсходовано **170,0 тыс. руб**.

1.5.2. Мероприятия по проведению межведомственной комплексной операции «Подросток»: «Контингент», «Семья», «Лето», «Всеобуч», «Досуг», «Допинг».

План - **60,0 тыс. руб.,** израсходовано **60,0 тыс. руб**.

1.5.16. Мероприятия по проведению предпрофессиональной подготовки и профессионального обучения с обучающимися образовательных организаций Волосовского муниципального района.

План – **509,0 тыс. руб.,** израсходовано **509,0 тыс. руб**.

1.5.19. Мероприятия по приобретению школьных принадлежностей, а также канцелярских товаров для творчества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

План – **43,9 тыс. руб.,** израсходовано **43,9 тыс. руб**.

По итогам 2020 года подпрограмма №1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области» реализована на 99,9 %.

**Подпрограмма № 2 «Безопасность образовательных учреждений муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области»**

На реализацию мероприятий подпрограммы №2 в 2020 году **запланированы средства в размере 26 727,6 тыс. руб.**

Израсходовано за 2020 год **– 26 699,6 тыс. руб.**

Профинансированы следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1. На антитеррористическую защищенность и безопасность дошкольных образовательных организаций.

План – **8 094,4 тыс. руб.,** израсходовано **8 089,3 тыс. руб.**

Основное мероприятие 2. На противопожарную безопасность дошкольных образовательных организаций.

План **– 1702,6 тыс. руб.,** израсходовано **1 679,7 тыс. руб.**

Основное мероприятие 3. На антитеррористическую защищенность и безопасность общеобразовательных организаций.

План – **10 996,5** **тыс. руб.,** израсходовано **10 996,5 тыс. руб.**

Основное мероприятие 4. На противопожарную безопасность общеобразовательных организаций.

План – **3 016,4 тыс. руб.,** израсходовано **3 016,4 тыс. руб.**

Основное мероприятие 5. На оборудование и модернизацию противорадиационных укрытий (ПРУ) в образовательных организациях.

План - **1 000,0 тыс. руб.;** израсходовано **1000,0 тыс. руб.**

Основное мероприятие 6. На антитеррористическую защищенность и безопасность образовательных организаций дополнительного образования.

План – **1 096,3 тыс. руб.,** израсходовано **1 096,3 тыс. руб.**

Основное мероприятие 7. На мероприятия по противопожарной безопасности образовательных организаций дополнительного образования.

План **– 821,4 тыс. руб.,** израсходовано **821,4 тыс. руб.**

По итогам 2020 года подпрограмма №2 «Безопасность образовательных организаций муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области» реализована на 99,9%.

**Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области».**

На реализацию мероприятий подпрограммы №3 в 2020 году **запланированы средства в размере 4 010,4 тыс. руб.**

Израсходовано за 2020 год **– 4 010,4 тыс. руб.**

Профинансированы следующие мероприятия:

3.3.2. Мероприятия по разработке и актуализации комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) на дорогах Волосовского муниципального района.

План – **3540,4 тыс. руб.,** израсходовано – **3540,4 тыс. руб.**

3.4.1. Мероприятия по обеспечению образовательных учреждений модульными автогородками.

План – **450,0 тыс. руб.,** израсходовано – **450,0 тыс. руб.**

3.4.2. Мероприятия по приобретению и распространению световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов – 0,7 тыс. приспособлений ежегодно.

План – **20,0 тыс. руб.,** израсходовано – **20,0 тыс. руб.**

По итогам 2020 года подпрограмма №3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области» реализована на 100%.

**Подпрограмма № 4 «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

На реализацию мероприятий подпрограммы №4 в 2020 году **запланированы средства в размере 2 860,8 тыс. руб.**

Израсходовано за 2020 год **– 2 767,8 тыс. руб.**

Профинансированы следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время:

4.1.1. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ЧС)

План – **200,0 тыс. руб.,** израсходовано **200,0 тыс. руб.**

4.2.1. Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время

План – **67,4 тыс. руб.,** израсходовано **67,4 тыс. руб.**

4.3.1. Мероприятия по разработке, созданию и развитию муниципальной системы оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

План – **330,0 тыс. руб.,** израсходовано **330,0 тыс. руб.**

Основное мероприятие 2. Содержание органа повседневного управления (Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципальной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС):

4.2.1. Мероприятия по оплате труда с начислениями специалистов ЕДДС муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области

План – **2 250,0 тыс. руб.,** израсходовано **2 157,0 тыс. руб.**

4.2.2. Мероприятия по поддержке и развитию материально-технического обеспечения ЕДДС муниципального образования Волосовский муниципальный район

План – **13,4 тыс. руб.,** израсходовано **13,4 тыс. руб.**

По итогам 2020 года подпрограмма №4 «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» реализована на 96,7%.

В целом муниципальная программа «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 2020 год реализована на 99,7%.

1. Отчет заполняется ежеквартально, предоставляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы в отчетном периоде [↑](#footnote-ref-1)