**Сведения**

**о фактически достигнутых значениях показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения показателей (индикаторов) муниципальной Программы, Подпрограмм**  **муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений**  **показателя (индикатора)** |
| **Год, пред­шествую­щий отчетному[[1]](#footnote-1)** | **2020 год** | |
| **План** | **Факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений…»** | | | | | |
| 1 | Уменьшение количества преступлений к уровню 2018 года (653) | % | 798  преступлений | 99% | 789 преступлений  100% | С 2016 г. функционирует система видеонаблюдения АПК «Безопасный город». Всего за 2016-2019 годы установлено 17 камер видеонаблюдения.  В 2020 г. средства на поддержание и развитие системы реализованы в полном объеме в размере 500,0 тыс. руб.  За счет этих средств закуплена аппаратура для видеоархива и улучшения качества изображения.  Результаты в системе образования:   * Учащиеся ОО, состоящие на учете в ПДН ОМВД: 2018 г. – 32 чел (0,8% от всех уч-ся); 4 кв. 2020 г. – 25 чел (0,6%); * Занятость в организованном досуге несовершеннолетних обучающихся О), стоящих на учете в ОПДН ОМВД за совершенные правонарушения: 2018 г. – 32 чел (0,8 %); 4 кв. 2020 г. – 25 чел (100 %); * отсутствие среди несовершеннолетних обучающихся ОО больных наркоманией; * за данный период не выявлено фактов распространения наркотиков в ОО; * сокращение числа семей обучающихся, находящихся в социально опасном положении; * тренировочные эвакуации в ОО: 2018 год – 162 шт., 4 кв.2020 г. – 144 шт. (1 раз в квартал) |
| 2 | Снижение количества преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения к уровню 2018 года (140+3=143 чел.) | Число | 163  (161+2)  преступления | 142 | 152 (150+2) |
| 3 | Раскрытие преступлений и правонарушений с использованием АПК АИС «Безопасный город» от общего количества зарегистрированных преступлений (2018 год - 1) | Число | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Сокращению количества лиц, больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете, к уровню 2018 года (102 чел.) | Число | 100 чел. | 1 | 99  чел. |
| 5 | Сохранение % раскрываемости преступлений к уровню 2018 года (57,1%) | % | 46,8% | 57,2% | 42,8% |
| 6 | Проведение тренировки по ликвидации террористического акта | Количество | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Обеспечение выполнения мероприятий по технической защите информации, сведений, составляющих государственную тайну | % | 100% | 100% | 100% | В 2020 г. выполнены мероприятия по аттестации выделенного помещения №15 администрации Волосовского муниципального района и объекта информатизации – автоматизированное рабочее место Специальной части в помещении №15 |
|  | **Подпрограмма № 2 «Безопасность образовательных организаций…»** | | | | | |
| 8 | Доля оснащения образовательных организаций МО Волосовский муниципальный район КЭВ и обеспечение ее работоспособности | % | 100% | 100% | 100% | Все образовательные учреждения |
| 9 | Доля оснащения образовательных организаций МО Волосовский муниципальный район системами видеонаблюдения и обеспечение их работоспособности | % | 100% | 100% | 100% | Все образовательные учреждения |
| 10 | Оснащенность образовательных организаций МО Волосовский муниципальный район ограждениями | % | 100% | 100% | 100% | Все образовательные учреждения |
| 11 | Доля оснащения школьных автобусов аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и обеспечение ее работоспособности | % | 100% | 100% | 100% | Системой ГЛОНАСС оснащены автобусы в МОУ «Бегуницкая СОШ», МОУ «Большеврудская СОШ», МОУ «Волосовская СОШ №1», МОУ «ВНОШ», МОУ «Сельцовская СОШ», МОУ «Зимитицкая ООШ», МОУ «Торосовская ООШ», МОУ «Кикеринская СОШ», МОУ «Калитинская СОШ», МОУ «Яблоницкая СОШ», МОУ «Рабитицкая НОШ», МОУ «Ущевицкая НОШ», МОУ «Сабская СОШ», МОУ «Изварская СОШ», МОУ «Волосовская  СОШ №2» |
| 12 | Доля оснащения образовательных организаций МО Волосовский муниципальный район АПС и обеспечение ее работоспособности | % | 100% | 100% | 100% | Все образовательные учреждения |
| 13 | Доля оснащения образовательных организаций МО Волосовский муниципальный район кнопками вывода сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть и обеспечение их работоспособности | % | 100% | 100% | 100% | Все образовательные учреждения |
| 14 | Обработка деревянных конструкций в образовательных организациях МО Волосовский муниципальный район | % | 100% | 100% | 100% | Огнезащитная обработка произведена в МОУ «Яблоницкая СОШ», МОУ «Рабитицкая НОШ», МОУ ДО «Бегуницкая школа искусств», МДОУ «Детский сад №12» |
| 15 | Установка противопожарных дверей на путях эвакуации в образовательных организациях МО Волосовский муниципальный район | % | 100% | 90% | 99,9% | Противопожарные двери установлены в «Яблоницкая СОШ», МОУ «Большеврудская СОШ», МОУ «Сабская СОШ» |
| 16 | Доля обеспечения работоспособности пожарных кранов, лестниц, рукавов, гидрантов в образовательных организациях МО Волосовский муниципальный район в соответствии с законодательством РФ | % | 100% | 100% | 100% | Проведены испытания пожарных кранов, рукавов в МДОУ «Детский сад №12», МОУ «Яблоницкая СОШ», МОУ «Торосовская ООШ», МОУ «Беседская ООШ» |
| 17 | Обучение руководителей и членов ДПД образовательных организаций МО Волосовский муниципальный район правилам пожарной безопасности | % | 100% | 100% | 100% | Все образовательные учреждения |
| 18 | Доля обеспечения образовательных организаций МО Волосовский муниципальный район необходимыми первичными средствами пожаротушения | % | 100% | 100% | 100% | Все образовательные учреждения |
| 19 | Удельный вес образовательных организаций МО Волосовский муниципальный район, имеющих ЗС ГО, в которых проведена частичная модернизация ЗС ГО (ПРУ).  В 2018 году – 31,3% | % | 16,2% | 37,5% | 37,5% | Проведен ремонт ПРУ в МОУ «Торосовская ООШ» |
| 20 | Количество образовательных организаций, обеспеченных  охраной объектов (территорий) сотрудниками частных охранных  организаций | % |  | 100% | 34 ОО  100% | В МДОУ «Детский сад №11 не надо физ. охраны ЧОП, т.к. 4 категория безопасности;  В МОУ ДО «ДЮСШ» не надо физ. охраны ЧОП, т.к. 4 категория безопасности и располагается в здании МОУ ДО «Волосовская школа искусств им. Н. Рериха», где имеется физ. охрана ЧОП |
|  | **Подпрограмма №3 «Повышение безопасности дорожного движения…»** | | | | | |
| 21 | Сокращение количества ДТП с пострадавшими к уровню 2018 года (91/115): | Кол-во ДТП с пострадавшими/ пострадало человек | 98/143 | 90/112 | 72/100 |  |
| 22 | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП,  к уровню 2018 года (22) | Человек | 16 | 21 | 14 |  |
| 23 | Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций | Количество | 6 | 1 | 1 |  |
| 24 | Разработка и актуализация комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на дорогах Волосовского муниципального района | Да/нет | Нет | да | да | В 2020 г. проведены мероприятия по актуализации комплексной схемы организации дорожного движения на дорогах Волосовсского муниципального района, направленные на оптимизацию схемы организации и обеспечение безопасности дорожного движения, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств т.д. |
| 25 | Оснащение дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района детскими мобильными автогородками для проведения занятий по ПДД с дошкольниками и учащимися младших классов  (2019 год - 38%) | % | 38% | 48,3% | 48,3% | Приобретены мобильные автогородоки в МДОУ «Детский сад №13», МОУ «Беседская ООШ», МОУ «Сабская СОШ» |
| 26 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | количество | 700 | 700 | 700 | Приобретены световозвращающие приспособления в МОУ «ВСОШ №1», МДОУ «Детский сад №26», МОУ «ВСОШ №2», МДОУ «Детский сад №27» |
| **Подпрограмма № 4 «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования…»** | | | | | | |
| 27 | Оснащенность приборами, спецсредствами, техникой для ликвидации ЧС и по ГО | Количество  (штук) | 52 | 5 | 0 | За 2020 г. не приобреталось |
| 28 | Численность руководителей и специалистов, обученных по программе ГО и ЧС и подготовленного к действиям в ЧС | Количество обученных | 53 | 30 | 16 | В 2020 г. прошли обучение 7 руководителей; глава администрации Сабского сельского поселения; 2 председателя и 1 член КЧС и ОПБ органов местного самоуправления; по одному человеку по программам «Руководители структурных подразделений (работники), уполномоченных на решение задач в области ГОЧС в организациях», «Специалисты, ответственные за проведение вводного инструктажа по гражданской обороне в организациях», «Руководители НАСФ»; 2 специалиста по программе «Специалисты органов, специально уполномоченных решать задачи ГОЧС на территориях МО» и 1 член комиссии ПУФ МО |
| 29 | Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени | Количество охваченных поселений | 0 | 2 | 2 | В 2020 г. проведены работы по установлению системы оповещения в Бегуницком, Сабском сельских поселениях, на что реализовано 330,0 тыс. руб. |
| 30 | Развитие и оснащение ЕДДС администрации МО Волосовский муниципальный район (в т.ч. по АПК «Безопасный город») | Количество вновь приобретенного  и установлен.  об-я (приборов, оргтехники, камер видеонаблюд.  и т.д.) | 82 | 2 | 10 | В 2020 г. закуплена форма для дежурных ЕДДС на сумму 13,4 тыс. руб. |

1. Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. [↑](#footnote-ref-1)