ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОСОВСКИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от \_ 2022 г. № \_**

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Муниципальное управление муниципального образования**

**Волосовский муниципальный район Ленинградской области»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 24.12.2021 № 1617 «О внесении изменений в постановление от 02.09.2013 № 2547 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области» администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Муниципальное управление муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации от 28.12.2021 г. № 1633, изменения, изложив приложение 1 (муниципальная программа муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области «Муниципальное управление муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области») и приложение 2 (план реализации муниципальной программы муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области «Муниципальное управление муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области») в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район [http://волосовскийрайон.рф](http://xn--80adayfbdgycbagzjc.xn--p1ai/) и опубликовать в общественно-политической газете "Сельская новь".
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации.

Глава администрации Ю.А. Васечкин

Репина Е. М.

(81373) 24-843

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

МО Волосовский муниципальный район

Ленинградской области

**от 2022 г. №\_\_\_\_\_\_\_**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области**

**«Муниципальное управление**

**муниципального образования**

**Волосовский муниципальный район**

**Ленинградской области»**

г. Волосово

2022

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Муниципальное управление муниципального образования**

**Волосовский муниципальный район**

**Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в 2020-2025 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор взаимодействия с поселениями и СМИ администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Сектор кадров администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области  Отдел информатизации администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области  **Отдел учёта и отчётности** администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области**;**  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области  Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области  Отдел архитектуры администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, основанное на формировании высококвалифицированного кадрового состава; 2. Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области для максимально эффективного исполнения ими своих полномочий, а также переданных государственных полномочий и полномочий поселений. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы; 2. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципального образования; 3. Снижение временных и стоимостных затрат у граждан и юридических лиц при получении государственных и муниципальных услуг, за счет использования информационно-коммуникационных технологий; 4. Обеспечение сотрудников администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области доступом к справочно-правовой системе; 5. Пополнение доходной части бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области; 6. Обеспечение эффективного управления, распоряжения имуществом и земельными участками; 7. Повышение эффективности функционирования муниципального управления в рамках исполнения возложенных полномочий на органы местного самоуправления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области; 8. Рациональное использование средств федерального, областного, местного бюджетов на материально – техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области; 9. Рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности Комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области; 10. Внесение изменений в Схему территориального планирования Волосовского муниципального района Ленинградской области.   Содействие в подготовка Генеральных планов муниципальных образований: Бегуницкого, Большеврудского, Рабитицкого, Калитинского, Клопицкого сельских поселений. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - Регулярное обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации;  - Рост доли муниципальных служащих с высшим образованием;  -Обеспечение прав граждан в сфере информации, сохранение информационного пространства, своевременное информирование жителей муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области;  -Выполнение плана поступления доходов от распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками в бюджет муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области;  - Полный и своевременный учет муниципального имущества;  - Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения в рамках выделенных средств;  - Своевременное и качественное выполнение функций и полномочий, возложенных на Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области;  - Своевременное исполнение и реализация федеральных и областных законов, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области;  - Качественная организация работы Комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области и его взаимодействие с органами государственной власти, другими органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, населением;  - Устойчивое пространственное развитие территории района, включая территории поселений. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация проектов не предусмотрена |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего,  в том числе по годам реализации | Объем финансового обеспечения реализации программы за 2020-2025 годы – 776 068 873,80 рублей.  По годам реализации Программы:  2020 год – 113 994 296,87 рублей;  2021 год – 114 549 450,51 рублей;  2022 год – 137 774 703,85 рублей;  2023 год – 133 663 579,87 рублей;  2024 год – 138 021 421,35 рублей;  2025 год – 138 071 421,35 рублей. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижении цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

**I. Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации муниципальной программы.**

Муниципальное образование Волосовский муниципальный район Ленинградской области образовано в соответствии с Областным законом Ленинградской области от 24.09.2004 № 64-оз «О наделении соответствующим статусом муниципального образования Волосовский муниципальный район  и муниципальных образований в его составе» (в редакции закона Ленинградской области от 07.05.2019 № 35-оз).

Административным центром муниципального образования является город Волосово (ст. 3 Областного закона Ленинградской области от 24.09.2004 №64-оз (ред. от 07.05.2019) «О наделении соответствующим статусом муниципального образования Волосовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе»).

В состав Волосовского муниципального района с 19.05.2019 входят территории одного городского и шести сельских поселений:

- Волосовское городское поселение (административный центр – город Волосово);

- Бегуницкое сельское поселение (административный центр – деревня Бегуницы);

- Большеврудское сельское поселение (административный центр – деревня Большая Вруда);

- Калитинское сельское поселение (административный центр – поселок Калитино);

- Клопицкое сельское поселение (административный центр – деревня Клопицы);

- Рабитицкое сельское поселение (административный центр – деревня Рабитицы);

- Сабское сельское поселение (административный центр – деревня Большой Сабск).

В 2019 году на территории Волосовского муниципального района по решению органов местного самоуправления с учетом мнения жителей района произошло преобразование сельских поселений путем их объединения. (Областной закон от 07 мая 2019 года № 35-оз «Об объединение муниципальных образований в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области и о внесении изменений в отдельные областные законы»).

Площадь территории муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области – 2 680,5 кв. км.

Численность населения на 01.01.2021 составляет – 51,6 тыс. человек, в том числе городское население – 11,6 тыс. человек, сельское население – 40,0 тыс. человек.

Совет депутатов – представительный орган местного самоуправления Волосовского муниципального района, формируемый из глав городского и сельских поселений, входящих в состав района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых представительными органами городского и сельских поселений из своего состава, в соответствии с нормой представительства (по два депутата от каждого поселения и составляет 21 депутат).

08 сентября 2019 года состоялись выборы депутатов Советов депутатов муниципальных образований Волосовского муниципального района четвертого созыва. Срок полномочий Совета депутатов составляет 5 лет. По состоянию на 01.01.2021 Совет депутатов Волосовского муниципального района состоит из 21 депутата.

Администрацию муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области с 01.01.2020 возглавляет Рыжков Василий Васильевич, назначенный на должность главы администрации решением районного Совета депутатов от 30.10.2019 № 14, из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Срок полномочий главы администрации Волосовского муниципального района составляет 5 лет.

Общая численность работников органов местного самоуправления района на 01.01.2021 составляет 234 человека (по штатным расписаниям на 01.01.2021 года), в том числе 6 чел замещают муниципальные должности.

Общая фактическая численность муниципальных служащих – 219 чел, в том числе:

- исполняют собственные полномочия муниципального образования – 195 чел.;

- исполняют переданные государственные полномочия – 18 чел.;

- исполняют полномочия иных муниципальных образований, переданных соглашениями – 6 чел.

Официальное печатное издание для опубликования нормативно-правовых актов является общественно-политическая газета Волосовского района Ленинградской области «Сельская новь» (п. 9 ст. 41 Устава муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, принятого решением Совета депутатов муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 25.07.2018 № 258 (ред. от 22.07.2020)).

Официальный сайт  муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области в сети «Интернет» - [www.волосовскийрайон.рф](http://www.xn--80adayfbdgycbagzjc.xn--p1ai/). Адрес электронной почты: [mail@vlsgov.ru](mailto:mail@vlsgov.ru).

Современная ситуация в сфере муниципального управления в Российской Федерации характеризуется продолжением процессов формирования систем государственного управления и местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями власти, применении методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода.

Ключевыми целями и задачами государственного и муниципального управления независимо от уровня и полномочий властных структур является создание благоприятных условий для жизни и деятельности граждан и организаций.

Право граждан на выражение власти через органы местного самоуправления гарантировано Конституцией Российской Федерации.

Современный этап социально-экономического развития Российской Федерации диктует необходимость перехода органов местного самоуправления на качественно новый уровень деятельности, ставит новые задачи по его развитию и совершенствованию управления в органах местного самоуправления.

В основу муниципальной программы заложена целостная модель формирования системы качественного муниципального управления, включающая мероприятия по финансовому, материально-техническому, информационному и организационно-правовому обеспечению процесса совершенствования муниципального управления.

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение эффективности муниципального управления путем кардинального улучшения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области с учётом того, что повышение эффективности муниципального управления обслуживает рост социально- экономического развития и конкурентоспособности органов местного самоуправления муниципального образования.

Настоящая муниципальная программа направлена на решение актуальных проблем и задач в сфере муниципального управления. Комплексный подход к их решению в рамках муниципальной программы заключается в совершенствовании системы муниципального управления муниципальным образованием Волосовский муниципальный район Ленинградской области по приоритетным направлениям, сформулированным в качестве задач муниципальной программы.

По приоритетным направлениям совершенствования системы муниципального управления в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области в предшествующие годы созданы определенные предпосылки для повышения эффективности муниципального управления:

1.) в ходе работы, направленной на снижение административных барьеров реализуется комплекс мер по регламентации муниципальных услуг;

2.) продолжено формирование необходимой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для использования органами местного самоуправления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области;

3.) внедрена система электронного документооборота;

4.) сотрудники органов местного самоуправления муниципального образования получают дополнительное образование для повышения своего профессионального уровня;

5. Проводится работа по муниципальному земельному контролю, реализуются планы приватизации муниципального имущества, что вносит свой вклад в сбалансированность бюджета муниципального образования и снижение долговой нагрузки. Мобилизация платежей в сфере земельно-имущественных отношений и обеспечение полного учета имущественных объектов является одним из ключевых ресурсов влияния на доходность бюджета муниципального образования.

Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере муниципального управления муниципального образования остается комплекс нерешенных проблем.

В сфере предоставления государственных и муниципальных услуг нерешенными остаются вопросы:

- формирования системы предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечивающей уровень доступности и качества, удовлетворяющий ожидания получателей услуг;

- перехода на систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

В сфере имущественных отношений остаются актуальными задачи по увеличению собираемости налогов, взысканию задолженности по арендной плате, а также проведение анализа эффективности использования муниципального имущества.

В сфере территориального планирования Волосовского муниципального района в период действия муниципальной программы необходимо:

- внести изменения в схему территориального планирования Волосовского муниципального района, утвержденную в 2014 году, с учетом изменений, внесенных в Градостроительный кодекс Российской Федерации, нормативы градостроительного проектирования, законодательство в области здравоохранения, обращения с отходами и т.п.;

- подготовить генеральный план вновь образованного муниципального образование Рабитицкое сельское поселение, включающего территории бывших Рабитицкого и Изварского сельских поселений, генеральные планы которых утверждены применительно к отдельным населенным пунктам;

- подготовить генеральные планы вновь образованных муниципальных образований Бегуницкого, Калитинского и Клопицкого сельских поселений. Действующие генеральные планы, утвержденные в период 2012 – 2014 гг., не соответствуют действующему законодательству.

Сегодняшний уровень развития информационно - телекоммуникационной среды органов местного самоуправления муниципального образования обеспечивает полноценный доступ к информационно- коммуникационным сервисам и в целом не позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах жизни поселения.

Одним из приоритетных вопросов социально-экономического развития любого муниципального образования остаются задачи по улучшению взаимодействия населения с органами местной власти и средствами массовой информации и коммуникации по вопросам местного значения повышение информационной открытости органов местного самоуправления; установление обратной связи с населением; координация работы в определении приоритетных тем для освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации и коммуникации; предоставление информации, справочных материалов по социальным и интересующим граждан вопросам; обобщение опыта работы по информированию. Создание условий для эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и населения муниципального образования путем объективного освещения деятельности органов местного самоуправления и вовлечения общественности в деятельность органов местного самоуправления позволяет обеспечить «прозрачность» каналов взаимодействия власти и общества.

В значительной мере на эффективность муниципального управления влияет уровень профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессиональных навыков муниципальных служащих, а также внедрение принципов результативности и эффективности при определении уровня их денежного содержания, что требует создания и внедрения механизмов управления по результатам, оценки и мотивации профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, введения ротации, института наставничества, развития механизмов, обеспечивающих участие общества в формировании и оценке кадрового состава на муниципальной службе.

**II. Приоритеты и цели органов местного самоуправления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области в сфере реализации муниципальной программы.**

Одним из приоритетов государственной политики, определенных в концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года, является повышение эффективности государственного управления.

Приоритеты муниципальной политики совершенствования муниципального управления определены следующими нормативными правовыми документами:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года № 181 от 24.05.2017 года.

Таблица 1

**Перечень проектов и комплексов процессных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, комплекса процессных мероприятий** | **Сроки реализации** | **Цель проекта** | **Показатели муниципальной программы** | **Задачи муниципальной программы** | **Цели (задачи) плана мероприятий по реализации Стратегии** |
| 1. | *Комплекс процессных мероприятий 1 "Обеспечение функций представительных органов местного самоуправления"* | 2020-2025 | - | 20 | - Повышение эффективности функционирования муниципального управления в рамках исполнения возложенных полномочий на органы местного самоуправления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области;  - Рациональное использование средств федерального, областного, местного бюджетов на материально – техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области. | - Создание всех условий для комплексного развития личности и максимального удовлетворения социальных нужд путем предоставления качественных услуг с использованием современных технологий;  - Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципального образования;  - Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы. |
| 2. | *Комплекс процессных мероприятий 2 "Развитие муниципального управления"* | 2020-2025 | - | 1-9 | - Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципального образования;  - Снижение временных и стоимостных затрат у граждан и юридических лиц при получении государственных и муниципальных услуг, за счет использования информационно-коммуникационных технологий;  - Обеспечение сотрудников администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области доступом к справочно-правовой системе;  - Повышение эффективности функционирования муниципального управления в рамках исполнения возложенных полномочий на органы местного самоуправления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области;  - Рациональное использование средств федерального, областного, местного бюджетов на материально – техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области;  - Рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности Комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области. | - Создание всех условий для комплексного развития личности и максимального удовлетворения социальных нужд путем предоставления качественных услуг с использованием современных технологий;  - обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления МО Волосовский муниципальный район;  - обеспечение сотрудников администрации доступом к справочно-правовой системе. |
| 3. | *Комплекс процессных мероприятий 3 "Обеспечение деятельности органа финансового (финансово-бюджетного) надзора (контроля) в соответствии с бюджетным законодательством"* | 2020-2025 | - | 21 | - Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы;  - Повышение эффективности функционирования муниципального управления в рамках исполнения возложенных полномочий на органы местного самоуправления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области. | - Создание всех условий для комплексного развития личности и максимального удовлетворения социальных нужд путем предоставления качественных услуг с использованием современных технологий;  - Эффективное расходование бюджетных средств. |
| 4. | *Комплекс процессных мероприятий 4 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"* | 2020-2025 | - | 10-19 | - Повышение эффективности функционирования муниципального управления в рамках исполнения  возложенных полномочий на органы местного самоуправления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области;  - Рациональное использование средств федерального, областного, местного бюджетов на материально – техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области;  - Пополнение доходной части бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области;  - Обеспечение эффективного управления, распоряжения имуществом и земельными участками;  - Внесение изменений в Схему территориального планирования Волосовского муниципального района Ленинградской области.  - Содействие в подготовка Генеральных планов муниципальных образований: Бегуницкого, Большеврудского, Рабитицкого, Калитинского, Клопицкого сельских поселений. | Создание всех условий для комплексного развития личности и максимального удовлетворения социальных нужд путем предоставления качественных услуг с использованием современных технологий |

Таблица 2

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Муниципальное управление муниципального образования**

**Волосовский муниципальный район Ленинградской области» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измер-я | Значения показателей (индикаторов) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество работников администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области | человек | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 2. | Количество сотрудников, постоянно обеспеченных мобильной телефонной связью, от числа подлежащих обеспечению | человек | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3. | Исполнение расходных обязательств бюджета муниципального образования Волосовское городское поселение | в % к годовому назначению | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4. | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Волосовское городское поселение | в % к годовому назначению | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 5. | Доля муниципальных служащих с высшим образованием | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего числа муниципальных служащих, подлежащих обучению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Обеспечение сотрудников администрации доступом к справочно-правовой системе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в местных печатных и электронных СМИ | полоса | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9. | Количество эфирного времени вышедших в эфир информационных видеосюжетов ОМСУ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | мин. | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 10. | Уровень исполнения плановых назначений по доходам, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. | % | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана |
| 11. | Уровень исполнения плановых назначений по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов. | % | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана |
| 12. | Уровень исполнения плановых назначений по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами. | % | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана |
| 13. | Уровень исполнения плановых назначений по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). | % | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана |
| 14. | Уровень исполнения плановых назначений по доходам от продажи земельных участков. | % | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана | Не менее 95% от плана |
| 15. | Доля земельных участков, предоставленных физическим (юридическим) лицам из числа земельных участков, поставленных на ГКУ. | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 16. | Доля земельных участков, вовлеченных в налоговый оборот от общей площади земельных участков, составляющих территорию Волосовского муниципального района. | % | 80,5 | 80,55 | 80,60 | 80,65 | 80,70 | 80,75 |
| 17. | Количество контрольно-надзорных мероприятий в рамках муниципального земельного контроля. | Кол-во в год | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 18. | Наличие актуализированных генеральных планов в сельских поселениях: | Да\нет | - | да | да | да | да | да |
|  | Бегуницкое сельское поселение Волосовского района |  | - | да | да | да | да | да |
|  | Большеврудское сельское поселение Волосовского района |  | - | да | да | да | да | да |
|  | Рабитицкое сельское поселение Волосовского района |  | - | да | да | да | да | да |
|  | Калитинское сельское поселение Волосовского района |  | - | да | да | да | да | да |
|  | Клопицкое сельское поселение Волосовского района |  | - | да | да | да | да | да |
| 19. | Наличие актуализированной Схемы территориального планирования Волосовского муниципального района Ленинградской области | Да\нет | - | да | да | да | да | да |
| 20. | Количество сотрудников обеспечивающих функции Совета депутатов администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21. | Количество сотрудников финансово-бюджетного контроля администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Таблица 3

**Сведения о порядке о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы «Муниципальное управление муниципального образования**

**Волосовский муниципальный район Ленинградской области» и их значениях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула показателя и методические пояснения | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1. | Количество работников администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области | человек | Указывается количество сотрудников Администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области  Источник: 1С – «Зарплата и кадры» | Рыжкова О. А. |
| 2. | Количество сотрудников, постоянно обеспеченных мобильной телефонной связью, от числа подлежащих обеспечению | человек | Указывается лицевой счет, где указано конкретное количество человек  Источник: муниципальный контракт | Рыжкова О. А. |
| 3. | Исполнение расходных обязательств бюджета муниципального образования Волосовское городское поселение | в % к годовому назначению | Ф/П=95%,  где Ф – фактическое исполнение,  П – план исполнения  Источник: Решение Совета депутатов Волосовского городского поселения | Золотова Т. Н. |
| 4. | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Волосовское городское поселение | в % к годовому назначению | Ф/П=95%,  где Ф – фактическое исполнение,  П – план исполнения  Источник: Решение Совета депутатов Волосовского городского поселения | Золотова Т. Н. |
| 5. | Доля муниципальных служащих с высшим образованием | % | Мс = Мв / Мо,  где Мс-значения показателя;  Мв – муниципальные служащие с высшим образованием;  Мо – общее количество муниципальных служащих  Источник: реестр личных дел муниципальных служащих в секторе кадров | Нилова Е. Н. |
| 6. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего числа муниципальных служащих, подлежащих обучению | % | Мс = Мв / Мо,  где Мс-значения показателя;  Мв – муниципальные служащие прошедшие повышение квалификации;  Мо – общее количество муниципальных служащих  Источник: реестр личных дел муниципальных служащих в секторе кадров | Нилова Е. Н. |
| 7. | Обеспечение сотрудников администрации доступом к справочно-правовой системе | % | Количество компьютеров подключенных к справочной системе «Консультант плюс».  Количество муниципальных служащих 69 человек, все обеспечены подключением к системе  Источник: Отдел информатизации | Кузнецов С. И. |
| 8. | Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в местных печатных и электронных СМИ | полоса | Указывается количество полос нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Волосовского муниципального района, которые публикуются в периодическом печатном издании – общественно-политической газете Волосовского района Ленинградской области «Сельская новь»  Источник: муниципальный контракт | Репина Е. М. |
| 9. | Количество эфирного времени вышедших в эфир информационных видеосюжетов ОМСУ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области | мин. | Указывается эфирное время по созданию и размещению на телевидении социально-значимой информации и видеоматериалов, отражающих основные события и мероприятия, организуемые и проводимые органами местного самоуправления, а также посвящённые текущей жизнедеятельности на территории муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на официальной страничке в сети ООО «Агентство по связям с общественностью «ПРОРЫВ».  Источник: муниципальный контракт | Репина Е. М. |
| 10. | Уровень исполнения плановых назначений по доходам, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. | % | Сумма доходов, поступивших в бюджет за отчетный период /сумма доходов по плану\*100  Источник: отчет по доходам ИС «АЦК Финансы» | Огаркова А.А. |
| 11. | Уровень исполнения плановых назначений по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов. | % | Сумма доходов, поступивших в бюджет за отчетный период /сумма доходов по плану\*100  Источник: отчет по доходам ИС «АЦК Финансы» | Огаркова А.А. |
| 12. | Уровень исполнения плановых назначений по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами. | % | Сумма доходов, поступивших в бюджет за отчетный период /сумма доходов по плану\*100  Источник: отчет по доходам ИС «АЦК Финансы» | Огаркова А.А. |
| 13. | Уровень исполнения плановых назначений по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). | % | Сумма доходов, поступивших в бюджет за отчетный период /сумма доходов по плану\*100  Источник: отчет по доходам ИС «АЦК Финансы» | Огаркова А.А. |
| 14. | Уровень исполнения плановых назначений по доходам от продажи земельных участков. | % | Сумма доходов, поступивших в бюджет за отчетный период /сумма доходов по плану\*100  Источник: отчет по доходам ИС «АЦК Финансы» | Огаркова А.А. |
| 15. | Доля земельных участков, предоставленных физическим (юридическим) лицам из числа земельных участков, поставленных на ГКУ. | % | Количество з/у, предоставленных физическим (юридическим) лицам /Количество земельных участков, поставленных КУМИ АМО ВМР на ГКУ \*100  Источник: реестр учета земельных участков | Ханова Л.В. |
| 16. | Доля земельных участков, вовлеченных в налоговый оборот от общей площади земельных участков, составляющих территорию Волосовского муниципального района. | % | Площадь земельных участков, вовлеченных в налоговый оборот/ Площадь земельных участков, составляющих территорию Волосовского муниципального района  Источник: web-приложение «Анализ имущественных налогов МО» | Ханова Л.В. |
| 17. | Количество контрольно-надзорных мероприятий в рамках муниципального земельного контроля. | Кол-во в год | Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий в рамках муниципального земельного контроля Источник: количество процессуальных документов по итогам проведения контрольно-надзорных мероприятий | Логинова Н.Б. |
| 18. | Наличие актуализированных генеральных планов в сельских поселениях: | Да\нет | Наличие распоряжения Правительства Ленинградской области об утверждении генеральных планов в сельских поселениях | Андреев А.А. |
|  | Бегуницкое сельское поселение Волосовского района |  | - |  |
|  | Большеврудское сельское поселение Волосовского района |  | - |  |
|  | Рабитицкое сельское поселение Волосовского района |  | - |  |
|  | Калитинское сельское поселение Волосовского района |  | - |  |
|  | Клопицкое сельское поселение Волосовского района |  | - |  |
| 19. | Наличие актуализированной Схемы территориального планирования Волосовского муниципального района Ленинградской области | Да\нет | Наличие распоряжения Правительства Ленинградской области об утверждении Схемы территориального планирования Волосовского муниципального района Ленинградской области | Андреев А.А. |
| 20. | Количество сотрудников обеспечивающих функции Совета депутатов администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район | человек | Указывается количество сотрудников Совета депутатов администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области  Источник: 1С – «Зарплата и кадры» | Рыжкова О. А. |
| 21. | Количество сотрудников финансово-бюджетного контроля администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район | человек | Указывается количество сотрудников финансово-бюджетного контроля администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области  Источник: 1С – «Зарплата и кадры» | Рыжкова О. А. |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации муниципальной программы "Муниципальное управление муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области" | | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы, проекта, комплекса процессных мкроприятий, мероприятий | Ответственный за реализацию | Годы реализа-ции | Планируемые объемы финансирования ( тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет | Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа "Муниципальное управление муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области"** | | **2020** | **113 994 296,87** | **3 278 990,12** | **4 344 145,00** | **106 371 161,75** | **0,00** |
| **2021** | **114 543 450,51** | **2 274 201,47** | **19 681 274,05** | **92 587 974,99** | **0,00** |
| **2022** | **137 774 703,85** | **2 267 759,03** | **7 738 270,00** | **127 768 674,82** | **0,00** |
| **2023** | **133 663 579,87** | **1 891 057,27** | **7 888 068,00** | **123 884 454,60** | **0,00** |
| **2024** | **138 021 421,35** | **1 969 156,42** | **8 072 998,00** | **127 979 266,93** | **0,00** |
| **2025** | **138 071 421,35** | **1 969 156,42** | **8 072 998,00** | **128 029 266,93** | **0,00** |
| **ИТОГО** |  |  | **776 068 873,80** | **13 650 320,73** | **55 797 753,05** | **706 620 800,02** | **0,00** |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
| ***Комплекс процессных мероприятий 1 "Обеспечение функций представительных органов местного самоуправления"*** | | 2020 | 1 344 056,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 056,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 506 669,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 669,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 526 744,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 744,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 582 203,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 203,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 629 118,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 118,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 679 118,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 118,00 | 0,00 |
| Итого | |  | 9 267 908,00 | 0,00 | 0,00 | 9 267 908,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1 "Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления" | Отдел учета и отчетности АМО ВМР ЛО | 2020 | 961 656,00 | 0,00 | 0,00 | 961 656,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 101 828,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 828,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 127 744,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127 744,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 172 853,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 853,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 219 768,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 768,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 269 768,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 768,00 | 0,00 |
| Итого |  | 6 853 617,00 | 0,00 | 0,00 | 6 853 617,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2. "Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления" | Отдел учета и отчетности АМО ВМР ЛО | 2020 | 382 400,00 |  | 0,00 | 382 400,00 | 0,00 |
| 2021 | 404 841,00 | 0,00 | 0,00 | 404 841,00 | 0,00 |
| 2022 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 409 350,00 | 0,00 | 0,00 | 409 350,00 | 0,00 |
| 2024 | 409 350,00 | 0,00 | 0,00 | 409 350,00 | 0,00 |
| 2025 | 409 350,00 | 0,00 | 0,00 | 409 350,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 2 414 291,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 291,00 | 0,00 |
| ***Комплекс процессных мероприятий 2 "Развитие муниципального управления"*** | | 2020 |  | 3 278 990,12 | 4 344 145,00 | 101 946 853,75 | 0,00 |
| 2021 |  | 2 274 201,47 | 4 712 014,05 | 87 333 599,38 | 0,00 |
| 2022 |  | 2 267 759,03 | 7 738 270,00 | 115 240 826,82 | 0,00 |
| 2023 |  | 1 891 057,27 | 7 888 068,00 | 114 703 740,28 | 0,00 |
| 2024 |  | 1 969 156,42 | 8 072 998,00 | 118 345 121,39 | 0,00 |
| 2025 |  | 1 969 156,42 | 8 072 998,00 | 118 345 121,39 | 0,00 |
|  |  |  |  | 13 650 320,73 | 40 828 493,05 | 655 915 263,01 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1. "Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации" | Отдел учета и отчетности АМО ВМР ЛО | 2020 | 2 650 518,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 518,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 131 329,49 | 0,00 | 0,00 | 3 131 329,49 | 0,00 |
| 2022 | 3 240 591,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 591,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 370 214,64 | 0,00 | 0,00 | 3 370 214,64 | 0,00 |
| 2024 | 3 505 023,22 | 0,00 | 0,00 | 3 505 023,22 | 0,00 |
| 2025 | 3 505 023,22 | 0,00 | 0,00 | 3 505 023,22 | 0,00 |
| Итого |  |  | 19 402 699,57 | 0,00 | 0,00 | 19 402 699,57 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2. "Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления" | Отдел учета и отчетности АМО ВМР ЛО | 2020 | 52 439 971,56 | 0,00 | 0,00 | 52 439 971,56 | 0,00 |
| 2021 | 46 754 166,56 | 0,00 | 0,00 | 46 754 166,56 | 0,00 |
| 2022 | 61 482 394,42 | 0,00 | 0,00 | 61 482 394,42 | 0,00 |
| 2023 | 63 471 878,58 | 0,00 | 0,00 | 63 471 878,58 | 0,00 |
| 2024 | 65 540 942,11 | 0,00 | 0,00 | 65 540 942,11 | 0,00 |
| 2025 | 65 540 942,11 | 0,00 | 0,00 | 65 540 942,11 | 0,00 |
| Итого |  |  | 355 230 295,34 | 0,00 | 0,00 | 355 230 295,34 | 0,00 |
| Мероприятие 2.3. "Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления" | Отдел учета и отчетности АМО ВМР ЛО; КУМИ | 2020 | 17 245 547,08 | 0,00 | 0,00 | 17 245 547,08 | 0,00 |
| 2021 | 16 976 147,71 | 0,00 | 0,00 | 16 976 147,71 | 0,00 |
| 2022 | 20 351 665,00 | 0,00 | 0,00 | 20 351 665,00 | 0,00 |
| 2023 | 21 154 003,60 | 0,00 | 0,00 | 21 154 003,60 | 0,00 |
| 2024 | 21 881 386,86 | 0,00 | 0,00 | 21 881 386,86 | 0,00 |
| 2025 | 21 881 386,86 | 0,00 | 0,00 | 21 881 386,86 | 0,00 |
| Итого |  |  | 119 490 137,11 | 0,00 | 0,00 | 119 490 137,11 | 0,00 |
| Мероприятие 2.4. "Реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности" | Отдел учета и отчетности АМО ВМР ЛО | 2020 | 13 051 408,21 | 0,00 | 0,00 | 13 051 408,21 | 0,00 |
| 2021 | 1 160 831,17 | 0,00 | 0,00 | 1 160 831,17 | 0,00 |
| 2022 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 18 412 239,38 | 0,00 | 0,00 | 18 412 239,38 | 0,00 |
| Мероприятие 2.5. "Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по содержанию архива" | Отдел учета и отчетности АМО ВМР ЛО | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 878 856,00 | 0,00 | 0,00 | 878 856,00 | 0,00 |
| 2023 | 908 990,24 | 0,00 | 0,00 | 908 990,24 | 0,00 |
| 2024 | 942 929,85 | 0,00 | 0,00 | 942 929,85 | 0,00 |
| 2025 | 942 929,85 | 0,00 | 0,00 | 942 929,85 | 0,00 |
| Итого |  |  | 3 673 705,94 | 0,00 | 0,00 | 3 673 705,94 | 0,00 |
| Мероприятие 2.6. "Обеспечение деятельности исполнительных органовместного самоупраления по исполнению части полномочий поселений в градостроительной сфере" | Отдел учета и отчетности АМО ВМР ЛО | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 183 320,40 | 0,00 | 0,00 | 3 183 320,40 | 0,00 |
| 2023 | 3 294 653,22 | 0,00 | 0,00 | 3 294 653,22 | 0,00 |
| 2024 | 3 420 839,35 | 0,00 | 0,00 | 3 420 839,35 | 0,00 |
|  | 2025 | 3 420 839,35 | 0,00 | 0,00 | 3 420 839,35 | 0,00 |
| Итого |  |  | 13 319 652,32 | 0,00 | 0,00 | 13 319 652,32 | 0,00 |
| Мероприятие 2.7. "Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления по исполнению бюджета муниципального образования Волосовского городское поселение" | Комитет по городскому хозяйству | 2020 | 13 637 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 637 500,00 | 0,00 |
| 2021 | 16 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 578 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 17 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 100 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 17 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 650 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 18 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 140 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 18 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 140 000,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 101 245 500,00 | 0,00 | 0,00 | 101 245 500,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.8. "Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления по исполнению бюджета муниципального образования Волосовское городское поселение" | Комитет по городскому хозяйству | 2020 | 1 362 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 500,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 9 454 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 454 500,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.9. "Информационно-аналитическое сопровождение органов местного самоуправления" | Отдел информатизации | 2020 | 1 399 608,90 | 0,00 | 0,00 | 1 399 608,90 | 0,00 |
| 2021 | 1 186 234,45 | 0,00 | 0,00 | 1 186 234,45 | 0,00 |
| 2022 | 1 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 000,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 9 241 843,35 | 0,00 | 0,00 | 9 241 843,35 | 0,00 |
| Мероприятие 2.10. "Обеспечение кадровой подготовки специалистов органов местного самоуправления" | Сектор кадров АМО ВМР ЛО, КУМИ | 2020 | 159 800,00 | 0,00 | 0,00 | 159 800,00 | 0,00 |
| 2021 | 124 890,00 | 0,00 | 0,00 | 124 890,00 | 0,00 |
| 2022 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 1 764 690,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 690,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.11. "Выплаты и взносы по обязательствам муниципального образования" | Отдел учета и отчетности АМО ВМР ЛО | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.12. "Выполнение других обязательств муниципальных образований по решению общегосударственных вопросов" | Отдел учета и отчетности АМО ВМР ЛО | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.13. "Расходы по содержанию отдела государственной регистрации актов граждансского состояния" | Отдел учета и отчетности АМО ВМР ЛО | 2020 | 3 278 990,12 | 3 278 990,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 274 201,47 | 2 274 201,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 267 759,03 | 2 267 759,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 891 057,27 | 1 891 057,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 969 156,42 | 1 969 156,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 969 156,42 | 1 969 156,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 13 650 320,73 | 13 650 320,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.14. "Расходы на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | Отдел учета и отчетности АМО ВМР ЛО | 2020 | 3 228 227,00 | 0,00 | 3 228 227,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 546 513,05 | 0,00 | 3 546 513,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 010 600,00 | 0,00 | 2 010 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 057 100,00 | 0,00 | 2 057 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 125 000,00 | 0,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 125 000,00 | 0,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 15 092 440,05 | 0,00 | 15 092 440,05 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.15. "Расходы на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений" | Отдел учета и отчетности АМО ВМР ЛО | 2020 | 1 115 918,00 | 0,00 | 1 115 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 165 501,00 | 0,00 | 1 165 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 838 833,00 | 0,00 | 838 833,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 870 133,00 | 0,00 | 870 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 902 686,00 | 0,00 | 902 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 902 686,00 | 0,00 | 902 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 5 795 757,00 | 0,00 | 5 795 757,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.16. "Расходы на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений | Отдел учета и отчетности АМО ВМР ЛО | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 294 000,00 | 0,00 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 304 000,00 | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 1 246 000,00 | 0,00 | 1 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.17. "Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в области архивного дела" | Отдел учета и отчетности АМО ВМР ЛО | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 549 937,00 | 0,00 | 1 549 937,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 611 935,00 | 0,00 | 1 611 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 676 412,00 | 0,00 | 1 676 412,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 676 412,00 | 0,00 | 1 676 412,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 6 514 696,00 | 0,00 | 6 514 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.18. "Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области" | Отдел учета и отчетности АМО ВМР ЛО | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 044 900,00 | 0,00 | 3 044 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 044 900,00 | 0,00 | 3 044 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 044 900,00 | 0,00 | 3 044 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 044 900,00 | 0,00 | 3 044 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 12 179 600,00 | 0,00 | 12 179 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Комплекс процессных мероприятий 3 "Обеспечение деятельности органа финансового (финансово-бюджетного) надзора (контроля) в соответствии с бюджетным законодательством"*** | | 2020 | 2 413 252,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 252,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 031 706,61 | 0,00 | 0,00 | 3 031 706,61 | 0,00 |
| 2022 | 4 216 982,00 | 0,00 | 0,00 | 4 216 982,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 990 511,32 | 0,00 | 0,00 | 3 990 511,32 | 0,00 |
| 2024 | 4 158 307,54 | 0,00 | 0,00 | 4 158 307,54 | 0,00 |
| 2025 | 4 158 307,54 | 0,00 | 0,00 | 4 158 307,54 | 0,00 |
|  |  |  | 21 969 067,01 | 0,00 | 0,00 | 21 969 067,01 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1. "Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления" | Отдел учета и отчетности АМО ВМР ЛО | 2020 | 2 393 252,00 | 0,00 | 0,00 | 2 393 252,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 017 716,61 | 0,00 | 0,00 | 3 017 716,61 | 0,00 |
| 2022 | 2 789 081,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 081,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 899 444,44 | 0,00 | 0,00 | 2 899 444,44 | 0,00 |
| 2024 | 3 014 222,22 | 0,00 | 0,00 | 3 014 222,22 | 0,00 |
| 2025 | 3 014 222,22 | 0,00 | 0,00 | 3 014 222,22 | 0,00 |
| Итого |  |  | 17 127 938,49 | 0,00 | 0,00 | 17 127 938,49 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2. "Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления" | Отдел учета и отчетности АМО ВМР ЛО | 2020 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 13 990,00 | 0,00 | 0,00 | 13 990,00 | 0,00 |
| 2022 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 15 606,00 | 0,00 | 0,00 | 15 606,00 | 0,00 |
| 2024 | 25 606,00 | 0,00 | 0,00 | 25 606,00 | 0,00 |
| 2025 | 25 606,00 | 0,00 | 0,00 | 25 606,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 178 808,00 | 0,00 | 0,00 | 178 808,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.3. "Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполению части полномочий поселений по внутреннему финансовому контролю | Отдел учета и отчетности АМО ВМР ЛО | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 084 097,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084 097,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 075 460,88 | 0,00 | 0,00 | 1 075 460,88 | 0,00 |
| 2024 | 1 118 479,32 | 0,00 | 0,00 | 1 118 479,32 | 0,00 |
| 2025 | 1 118 479,32 | 0,00 | 0,00 | 1 118 479,32 | 0,00 |
| Итого |  |  | 4 396 516,52 | 0,00 | 0,00 | 4 396 516,52 | 0,00 |
| Мероприятие 3.4. "Расходы на выполнение части полномочий (функций) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | Отдел учета и отчетности АМО ВМР ЛО | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 265 804,00 | 0,00 | 0,00 | 265 804,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 265 804,00 | 0,00 | 0,00 | 265 804,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий 4 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | | 2020 | 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 667 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 685 260,00 | 0,00 | 14 969 260,00 | 716 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 784 122,00 | 0,00 | 0,00 | 6 784 122,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 608 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 846 720,00 | 0,00 | 0,00 | 3 846 720,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 846 720,00 | 0,00 | 0,00 | 3 846 720,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 34 437 822,00 | 0,00 | 0,00 | 19 468 562,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.1. "Землеустройство и землепользование" | КУМИ | 2020 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 90 500,00 | 0,00 |
| 2021 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 622 500,00 | 0,00 | 0,00 | 622 500,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.2. "Расходы на осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена" | КУМИ | 2020 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 521 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 890 595,72 | 0,00 | 0,00 | 890 595,72 | 0,00 |
| 2022 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 5 011 595,72 | 0,00 | 0,00 | 5 011 595,72 | 0,00 |
| Мероприятие 4.3. "Разработка документации территориального планирования муниципального образования" | Отдел архитектуры АМО ВМР ЛО | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 14 969 260,00 | 0,00 | 14 969 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 380 740,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 740,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 18 350 000,00 | 0,00 | 14 969 260,00 | 3 380 740,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.4. "Содержание и обслуживание имущества муниципального образования" | Отдел учета и отчетности АМО ВМР ЛО | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 343 382,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343 382,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 548 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 786 720,00 | 0,00 | 0,00 | 2 786 720,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 786 720,00 | 0,00 | 0,00 | 2 786 720,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 10 464 822,00 | 0,00 | 0,00 | 10 464 822,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.5. "Реализация муниципальной политики в области управления муниципальной собсвенности" | КУМИ | 2020 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 |
| 2021 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 358 500,00 | 0,00 | 0,00 | 358 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |