**Информация о ходе реализации муниципальных программ**

**муниципального образования**

**Волосовский муниципальный район Ленинградской области**

**в январе – марте 2023 года**

В Волосовском муниципальном районе на 01.04.2023 г. утверждено 6 муниципальных программ:

1) Муниципальная программа «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 20.11.2019 №1462.

2) Муниципальная программа «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 27.12.2019 №1675.

3) Муниципальная программа «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 10.12.2019 №1561.

4) Муниципальная программа «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 27.12.2019 №1671.

5) Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 11.09 2019 №1129.

6) Муниципальная программа «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 19.12.2019 №1621.

**Запланированный объем финансирования** по всем муниципальным программам Волосовского района на 2023 год составляет **2 154 826,9 тыс. рублей**, в том числе по источникам финансирования:

* средства бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области – 1 010 247,4 тыс. рублей или 46,9%;
* средства областного бюджета – 1 061 337,7 тыс. рублей или 49,2% от запланирован­ных средств на год по всем программам;
* средства федерального бюджета – 72 395,0 тыс. рублей или 3,4%;
* средства прочих источников – 10 846,8 тыс. рублей или 0,5%.

Доля расходов бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, распределенных по муниципальным программам, на 01.04.2023 года составляет 99%.

**Исполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)** из всех источников **258 513,7 тыс. рублей** или **18,2% от плана** ассигнований по программам на год.

Исполнение обязательств по реализации муниципальных программ за январь – март 2023 года по источникам финансирования:

- средства местного бюджета – 41 530,8 тыс. рублей или 16,1% от плана расходов на реализацию всех муниципальных программ за счет бюджета Волосовского муниципального района;

- средства областного бюджета – 206 469,0 тыс. руб. или 79,9% от плана на 2023г.;

- средства федерального бюджета – 8 582,7 тыс. рублей или 3,3% от плана;

- средства прочих источников – 1 931,2 тыс. рублей или 0,7% от плана.

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ** за январь-март 2023 года:

- муниципальная программа «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». Степень достижения плановых значений показателей за отчётный период составляет 85,1%;

- муниципальная программа «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 0,0%;

- муниципальная программа «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 75,6%;

- муниципальная программа «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 26,1%;

- муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 94%;

- муниципальная программа «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 65%.

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ** за январь-март 2023 года:

- муниципальная программа «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». Отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям составляет 16,7%;

- муниципальная программа «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 34,6%;

- муниципальная программа «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 14,5%;

- муниципальная программа «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 12,6%;

- муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 28%;

- муниципальная программа «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 17,2%.